## planilha SINAPI
REVITALIZAÇÃO DE ACESSO ENTRE OS BAIRROS CORNÉLIO PIRES E JARDIM BANDEIRANTES | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 198 NÃO DESONERADO
SINAPI 08/2025 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | DATA BASE: | 2025-06-01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17796.5553
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 473.93 | 578.1946 | 3746.701
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 118.7 | 97.02 | 118.3644 | 14049.8543
2. |  |  | LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 20212.9138
2.1 | 04.21.130 | CDHU | Remoção de poste de concreto | UNID. | 2 | 285.5 | 348.31 | 696.62
2.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.955 | 131.91 | 160.9302 | 636.4789
2.3 | 104800 | SINAPI | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 60 | 12.71 | 15.5062 | 930.372
2.4 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | 35.26 | 43.0172 | 1720.688
2.5 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1485 | 0.74 | 0.9028 | 1340.658
2.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 297 | 7.52 | 9.1744 | 2724.7968
2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.955 | 9.71 | 11.8462 | 46.8517
2.8 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 3009.55 | 3.3 | 4.026 | 12116.4483
3. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DO TERRENO |  |  |  |  | 13301.111
3.1 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 515 | 21.17 | 25.8274 | 13301.111
4. |  |  | EXECUÇÃO DE MURETAS E ALAMBRADOS |  |  |  |  | 24650.2705
4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.487 | 143.77 | 175.3994 | 436.2183
4.2 | 103685 | SINAPI | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.487 | 603.48 | 736.2456 | 1831.0428
4.3 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.87 | 11.76 | 14.3472 | 356.8149
4.4 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 16.58 | 158.32 | 193.1504 | 3202.4336
4.5 | 103361 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 33.16 | 94 | 114.68 | 3802.7888
4.6 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 33.16 | 8.2 | 10.004 | 331.7326
4.7 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 33.16 | 50.48 | 61.5856 | 2042.1785
4.8 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 33.16 | 18.74 | 22.8628 | 758.1304
4.9 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 53.5 | 182.15 | 222.223 | 11888.9305
5. |  |  | EXECUÇÃO DE PISO E ESCADA ACESSO |  |  |  |  | 21329.6605
5.1 | 02.10.060 | SINAPI | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 169.4 | 1.88 | 2.2936 | 388.5358
5.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 169.4 | 74.61 | 91.0242 | 15419.4995
5.3 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 1.166 | 3881.58 | 4735.5276 | 5521.6252
6. |  |  | PASSARELA METÁLICA |  |  |  |  | 356195.1455
6.1 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 11.2 | 174.69 | 213.1218 | 2386.9642
6.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.8 | 648.81 | 791.5482 | 5382.5278
6.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 69.6 | 15.82 | 19.3004 | 1343.3078
6.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60 | 13.44 | 16.3968 | 983.808
6.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.1 | 10.96 | 13.3712 | 148.4203
6.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3 | 13.81 | 16.8482 | 50.5446
6.7 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 72 | 129.51 | 158.0022 | 11376.1584
6.8 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1450 | 28.59 | 34.8798 | 50575.71
6.9 | 15.03.131 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 3074 | 31.07 | 37.9054 | 116521.1996
6.10 | 24.03.340 | CDHU | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | M2 | 50 | 1381.79 | 1685.7838 | 84289.19
6.11 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 6524 | 4.41 | 5.3802 | 35100.4248
6.12 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 50 | 595.5 | 726.51 | 36325.5
6.13 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 50 | 122.47 | 149.4134 | 7470.67
6.14 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 55 | 63.2 | 77.104 | 4240.72
7. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 36628.8144
7.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 13.2 | 122.47 | 149.4134 | 1972.2569
7.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 0.528 | 63.2 | 77.104 | 40.7109
7.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1030 | 23.04 | 28.1088 | 28952.064
7.4 | 34.04.160 | CDHU | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | UNID. | 12 | 263.76 | 321.7872 | 3861.4464
7.5 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 6.144 | 240.45 | 293.349 | 1802.3363
8. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 34451.5068
8.1 | 105953 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID. | 8 | 1735.34 | 2117.1148 | 16936.9184
8.2 | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UNID. | 8 | 38.82 | 47.3604 | 378.8832
8.3 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 8 | 154.46 | 188.4412 | 1507.5296
8.4 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 8 | 536.67 | 654.7374 | 5237.8992
8.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320 | 11.04 | 13.4688 | 4310.016
8.6 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 10.1 | 12.322 | 985.76
8.7 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | M | 8 | 36.75 | 44.835 | 358.68
8.8 | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UNID. | 1 | 2154.87 | 2628.9414 | 2628.9414
8.9 | 68.01.600 | CDHU | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UNID. | 1 | 1726.95 | 2106.879 | 2106.879
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 524565.9778
Tietê, 13 de outubro de 2025.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | placa 3,60 * 1,80
1.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 118.7 | fechamento com tapume dos dois lados 9,35 entre muros + 50,00 lado escada até escola * 2,00 m de altura
2. | LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Remoção de poste de concreto | UNID. | 2 | poste padrão e poste concreto
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.955 | demolição calçadas existente 15 m² + 11,50 m² * 0,07 espessura + demolição escada 7,00 m² * 0,30 m esp
2.3 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 60 | demolição de passarela existente - 4 mourões * 15 m de altura
2.4 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | demolição de passarela existente 40,00 m2
2.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1485 | 1485,00 m² limpeza de toda a área, área retirada no CAD
2.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 297 | limpeza terreno * 0,20 m
2.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 3.955 | remoção entulho demolição calçada
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3 X KM | 3009.55 | transporte entulho e limpeza solo * 10 km
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 515 | acerto de terreno / taludes: considerada área de 1030,00 * 0,50 m
4. | EXECUÇÃO DE MURETAS E ALAMBRADO
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 2.487 | 41,45 m * 0,20 * 0,30
4.2 | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.487 | 41,45 m * 0,20 * 0,30
4.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | M3 | 248.7 | concreto * 100
4.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | KG | 24.87 | 41,45 * 0,30 * 2 lados
4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 16.58 | 41,45 * 0,40
4.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 33.16
4.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 33.16
4.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 33.16
4.9 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 53.5 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DOS DOIS LADOS
5. | EXECUÇÃO DE PISO E ESCADA DE ACESSO
5.1 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 169.4 | 114,32 + 37,05 + 18,03 calçadas a serem executadas
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 11.858 | ÁREA * 0,07
5.3 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 1.166 | 0,583 M² area da seção da escada * 2,00 m largura
6. | PASSARELA METÁLICA
6.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 11.2 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
6.2 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.8
6.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 69.6
6.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 60
6.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.1
6.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3
6.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 72 | 12 unidades * 6,00 m profundidade
6.8 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1450 | CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
6.9 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 3074
6.10 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | M2 | 50
6.11 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 6524 | 1450 KG + 3074 KG + 50 m² * 40 kg (chapa)
6.12 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 50 | 25,00 * 2 lados
6.13 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 50 | 25,00 * 2 lados
6.14 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 55 | pintura guarda corpo e corrimão 25,00 * 1,10 * 2 lados
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 13.2 | corrimão escada nova 3,30 m *2 lados * 2 alturas
7.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 0.528 | pintura corrimão 13,20 * ,2*,2
7.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 1030 | plantio de grama em toda a área
7.4 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | UNID. | 12
7.5 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 6.144 | 12 UNID. * 0,80 * 0,80 * 0,80 área para plantio
8. | ILUMINAÇÃO
8.1 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID. | 8
8.2 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UNID. | 8
8.3 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 8
8.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 8
8.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320
8.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80
8.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | M | 8
8.8 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UNID. | 1 | poste padrão de entrada de energia elétrica novo
8.9 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UNID. | 1

## CRONOGRAMA
REVITALIZAÇÃO DE ACESSO ENTRE OS BAIRROS CORNÉLIO PIRES E JARDIM BANDEIRANTES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17796.5553 | 17796.5553
2. | LIMPEZA DO TERRENO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 20212.9138 | 20212.9138
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ACERTO DO TERRENO | 13301.111 | 6650.5555 | 6650.5555
4. | EXECUÇÃO DE MURETAS E ALAMBRADOS | 24650.2705 | 12325.1352 | 12325.1352
5. | EXECUÇÃO DE PISO E ESCADA DE ACESSO | 21329.6605 | 10664.8303 | 10664.8303
6. | PASSARELA METÁLICA | 356195.1455 | 118731.7152 | 118731.7152 | 118731.7152
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 36628.8144 |  |  | 36628.8144
6. | ILUMINAÇÃO | 34451.5068 |  |  | 34451.5068
| TOTAL | 524565.9778 | 186381.7052 | 148372.2362 | 189812.0364
Tietê, 13 de outubro de 2025.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## BDI
REVITALIZAÇÃO DE ACESSO ENTRE OS BAIRROS CORNÉLIO PIRES E JARDIM BANDEIRANTES
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Tietê, 13 de outubro de 2025.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO