## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-12-01
=Planilha!A4 | [6 empty] | CDHU | versão 196
LOCAL: RUA DAS TULIPAS, Nº 63, TIETÊ/SP | [6 empty] | FDE | 2024-07-01
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2025-03-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS
1.1 | Demolições e retiradas | 3431.3602 | 3431.3602
1.2 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO | 37703.4996 | 37703.4996
1.3 | TRATAMENTO DE TRINCAS E JUNTA DE DILATAÇÃO | 23279.986 |  | 23279.986
1.4 | COZINHA | 30029.806 |  | 30029.806
2 | LIMPEZA FINAL | 11734.2 |  | 11734.2
|  | #REF! | 41134.8598 | 65043.992
Tietê, 11 de março de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha (Bl 1 e 2) (2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORÇO E REFORMA DA EMEB PROFª AGLASSI ELINDA FERNANDES RODRIGUES | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI
LOCAL: RUA DAS TULIPAS, Nº 63, TIETÊ/SP | [6 empty] | CDHU | 198 sd
[7 empty] | FDE | 2025-07-01
[6 empty] | BDI 1: | 23%
DATA BASE:
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | BLOCO I |  |  |  |  | 96214.977
1.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 1113.5313
1.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M² | 27 | 33.53 | 41.2419 | 1113.5313
1.2 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 95101.4457
1.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 27 | 68.13 | 83.7999 | 2262.5973
1.2.2 | 02.02.097 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | unid. | 1 | 7137 | 8778.51 | 8778.51
1.2.3 | 16.31.025 | FDE | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE | unid. | 27 | 2446.15 | 3008.7645 | 81236.6415
1.2.4 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 27 | 21.19 | 26.0637 | 703.7199
1.2.5 | 11.04.040 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 4.05 | 425.57 | 523.4511 | 2119.977
2. |  |  | BLOCO II |  |  |  |  | 100216.0583
2.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 453.6609
2.1.2 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 11 | 33.53 | 41.2419 | 453.6609
2.2 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 43083.4191
2.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11 | 68.13 | 83.7999 | 921.7989
2.2.2 | 02.02.097 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | unid. | 1 | 7137 | 8778.51 | 8778.51
2.2.3 | 16.31.025 | FDE | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE | unid. | 11 | 2446.15 | 3008.7645 | 33096.4095
2.2.4 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 11 | 21.19 | 26.0637 | 286.7007
2.3 |  |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 23671.473
2.3.1 | 16.38.005 | FDE | REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM | M2 | 10 | 921.96 | 1134.0108 | 11340.108
2.3.2 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 20 | 15.365 | 18.8989 | 377.979
2.3.3 | 32.08.110 | CDHU | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | M | 10 | 912.94 | 1122.9162 | 11229.162
2.3.4 | 32.08.030 | CDHU | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | M2 | 20 | 29.44 | 36.2112 | 724.224
2.4 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 33007.5053
2.4.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 2977.6993
2.4.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 30.6401 | 33.53 | 41.2419 | 1263.6559
2.4.1.3 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 102.24 | 13.63 | 16.7649 | 1714.0434
2.4.2 |  |  | Revestimentos de piso
2.4.2.1 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 30.6401 | 15.31 | 18.8313 | 576.9929
2.4.2.2 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 30.6401 | 60.19 | 74.0337 | 2268.4
2.4.2.3 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 30.64 | 149.91 | 184.3893 | 5649.6882
2.4.3 |  |  | Revestimentos de parede
2.4.3.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 102.24 | 7.64 | 9.3972 | 960.7697
2.4.3.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 102.24 | 24.57 | 30.2211 | 3089.8053
2.4.3.3 | 18.11.052 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 102.24 | 87.79 | 107.9817 | 11040.049
2.4.4 |  |  | Instalações hidráulicas
2.4.4.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 3.45 | 1036.57 | 1274.9811 | 4398.6848
2.4.4.2 | 44.06.370 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | unid. | 2 | 467.51 | 575.0373 | 1150.0746
2.4.4.3 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 2 | 217.05 | 266.9715 | 533.943
2.4.4.4 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm | unid. | 2 | 120.8 | 148.584 | 297.168
2.4.4.5 | 49.06.196 | CDHU | Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm | unid. | 2 | 26.11 | 32.1153 | 64.2306
3 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 22062.2517
3.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 1128.1 | 15.9 | 19.557 | 22062.2517
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 218493.287
Tietê, 16 de Julho de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha (Bl 1 e 2)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORÇO E REFORMA DA EMEB PROFª AGLASSI ELINDA FERNANDES RODRIGUES | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI
LOCAL: RUA DAS TULIPAS, Nº 63, TIETÊ/SP | [6 empty] | CDHU | 198 sd
[7 empty] | FDE | 2025-07-01
[6 empty] | BDI 1: | 23%
DATA BASE:
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | BLOCO I |  |  |  |  | 96214.43
1.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 1113.48
1.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M² | 27 | 33.53 | 41.24 | 1113.48
1.2 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 95100.95
1.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M³ | 27 | 68.13 | 83.79 | 2262.33
1.2.2 | 02.02.097 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | unid. | 1 | 7137 | 8778.51 | 8778.51
1.2.3 | 16.31.025 | FDE | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE | unid. | 27 | 2446.15 | 3008.76 | 81236.52
1.2.4 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 27 | 21.19 | 26.06 | 703.62
1.2.5 | 11.04.040 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 4.05 | 425.57 | 523.45 | 2119.97
2. |  |  | BLOCO II |  |  |  |  | 100213.67
2.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 453.64
2.1.2 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 11 | 33.53 | 41.24 | 453.64
2.2 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 43083.22
2.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11 | 68.13 | 83.79 | 921.69
2.2.2 | 02.02.097 | FDE | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS | unid. | 1 | 7137 | 8778.51 | 8778.51
2.2.3 | 16.31.025 | FDE | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE | unid. | 11 | 2446.15 | 3008.76 | 33096.36
2.2.4 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 11 | 21.19 | 26.06 | 286.66
2.3 |  |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 23671.4
2.3.1 | 16.38.005 | FDE | REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM | M2 | 10 | 921.96 | 1134.01 | 11340.1
2.3.2 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 20 | 15.37 | 18.9 | 378
2.3.3 | 32.08.110 | CDHU | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | M | 10 | 912.94 | 1122.91 | 11229.1
2.3.4 | 32.08.030 | CDHU | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | M2 | 20 | 29.44 | 36.21 | 724.2
2.4 |  |  | COZINHA |  |  |  |  | 33005.41
2.4.1 |  |  | Demolições e retiradas
2.4.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 30.6401 | 33.53 | 41.24 | 1263.59
2.4.1.3 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 102.24 | 13.63 | 16.76 | 1713.54
2.4.2 |  |  | Revestimentos de piso
2.4.2.1 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 30.6401 | 15.31 | 18.83 | 576.95
2.4.2.2 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 30.6401 | 60.19 | 74.03 | 2268.28
2.4.2.3 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 30.64 | 149.91 | 184.38 | 5649.4
2.4.3 |  |  | Revestimentos de parede
2.4.3.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 102.24 | 7.64 | 9.39 | 960.03
2.4.3.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 102.24 | 24.57 | 30.22 | 3089.69
2.4.3.3 | 18.11.052 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 102.24 | 87.79 | 107.98 | 11039.87
2.4.4 |  |  | Instalações hidráulicas
2.4.4.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 3.45 | 1036.57 | 1274.98 | 4398.68
2.4.4.2 | 44.06.370 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | unid. | 2 | 467.51 | 575.03 | 1150.06
2.4.4.3 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | unid. | 2 | 217.05 | 266.97 | 533.94
2.4.4.4 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm | unid. | 2 | 120.8 | 148.58 | 297.16
2.4.4.5 | 49.06.196 | CDHU | Grelha em aço inoxidável com fecho rotativo, DN= 150mm | unid. | 2 | 26.11 | 32.11 | 64.22
3 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 22054.35
3.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 1128.1 | 15.9 | 19.55 | 22054.35
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 218482.45
Tietê, 09 de outubro de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-12-01
=Planilha!A4 | [5 empty] | CDHU | versão 196
LOCAL: RUA DAS TULIPAS, Nº 63, TIETÊ/SP | [5 empty] | FDE | 2024-07-01
[5 empty] | BDI 1: | 22.47%
[5 empty] | DATA BASE: | 2025-03-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS
1.1 | Demolições e retiradas | 1113.48 | 1113.48
1.2 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO | 95100.95 | 95100.95
2.1 | Demolições e retiradas | 453.64 | 453.64
2.2 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO | 43083.22 | 43083.22
2.3 | TRATAMENTO DE TRINCAS E JUNTA DE DILATAÇÃO | 23671.4 |  | 23671.4
2.4 | COZINHA | 33005.41 |  | 33005.41
3 | LIMPEZA FINAL | 22054.35 |  | 22054.35
|  | 218482.45 | 139751.29 | 78731.16
Tietê, 10 de outubro de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## memória de cálculo
Bloco I
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | EXTERNO | local a ser indicado pelo contratante
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
2.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 27 | EXTERNO | considera a demolicao de piso em concreto das estacas e de calcada indicada em projeto ( 27 ESTACAS ) 1M² DE ÁREA
1.3
1.3.1 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO (ESTACA MEGA)
1.3.1.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 27 | EXTERNO | Volume estimado para escavacao de vala para 27 estacas
1.3.1.2 | 16.31.024 | FDE | ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | M | 135 | EXTERNO | metragem estimada para execucao de 27 estacas de reforco com 5,0 metros por estaca
1.3.1.3 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 27 | EXTERNO | Volume estimado para escavacao de vala para 27 estacas
1.3.1.4 | 11.04.040 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 4.05 | EXTERNO | Volume de concreto considerando abertura de 1,00 m²com espessura de 15 cm
Bloco I I
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
2.1.1 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso geral, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento (piso granilite + ceramico) | M2 | 30.6401 | INTERNO | CONDISERADA A ÁREA DO PISO DA COZINHA 3,47 X 8,83
2.1.2 | 03.01.240 | CDHU | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 11 | EXTERNO | considera a demolicao de piso em concreto das estacas e de calcada indicada em projeto ( 11 ESTACAS) 1M² DE ÁREA
2.1.3 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 102.24 | INTERNO | Considerada a área de azulejos da cozinha (8,83*2+3,45*2+1,80+1,45+1,3+1,65+0,85*2+0,15*2) x altura 3,0 acrecidos da parede da pia ( 0,60*3*2)*1,10 de altura da bancada
2.2 |  |  | ESTRUTURAS- TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO
2.2.1 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO
2.2.1.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11 | EXTERNO | Volume estimado para escavacao de vala para 11 estacas projeto FUNDEP
2.2.1.2 | 16.31.024 | FDE | ESTACA REACAO PARA 20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | M | 60 | EXTERNO | metragem estimada para execucao de 11 estacas de reforco com ao menos 5,0 metros por estaca projeto FUNDEP
2.2.1.3 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 11 | EXTERNO | Volume estimado para escavacao de vala para 11 estacas projeto FUNDEP
2.3 |  |  | TRATAMENTO DE TRINCAS E JUNTA DE DILATAÇÃO
2.3.1 | 16.38.005 | FDE | REPAROS EM JUNTAS, C/ARGAM BASE EPOXI P/ESP ATE 1,5CM | M2 | 10 | INTERNO | área estimada para reparo de juntas estrutural
2.3.2 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 20 | INTERNO | metragem estimada para reparo de juntas estrutural
2.3.3 | 32.08.110 | CDHU | Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 40 mm | M | 10 | INTERNO | metragem estimada para reparo de juntas estrutural
2.3.4 | 32.08.030 | CDHU | Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 20 mm | M2 | 20 | INTERNO | área estimada para reparo de juntas estrutural
2.4 |  |  | PISOS INTERNOS
2.4.1 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 30.6401 | INTERNO | área molhada da cozinha
2.4.2 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 30.6401 | INTERNO | Área molhada da cozinha
2.4.3 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 30.64 | INTERNO | Área piso da cozinha conforme indicado em projeto
2.4.4 | 18.08.062 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 102.24 | INTERNO | Considerada a área de azulejos da cozinha (8,83*2+3,45*2+1,80+1,45+1,3+1,65+0,85*2+0,15*2) x altura 3,0 acrecidos da parede da pia ( 0,60*3*2)*1,10 de altura da bancada
| 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M² | 3.45 | INTERNO | BANCADA PIA
2.5 |  |  | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.5.1 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 36.632 | EXTERNO | Volume de residuo estimado para execucao da obra contabilizando todas etapas executivas
2.5.2 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 1200 | EXTERNO | metragem estimada considerando a área interna e área externa no entorno