## CRONOGRAMA_EXECUÇÃO OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : ESTRADA MUNICIPAL ABÍLIO BERTOLA - TIETÊ - SP
|  | OBJETO: | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES - TIETÊ/SP
ITEM | FONTE | COD. FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | CDHU | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28139.0501 | 28139.0501
2.0 | CDHU | 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 37806.8407 | 37806.8407
3.0 | CDHU | 3.0 | DECK | 296517.4936 |  | 98839.1645 | 98839.1645 | 98839.1645
4.0 | CDHU | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 618034.5575 |  |  | 206011.5192 | 206011.5192 | 206011.5192
5.0 | CDHU | 5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 216044.9708 | [5 empty] | 216044.9708
TOTAL: |  |  |  | 1196542.9129 | 65945.8908 | 98839.1645 | 304850.6837 | 304850.6837 | 206011.5192 | 216044.9708
Tietê, 28 de outubro de 2025.
ENGENHEIRO CIVIL MILTON PELUSI
CREA: 060.135.678-7
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
|  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : ESTRADA MUNICIPAL ABÍLIO BERTOLA - TIETÊ - SP |  | 22.47% |  | BOLETIM: | CDHU 199
|  | OBJETO: | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES - TIETÊ/SP | SEM DESONERAÇÃO |  | BOLETIM: | FDE JULHO/2025
ITEM/SUB ITEM | FONTE | COD. FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
ITEM | CDHU | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM SEM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI | 28139.0501
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 6644.9038
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 904.29 | 1107.484 | 6644.9038
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 21494.1463
1.2.1 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UN/MES | 18 | 975.03 | 1194.1192 | 21494.1463
ITEM | CDHU | 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | TOTAL DO ITEM SEM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI | 37806.8407
2.1 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 2450.78 | 5.69 | 6.9685 | 17078.3658
2.2 | CDHU | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 15 | 1.51 | 1.8493 | 27.7395
2.3 | CDHU | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 319.22 | 52.95 | 64.8479 | 20700.7355
ITEM | CDHU | 3.0 | DECK |  |  | TOTAL DO ITEM SEM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI | 296517.4936
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 520.5722
3.1.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 224.9 | 1.89 | 2.3147 | 520.5722
3.2 |  |  | BASE DE APOIO EM RACHÃO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 97265.6466
3.2.1 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 289.58 | 267.88 | 328.0726 | 95003.2739
3.2.2 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 6.704 | 275.55 | 337.4661 | 2262.3726
3.3 |  |  | PISO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 172034.1351
3.3.1 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 13.494 | 1082.34 | 1325.5418 | 17886.861
3.3.2 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 19.64 | 5784.74 | 7084.5711 | 139140.976
3.3.3 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 394.75 | 31.04 | 38.0147 | 15006.2981
3.4 |  |  | GUARDA-CORPO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 26697.1398
3.4.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.98 | 5784.74 | 7084.5711 | 21112.0218
3.4.2 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 146.92 | 31.04 | 38.0147 | 5585.118
ITEM | CDHU | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM SEM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI | 618034.5575
4.1 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 2684.87 | 1.89 | 2.3147 | 6214.6229
4.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 2684.87 | 26.44 | 32.3811 | 86938.958
4.3 | FDE | 16.02.027 | GA-01 Guia leve ou separador de pisos | M | 1872.44 | 54.6098 | 66.8806 | 125229.8513
4.4 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2403.74 | 124.68 | 152.6956 | 367040.5119
4.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M2 | 120.187 | 221.55 | 271.3323 | 32610.6133
ITEM | CDHU | 5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | TOTAL DO ITEM SEM BDI | TOTAL DO ITEM COM BDI | 216044.9708
5.1 |  |  | BANCO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 41263.6701
5.1.1 | CDHU | 35.04.140 | Banco em concreto pré‐moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UN | 52 | 647.94 | 793.5321 | 41263.6701
5.2 |  |  | LIXEIRA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 53064.5119
5.2.1 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 34 | 1274.37 | 1560.7209 | 53064.5119
5.3 |  |  | PLACA DE DISTÂNCIA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 18470.3225
5.3.1 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 3.43 | 1637.39 | 2005.3115 | 6878.2186
5.3.2 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UNID. | 7 | 1352.18 | 1656.0148 | 11592.1039
5.4 |  |  | FLOREIRA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 32811.3112
5.4.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 67.68 | 3.76 | 4.6049 | 311.6577
5.4.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 60 | 85.34 | 104.5159 | 6270.9539
5.4.3 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.81 | 1888.16 | 2312.4296 | 1873.0679
5.4.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.4395 | 221.55 | 271.3323 | 661.9151
5.4.5 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | M2 | 73.82 | 99.24 | 121.5392 | 8972.0258
5.4.6 | CDHU | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 73.81 | 15.33 | 18.7747 | 1385.757
5.4.7 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 73.81 | 7.67 | 9.3934 | 693.3305
5.4.8 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 73.81 | 30.16 | 36.937 | 2726.3164
5.4.9 | CDHU | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 73.81 | 37.48 | 45.9018 | 3388.0086
5.4.10 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 29.274 | 21.19 | 25.9514 | 759.7011
5.4.11 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 48.79 | 19.59 | 23.9919 | 1170.5635
5.4.12 | CDHU | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 65 | 57.76 | 70.7387 | 4598.0137
5.5 |  |  | RESTAURAÇÃO DA OLARIA |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 8142.8674
5.5.1 | CDHU | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 156.15 | 42.58 | 52.1477 | 8142.8674
5.6 |  |  | PAISAGISMO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 35610.1774
5.6.1 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1484.26 | 19.59 | 23.9919 | 35610.1774
5.7 |  |  | VIDRO |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 1501.7149
5.7.1 | CDHU | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 4.2 | 291.95 | 357.5512 | 1501.7149
5.8 |  |  | PLAYGROUND |  |  | Sub-Total | Sub-Total | 25180.3954
5.8.1 | CDHU | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 2 | 5798.08 | 7100.9086 | 14201.8172
5.8.2 | CDHU | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 1 | 3101.43 | 3798.3213 | 3798.3213
5.8.3 | CDHU | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 1 | 1917.73 | 2348.6439 | 2348.6439
5.8.4 | CDHU | 35.05.240 | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 1 | 3945.14 | 4831.613 | 4831.613
TOTAL: | [7 empty] | 1196542.9129
Tietê, 28 de outubro de 2025.
JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL MILTON PELUSI
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | CREA: 060.135.678-7
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMORIA DE CALCULO
|  | OBRA: REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES - TIETÊ / SP |  |  |  | CIDADE: TIETÊ / SP
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL ABÍLIO BERTOLA - TIETÊ - SP |  |  |  |  | BDI (%) | DATA BASE
[5 empty] | 22.47 | 2023-08-01
RECURSOS: FID - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS
Fonte de Pesquisa: |  | CDHU nº. 190 - sem desoneração | Regime de Execução: |  |  | Empreitada Global
FDE abril / 2023 - sem desoneração
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CALCULOS (ÁREA OBTIDAS)
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | = Placa de identificação Total = 3,00 m (C) x 2,00 m (H) = 6,00 m²
1.2 |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UN/MES | 18 | = Locação de container tipo depósito Total = 1 un x 18 meses = 18 unxmês
| 2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 2450.78 | = Limpeza do terreno nas áreas de construção Total = 2450,78 m² Área levantada no CAD. Piso intertravado (677,24 m²) e Piso pó de pedra (1773,54 m²).
2.2 | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 15 | = Total: 15,00 m - PLAYGROUND Brinquedos: 15,00 m (estimado).
2.3 | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 319.22 | = Item 2.1) 2450,78 m² x 0,10 m (ESP) = 245,08 m³ Item 2.2) 15,00 m x 0,0314 m² = 0,47m³ Total = 245,08 m³ + 0,47 m³ = 245,55 m³ + 30% empolamento = 319,22 m³
| 3.0 | DECK
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 224.9 | = Locação do deck Total = 224,90 m² Área levantada no CAD
3.2 |  | BASE DE APOIO EM RACHÃO
3.2.1 | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 289.58 | PASSAGEM 01: área da seção trapézio (6 m + 2,90 m ) * 2,00 / 2 = 8,90 M² * comprimento médio da passagem (8,90 + 10,05) / 2 = 9,47 m = 84,28 m³ PASSAGEM 02: área da seção trapézio (6 m + 2,90 m ) * 2,00 / 2 = 8,90 M² * comprimento médio da passagem (3,47 + 3,15) / 2 = 3,31 m = 29,45 m³ PASSAGEM 03: área da seção trapézio (6 m + 2,90 m ) * 2,00 / 2 = 8,90 M² * comprimento médio da passagem (7,93 + 7,08) / 2 = 15,01 m = 133,58 m³ PASSAGEM 04: área da seção trapézio (6 m + 2,90 m ) * 2,00 / 2 = 8,90 M² * comprimento médio da passagem (5,97 + 3,53) / 2 = 4,75 m = 42,27 m³
3.2.2 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 6.704 | PASSAGEM 01: área passagem 24,40 m² PASSAGEM 02: área passagem 9,58 m² PASSAGEM 03: área passagem 21,00 m² PASSAGEM 04: área passagem 12,06 m² total: (24,40 + 9,58 + 21,00 + 12,06) * 0,10 (espessura)
3.3 |  | PISO
3.3.1 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa |  | 13.494 | área total a receber o deck de madeira = 224,90 m² * 0,06
3.3.2 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 19.64 | = Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira Vigotas 12 x 6 cm a cada 50 cm p/ travamento das réguas Vol = 0,12 m (alt) x 0,06 m (larg) x 542,53 m (comp total vigotas) = 3,90 m³ Piso de madeira Vol = 224,90 m² x 0,07 m (esp) = 15,74 m³ Total = 3,90 m³ + 15,74 m³ = 19,64 m³ * Quantidade levantadas no CAD
3.3.3 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 394.75 | = Verniz em superfície de madeira Vigotas 12 x 6 cm a cada 50 cm p/ travamento das réguas Área = 0,36 m (P) x 542,53 m (comp) = 195,31 m² Piso de madeira Área vigotas estrutura = 169,85 m² Total = 169,85 m² estrutura + 224,90 m² piso = 394,75 m² * Quantidade levantadas no CAD
3.4 |  | GUARDA-CORPO
3.4.1 | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.98 | = Pilares - 15 x 20 cm, com 1,20 m de altura Vol = 0,15 m (L) x 0,20 m (C) x 1,20 m (H) x 45 unid = 1,62 m³ * Considerado comprimento 68,20 m; espaçamento do pilar 1,50 m Vigas - 5 x 5 cm Vol = 0,05 m (L) x 0,05 m (H) x 68,20 m (C) x 8,00 unid = 1,36 m³ * Considerado comprimento 1,20 m; espaçamento 0,15 m Total = 1,62 m³ + 1,36 m³ = 2,98 m³
3.4.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 146.92 | = Verniz guarda-corpo Área = 0,70 m (P) x 1,20 m (C) x 45 unid = 37,80 m² * Considerado comprimento 68,20 m; espaçamento do pilar 1,50 m Área = 0,20 m (P) x 68,20 m (C) x 8,00 unid = 109,12 m² Total = 37,80 m² + 109,12 m² = 146,92 m²
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 2684.87 | = Locação da área de pavimentação Pista caminhada = 1.892,74 m² Piso intertravado = 792,13 m² Total = 2.684,87 m² Área levantada no CAD
4.2 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 2684.87 | = Abertura de caixa até 25 cm 1892,74 m² + 792,13 m² = 2684,87 * Área levantada no CAD
4.3 | 16.02.027 | GA-01 Guia leve ou separador de pisos | M | 1872.44 | pista caminhada = 1.351,96 m piso intertravado = 520,48 m Comprimento levantado no CAD
4.4 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2403.74 | = Piso intertravado pista caminhada = 1690,00 m² piso intertravado = 713,74 m² Comprimento levantado no CAD
4.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M2 | 120.187 | área total piso 2403,74 m² * 0,05 cm espessura = 120,19 m³
| 5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 |  | BANCO
5.1.1 | 35.04.140 | Banco em concreto pré‐moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | M² | 52 | = Banco de concreto 52 unidades
5.2 |  | LIXEIRA
5.2.1 | 35.20.050 | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | UN | 34 | = Conjunto de 4 lixeiras Total = 34,00 unid. Quantidade levantada no CAD
5.3 |  | PLACA DE DISTÂNCIA
5.3.1 | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 3.43 | = Placa com distância percorrida Total = 0,70 (C) x 0,70 (H) x 7,00 (unid) = 3,43 m² Quantidade levantada no CAD
5.3.2 | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UNID. | 7 | 7 unidades
5.4 |  | FLOREIRA
5.4.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 67.68 | = Regularização e compactação Total = 67,68 m² (área externa canteiro) * Área levantada no CAD
5.4.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 60 | 60 unidades com 1 metro profundidade cada
5.4.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.81 | 60 pilaretes de concreto 0,15 x 0,15 x 0,60 = 0,81 m³
5.4.4 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 2.4395 | = Lastro de pedra britada Total = 48,79 m² (área interna canteiro) x 0,05 m (esp) = 2,44 m³ * Área levantada no CAD
5.4.5 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C | M2 | 73.82 | = Alvenaria de bloco de concreto estrutural Total = 123,04 m (C) x 0,60 m (H) = 73,82 m²
5.4.6 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 73.81 | = Impermeabilização em argamassa polimérica - Face Interna Total = 65,92 + 57,11 m (C) x 0,60 m (H) = 73,81 m² * Área levantada no CAD
5.4.7 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 73.81 | = Chapisco - Face Externa Total = 65,92 + 57,11 m (C) x 0,60 m (H) = 73,81 m² * Área levantada no CAD
5.4.8 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 73.81 | = Emboço - Face Externa Total = 65,92 + 57,11 m (C) x 0,60 m (H) = 73,81 m² * Área levantada no CAD
5.4.9 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 73.81 | = Pintura - Face Externa Total = 65,92 + 57,11 m (C) x 0,60 m (H) = 73,81 m² * Área levantada no CAD
5.4.10 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 29.274 | = Reaterro manual Área interna 48,79 m² * 0,60 H = 29,27 m3 * Área levantada no CAD
5.4.11 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 48.79 | = Plantio de grama esmeralda Total = 48,79 m² * Área levantada no CAD
5.4.12 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 65 | = Arbusto Azaléa Total = 65,00 unid. * Área levantada no CAD
5.5 |  | RESTAURAÇÃO DA OLARIA
5.5.1 | 33.03.750 | Verniz acrílico | M2 | 156.15 | = Verniz acrílico p/ restauração da olaria Total = 52,05 m (C) x 3,00 m (H) = 156,15 m² * Área levantada no CAD
5.6 |  | PAISAGISMO
5.6.1 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1484.26 | = Plantio de grama esmeralda Total = 1.484,26 m² * Área levantada no CAD
5.7 |  | VIDRO
5.7.1 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 4.2 | = Vidro = 2,00 (L) * 2,10 (H) = 4,20 m² * substituição vidro porta casa do artesão.
5.8 |  | PLAYGROUND
5.8.1 | 35.05.200 | Centro de atividades em madeira rústica | CJ | 2 | = Centro de atividades = 2 cj
5.8.2 | 35.05.210 | Balanço duplo em madeira rústica | CJ | 1 | 1 cj
5.8.3 | 35.05.220 | Gangorra dupla em madeira rústica | CJ | 1 | 1 cj
5.8.4 | 35.05.240 | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | CJ | 1 | 1 cj
ENGENHEIRO CIVIL MILTON PELUSI
CREA: 060.135.678-7
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
|  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : ESTRADA MUNICIPAL ABÍLIO BERTOLA - TIETÊ - SP |  | 22.47% |  | BOLETIM: | CDHU 190 MAIO/2023
|  | OBJETO: | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES - TIETÊ - SP | SEM DESONERAÇÃO |  | BOLETIM: | FDE ABRIL/2023
[6 empty] | BOLETIM: | SIURB JANEIRO/2023
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CPU-01 | COMPOSIÇÃO | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | PAVIMENTAÇÃO | M3 | 1 | 174.058 | 174.058
Insumo | B.05.000.020524 | CDHU | Pó de pedra | Material | M3 | 1.2 | 138.56 | 166.272
Insumo | S.01.000.080102 | CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND. D. | Mão de obra | H | 0.01 | 216.8 | 2.168
Insumo | S.01.000.080334 | CDHU | Placa vibratória impacto de 1.700 Kg com motor diesel ou gasolina ou elétrico, ref. Placa Vibratória Drypac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente | Mão de obra | H | 0.2 | 28.09 | 5.618
6.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CPU-02 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE MADEIRA | URBANIZAÇÃO | M2 | 1 | 308.4794 | 308.4794
Insumo | B.01.000.01012 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de obra | H | 1 | 8.92 | 8.92
Insumo | B.01.000.010141 | CDHU | Ajudante de pintor | Mão de obra | H | 0.2 | 8.92 | 1.784
Insumo | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | Mão de obra | H | 0.4 | 13.01 | 5.204
Insumo | B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | Mão de obra | H | 1 | 10.86 | 10.86
Insumo | J.02.000.037539 | CDHU | Verniz fungicida Stain, para madeiras, ref. Osmocolor Montana / Verniz Stain Suvinil ou equivalente | Material | L | 0.15 | 51.36 | 7.704
Insumo | J.01.000.038014 | CDHU | Lixa massa / madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material | UNID. | 0.3 | 0.68 | 0.204
Insumo | S.04.000.021028 | CDHU | Madeira Serrada G1-C6 | Material | M3 | 0.06 | 4476.39 | 268.5834
Insumo | S.05.+000.026515 | CDHU | Parafuso auto-atarraxante com cabeça panela e bucha de nylon S-8 | Material | UNID. | 6 | 0.87 | 5.22
ENGENHEIRO CIVIL MILTON PELUSI
CREA: 060.135.678-7
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO