## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Reforma e Modernização da Infraestrutura do Ginásio Municipal
CONVÊNIO: 874703/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS DO CONVÊNIO
1. | Serviços Preliminares | 3769.68 | 3769.68
2. | Ginásio Poliesportivo | 79647.7 | 26549.2333 | 26549.2333 | 26549.2333
3. | Pista de Skate | 17373.56 | 8686.78 | 8686.78
4. | Área de Luta | 82787.75 |  |  | 41393.875 | 41393.875
5. | Quadra de Tênis | 65870.05 |  |  |  |  | 32935.025 | 32935.025
6. | Quadra de Areia | 20208.29 |  |  |  |  | 10104.145 | 10104.145
TOTAL CONVÊNIO |  | 269657.03 | 39005.6933 | 35236.0133 | 67943.1083 | 41393.875 | 43039.17 | 43039.17
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS ACRESCIDOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
7. | Serviços Ginásio Poliesportivo | 244601.11 |  | 81533.7033 | 81533.7033 | 81533.7033
8. | Serviços para AVCB | 14117.57 |  | 14117.57
9. | Quadra de tênis | 121856.82 |  |  | 60928.41 | 60928.41
10. | Bebedouros Externos | 12055.45 | 12055.45
11. | Área de Luta | 97927.81 |  |  |  | 32642.6033 | 32642.6033 | 32642.6033
12. | Pista de Skate | 52243.56 |  |  | 26121.78 | 26121.78 |  |  | 107706.7233
TOTAL RECURSO PRÓPRIO |  | 542802.32 | 12055.45 | 95651.2733 | 168583.8933 | 201226.4967 | 32642.6033 | 32642.6033 | 435095.5967
MESES DE EXECUÇÃO CONSIDERANDO O INÍCIO DA OBRA EM NOVEMBRO/2025 |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01
CONVÊNIO |  |  | 39005.6933 | 35236.0133 | 67943.1083 | 41393.875 | 43039.17 | 43039.17
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 12055.45 | 95651.2733 | 168583.8933 | 201226.4967 | 32642.6033 | 32642.6033
TOTAL RECURSO PRÓPRIO POR ANO |  |  | 107706.7233 |  | 435095.5967
TOTAL GERAL |  | 812459.35 | 51061.1433 | 130887.2867 | 236527.0017 | 242620.3717 | 75681.7733 | 75681.7733 | 542802.32
Tietê, 26 de junho de 2025.
MILTON PELUSI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060.135.678-7

## Plan3 - ATUALIZADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS A SEREM CONCLUÍDOS
|  |  |  | Data Base: |  | 2025-04-01
|  |  |  | SINAPI |  | 2025-04-01
OBJETO: Reforma e Modernização da Infraestrutura do Ginásio Municipal |  |  |  | CDHU |  | 197
CONVÊNIO: 874703/2018 |  |  |  | FDE |  | 2025-02-01
BDI: | 23.54%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | ATUALIZAÇÃO VALORES DATA BASE FEV/2025
[6 empty] | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS DO CONVÊNIO | [7 empty] | 269657.03
1. |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 3769.68
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 470.89 | 581.74 | 3769.68
2. |  |  | Ginásio Poliesportivo |  |  |  |  | 79647.7
2.1 |  |  | Pintura externa Ginásio |  |  |  |  | 41451.88
2.1.1 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (paredes) | M2 | 1273.8025 | 17.28 | 21.35 | 27195.63
2.1.2 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (elemento vazado) | M2 | 207.1 | 17.28 | 21.35 | 4421.59
2.1.3 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (esquadrias externas) | M2 | 23.8 | 21.25 | 26.25 | 624.75
2.1.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 102.08 | 62.53 | 77.25 | 7885.68
2.1.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 21.725 | 49.33 | 60.94 | 1324.23
2.2 |  |  | Pintura Arquibancada |  |  |  |  | 4909.98
2.2.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 269.04 | 14.77 | 18.25 | 4909.98
2.3 |  |  | Pintura Paredes Internas Ginásio |  |  |  |  | 15947.14
2.3.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VIGAS DA QUADRA) | M2 | 298.8 | 14.77 | 18.25 | 5453.1
2.3.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDES 1 A 14) | M2 | 360.54 | 14.77 | 18.25 | 6579.86
2.3.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE) | M2 | 12.72 | 14.77 | 18.25 | 232.14
2.3.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (SALAS INTERNAS GINÁSIO) | M2 | 138.72 | 14.77 | 18.25 | 2531.64
2.3.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 (SALAS INTERNAS GINÁSIO) | M2 | 52.41 | 17.77 | 21.95 | 1150.4
2.4 |  |  | Pintura Sanitários Masculino e Feminino |  |  |  |  | 1275.27
2.4.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 31.39 | 14.77 | 18.25 | 572.87
2.4.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | M2 | 32 | 17.77 | 21.95 | 702.4
2.5 |  |  | Pintura Piso Madeira |  |  |  |  | 14916.83
2.5.1 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (QUADRA POLIESPORTIVA) | M2 | 568.26 | 21.25 | 26.25 | 14916.83
2.6 |  |  | Pintura Portas Internas |  |  |  |  | 1004.85
2.6.1 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 38.28 | 21.25 | 26.25 | 1004.85
2.7 |  |  | Acessibilidade |  |  |  |  | 141.75
2.7.1 | SINAPI | 102217 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 5.4 | 21.25 | 26.25 | 141.75
3. |  |  | Pista de Skate |  |  |  |  | 17373.56
3.1 |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 2171.02
3.1.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 110.21 | 15.44 | 19.07 | 2101.7
3.1.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.5105 | 10.18 | 12.58 | 69.32
3.2 |  |  | Impermeabilização e Revestimentos |  |  |  |  | 15202.54
3.2.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 140.53 | 35.77 | 44.19 | 6210.02
3.2.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 140.53 | 8.55 | 10.56 | 1484
3.2.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 140.53 | 43.25 | 53.43 | 7508.52
4. |  |  | Área de Luta |  |  |  |  | 82787.75
4.1 |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 3717.5
4.1.1 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 226.51 | 3.81 | 4.71 | 1066.86
4.1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2035 | 77.42 | 95.64 | 497.33
4.1.3 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.4515 | 124.32 | 153.58 | 529.85
4.1.4 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43.736 | 18.78 | 23.2 | 1014.77
4.1.5 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100.15 | 2.58 | 3.19 | 319.48
4.1.6 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.985 | 10.18 | 12.58 | 289.21
4.2 |  |  | Paredes e Divisórias |  |  |  |  | 16378.41
4.2.1 | CDHU | 14.31.030 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM | M2 | 11.75 | 238.05 | 294.09 | 3455.56
4.2.2 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 78.01 | 101.64 | 125.57 | 9795.72
4.2.3 | SINAPI | 103361 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 27.736 | 91.25 | 112.73 | 3127.13
4.3 |  |  | Revestimento de Paredes |  |  |  |  | 3549.52
4.3.1 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 55.472 | 8.55 | 10.56 | 585.76
4.3.2 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 55.472 | 43.25 | 53.43 | 2963.76
4.4 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 59142.32
4.4.1 | CDHU | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 28.5 | 839.4 | 1036.99 | 29554.22
4.4.2 | CDHU | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 6.3 | 1152.98 | 1424.39 | 8973.66
4.4.3 | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 34.8 | 434.65 | 536.97 | 18686.56
4.4.4 | SINAPI | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 1199.16 | 1481.44 | 1481.44
4.4.5 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO | M2 | 2 | 180.69 | 223.22 | 446.44
5. |  |  | Quadra de Tênis |  |  |  |  | 65870.05
5.1 |  |  | Alambrado |  |  |  |  | 53691.83
5.1.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 102.16 | 178.23 | 220.19 | 22494.61
5.1.2 | SINAPI | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 335.88 | 12.5 | 15.44 | 5185.99
5.1.3 | CDHU | 35.01.070 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" | M2 | 335.88 | 50.43 | 62.3 | 20925.32
5.1.4 | CDHU | 24.02.100 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 3.96 | 1039.6 | 1284.32 | 5085.91
5.2 |  |  | Calçada |  |  |  |  | 1709.75
5.2.1 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.8855 | 272.48 | 336.62 | 299.59
5.2.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.8855 | 10.18 | 12.58 | 11.2
5.2.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 12.65 | 89.52 | 110.59 | 1398.96
5.3 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 10225.52
5.3.1 | SINAPI | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 109.94 | 14.58 | 18.01 | 1980.02
5.3.2 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 109.94 | 60.71 | 75 | 8245.5
5.4 |  |  | Mureta |  |  |  |  | 242.95
5.4.1 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1 | 148.66 | 183.65 | 183.65
5.4.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1 | 4.75 | 5.87 | 5.87
5.4.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1 | 43.25 | 53.43 | 53.43
6. |  |  | Quadra de Areia |  |  |  |  | 20208.29
6.1 |  |  | Serviços Diversos |  |  |  |  | 14914.57
6.1.1 | SINAPI | 104802 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 147 | 12.5 | 15.44 | 2269.68
6.1.2 | CDHU | 35.01.070 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" | M2 | 147 | 50.43 | 62.3 | 9158.1
6.1.3 | SINAPI - I | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 53.9 | 52.36 | 64.69 | 3486.79
6.2 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 5293.72
6.2.1 | SINAPI | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 43.825 | 14.58 | 18.01 | 789.38
6.2.2 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 43.825 | 60.71 | 75 | 3287.25
6.2.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VIGAS DA QUADRA) | M2 | 66.69 | 14.77 | 18.25 | 1217.09
[6 empty] | VALOR TOTAL ATUALIZADO C/ BDI |  | 269657.03
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL- ITENS ACRESCIDOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS | [7 empty] | 542802.32
7. |  |  | Serviços Ginásio Poliesportivo |  |  |  |  | 244601.11
7.1 |  |  | Reforma pisos internos |  |  |  |  | 87256.58
7.1.1 |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 2565.62
7.1.1.1 | CDHU | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 18 | 12.86 | 15.89 | 286.02
7.1.1.2 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 13.6512 | 124.32 | 153.58 | 2096.55
7.1.1.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14.5512 | 10.18 | 12.58 | 183.05
7.1.2 |  |  | Acabamento de piso |  |  |  |  | 43674.41
7.1.2.1 | SINAPI | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 10.008 | 779.95 | 963.55 | 9643.21
7.1.2.2 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 200.16 | 101.86 | 125.84 | 25188.13
7.1.2.3 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 200.16 | 35.76 | 44.18 | 8843.07
7.1.3 |  |  | Restauração tacos de madeira |  |  |  |  | 41016.55
7.1.3.1 | PRÓPRIO | CP 01 | ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA | M2 | 605.23 | 28.3946 | 35.08 | 21231.47
7.1.3.2 | FDE | 13.02.092 | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | M2 | 109.85 | 145.7918 | 180.11 | 19785.08
7.2 |  |  | Reforma sala secretário |  |  |  |  | 2808.84
7.2.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.6 | 15.44 | 19.07 | 411.91
7.2.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.08 | 10.18 | 12.58 | 13.59
7.2.3 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 21.6 | 35.77 | 44.19 | 954.5
7.2.4 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 21.6 | 6.63 | 8.19 | 176.9
7.2.5 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21.6 | 46.92 | 57.96 | 1251.94
7.3 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 10397.32
7.3.1 |  |  | Reparo em portas metálicas |  |  |  |  | 973.22
7.3.1.1 | CDHU | 24.20.200 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem (reparo em portas metálicas existentes) | M2 | 2.4 | 328.24 | 405.51 | 973.22
7.3.2 |  |  | Substituição de portas internas (cantina e almoxarifado) |  |  |  |  | 5098.38
7.3.2.1 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 2 | 23.77 | 29.37 | 58.74
7.3.2.2 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 5 | 14.26 | 17.62 | 88.1
7.3.2.3 | SINAPI | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 2197.65 | 2714.98 | 2714.98
7.3.2.4 | SINAPI | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 1313.61 | 1622.83 | 1622.83
7.3.2.5 | CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 1 | 496.79 | 613.73 | 613.73
7.3.3 |  |  | Substituição de vidros |  |  |  |  | 4325.72
7.3.3.1 | CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 14.29 | 15.62 | 19.3 | 275.8
7.3.3.2 | CDHU | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 14.29 | 228.9 | 282.78 | 4040.93
7.3.3.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.7145 | 10.18 | 12.58 | 8.99
7.4 |  |  | Pintura Estrutura Metálica Ginásio |  |  |  |  | 69168.6
7.4.1 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 12809 | 4.37 | 5.4 | 69168.6
7.5 |  |  | Aluguel equipamentos pintura interna e externa |  |  |  |  | 38588.22
7.5.1 | CDHU | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNXMÊS | 2 | 15617.7 | 19294.11 | 38588.22
7.6 |  |  | Substituição de Cobertura Salas Administrativas |  |  |  |  | 35860.75
7.6.1 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 182 | 8.57 | 10.59 | 1927.38
7.6.2 | CDHU | 04.30.020 | Remoção de calha ou rufo | M | 64.3 | 4.93 | 6.09 | 391.59
7.6.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 182 | 75.62 | 93.42 | 17002.44
7.6.4 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 64.3 | 176.49 | 218.04 | 14019.97
7.6.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27 | 75.53 | 93.31 | 2519.37
7.7 |  |  | Reparo de Trincas Salas Administrativas |  |  |  |  | 520.8
7.7.1 | FDE | 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 30 | 14.0525 | 17.36 | 520.8
8. |  |  | Serviços para AVCB |  |  |  |  | 14117.57
8.1 |  |  | Portas Entrada Sala de Troféus |  |  |  |  | 6661.67
8.1.1 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 4 | 23.77 | 29.37 | 117.48
8.1.2 | CDHU | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 11.4 | 14.26 | 17.62 | 200.87
8.1.3 | CDHU | 23.02.060 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm (mão de obra) | UNID. | 2 | 166.33 | 205.48 | 410.96
8.1.4 | CDHU | 23.20.020 | Recolocação de batentes de madeira | UNID. | 2 | 61.78 | 76.32 | 152.64
8.1.5 | CDHU | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UNID. | 4 | 76.03 | 93.93 | 375.72
8.1.6 | CDHU | 23.20.060 | Recolocação de guarnição ou molduras | M | 11.4 | 2.37 | 2.93 | 33.4
8.1.7 | CDHU | 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 2 | 1418.23 | 1752.08 | 3504.16
8.1.8 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 6.44 | 131 | 161.84 | 1042.25
8.1.9 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.88 | 8.55 | 10.56 | 136.01
8.1.10 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 12.88 | 43.25 | 53.43 | 688.18
8.2 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 7455.9
8.2.1 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 50 | 55.04 | 68 | 3400
8.2.2 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 11.05 | 13.65 | 2047.5
8.2.3 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 10 | 162.57 | 200.84 | 2008.4
9. |  |  | Quadra de tênis |  |  |  |  | 121856.82
9.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 1058.01
9.1.1 | CDHU | 03.07.010 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 30.2375 | 28.32 | 34.99 | 1058.01
9.2 |  |  | Execução de Piso |  |  |  |  | 97534.08
9.2.1 | FDE | 13.02.031 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA | M2 | 604.75 | 130.5458 | 161.28 | 97534.08
9.3 |  |  | Pintura do piso |  |  |  |  | 23264.73
9.3.1 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 604.75 | 31.14 | 38.47 | 23264.73
10. |  |  | Bebedouros Externos |  |  |  |  | 12055.45
10.1 |  |  | Demolições e retiradas |  |  |  |  | 513.29
10.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.57825 | 77.42 | 95.64 | 55.3
10.1.2 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.88 | 15.44 | 19.07 | 436.32
10.1.3 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.7223 | 10.18 | 12.58 | 21.67
10.2 |  |  | Revestimento de paredes |  |  |  |  | 2762.99
10.2.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 22.88 | 35.77 | 44.19 | 1011.07
10.2.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 22.88 | 8.55 | 10.56 | 241.61
10.2.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 22.88 | 43.25 | 53.43 | 1222.48
10.2.4 | CDHU | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 2.1 | 110.94 | 137.06 | 287.83
10.3 |  |  | Bebedouro |  |  |  |  | 4391.72
10.3.1 | CDHU | 43.01.032 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado | UNID. | 2 | 1777.45 | 2195.86 | 4391.72
10.4 |  |  | Lavatórios |  |  |  |  | 4387.45
10.4.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.25 | 117.76 | 145.48 | 327.33
10.4.2 | CDHU | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 2.54 | 131 | 161.84 | 411.07
10.4.3 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2.54 | 8.55 | 10.56 | 26.82
10.4.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.54 | 43.25 | 53.43 | 135.71
10.4.5 | CDHU | 18.11.022 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 1.4 | 110.94 | 137.06 | 191.88
10.4.6 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 707.85 | 874.48 | 874.48
10.4.7 | SINAPI | 97947 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UNID. | 1 | 1910.31 | 2360 | 2360
10.4.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 48.7 | 60.16 | 60.16
11. |  |  | Área de Luta |  |  |  |  | 97927.81
11.1 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 58314.46
11.1.1 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 7167.9 | 4.37 | 5.4 | 38706.66
11.1.2 | SINAPI - I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 18 | 29 | 35.83 | 644.94
11.1.3 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 83.88 | 62.53 | 77.25 | 6479.73
11.1.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (placa cimentícia) | M2 | 112.375 | 14.77 | 18.25 | 2050.84
11.1.5 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (paredes externas) | M2 | 131.65 | 17.28 | 21.35 | 2810.73
11.1.6 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (paredes internas) | M2 | 166.194 | 14.77 | 18.25 | 3033.04
11.1.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (drywall) | M2 | 139.13 | 14.77 | 18.25 | 2539.12
11.1.8 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 20.7 | 20.93 | 25.86 | 535.3
11.1.9 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 19.6 | 62.53 | 77.25 | 1514.1
11.2 |  |  | Piso Área de Luta |  |  |  |  | 27273.8
11.2.1 | CDHU | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 340.88 | 34.98 | 43.21 | 14729.42
11.2.2 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 340.88 | 29.79 | 36.8 | 12544.38
11.3 |  |  | Reforma Sanitário |  |  |  |  | 12339.55
11.3.1 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 10.36 | 12.86 | 15.89 | 164.62
11.3.2 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 4 | 46.86 | 57.89 | 231.56
11.3.3 | CDHU | 04.11.080 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNID. | 4 | 59.91 | 74.01 | 296.04
11.3.4 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.718 | 10.18 | 12.58 | 21.61
11.3.5 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 10.36 | 107.33 | 132.6 | 1373.74
11.3.6 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 308.2 | 380.75 | 761.5
11.3.7 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 429.49 | 530.59 | 530.59
11.3.8 | SINAPI | 102258 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.75 | 413.76 | 511.16 | 383.37
11.3.9 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 1 | 77.19 | 95.36 | 95.36
11.3.10 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 2 | 529.97 | 654.72 | 1309.44
11.3.11 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 1 | 133.64 | 165.1 | 165.1
11.3.12 | SINAPI | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 3 | 67.86 | 83.83 | 251.49
11.3.13 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 765.65 | 945.88 | 945.88
11.3.14 | CDHU | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UNID. | 1 | 584.08 | 721.57 | 721.57
11.3.15 | CDHU | 23.09.600 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm | UNID. | 2 | 1256.38 | 1552.13 | 3104.26
11.3.16 | CDHU | 23.20.330 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UNID. | 2 | 305.96 | 377.98 | 755.96
11.3.17 | CDHU | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 496.79 | 613.73 | 1227.46
12. |  |  | Pista de Skate |  |  |  |  | 52243.56
12.1 |  |  | Demolições e Retiradas |  |  |  |  | 1042.41
12.1.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 57.09 | 14.27 | 17.63 | 1006.5
12.1.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.8545 | 10.18 | 12.58 | 35.91
12.2 |  |  | Reparos em juntas e trincas |  |  |  |  | 14231.63
12.2.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 380.6 | 11.42 | 14.11 | 5370.27
12.2.2 | SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.9963 | 626.18 | 773.58 | 3091.46
12.2.3 | CDHU | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 380.6 | 12.27 | 15.16 | 5769.9
12.3 |  |  | Pintura Pista de Skate |  |  |  |  | 36969.52
12.3.1 | SINAPI | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 13.2 | 14.58 | 18.01 | 237.73
12.3.2 | SINAPI | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 13.2 | 60.71 | 75 | 990
12.3.3 | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 846.05 | 31.14 | 38.47 | 32547.54
12.3.4 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (paredes laterais) | M2 | 140.53 | 18.4 | 22.73 | 3194.25
[6 empty] | VALOR TOTAL ITENS ACRESCIDOS |  | 542802.32
[6 empty] | VALOR TOTAL CONVÊNIO + RECURSOS PRÓPRIOS |  | 812459.35
Tietê, 26 de junho de 2025.
MILTON PELUSI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060.135.678-7

## MEMÓRIA CÁLCULO CONVÊNIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS CONVÊNIO
1. | Serviços Preliminares
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.48 | 3,60 X 1,80 M
2. | Ginásio Poliesportivo
2.1 | Pintura externa Ginásio
2.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (paredes) | M2 | 1273.8025 | conforme memória de cálculo pintura
2.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (elemento vazado) | M2 | 207.1 | conforme memória de cálculo pintura
2.1.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (esquadrias externas) | M2 | 23.8 | conforme memória de cálculo pintura * 2 lados
2.1.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 102.08 | pintura esquadrias metálicas conforme memória de cálculo pintura * 2 lados
2.1.5 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 21.725 | pintura treliças e terça das paredes 02 e 24 19,75 * 0,55 * 2
2.2 | Pintura Arquibancada
2.2.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 269.04 | pintura espelhos arquibancada 30,80 m * 0,40 m * 20 unidades + pintura degraus menores parte superior 0,95 * 0,40 * 48 unidades + pintura degraus menores lateral 0,40 * 0,20 * 48 unidades + pintura degraus menores lateral escada do meio 0,40 * 0,20 * 7
2.3 | Pintura Paredes Internas Ginásio
2.3.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VIGAS DA QUADRA) | M2 | 298.8 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.3.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDES 1 A 14) | M2 | 360.54 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE) | M2 | 12.72 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.3.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (SALAS INTERNAS GINÁSIO) | M2 | 138.72 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.3.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 (SALAS INTERNAS GINÁSIO) | M2 | 52.41 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.4 | Pintura Sanitários Masculino e Feminino
2.4.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 31.39 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023 | M2 | 32 | conforme quantitativo do Convênio firmado
2.5 | Pintura Piso Madeira
2.5.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (QUADRA POLIESPORTIVA) | M2 | 568.26 | pintura da quadra poliesportiva 18,45 X 30,80 M
2.6 | Pintura Portas Internas
2.6.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 38.28 | pintura das portas P7 / P8 / P9 / P10
2.7 | Acessibilidade
2.7.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 5.4 | 4,50 x 1,20 pintura do piso com a indicação da área para cadeirantes
3. | Pista de Skate
3.1 | Demolições e Retiradas
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 110.21 | remoção do reboco das paredes laterais da pista 140,53 M² - área já descascada 30,32 m²
3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.5105 | remoção do entulho referente à remoção do reboco, considerado espessura de 5 cm
3.2 | Impermeabilização e Revestimentos
3.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 140.53 | paredes laterais da pista 140,53 M²
3.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 140.53 | paredes laterais da pista 140,53 M²
3.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 140.53 | paredes laterais da pista 140,53 M²
4. | Área de Luta
4.1 | Demolições e Retiradas
4.1.1 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 226.51 | retirada de divisórias internas : 32,60 m * 2,80 m h + 32,30 m * 3,40 m h + 12,10 * 2,10 h
4.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.2035 | demolição muros alvenaria (11,56 m² * 2 lados ) + (1,55 * 3,40 h) + demolição alvenaria vão de porta 3,00 * 2,10 h (espessura 0,15 m)
4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.4515 | demolição de concreto (degrau) 30,30 + 8,05 m comprimento * 0,45 largura * 0,20 h
4.1.4 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43.736 | retirada alambrado lateral para execução de alvenaria 4,97 * 4 * 2,20 h
4.1.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 100.15 | remoção de forro de PVC salas internas A = 100,15 m²
4.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.985 | remoção de entulho: forro, divisórias, concreto e alvenaria
4.2 | Paredes e Divisórias
4.2.1 | FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 12 MM | M2 | 11.75 | 4,70 * 2,50 h
4.2.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 78.01 | instalação de divisórias em drywall 26,90 * 2,90 M ALTURA
4.2.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 27.736 | fechamento de alvenaria parede lateral 4,97 m * 4 vãos * 2,20 h - área vitrôs 4,00*1,00*4 unid (16 m²)
4.3 | Revestimento de Paredes
4.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 55.472 | área de alvenaria * 2 lados
4.3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 55.472 | área de alvenaria * 2 lados
4.4 | Esquadrias
4.4.1 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 28.5 | 4,00 * 1,00 * 4 unidades + 2,50 * 1,00 * 5 unidades
4.4.2 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 6.3 | 3,00 * 2,10
4.4.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 34.8 | vidros para porta e vitrôs
4.4.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | instalação de porta na divisória de drywall
4.4.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO | M2 | 2 | instalaçao de fechadura na porta nova e na porta existente
5. | Quadra de Tênis
5.1 | Alambrado
5.1.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 102.16 | 51,08 m² * 2 lados
5.1.2 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 335.88 | troca de tela alambrado existente: laterais menores 20,40 * 4,20 * 2 lados = 171,36 m² + laterais maiores 41,13 m² * 4 = 164,52 m²
5.1.3 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" | M2 | 335.88 | troca de tela alambrado existente: laterais menores 20,40 * 4,20 * 2 lados = 171,36 m² + laterais maiores 41,13 m² * 4 = 164,52 m²
5.1.4 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 3.96 | 0,90 * 2,20 * 2 unidades
5.2 | Calçada
5.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.8855 | 5,50 * 2,30 * 0,07
5.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.8855 | remoção de entulho calçada
5.2.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 12.65 | 5,50 m * 2,30 m
5.3 | Pintura
5.3.1 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 109.94 | pintura de fundo zarcão: laterais maiores: 4,20 m * 6 unid. + 2,50 m * 2 unid. + 0,90 * 10 unid. + 4,85 m * 2 unid. + 5,20 m * 4 unid. + 10,10 m * 2 unid. = 89,90 m * 2 lados = 179,80 m // laterais menores: 20,40 m * 2 unid. + 4,20 m * 7 unid. + 5,25 m * 2 unid. = 80,70 m * 2 lados = 161,40 m // * 0,25 m perímetro do tubo
5.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 109.94 | laterais menores: 20,40 * 2 + 4,20 * 7 + 5,25 * 2 = 80,70 m * 2 lados = 161,40 m // laterais maiores: 4,20 * 6 + 4,85 * 2 + 2,50 * 2 + 3,10 * 10 + 0,90 + 26,40 + 5,19 * 2 + 5,20 * 2 + 10,10 *2 = 139,18 * 2 = 278,36 m // 439,76 m * 0,25 m perímetro do tubo
5.4 | Mureta
5.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 1 | 2,50 * 0,40
5.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1 | 2,50 * 0,40
5.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1 | 2,50 * 0,40
6. | Quadra de Areia
6.1 | Serviços Diversos
6.1.1 | REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 147 | remoção tela alambrados 17,50 * 4,20 * 2 lados
6.1.2 | TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº 12 BWG, MALHA DE 2" | M2 | 147 | colocação tela alambrados 17,50 * 4,20 * 2 lados
6.1.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 53.9 | 2,45 * 11 unidades * 2 lados ( substituição dos tubos do alambrado)
6.2 | Pintura
6.2.1 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 43.825 | fundo zarcão na estrutura existente e tubos novos
6.2.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 43.825 | 4,20 m * 8 tubos + 4,80 * 2 tubos + 2,45 m * 11 tubos + 17,50 = 87,65 m * 2 lados quadra = 175,30 m tubo de 4 cm (perímetro tubo 0,25 m) total = 175,30 m * 0,25 m
6.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VIGAS DA QUADRA) | M2 | 66.69 | pintura murte da quadra 102,60 m * 0,25 (parte superior) = 25,65 m² + 102,60 m * 0,40 (lateral) = 41,04 m²
SERVIÇOS RECURSOS PRÓPRIOS
7. | Serviços Ginásio Poliesportivo
7.1 | Reforma pisos internos
7.1.1 | Demolições e Retiradas
7.1.1.1 | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 18 | remoção de piso sala coordenação 18,00 m2
7.1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 13.6512 | demolição de piso em granilite e contrapiso da sala de troféus 182,16 m², considerado 0,07 espessura + contrapiso salas administrativas 18,00 m² * 0,05 espessura
7.1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 14.5512 | retirada entulho demolições
7.1.2 | Acabamento de piso
7.1.2.1 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 10.008 | execução de contrapiso na sala de troféus 182,16 + salas administrativas 18,00 m² * 0,05 espessura
7.1.2.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 200.16 | sala de troféus 182,16 + salas administrativas 18,00 m²
7.1.2.3 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 200.16 | sala de troféus 182,16 + salas administrativas 40,75 m²
7.1.3 | Restauração tacos de madeira
7.1.3.1 | ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA | M2 | 605.23 | área da quadra - incluído serviço prévio de raspagem e calafetação dos tacos de madeira, necessário para posterior realização da pintura do piso da quadra
7.1.3.2 | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | M2 | 109.85 | restauro do taco existente nas áreas externas da quadra 59,35 m² + 50,50 m²
7.2 | Reforma sala secretário
7.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.6 | remoção de revestimento em massa da laje 21,60 m²
7.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.08 | remoção de revestimento em massa da laje 21,60 m²
7.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 21.6 | impermeabilização da laje e execução de reboco
7.2.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 21.6
7.2.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 21.6
7.3 | Esquadrias
7.3.1 | Reparo em portas metálicas
7.3.1.1 | Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem (reparo em portas metálicas existentes) | M2 | 2.4 | reparo nas portas de acesso à quadra 4 unidades : 1,20 m * 0,50 m parte inferior * 4
7.3.2 | Substituição de portas internas (cantina e almoxarifado)
7.3.2.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 2 | cantina e almoxarifado
7.3.2.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 5 | 0,80 + 2,10 + 2,10 - porta cantina
7.3.2.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | porta cantina
7.3.2.4 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | porta almoxarifado só folha
7.3.2.5 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 1 | ferragem porta almoxarifado
7.3.3 | Substituição de vidros
7.3.3.1 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 14.29 | 2,00 * 0,60 * 11 unidades + 1,00 * 0,60 + 0,70 * 0,70
7.3.3.2 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 14.29 | 2,00 * 0,60 * 11 unidades + 1,00 * 0,60 + 0,70 * 0,70
7.3.3.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.7145 | remoção entulho vidro
7.4 | Pintura Estrutura Metálica Ginásio
7.4.1 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 12809 | área de projeção da estrutura metálica 1280,90 m² * 10 kg - considerado 10 kg / m² conforme TCPO
7.5 | Aluguel equipamentos pintura interna e externa
7.5.1 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNXMÊS | 2 | considerado o aluguel de 1 plataforma por 1 mês para pintura da estrutura metálica interna e 1 plataforma por 1 mês para pintura da alvenaria externa do ginásio
7.6 | Substituição de Cobertura Salas Administrativas
7.6.1 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 182 | 182,00 M2 área aferida no cad
7.6.2 | Remoção de calha ou rufo | M | 64.3 | 22,40 calha + 41,90 m rufo
7.6.3 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 182 | 182,00 M2 área aferida no cad
7.6.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 64.3 | 22,40 calha + 41,90 m rufo
7.6.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27 | descidas da calha, considerar 3 tubos de cada lado do ginásio 6 unidades * 4,50 m altuira
7.7 | Reparo de Trincas Salas Administrativas
7.7.1 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 30 | os itens previstos inicialmente para realização deste serviço foram substituídos. Total de 15,00 m de trincas nas salas administrativas
8. | Serviços para AVCB
8.1 | Portas Entrada Sala de Troféus
8.1.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 4 | 4 unidades
8.1.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 11.4 | 1,50 + 2,10 + 2,10 + 2 portas
8.1.3 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 120 x 210 cm (mão de obra) | UNID. | 2
8.1.4 | Recolocação de batentes de madeira | UNID. | 2
8.1.5 | Recolocação de folhas de porta ou janela | UNID. | 4
8.1.6 | Recolocação de guarnição ou molduras | M | 11.4
8.1.7 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | CJ | 2
8.1.8 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 6.44 | 0,50*2,50*4 laterais portas + parte superior portas 1,80 * 0,40 * 2
8.1.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.88 | alvenaria * 2 lados
8.1.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 12.88 | alvenaria * 2 lados
8.2 | Instalações Elétricas
8.2.1 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 50 | substituição da fiação aparente e instalação de eletroduto galvanizado para passagem da fiação
8.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
8.2.3 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 10 | 10 m * 1 mês para execução do serviço
9. | Quadra de tênis
9.1 | Demolições e retiradas
9.1.1 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 30.2375 | demolição da quadra existente 20,50 * 29,50 m * 0,05 espessura
9.2 | Execução de Piso
9.2.1 | QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDACAO DIRETA | M2 | 604.75 | execução de piso novo em concreto
9.3 | Pintura do piso
9.3.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 604.75 | pintura do piso
10. | Bebedouros Externos
10.1 | Demolições e retiradas
10.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.57825 | demolição de bebedouros existentes 1,50 * 0,90 frente + 0,90 * 0,35 * 2 laterais * 0,15 espessura // 0,50 * 1,25 * 3 * 0,15 espessura
10.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.88 | remoção de reboco paredes dos bebedouros 4,00 * 2,60 + 4,80 * 2,60
10.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.7223
10.2 | Revestimento de paredes
10.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 22.88
10.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 22.88
10.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 22.88
10.2.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 2.1 | atrás dos bebedouros 0,70 * 1,50 * 2
10.3 | Bebedouro
10.3.1 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado | UNID. | 2
10.4 | Lavatórios
10.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.25 | escavação para tubulação até caixa de drenagem 0,30 * 0,50 * 15 m
10.4.2 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 2.54 | alvenaria para lavatório e lava pés: 0,90*0,70*2 + 0,60*0,90*2 + 0,70*0,10*2 + 0,60*0,10
10.4.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2.54
10.4.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.54
10.4.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 1.4 | 1,20 m² parede + lava pés 0,50 + 0,5 + 0,40 + 0,40 * 0,10
10.4.6 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1
10.4.7 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UNID. | 1
10.4.8 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1
11. | Área de Luta
11.1 | Pintura em Elementos Metálicos
11.1.1 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 7167.9 | pintura da estrutura metálica da cobertura 716,78 m² * 10 kg (considerado 10 kg/m²)
11.1.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMÊS | 18 | andaime para pintura estrutura metálica considerada 4 torres com 4,50 m cada * 1 mês
11.1.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 83.88 | pintura alambrado de fechamento da edificação 68,40m perímetro * 2,20 m altura = 150,48 m² + pintura portão garagem 6,95 * 2,80 = 19,46 m² - tela alambrado que não será pintada 128,00 m² = 169,94 m² - 128 m² = 41,94 m² * 2 considerando volta toda dos tubos e cantomeiras = 83,88
11.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (placa cimentícia) | M2 | 112.375 | placa cimentícia 44,95 m perímetro * 2,50 h
11.1.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 131.65 | paredes externas, áreas retiradas no CAD = 33,35 + 11,20 + 37,20 + 49,90 m²
11.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 166.194 | paredes internas, conforme memória de cálculo pintura
11.1.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (drywall) | M2 | 139.13 | drywall 26,90 perímetro * 2,90 h * 2 lados - esquadrias 2,50*1,20*5 unidades - portas 0,90*2,10
11.1.8 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 20.7 | pintura portas madeira P1 / P2 / P4 / P6 = 10,35 M² * 2 lados
11.1.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 19.6 | pintura esquadrias metálicas J01 e J02= 9,80 m² * 2 lados
11.2 | Piso Área de Luta
11.2.1 | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 340.88 | argamassa de regularização de piso da área de luta A = 340,88 m²
11.2.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 340.88 | pintura piso área de luta
11.3 | Reforma sanitário
11.3.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 10.36 | demolição piso cerâmico 10,36 M2
11.3.2 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 4 | lavatório, bacias e mictorio
11.3.3 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNID. | 4
11.3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.718
11.3.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 10.36 | instalação de piso cerâmico
11.3.6 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2
11.3.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1
11.3.8 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.75 | 1,50 * 0,50 M
11.3.9 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 1
11.3.10 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 2
11.3.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 1
11.3.12 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 3
11.3.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1
11.3.14 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UNID. | 1
11.3.15 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm | UNID. | 2 | box sanitários
11.3.16 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | UNID. | 2 | porta entrada sanitário e copa
11.3.17 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | porta entrada sanitário e copa
12. | Pista de Skate
12.1 | Demolições e Retiradas
12.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 57.09 | área de demolição para reparo nas trincas e juntas de dilatação 190,30 * 0,30 = 57,09 m²
12.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.8545 | remoção de entulho
12.2 | Reparos em juntas e trincas
12.2.1 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 380.6 | corete para correção de juntas de dilatação e trincas: 190,30 m de trincas e juntas a serem reparadas * 2 lados
12.2.2 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 3.9963 | quantidade do item alterada conforme aferido "in loco": 190,30 m * 0,30 m * 0,07 esp = 3,99 m³
12.2.3 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 380.6 | execução de juntas de dilatação nas áreas que serão recompostas 190,30 M * 2 lados
12.3 | Pintura Pista de Skate
12.3.1 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | M2 | 13.2 | acrescidos itens para pintura dos tubos metálicos da pista de skate 88,00 m de tubos * 0,15 perímetro
12.3.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 13.2
12.3.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 846.05 | pintura piso pista skate
12.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 140.53 | paredes lateral pista de skate
Tietê, 26 de junho de 2025.
MILTON PELUSI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060.135.678-7

## pintura área de luta
MURETA INTERNA |  | 30.2 | m2
comprimento | altura | total
75.5 | 0.4 | 30.2 | m2
ÁREA LUTA 02 |  | 21.284 | m2
comprimento | altura | total
10.08 | 2.8 | 28.224 | m2
descontar esquadrias
comprimento | altura | quantidade | total
2 | 1 | 2 | 4 | m2
1.4 | 2.1 | 1 | 2.94 | m2
ÁREA LUTA 03 |  | 91.54 | m2
comprimento | altura | total
40.05 | 2.8 | 112.14 | m2
descontar esquadrias
comprimento | altura | quantidade | total
2 | 1 | 4 | 8 | m2
1.4 | 2.1 | 1 | 2.94 | m2
3 | 2.1 | 1 | 6.3 | m2
0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | m2
SANITÁRIO |  | 12.23 | m2
comprimento | altura | total
13.13 | 1 | 13.13 | m2
descontar esquadrias
comprimento | altura | quantidade | total
1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | m2
COPA |  | 10.94 | m2
comprimento | altura | total
11.84 | 1 | 11.84 | m2
descontar esquadrias
comprimento | altura | quantidade | total
1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | m2
TOTAL PINTURA INTERNA |  |  | 166.194 | m2

## pintura externa Ginásio
PAREDE 01 |  |  | 39.795 | m2 |  | ESQUADRIAS EXTERNA | largura | altura | quant. | total | unid. | material
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid. |  | P1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 15.12 | m2 | madeira
platibanda frente | cad |  | 5.7 | m2 |  | J1 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.96 | m2 | madeira
platibanda parte inferior | 12.5 | 0.3 | 3.75 | m2 |  | P2 | 0.8 | 2.1 | 4 | 13.44 | m2 | metálica
parede frente | 11.9 | 2.55 | 30.345 | m2 |  | J2 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.96 | m2 | metálica
[6 empty] | J3 | 1 | 0.6 | 1 | 1.2 | m2 | metálica
PAREDE 02 |  |  | 86.72 | m2 |  | P3 | 1.5 | 2.1 | 4 | 25.2 | m2 | metálica
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid. |  | J4 | 2 | 0.6 | 10 | 24 | m2 | metálica
parede | cad |  | 85.18 | m2 |  | P4 | 0.7 | 1.9 | 1 | 2.66 | m2 | portão metálico
platibanda frente | cad |  | 0.7 | m2 |  | J5 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | m2 | janela cantina
platibanda parte inferior | 2.8 | 0.3 | 0.84 | m2 |  | P5 | 1.7 | 2 | 1 | 6.8 | m2 | portão metálico
[6 empty] | P7 | 0.8 | 2.1 | 2 | 6.72 | m2 | madeira
PAREDE 03 |  |  | 8.655 | m2 |  | P6 | 1.2 | 2.1 | 3 | 15.12 | m2 | metálica
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid. |  | J6 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | m2 | metálica
parede | 1.9 | 3.05 | 5.795 | m2 |  | escada reservatório | 0.5 | 3.7 | 2 | 3.7 | m2
platibanda frente | 2.2 | 0.7 | 1.54 | m2
platibanda parte inferior | 2.2 | 0.6 | 1.32 | m2 |  | TOTAL PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA |  |  | 23.8 | M2
[6 empty] | TOTAL PINTURA EM ESQUADRIA METÁLICA |  |  | 102.08 | M2
PAREDE 04 |  |  | 11.31 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 2.6 | 3.05 | 7.93 | m2
platibanda frente | 2.6 | 0.7 | 1.82 | m2
platibanda parte inferior | 2.6 | 0.6 | 1.56 | m2
PAREDE 05 |  |  | 16.7475 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 3.85 | 3.05 | 11.7425 | m2
platibanda frente | 3.85 | 0.7 | 2.695 | m2
platibanda parte inferior | 3.85 | 0.6 | 2.31 | m2
PAREDE 06 |  |  | 25.68 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 21 | m2
platibanda frente | 3.6 | 0.7 | 2.52 | m2
platibanda parte inferior | 3.6 | 0.6 | 2.16 | m2
PAREDE 07 |  |  | 39.33 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 6.9 | 5.7 | 39.33 | m2
PAREDE 08 |  |  |  | 285.92 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
pilar 01 frente | 0.25 | 5.7 | 2 | 2.85 | m2
pilar 02 frente | 0.25 | 10 | 2 | 5 | m2
pilar 03 frente | 0.25 | 12 | 2 | 6 | m2
pilar 04 frente | 0.25 | 12.6 | 1 | 3.15 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
pilar 01 laterais | 0.4 | 5.7 | 4 | 9.12 | m2
pilar 02 laterais | 0.4 | 10 | 4 | 16 | m2
pilar 03 laterais | 0.4 | 12 | 4 | 19.2 | m2
pilar 04 laterais | 0.4 | 12.6 | 2 | 10.08 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
viga 01 frente | 29.1 | 0.3 | 1 | 8.73 | m2
viga 01 laterais | 29.1 | 0.2 | 2 | 11.64 | m2
viga 02 frente | 26.6 | 0.3 | 1 | 7.98 | m2
viga 02 laterais | 26.6 | 0.2 | 2 | 10.64 | m2
viga 03 frente | 19.4 | 0.3 | 1 | 5.82 | m2
viga 03 laterais | 19.4 | 0.2 | 2 | 7.76 | m2
viga arco frente | 34.5 | 0.3 | 1 | 10.35 | m2
viga arco inferior | 34.5 | 0.2 | 1 | 6.9 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
elemento vazado | cad |  | 103.55 | m2
paredes | cad |  | 144.7 | m2
PAREDE 09 |  |  | 39.33 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 6.9 | 5.7 | 39.33 | m2
PAREDE 10 |  |  | 23.35 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 23.35 | m2
PAREDE 11 |  |  | 18.445 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 5.95 | 3.1 | 18.445 | m2
PAREDE 12 |  |  | 11.5 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 4.6 | 2.5 | 11.5 | m2
PAREDE 13 |  |  | 8.74 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 4.6 | 1.9 | 8.74 | m2
PAREDE 14 |  |  | 32.3 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 17 | 1.9 | 32.3 | m2
PAREDE 15 |  |  | 12.36 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 4.8 | 2.575 | 12.36 | m2
PAREDE 16 |  |  | 16.64 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 5.2 | 3.2 | 16.64 | m2
PAREDE 17 |  |  | 9.18 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 9.18 | m2
PAREDE 18 |  |  | 30.6 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 23.4 | m2
abrigo gás laje | 2 | 0.6 | 2.4 | m2
abrigo gás paredes | 2 | 0.6 | 4.8 | m2
PAREDE 19 |  |  | 39.33 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 6.9 | 5.7 | 39.33 | m2
PAREDE 20 |  |  |  | 285.92 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
pilar 01 frente | 0.25 | 5.7 | 2 | 2.85 | m2
pilar 02 frente | 0.25 | 10 | 2 | 5 | m2
pilar 03 frente | 0.25 | 12 | 2 | 6 | m2
pilar 04 frente | 0.25 | 12.6 | 1 | 3.15 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
pilar 01 laterais | 0.4 | 5.7 | 4 | 9.12 | m2
pilar 02 laterais | 0.4 | 10 | 4 | 16 | m2
pilar 03 laterais | 0.4 | 12 | 4 | 19.2 | m2
pilar 04 laterais | 0.4 | 12.6 | 2 | 10.08 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
viga 01 frente | 29.1 | 0.3 | 1 | 8.73 | m2
viga 01 laterais | 29.1 | 0.2 | 2 | 11.64 | m2
viga 02 frente | 26.6 | 0.3 | 1 | 7.98 | m2
viga 02 laterais | 26.6 | 0.2 | 2 | 10.64 | m2
viga 03 frente | 19.4 | 0.3 | 1 | 5.82 | m2
viga 03 laterais | 19.4 | 0.2 | 2 | 7.76 | m2
viga arco frente | 34.5 | 0.3 | 1 | 10.35 | m2
viga arco inferior | 34.5 | 0.2 | 1 | 6.9 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
elemento vazado | cad |  | 103.55 | m2
paredes | cad |  | 144.7 | m2
PAREDE 21 |  |  | 39.33 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 6.9 | 5.7 | 39.33 | m2
PAREDE 22 |  |  | 42.61 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 32.6 | m2
platibanda frente | 7.7 | 0.7 | 5.39 | m2
platibanda parte inferior | 7.7 | 0.6 | 4.62 | m2
PAREDE 23 |  |  | 23.78 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | 5.8 | 2.8 | 16.24 | m2
platibanda frente | 5.8 | 0.7 | 4.06 | m2
platibanda parte inferior | 5.8 | 0.6 | 3.48 | m2
PAREDE 24 |  |  | 80.99 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | total | unid.
parede | cad |  | 79.45 | m2
platibanda frente | cad |  | 0.7 | m2
platibanda parte inferior | 2.8 | 0.3 | 0.84 | m2
RESERVATÓRIO |  |  | 45.24 | m2
TINTA ACRÍLICA | largura | altura | quant. | total | unid.
paredes | 2.8 | 2 | 4 | 22.4 | m2
pilares | 1 | 3.75 | 4 | 15 | m2
laje inferior | 2.8 | 2.8 |  | 7.84 | m2
TOTAL PINTURA EXTERNA ALVENARIA |  |  | 1273.8025 | M2
TOTAL PINTURA EXTERNA ELEMENTO VAZADO |  |  | 207.1 | M2

## composição CP 01
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. SEM DESONERAÇÃO | valor total serviço
Composição | CP 01 | ACABAMENTO PARA PISO EM TACO DE MADEIRA | M2
FDE | 3.80.19 | Massa niveladora a base de água para madeira | L | 0.0988 | 3.7218 | 37.67
FDE | 3.80.39 | Lixa para madeira | UNID. | 0.2452 | 0.17654 | 0.72
SINAPI | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.5211 | 17.5194 | 33.62
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.2171 | 6.4631 | 29.77
SINAPI | 95276 | Polidora de piso (politriz), peso de 100 Kg, diâmetro 450 MM, motor elétrico, potência 4 HP - CHP diurno. AF_05/2023 | CHP | 0.1551 | 0.47771 | 3.08
SINAPI | 95277 | Polidora de piso (politriz), peso de 100 Kg, diâmetro 450 MM, motor elétrico, potência 4 HP - CHI diurno. AF_05/2023 | CHI | 0.0539 | 0.036113 | 0.67
|  |  | TOTAL |  | 28.3946