## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL JOÃO GUILHERME ASSUMPÇÃO
LOCAL: | ESTRADA VICINAL JOÃO GUILHERME ASSUMPÇÃO
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 196
BDI: | 22%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 47154.3217 | 47154.3217
2 | GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS | 575068.2162 | 287534.1081 | 287534.1081
3 | PAVIMENTAÇÂO ASFÁLTICA | 1050161.1577 |  |  | 525080.5788 | 525080.5788
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 28155.769 |  |  |  | 28155.769
| TOTAL GERAL | 1700539.4646 | 334688.4298 | 287534.1081 | 525080.5788 | 553236.3479
Tietê, 03 de junho de 2025.
ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL JOÃO GUILHERME ASSUMPÇÃO
LOCAL: | ESTRADA VICINAL JOÃO GUILHERME ASSUMPÇÃO
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 196
BDI: | 22% |  |  | REFERÊNCIA: |  | CDHU | 196
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 47154.3217
1.1 | 03.07.030 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 1128.12 | m² | 25.98 | 31.6956 | 35756.4403
1.2 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 169.218 | m³ | 17.3 | 21.106 | 3571.5151
1.3 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 169.218 | m³ | 37.91 | 46.2502 | 7826.3663
2 |  |  | GALERIA ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 575068.2162
2.1 | 02.10.040 | CDHU | Locação de rede de canalização | 470.4 | M | 1.49 | 1.8178 | 855.0931
2.2 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 2608.98 | m³ | 11.15 | 13.603 | 35489.9549
2.3 | 08.01.040 | CDHU | Escoramento de solo descontínuo | 266.4 | m² | 57.59 | 70.2598 | 18717.2107
2.4 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 785.57 | m² | 3.54 | 4.3188 | 3392.7197
2.5 | 11.18.020 | CDHU | Lastro de areia | 169.34 | m³ | 269.67 | 328.9974 | 55712.4197
2.6 | 46.12.270 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm | 80 | M | 159.56 | 194.6632 | 15573.056
2.7 | 46.12.150 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | 50 | M | 254.33 | 310.2826 | 15514.13
2.8 | 46.12.160 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm | 340.4 | M | 476.51 | 581.3422 | 197888.8849
2.9 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | 7 | UN | 6828.65 | 8330.953 | 58316.671
2.10 | 49.12.120 | CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | 7 | M | 730.09 | 890.7098 | 6234.9686
2.11 | 49.06.400 | CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | 7 | UN | 428.17 | 522.3674 | 3656.5718
2.12 | 49.12.010 | CDHU | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | 4 | UN | 3614.32 | 4409.4704 | 17637.8816
2.13 | 49.12.030 | CDHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | 9 | UN | 5888.77 | 7184.2994 | 64658.6946
2.14 | 07.11.040 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 2327.76 | m³ | 23.54 | 28.7188 | 66850.4739
2.15 | 07.01.120 | CDHU | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | 379.64 | m³ | 15.46 | 18.8612 | 7160.466
2.16 | 05.10.022 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | 436.59 | m³ | 13.91 | 16.9702 | 7409.0196
3 |  |  | PAVIMENTAÇÂO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 1050161.1577
3.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | 5024.33 | m² | 1.82 | 2.2204 | 11156.0223
3.2 | 54.01.030 | CDHU | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 5024.33 | m² | 29.42 | 35.8924 | 180335.2621
3.3 | 54.06.151 | CDHU | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | 47.4977 | m³ | 426.67 | 520.5374 | 24724.3038
3.4 | 11.01.100 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | 47.4977 | m³ | 595.28 | 726.2416 | 34494.7701
3.5 | 11.01.630 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | 9.27 | m³ | 886.64 | 1081.7008 | 10027.3664
3.6 | 54.01.220 | CDHU | Base de bica corrida | 753.6495 | m³ | 234.94 | 286.6268 | 216016.1445
3.7 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 5024.33 | m² | 12.91 | 15.7502 | 79134.2024
3.8 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | 5024.33 | m² | 6.47 | 7.8934 | 39659.0464
3.9 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 200.9732 | m³ | 1560.45 | 1903.749 | 382602.5285
3.10 | 07.01.120 | CDHU | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | 2009.732 | m³ | 15.46 | 18.8612 | 37905.9572
3.11 | 05.10.022 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | 2009.732 | m³ | 13.91 | 16.9702 | 34105.554
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 28155.769
4.1 |  |  | VERTICAL
4.1.1 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | 138.6 | KG | 30.83 | 37.6126 | 5213.1064
4.1.2 | 70.03.001 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | 10.11 | m² | 1634.82 | 1994.4804 | 20164.1968
4.1.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | 10.11 | m² | 67.9 | 82.838 | 837.4922
4.2 |  |  | HORIZONTAL
4.2.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 62.05 | m² | 25.64 | 31.2808 | 1940.9736
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1700539.4646
Tietê, 03 de junho de 2025.
ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO