## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO COHAB
LOCAL: RUA PEDRO LAZARIM, 34 - COHAB
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | ALTERAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL - SERVIÇOS EXTERNOS | 56551.7625 | 28275.8813 | 28275.8813
2. | REFORMA SALA DE ESPERA | 38261.9214 | 38261.9214
3. | REFORMA SANITÁRIOS | 25461.9132 | 12730.9566 | 12730.9566
4. | REAPRO COBERTURAS EXISTENTES | 9028.9385 |  | 9028.9385
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9296.2825 |  |  | 9296.2825
6. | PINTURA EXTERNA | 18425.2693 |  |  | 18425.2693
7. | PINTURA INTERNA | 48113.3098 |  | 24056.6549 | 24056.6549
| TOTAL GERAL | 205139.3973 | 79268.7593 | 74092.4313 | 51778.2067
Tietê, 07 de março de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO COHAB | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-12-01
LOCAL: RUA PEDRO LAZARIM, 34 - COHAB | [6 empty] | CDHU | versão 196
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2025-03-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | ALTERAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL - SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 56551.7625
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 13.64 | 18.52 | 22.6814 | 309.3749
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.496 | 76.29 | 93.4324 | 46.3425
1.3 | 04.09.040 | CDHU | Retirada de folha de esquadria metálica | UNID. | 1 | 27.74 | 33.9732 | 33.9732
1.4 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.68 | 268.51 | 328.8442 | 1538.9908
1.5 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.7288 | 123.13 | 150.7973 | 1014.6849
1.2 |  |  | ACERTO DO TERRENO
1.2.1 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 42.5 | 20.42 | 25.0084 | 1062.8559
1.3 |  |  | EXECUÇÃO DE MURO E CALÇADA
1.3.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 82.15 | 91.13 | 111.6069 | 9168.5077
1.3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.513 | 136.86 | 167.6124 | 85.9852
1.3.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.04 | 17.13 | 20.9791 | 860.9827
1.3.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.513 | 430.73 | 527.515 | 270.6152
1.3.5 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 5.13 | 145.63 | 178.3531 | 914.9512
1.3.6 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 92.85 | 113.7134 | 795.9938
1.3.7 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.48225 | 1881.18 | 2303.8811 | 1111.0467
1.3.8 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 14.85 | 86.09 | 105.4344 | 1565.7012
1.3.9 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 29.7 | 8.45 | 10.3487 | 307.3568
1.3.10 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29.7 | 41.95 | 51.3762 | 1525.8721
1.3.11 | 18.11.022 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 29.7 | 110.79 | 135.6845 | 4029.83
1.4 |  |  | EXECUÇÃO CANTEIROS
1.4.1 | 34.01.020 | CDHU | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 8.15 | 2.14 | 2.6209 | 21.36
1.4.2 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 1.63 | 227.25 | 278.3131 | 453.6503
1.4.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 8.15 | 21.8 | 26.6985 | 217.5924
1.5 |  |  | COBERTURA
1.5.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.54 | 136.86 | 167.6124 | 90.5107
1.5.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.54 | 430.73 | 527.515 | 284.8581
1.5.3 | 105074 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 22.8 | 275.88 | 337.8702 | 7703.4414
1.5.4 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.2 | 89.54 | 109.6596 | 3531.0403
1.5.5 | 92546 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNID. | 3 | 1457.31 | 1784.7676 | 5354.3027
1.5.6 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.2 | 64.77 | 79.3238 | 2554.227
1.5.7 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.4 | 61.55 | 75.3803 | 557.8141
1.5.8 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.6 | 66.52 | 81.467 | 1433.82
1.5.9 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 59.55 | 72.9309 | 437.5853
1.5.10 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 23.8 | 42.14 | 51.6089 | 1228.2908
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.6.1 | 35.04.140 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UNID. | 4 | 639.38 | 783.0487 | 3132.1947
1.6.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 3.96 | 1012 | 1239.3964 | 4908.0097
2. |  |  | REFORMA SALA DE ESPERA |  |  |  |  | 38261.9214
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.99 | 76.29 | 93.4324 | 92.498
2.1.2 | 04.09.040 | CDHU | Retirada de folha de esquadria metálica | UNID. | 3 | 27.74 | 33.9732 | 101.9195
2.1.3 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 2 | 11.4 | 13.9616 | 27.9232
2.1.4 | 03.08.200 | CDHU | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 8.19 | 7.07 | 8.6586 | 70.9142
2.1.5 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43.1 | 30.39 | 37.2186 | 1604.1231
2.1.6 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11 | 22.26 | 27.2618 | 299.88
2.1.7 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.155 | 268.51 | 328.8442 | 708.6592
2.1.8 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.393 | 123.13 | 150.7973 | 964.0472
2.2 |  |  | ALVENARIA
2.2.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3 | 86.09 | 105.4344 | 316.3033
2.2.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6 | 8.45 | 10.3487 | 62.0923
2.2.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 6 | 43.16 | 52.8581 | 317.1483
2.3 |  |  | PISO
2.3.1 | 06.12.020 | CDHU | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 3.6 | 66.19 | 81.0629 | 291.8264
2.3.2 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 43.1 | 29.86 | 36.5695 | 1576.1473
2.3.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 7.2 | 34.82 | 42.6441 | 307.0372
2.3.4 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 50.3 | 120.77 | 147.907 | 7439.7231
2.3.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.7 | 127.9 | 156.6391 | 892.843
2.4 |  |  | ESQUADRIAS
2.4.1 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | 745.48 | 912.9894 | 2738.9681
2.4.2 | 24.02.410 | CDHU | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | M2 | 6.09 | 1616.38 | 1979.5806 | 12055.6458
2.4.3 | 24.02.010 | CDHU | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 3.78 | 1076.46 | 1318.3406 | 4983.3273
2.4.4 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 12.87 | 164.73 | 201.7448 | 2596.456
2.5 |  |  | CANTEIRO EXTERNO
2.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.975 | 115.98 | 142.0407 | 280.5304
2.5.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3.3 | 8.45 | 10.3487 | 34.1508
2.5.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.3 | 43.16 | 52.8581 | 174.4316
2.5.4 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 0.79 | 227.25 | 278.3131 | 219.8673
2.5.5 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 3.95 | 21.8 | 26.6985 | 105.4589
3. |  |  | REFORMA SANITÁRIOS |  |  |  |  | 25461.9132
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 8 | 46.86 | 57.3894 | 459.1155
3.1.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 2 | 23.77 | 29.1111 | 58.2222
3.1.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | M2 | 14.55 | 30.39 | 37.2186 | 541.5311
3.1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REVESTIMENTO) | M2 | 53.01 | 30.39 | 37.2186 | 1972.9597
3.2 |  |  | PISO
3.2.1 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 14.55 | 29.86 | 36.5695 | 532.0868
3.2.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 14.55 | 120.77 | 147.907 | 2152.0471
3.2.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 127.9 | 156.6391 | 563.9009
3.3 |  |  | REVESTIMENTO
3.3.1 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 53.01 | 8.45 | 10.3487 | 548.5854
3.3.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 53.01 | 41.95 | 51.3762 | 2723.4505
3.3.3 | 18.11.022 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 53.01 | 110.79 | 135.6845 | 7192.636
3.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
3.4.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3 | 303.32 | 371.476 | 1114.428
3.4.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 753.91 | 923.3136 | 923.3136
3.4.3 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3 | 318.07 | 389.5403 | 1168.621
3.4.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 147.81 | 181.0229 | 181.0229
3.4.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4 | 24.24 | 29.6867 | 118.7469
3.4.6 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4 | UNID. | 4 | 149.01 | 182.4925 | 729.9702
3.4.7 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 4 | 518.17 | 634.6028 | 2538.4112
3.5 |  |  | ESQUADRIAS
3.5.1 | 23.20.330 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 2 | 303.45 | 371.6352 | 743.2704
3.5.2 | 28.01.020 | CDHU | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2 | 489.75 | 599.7968 | 1199.5936
4. |  |  | REAPRO COBERTURAS EXISTENTES |  |  |  |  | 9028.9385
4.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 51.75 | 130.11 | 159.3457 | 8246.1409
4.2 | 04.30.020 | CDHU | Remoção de calha ou rufo | M | 5.5 | 4.93 | 6.0378 | 33.2077
4.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.5 | 66.52 | 81.467 | 448.0687
4.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4 | 61.55 | 75.3803 | 301.5211
5. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9296.2825
5.1 | 24.02.010 | CDHU | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 3.15 | 1076.46 | 1318.3406 | 4152.7728
5.2 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.15 | 164.73 | 201.7448 | 635.4962
5.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 10 | 8.12 | 9.9446 | 99.4456
5.4 | 44.03.300 | CDHU | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNID. | 10 | 347.45 | 425.522 | 4255.2201
5.5 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | 0.7 | 0.85729 | 4.2864
5.6 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | 486.85 | 596.2452 | 149.0613
6. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 18425.2693
6.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 554.0525 | 17.95 | 21.9834 | 12179.9383
6.2 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 132.1 | 32.91 | 40.3049 | 5324.2743
6.3 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 31.52 | 23.86 | 29.2213 | 921.0567
7. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 48113.3098
7.1 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 77.28 | 30.05 | 36.8022 | 2844.0767
7.2 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 897.12 | 36.34 | 44.5056 | 39926.8621
7.3 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 317.25 | 13.75 | 16.8396 | 5342.371
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 205139.3973
Tietê, 07 de março de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## memória de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | memória
1. | ALTERAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL
1.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1.1 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 13.64 | remoção alambrado 6,20 * 2,20 h
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.496 | demolição alvenaria alambrado 6,20 * 0,40 * 0,20 esp
1.3 | Retirada de folha de esquadria metálica | UNID. | 1 | retirada portão do alambrado
1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT | M3 | 4.68 | demolição de piso externo e calçada 46,80 m2 * 0,10 esp
1.5 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.7288 | retirada de entulho + 30% empolamento
1.2 | ACERTO DO TERRENO
1.2.1 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 42.5 | 85,00 M² * 0,50 H
1.3 | EXECUÇÃO DE MURO E CALÇADA
1.3.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 82.15 | 82,15 M² ÁREA RETIRADA DO CAD
1.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.513 | 8,55 m perímetro * 0,20 * 0,30
1.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 41.04 | concreto * 80
1.3.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.513 | 8,55 m perímetro * 0,20 * 0,30
1.3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 5.13 | 8,55 * 0,30 * 2 lados
1.3.6 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 7 unidades com profundidade de 1,00 m
1.3.7 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.48225 | 7 PILARES DE 0,15*0,20*2,20 + VIGA RESPALDO 6,75 * 0,15*0,20
1.3.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 14.85 | 6,75 m * 2,20
1.3.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 29.7 | 6,75 M * 2,20 M * 2 LADOS
1.3.10 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 29.7 | 6,75 M * 2,20 M * 2 LADOS
1.3.11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 29.7 | 6,75 M * 2,20 M * 2 LADOS
1.4 | EXECUÇÃO CANTEIROS
1.4.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 8.15 | 8,15 M²
1.4.2 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 1.63 | 8,15 M² * 0,20
1.4.3 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 8.15 | 8,15 M²
1.5 | COBERTURA
1.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.54 | escavação para 6 pilares 1,00 m prof * 0,30 * 0,30
1.5.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.54 | concreto para 6 pilares 1,00 m prof * 0,30 * 0,30
1.5.3 | PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 22.8 | 3,80 m (2,80 m altura + 1,00 m fundação) * 6 unidades
1.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.2 | 32,20 M²
1.5.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UNID. | 3 | 3 UNIDADES SOBRE PILARES
1.5.6 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 32.2 | 32,20 M²
1.5.7 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7.4 | 1,85 * 2 * 2 lados rufo entre cobertura e construção e rufo parte frente telhado
1.5.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.6 | calha laterais cobertura 8,80 * 2 lados
1.5.9 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 2 tubos 3 m
1.5.10 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 23.8 | tabeira telhado
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.6.1 | Banco em concreto pré‐moldado com pés vazados, comprimento 200 cm | UNID. | 4 | 4 UNIDADES
1.6.2 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 3.96 | 1,80 * 2,20
2. | REFORMA SALA DE ESPERA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.99 | 1,80 * 2,20 * 0,25 demolição alvenaria para instalação de porta
2.1.2 | Retirada de folha de esquadria metálica | UNID. | 3 | 2 unidades porta sala de espera e 1 unidade janela lateral
2.1.3 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 2 | retirada do corrimão entrada
2.1.4 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 8.19 | 3,90 * 2,10 retirada de porta divisória entre sala espera e recepção
2.1.5 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 43.1 | 43,10 m² piso sala espera
2.1.6 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11 | retirada pedra portuguesa sala espera e rampa acesso
2.1.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT | M3 | 2.155 | demolição do contrapiso
2.1.8 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.393 | 3,26 m³ + 30%
2.2 | ALVENARIA
2.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3 | 2,00 * 1,50 altura (fechamento alvenaria onde era a porta)
2.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 6
2.2.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 6
2.3 | PISO
2.3.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | M3 | 3.6 | aterro de área onde foi removida a pedra portuguesa para nivelamento do piso 7,20 m2 * 0,50 h
2.3.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 43.1 | regularização contrapiso onde foi removido o revestimento cerâmico 43,10 m2
2.3.3 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 7.2 | 7,20 m2 contrapiso área onde foi removida a pedra portuguesa
2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 50.3 | 50,30 m² piso sala espera
2.3.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5.7 | soleiras portas 1,80 + 3,90
2.4 | ESQUADRIAS
2.4.1 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | janela no vão onde foi retirada a porta 2,00 x 1,50
2.4.2 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | M2 | 6.09 | porta entre sala espera e recepção 2,90 * 2,10
2.4.3 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 3.78 | porta entrada 1,80 * 2,10
2.4.4 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 12.87 | vidro portas e vitrô
2.5 | CANTEIRO EXTERNO
2.5.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.975 | escavação de área externa para nivelamento com o piso da calçada 3,95 m² * 0,50 h
2.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 3.3 | chapisco e reboco da alvenaria que ficará exposta após abaixamento do nível da rampa 6,60 m * 0,50 h
2.5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.3
2.5.4 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 0.79 | colocação de terra para canteiro 3,95 m2 * 0,20 h
2.5.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 3.95 | 3,95 m2
3. | REFORMA SANITÁRIOS
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 8 | retirada de vasos e cubas sanitários 8 unidades
3.1.2 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 2 | retirada de 2 folhas de porta
3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | M2 | 14.55 | demolição piso sanitários 14,55 m²
3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (REVESTIMENTO) | M2 | 53.01 | demolição revestimento sanitários 34,20 * 1,55 h
3.2 | PISO
3.2.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 14.55 | regularização contrapiso
3.2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 14.55
3.2.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 4 soleiras 0,90 cada
3.3 | REVESTIMENTO
3.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 53.01 | reinstalação revestimento cerâmico h = 1,55 m
3.3.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 53.01
3.3.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 53.01
3.4 | LOUÇAS E METAIS
3.4.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3
3.4.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | SANITÁRIO PNE
3.4.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 3
3.4.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | SANITÁRIO PNE
3.4.5 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 4
3.4.6 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4 | UNID. | 4
3.4.7 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 4
3.5 | ESQUADRIAS
3.5.1 | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 2
3.5.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 2
4. | REAPRO COBERTURAS EXISTENTES
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 51.75 | 51,75 M² - impermeabilização das duas lajes de cobertura existentes
4.2 | Remoção de calha ou rufo | M | 5.5 | remoção de calha existente
4.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.5 | 5,50 m instalação de calha nova
4.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 4 | instalação de rufo cobertura entre blocos
5. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 3.15 | instalação de porta no corredor 1,50 * 2,10
5.2 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.15 | vidro porta corredor
5.3 | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 10 | substituição de todas as torneiras dos consultórios e salas de procedimentos
5.4 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNID. | 10
5.5 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | remoção de tubulação do piso, instalações de cadeira de dentista
5.6 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | fazer tipo soleira para tapar o vão onde será retirada a instaslação da cadeira de dentista
6. | PINTURA EXTERNA
6.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 554.0525 | pintura externa - área esquadrias
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 132.1 | esquadrias metálicas 54,70 m² * 2 lados + portas internas novas 22,70 m²
6.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 31.52 | pilares e estrutura mdeira cobertura nova 0,20*0,20*3,00*6 pilares + trama madeira 30,80 m²
7. | PINTURA INTERNA
7.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 77.28 | pintura portas internas 23 unidades * 0,80 * 2,10 * 2 lados
7.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 897.12 | pintura interna 974,40 m² - área portas
7.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 317.25 | pintura laje interna

## MEMÓRIA PINTURA
PINTURA EXTERNA BLOCO FRENTE
36 | perímetro | 4.2 | altura | 151.2 | m2
PINTURA EXTERNA BLOCO FUNDO
15.6 | perímetro | 3.15 | altura | 49.14 | m2
56.3 | perímetro | 3.15 | altura | 177.345 | m2
beiral laje parte baixo |  |  |  | 60.1 | m2
beiral laje lateral |  | 78.3 | 0.2 | 15.66 | m2
PINTURA EXTERNA BLOCO NOVO
4.8 | perímetro | 3.5 | altura | 16.8 | m2
4.6 | perímetro | 3.5 | altura | 16.1 | m2
38.05 | m2 | 2 | lados | 76.1 | m2
beiral laje parte baixo |  |  |  | 7.52 | m2
beiral laje lateral |  | 9.4 | 0.2 | 1.88 | m2
MURETA ALAMBRADO
38.85 | perímetro | 0.4 | altura | 2 | lados | 31.08 | m2
38.85 | perímetro | 0.15 | parte superior |  |  | 5.8275 | m2
TOTAL PINTURA EXTERNA |  |  | 608.7525 | M2
PINTURA INTERNA
corredor | 57.4 | perímetro | 3 | altura | 172.2 | m2
sala vacina | 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 12.2 | perímetro | 3 | altura | 36.6 | m2
| 12.2 | perímetro | 3 | altura | 36.6 | m2
wc sala | 9 | perímetro | 1.5 | altura | 13.5 | m2
| 10.6 | perímetro | 3 | altura | 31.8 | m2
| 15.1 | perímetro | 3 | altura | 45.3 | m2
| 9.1 | perímetro | 3 | altura | 27.3 | m2
| 14.9 | perímetro | 3 | altura | 44.7 | m2
| 10.6 | perímetro | 3 | altura | 31.8 | m2
| 14.9 | perímetro | 3 | altura | 44.7 | m2
| 12.2 | perímetro | 3 | altura | 36.6 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
wc sala | 9 | perímetro | 1.5 | altura | 13.5 | m2
wc | 9 | perímetro | 1.5 | altura | 13.5 | m2
wc | 9 | perímetro | 1.5 | altura | 13.5 | m2
wc | 9 | perímetro | 1.5 | altura | 13.5 | m2
sala proced. | 9.6 | perímetro | 1.5 | altura | 14.4 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
| 11.6 | perímetro | 3 | altura | 34.8 | m2
recepção | 12.3 | perímetro | 3 | altura | 36.9 | m2
TOTAL PINTURA INTERNA |  | 974.4 | m2
PINTURA LAJE INTERNA
113.65
8.25
9.24
3.96
9.24
6.6
14.06
4.58
13.72
6.59
13.69
9.24
8.24
3.96
3.96
3.96
3.96
4.95
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
8.25
9.4
TOTAL | 317.25 | M2