## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | BAIRROS SÃO PEDRO, CORNÉLIO PIRES E JD. BANDEIRANTES
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 186 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021
BDI: | 23.38%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 1148441.6507 | 574220.8253 | 574220.8253
1.1 | 23.13.07.03.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 20% de brita e 4% de cimento | 1291.8 | m³ | 178.12 | 219.7645 | 283891.7243
1.2 | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 705 | M2 | 22.75 | 28.069 | 19788.6097
1.3 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 705 | M2 | 25.52 | 31.4866 | 22198.0361
1.4 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 310.2 | M3 | 34.7 | 42.8129 | 13280.5492
1.5 | 54.01.210 | Base de brita graduada | 141 | M3 | 199.59 | 246.2541 | 34721.834
1.6 | 54.01.220 | Base de bica corrida | 141 | M3 | 160.66 | 198.2223 | 27949.3454
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 7164 | m² | 15.29 | 18.8648 | 135147.4415
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 2828691.3811 | 707172.8453 | 707172.8453 | 707172.8453 | 707172.8453
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 7164 | m² | 7.49 | 9.2412 | 66203.6846
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 214.92 | m³ | 1557.28 | 1921.3721 | 412941.284
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 5 | unid. | 149.56 | 184.5271 | 922.6356
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 77895.3781 |  |  |  | 77895.3781
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | #REF! | m² | 33.85 | 41.7641 | #REF!
3.2 | 70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | #REF! | m² | 43.52 | 53.695 | #REF!
TOTAL GERAL | [6 empty] | 4055028.4099 | 1281393.6706 | 1281393.6706 | 707172.8453 | 785068.2234
Tietê, 10 de fevereiro de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | BAIRROS SÃO PEDRO, CORNÉLIO PIRES E JD. BANDEIRANTES
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 188 / DER 09/2022 / SIURB INFRA 07/2022
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 1148441.6507
1.1 | 23.13.07.01.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 4% de cimento | 4226.39 | m³ | 150.3926 | 180.4711 | 762741.2993
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 21131.95 | m² | 15.21 | 18.252 | 385700.3514
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 2828691.3811
2.1 | 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | 20555.34 | m² | 8.39 | 10.068 | 206951.1631
2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 41687.29 | m² | 7.53 | 9.036 | 376686.3524
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 1250.6187 | m³ | 1488.09 | 1785.708 | 2233239.8175
2.4 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 57 | unid. | 172.72 | 207.264 | 11814.048
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 77895.3781
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 1482.53 | m² | 40.67 | 48.804 | 72353.3941
3.2 | 70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | 56 | unid. | 82.47 | 98.964 | 5541.984
TOTAL GERAL | [6 empty] | 4055028.4099
Tietê, 10 de fevereiro de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## MEMÓRIA CÁLCULO
RELAÇÃO DE VIAS
LOCAL | ÁREA TOTAL | FRESAGEM | RECICLAGEM | PV
RUA DR. RAFAEL SIDNEY PANNÚNZIO | 2799.95 |  | 2799.95 | 2
RUA COMENDADOR AURÉLIO PERSONE E R. DR. ÉSIO DOS REIS | 3202.74 | 3202.74 |  | 3
RUA XV DE NOVEMBRO | 3172.02 | 3172.02 |  | 7
RUA DA FIGUEIRA | 3644.9 | 3644.9 |  | 2
RUA SÃO PEDRO | 3875.12 |  | 3875.12 | 4
RUA MIGUEL LULIA | 4601.33 | 2998.78 | 1602.55 | 4
RUA DOM PEDRO I | 3155.4 |  | 3155.4 | 3
RUA SANTÍSSIMA TRINDADE | 4418.9 |  | 4418.9 | 6
RUA TIRADENTES | 3000.32 | 1388.94 | 1611.38 | 5
RUA DA GLÓRIA | 890.16 | 890.16 |  | 1
RUA COMENDADOR AURÉLIO PERSONE | 524.73 | 524.73 |  | 0
RUA JOSÉ RONCHI E EGÍDIO MÓDOLO | 4531.19 | 1213.73 | 3317.46 | 13
RUA LUIZ FERRAZ DE ARRUDA GAMA (EMBOCADURA) | 351.19 |  | 351.19 | 1
RUA GUSTAVO CÂNDIDO | 2234.64 | 2234.64 |  | 4
RUA DOM PEDRO II | 1284.7 | 1284.7 |  | 2
TOTAL | 41687.29 | 20555.34 | 21131.95 | 57

## MEMÓRIA CALCULO SINALIZAÇÃO
RUA DR RAFAEL SIDNEY PANNUNZIO |  |  |  |  | RUA DR ESIO DOS REIS E COM AURÉLIO PERSONE |  |  |  |  | RUA XV DE NOVEMBRO |  |  |  |  | RUA DA FIGUEIRA
| AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL
PARE | 4.68 | 1 | 4.68 | M2 | PARE | 4.68 | 2 | 9.36 | M2 | PARE | 4.68 | 3 | 14.04 | M2 | PARE | 4.68 | 4 | 18.72 | M2
RETENÇÃO | 0.4 | 7.8 | 3.12 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 12 | 4.8 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 14.1 | 5.64 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 30.8 | 12.32 | M2
FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 32 | 38.4 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 40 | 48 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 37 | 44.4 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 88 | 105.6 | M2
LINHA DUPLA | 0.2 | 106.55 | 21.31 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 182.3 | 36.46 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 0 | 0 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 31 | 6.2 | M2
LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 | 26.5 | 2.65 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 | 0 | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 | 0 | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 | 0 | 0 | M2
LOMBADA | 0.6 | 13 | 7.8 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 0 | 0 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 7 | 4.2 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 10 | 6 | M2
LEGENDA DEVAGAR | 5.78 | 1 | 5.78 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 | 2 | 11.56 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2
TACHÃO | 56 | UNID |  |  | LEGENDA ESCOLA | 5.78 | 2 | 11.56 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2
|  | TOTAL | 83.74 | M2 |  |  | TOTAL | 121.74 | M2 |  |  | TOTAL | 68.28 | M2 |  |  | TOTAL | 148.84 | M2
RUA SÃO PEDRO |  |  |  |  | RUA MIGUEL LULIA |  |  |  |  | RUA DOM PEDRO I E RUA DA GLÓRIA |  |  |  |  | RUA SANTÍSSIMA TRINDADE
| AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL
PARE | 4.68 | 3 | 14.04 | M2 | PARE | 4.68 | 4 | 18.72 | M2 | PARE | 4.68 | 5 | 23.4 | M2 | PARE | 4.68 | 6 | 28.08 | M2
RETENÇÃO | 0.4 | 16.7 | 6.68 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 23.55 | 9.42 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 27.2 | 10.88 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 31.9 | 12.76 | M2
FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 53 | 63.6 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 72 | 86.4 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 86 | 103.2 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 95 | 114 | M2
LINHA DUPLA | 0.2 | 15 | 3 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 20 | 4 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 25 | 5 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 30 | 6 | M2
LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2
LOMBADA | 0.6 | 25 | 15 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 27 | 16.2 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 14 | 8.4 | M2 | LOMBADA | 0.6 | 17 | 10.2 | M2
LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2
LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2
|  | TOTAL | 102.32 | M2 |  |  | TOTAL | 134.74 | M2 |  |  | TOTAL | 150.88 | M2 |  |  | TOTAL | 171.04 | M2
RUA TIRADENTES |  |  |  |  | RUA COMENDADOR AURÉLIO PERSONE |  |  |  |  | RUA DOM PEDRO II |  |  |  |  | RUA GUSTAVO CÂNDIDO
| AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL |  |  | AREA | QUANT | TOTAL
PARE | 4.68 | 4 | 18.72 | M2 | PARE | 4.68 | 1 | 4.68 | M2 | PARE | 4.68 | 2 | 9.36 | M2 | PARE | 4.68 | 1 | 4.68 | M2
RETENÇÃO | 0.4 | 22.8 | 9.12 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 5.8 | 2.32 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 10.4 | 4.16 | M2 | RETENÇÃO | 0.4 | 5.2 | 2.08 | M2
FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 60 | 72 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 16 | 19.2 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 16 | 19.2 | M2 | FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 16 | 19.2 | M2
LINHA DUPLA | 0.2 | 20 | 4 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 10 | 2 | M2 | LINHA DUPLA | 0.2 | 5 | 1 | M2
LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2 | LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2
LOMBADA | 0.6 |  | 0 | M2 | LOMBADA | 0.6 |  | 0 | M2 | LOMBADA | 0.6 |  | 0 | M2 | LOMBADA | 0.6 |  | 0 | M2
LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA DEVAGAR | 5.78 |  | 0 | M2
LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2 | LEGENDA ESCOLA | 5.78 |  | 0 | M2
|  | TOTAL | 103.84 | M2 |  |  | TOTAL | 26.2 | M2 |  |  | TOTAL | 34.72 | M2 |  |  | TOTAL | 26.96 | M2
RUA EGÍDIO MÓDOLO E RUA JOSÉ RONCHI E EMBOCADURA
| AREA | QUANT | TOTAL
PARE | 4.68 | 1 | 4.68 | M2 |  | TOTAL GERAL |  | 1482.53
RETENÇÃO | 0.4 | 8 | 3.2 | M2
FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 155 | 186 | M2
LINHA DUPLA | 0.2 | 410.15 | 82.03 | M2
LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 |  | 0 | M2
LOMBADA | 0.6 | 17 | 10.2 | M2
LEGENDA DEVAGAR | 5.78 | 2 | 11.56 | M2
LEGENDA ESCOLA | 5.78 | 2 | 11.56 | M2
|  | TOTAL | 309.23 | M2