## Planilha1 (2)
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 195 NÃO DESONERADO
REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
| AV. DR. ALBERTO DE SAN JUAN, 60 |  |  | SIURB JANEIRO/2024
FDE JULHO 2024
|  |  | BDI 1: | 22.47%
|  |  | DATA BASE: | 2025-01-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9894.4062 | 9894.4062
2. | ALVENARIA, BANCADAS E DIVISÓRIAS | 9302.5977 | 9302.5977
3. | REVESTIMENTOS | 9037.649 | 4518.8245 | 4518.8245
4. | ESQUADRIAS E VIDROS | 17042.6732 |  | 8521.3366 | 8521.3366
5. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS | 13900.5358 |  | 6950.2679 | 6950.2679
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17970.1823 |  | 8985.0912 | 8985.0912
7. | COBERTURA | 22737.0846 |  | 11368.5423 | 11368.5423
8. | PINTURA | 15342.5772 |  |  | 15342.5772
9. | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 3518.3049 | 3518.3049
10. | PISO | 11029.3377 |  | 5514.6689 | 5514.6689
11. | REFORÇO ESTRUTURAL | 5996.2684 | 5996.2684
| TOTAL GERAL | 135771.617 | 33230.4017 | 45858.7313 | 56682.484
Tietê, 14 de janeiro de 2025.
ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA 507.011.280-5
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
[5 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 195 NÃO DESONERADO
REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
[5 empty] | AV. DR. ALBERTO DE SAN JUAN, 60 |  | SIURB JANEIRO/2024
FDE JULHO 2024
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2025-01-01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 9894.4062
1.1 | 04.01.040 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 96.6875 | 33.92 | 41.5418 | 4016.5751
1.2 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 5.2 | 14.26 | 17.4642 | 90.814
1.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 1 | 23.77 | 29.1111 | 29.1111
1.4 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.425 | 85.72 | 104.9813 | 149.5983
1.5 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 90.6 | 6.43 | 7.8748 | 713.4588
1.6 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.45 | 66.53 | 81.4793 | 199.6243
1.7 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid. | 3 | 46.86 | 57.3894 | 172.1683
1.8 | 04.02.090 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro | M2 | 14.33 | 19.01 | 23.2815 | 333.6246
1.9 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | M2 | 14.33 | 17.14 | 20.9914 | 300.8062
1.10 | 04.30.020 | CDHU | Remoção de calha ou rufo | M | 25 | 4.93 | 6.0378 | 150.9443
1.11 | 03.03.040 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 141.192 | 6.43 | 7.8748 | 1111.8617
1.12 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UNID. | 10 | 21.07 | 25.8044 | 258.0443
1.13 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 2.25 | 235.73 | 288.6985 | 649.5717
1.14 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 11.4846 | 122.16 | 149.6094 | 1718.2036
2. |  |  | ALVENARIA, BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 9302.5977
2.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 4.5 | 85.33 | 104.5037 | 470.2664
2.2 | 14.30.270 | CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm ‐ 1ST / 1ST LM | M2 | 42.6735 | 157.15 | 192.4616 | 8213.0103
2.3 | 44.04.030 | CDHU | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | M2 | 0.9 | 561.88 | 688.1344 | 619.321
3. |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 9037.649
3.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 150.192 | 7.33 | 8.9771 | 1348.2812
3.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 95.347 | 23.57 | 28.8662 | 2752.3036
3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 4.05 | 13.82 | 16.9254 | 68.5477
3.4 | 17.04.040 | CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado | M2 | 85.347 | 22.59 | 27.666 | 2361.2078
3.5 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 141.192 | 14.5 | 17.7581 | 2507.3087
4. |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 17042.6732
4.1 | 23.02.050 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm | UNID. | 3 | 1333.59 | 1633.2477 | 4899.743
4.2 | 23.02.030 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 70 x 210 cm | UNID. | 1 | 1246.45 | 1526.5273 | 1526.5273
4.3 | 23.08.242 | CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 1.89 | 611.11 | 748.4264 | 1414.5259
4.4 | 26.02.020 | CDHU | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 2.24 | 247.07 | 302.5866 | 677.794
4.5 | 25.01.080 | CDHU | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 1.2 | 880.78 | 1078.6913 | 1294.4295
4.6 | 25.01.040 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 2.5 | 1197.44 | 1466.5048 | 3666.2619
4.7 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.7 | 164.84 | 201.8795 | 746.9543
4.8 | 25.20.020 | CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 9.05 | 254.11 | 311.2085 | 2816.4371
5. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13900.5358
5.1 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 1 | 1761.66 | 2157.505 | 2157.505
5.2 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNID. | 2 | 166.21 | 203.5574 | 407.1148
5.3 | 44.03.300 | CDHU | Torneira volante tipo alavanca | UNID. | 1 | 346.86 | 424.7994 | 424.7994
5.4 | 44.06.300 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UNID. | 1 | 266.34 | 326.1866 | 326.1866
5.5 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UNID. | 1 | 207.23 | 253.7946 | 253.7946
5.6 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.08 | 940.03 | 1151.2547 | 1243.3551
5.7 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 32.21 | 39.4476 | 473.371
5.8 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | 46.73 | 57.2302 | 686.7628
5.9 | 23.08.040 | CDHU | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 1.62 | 2322.26 | 2844.0718 | 4607.3964
5.10 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UNID. | 1 | 469.31 | 574.764 | 574.764
5.11 | 44.01.800 | CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UNID. | 1 | 817.87 | 1001.6454 | 1001.6454
5.12 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 1 | 151.96 | 186.1054 | 186.1054
5.13 | 09.06.028 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UNID. | 2 | 635.9661 | 778.8677 | 1557.7354
6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 17970.1823
6.1 | 090950 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UNID. | 10 | 289.57 | 354.6364 | 3546.3638
6.2 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | UNID. | 20 | 26.45 | 32.3933 | 647.8663
6.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 10 | 27.93 | 34.2059 | 342.0587
6.4 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | CJ | 23 | 27.53 | 33.716 | 775.4678
6.5 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios (energia) | M | 70 | 45.49 | 55.7116 | 3899.8122
6.6 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios (lógica) | M | 70 | 45.49 | 55.7116 | 3899.8122
6.7 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 50 | 3.66 | 4.4824 | 224.1201
6.8 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | 4.53 | 5.5479 | 1109.5782
6.9 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 50 | 13.81 | 16.9131 | 845.6553
6.10 | 39.18.126 | CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 100 | 10.36 | 12.6879 | 1268.7892
6.11 | 40.04.096 | CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UNID. | 16 | 71.99 | 88.1662 | 1410.6584
7. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 22737.0846
7.1 | 06-080-001 | SIURB | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 89.75 | 9.74 | 11.9286 | 1070.5899
7.2 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 18.55 | 32.58 | 39.9007 | 740.1585
7.3 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | M | 30.2 | 113.42 | 138.9055 | 4194.9453
7.4 | 15.01.210 | CDHU | Estrutura pontaletada para telhas de barro | M2 | 13.4 | 149.13 | 182.6395 | 2447.3694
7.5 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | M2 | 18.4 | 71.12 | 87.1007 | 1602.6522
7.6 | 22.03.040 | CDHU | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 90.6 | 114.29 | 139.971 | 12681.3692
8. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 15342.5772
8.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 351.22 | 32.28 | 39.5333 | 13884.8912
8.2 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | M2 | 18.06 | 30.12 | 36.888 | 666.1966
8.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 13.2 | 48.96 | 59.9613 | 791.4893
9. |  |  | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 3518.3049
9.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 9.9 | 99.41 | 121.7474 | 1205.2995
9.2 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.495 | 1851.16 | 2267.1157 | 1122.2222
9.3 | 13.05.110 | CDHU | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | M2 | 3.15 | 168.12 | 205.8966 | 648.5742
9.4 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 9.9 | 7.33 | 8.9771 | 88.8728
9.5 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 9.9 | 23.57 | 28.8662 | 285.7752
9.6 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 9.9 | 13.82 | 16.9254 | 167.561
10. |  |  | PISO |  |  |  |  | 11029.3377
10.1 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local | M2 | 2.25 | 97.09 | 118.9061 | 267.5388
10.2 | 17.40.010 | CDHU | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 90.6 | 46.62 | 57.0955 | 5172.8536
10.3 | 17.40.160 | CDHU | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 90.6 | 50.37 | 61.6881 | 5588.9454
11. |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 5996.2684
11.1 | 12.80.030 | FDE | Reparo em trincas e rachaduras | M | 20 | 11.6564 | 14.2756 | 285.5119
11.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1 | 64.29 | 78.736 | 78.736
11.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 148 | 10.49 | 12.8471 | 1901.3712
11.4 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 1.48 | 524.35 | 642.1714 | 950.4137
11.5 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 8.8 | 257.97 | 315.9359 | 2780.2356
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 135771.617
Tietê, 14 de janeiro de 2025.
ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA 507.011.280-5
ENGENHEIRO CIVIL
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos | m² | 96.6875 | retirada de divisórias existentes
1.2 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 5.2 | retirada porta sanitário
1.3 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 1 | retirada porta sanitário
1.4 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.425 | abertura vãos de portas + aertura de vãos para execução de pilares
1.5 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 90.6 | retirada do forro existente, área levantada no CAD
1.6 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.45 | retirada bancada copa
1.7 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid. | 3 | retirada lavatório
1.8 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro | M2 | 14.33 | retirada cobertura copa/wc
1.9 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 14.33 | retirada cobertura copa/wc
1.10 | Remoção de calha ou rufo | M | 25 | remoção de calhas e cumeeira cerâmica fachada fundo
1.11 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 141.192 | remoção de reboco com umidade 14,00 m * 3,25 (h) + fachada frente 8,37 * 4,10 + fachada lateral 12,12 * 4,10 + fachada fundo 46,00 m²
1.12 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UNID. | 10 | remoção luminárias para retirada de forro
1.13 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 2.25 | demolição piso para reparo de infiltração 1,50 m * 1,50 m
1.14 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 11.4846
ALVENARIA, BANCADAS E DIVISÓRIAS
2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 4.5 | fechamento vão porta sanitário / aumento oitão copa/wc para cobertura
2.2 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm ‐ 1ST / 1ST LM | M2 | 42.6735 | 7,83 m * 2,20 m (h) + 7,83 * 3,25 m (h)
2.3 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | M2 | 0.9 | 1,50 * 0,30 * 2 - bancadas na área de atendimento
REVESTIMENTOS
3.1 | Chapisco | M2 | 150.192 | alvenaria * 2 lados + reboco umidade + reboco externo
3.2 | Emboço comum | M2 | 95.347 | alvenaria * 2 lados + reboco umidade + reboco externo
3.3 | Reboco | M2 | 4.05 | alvenaria * 2 lados + reboco umidade + reboco externo
3.4 | Revestimento em gesso liso desempenado | M2 | 85.347 | revestimento divisórias drywall
3.5 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M3 | 141.192 | impermeabilização das paredes descascadas internas e externas
ESQUADRIAS E VIDROS
4.1 | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm | UNID. | 3 | copa, atendimento e aréa interna
4.2 | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 70 x 210 cm | unid. | 1 | santário
4.3 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 1.89 | 0,90 * 2,10 porta acesso ao velório
4.4 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 2.24 | atendimentos vidros fixos 1,40 * 0,80 * 2
4.5 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | M2 | 1.2 | cozinha 1,20 * 1,00
4.6 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 2.5 | banheiro 1,00 * 0,50 + sala fundo para cemitério 2,00 * 0,50 * 2
4.7 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.7 | vidro dos vitrôs
4.8 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 9.05 | instalação de tela em todas as janelas
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS
5.1 | Lavatório de louça sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 1 | lavatório para Meire
5.2 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UNID. | 2 | lavatório para Meire
5.3 | Torneira volante tipo alavanca | UNID. | 1 | lavatório para Meire
5.4 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UNID. | 1 | copa
5.5 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UNID. | 1 | copa
5.6 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.08 | copa
5.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | ligação lavatório Meire
5.8 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 12 | ligação lavatório Meire
5.9 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 1.62 | copa
5.10 | Lavatório de louça com coluna | unid. | 1 | sanitário
5.11 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UNID. | 1 | sanitário
5.12 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 1 | sanitário
5.13 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M | UNID. | 2 | revisão caixas externas existentes
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA | UN | 10
6.2 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | UN | 20
6.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 5
6.4 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | CJ | 10
6.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios (energia) | M | 100
6.6 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐ 3/4´ com acessórios (lógica) | M | 50
6.7 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 100
6.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200
6.9 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 10
6.10 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 50
6.11 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UNID. | 4
COBERTURA
7.1 | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA | M2 | 89.75 | revisão telhado existente
7.2 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 18.55 | substituição de cumeeiras existentes
7.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | M | 30.2 | substituição de calhas existentes e execução de rufo lateral fachada fundo
7.4 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | M2 | 13.4 | cobertura wc/copa
7.5 | Telha de barro tipo romana | M2 | 18.4 | cobertura wc/copa + 5 m² para revisão telhado existente
7.6 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 90.6
PINTURA
8.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 351.22 | externa 132,00 m² / interna alvenaria 36,58 * 3,25 m / divisórias 42,67 * 2 (lados) / estrutura caixa d'água 15,00 m²
8.2 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 18.06 | portas internas: 0,90*2,10*2*4 + 0,70 * 2,10 * 2 * 1
8.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 13.2 | esquadrias fachada 1,20 * 2,50 + 1,20 * 1,50 * 2
9. | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA
9.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | M2 | 9.9 | aumento da estrutura da caixa d'água 3,35 + 2,50 + 2,40 * 1,20 m
9.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.495 | viga respaldo alvenaria 0,20 * 0,30 * (3,35 + 2,50 + 2,40) m
9.3 | Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 12 cm | M2 | 3.15
9.4 | Chapisco | M2 | 9.9
9.5 | Emboço comum | M2 | 9.9
9.6 | Reboco | M2 | 9.9
10. | PISO
10.1 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 2.25 | recuperação de piso onde foi demolido 1,50 * 1,50
10.2 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 90.6 | recuperação de todo o piso granilite existente
10.3 | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 90.6
REFORÇO ESTRUTURAL
11.1 | Reparo em trincas e rachaduras | M | 20 | fechamento trincas amarração ferro
11.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1 | escavação para execução de bloco de fundação
11.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 148 | execução de 2 pilares 0,20*0,30*4,00 + execução de bloco de reforço de fundação - concreto * 100
11.4 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 1.48 | execução de 2 pilares 0,20*0,30*4,00 + execução de bloco de reforço de fundação 1,00 * 1,00 * 1,00
11.5 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 8.8 | 0,30 * 4 m (h) * * 2 lados * 2 pilares + 1,00 * 1,00 * 4 lados