## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JD. DA SERRA
LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO, 154 - JARDIM DA SERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA | 16594.0564 | 8297.0282 | 8297.0282
2. | SERVIÇOS REBOCO PAREDES INTERNAS | 4261.0273 | 4261.0273
3. | SERVIÇOS LAJE INTERNA | 7888.121 | 7888.121
4. | ABRIGO DE RESÍDUOS | 6205.6682 |  | 6205.6682
5. | PORTA CORREDOR INTERNO | 591.9416 |  |  | 591.9416
6. | PINTURA | 63961.7811 |  | 31980.8905 | 31980.8905
7. | SUBSTITUIÇÃO PORTA ENTRADA | 5057.9064 | 5057.9064
8. | COBERTURA | 68232.637 | 34116.3185 | 34116.3185
9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4266.12 |  |  | 4266.12
| TOTAL | 177059.2589 | 59620.4013 | 80599.9054 | 36838.9521
Tietê, 29 de agosto de 2024.
LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A146657-7
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JD. DA SERRA | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-07-01
LOCAL: AVENIDA SÃO PAULO, 154 - JARDIM DA SERRA | [6 empty] | CDHU | versão 194
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2024-08-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA |  |  |  |  | 16594.0564
1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | 10.7 | 13.1043 | 314.503
1.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 20.94 | 25.6452 | 1025.8087
1.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 43.15 | 52.8458 | 190.2449
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 113 | 15.11 | 18.5052 | 2091.0895
1.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.83 | 108.49 | 132.8677 | 774.6187
1.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 113 | 36.53 | 44.7383 | 5055.4269
1.7 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 113 | 8.46 | 10.361 | 1170.7887
1.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 113 | 43.15 | 52.8458 | 5971.576
2. |  |  | SERVIÇOS REBOCO PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 4261.0273
2.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.15 | 15.11 | 18.5052 | 613.4479
2.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.6575 | 108.49 | 132.8677 | 220.2282
2.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 33.15 | 36.53 | 44.7383 | 1483.0743
2.4 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 33.15 | 4.74 | 5.8051 | 192.4383
2.5 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 33.15 | 43.15 | 52.8458 | 1751.8384
3. |  |  | SERVIÇOS LAJE INTERNA |  |  |  |  | 7888.121
3.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47.95 | 15.11 | 18.5052 | 887.3252
3.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.3975 | 108.49 | 132.8677 | 318.5503
3.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 47.95 | 36.53 | 44.7383 | 2145.2011
3.4 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 47.95 | 17.97 | 22.0079 | 1055.2768
3.5 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 47.95 | 59.29 | 72.6125 | 3481.7676
4. |  |  | ABRIGO DE RESÍDUOS |  |  |  |  | 6205.6682
4.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.9 | 86.34 | 105.7406 | 412.3883
4.2 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.24375 | 1845.01 | 2259.5837 | 550.7735
4.3 | 103077 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 1.32 | 177.22 | 217.0413 | 286.4946
4.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 1.32 | 167.77 | 205.4679 | 271.2177
4.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 | M2 | 8.48 | 4.74 | 5.8051 | 49.2271
4.6 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.545 | 42.25 | 51.7436 | 286.9181
4.7 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 5.545 | 83.47 | 102.2257 | 566.8416
4.8 | 90407 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 2.935 | 59.29 | 72.6125 | 213.1176
4.9 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 3.19 | 883.85 | 1082.4511 | 3453.019
4.10 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 2.935 | 32.18 | 39.4108 | 115.6708
5. |  |  | PORTA CORREDOR INTERNO |  |  |  |  | 591.9416
5.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 0.98 | 493.2 | 604.022 | 591.9416
6. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 63961.7811
6.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura externa) | M2 | 210 | 33.58 | 41.1254 | 8636.3395
6.2 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (pintura interna) | M2 | 579.09 | 36.07 | 44.1749 | 25581.2596
6.3 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo (laje interna) | M2 | 170.23 | 32.18 | 39.4108 | 6708.9083
6.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esquadrias) | M2 | 54.6 | 48.9 | 59.8878 | 3269.8755
6.5 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas internas) | M2 | 68.04 | 49.29 | 60.3655 | 4107.2661
6.6 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 789.09 | 15.53 | 19.0196 | 15008.1691
6.7 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 54.6 | 9.72 | 11.9041 | 649.963
7. |  |  | SUBSTITUIÇÃO PORTA ENTRADA |  |  |  |  | 5057.9064
7.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.52 | 12.59 | 15.419 | 38.8558
7.2 | 24.02.430 | CDHU | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | M2 | 2.52 | 1468.21 | 1798.1168 | 4531.2543
7.3 | 102162 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 1.26 | 316.11 | 387.1399 | 487.7963
8. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 68232.637
8.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 191.35 | 10.14 | 12.4185 | 2376.2719
8.2 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 69.9 | 5.97 | 7.3115 | 511.071
8.3 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 191.35 | 4.69 | 5.7438 | 1099.0844
8.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.748 | 75.7 | 92.7098 | 532.8959
8.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 29.3676 | 108.49 | 132.8677 | 3902.0056
8.6 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | M2 | 2204.9 | 11.17 | 13.6799 | 30162.8093
8.7 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 238.1292 | 66.66 | 81.6385 | 19440.5112
8.8 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.9 | 68.66 | 84.0879 | 4027.8105
8.9 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23 | 55.63 | 68.1301 | 1566.9914
8.10 | 89578 | CDHU | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 45.4 | 32.12 | 39.3374 | 1785.9163
8.11 | 16.12.220 | CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 23.95 | 96.39 | 118.0488 | 2827.2696
9. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4266.12
9.1 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 10 | 8.12 | 9.9446 | 99.4456
9.2 | 44.03.300 | CDHU | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNID. | 10 | 340.22 | 416.6674 | 4166.6743
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 177059.2589
Tietê, 29 de agosto de 2024.
LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A146657-7
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA
1.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | RASGO PARA EMBUTIR DRENO AR CONDICIONADO - 8 unidades * 3,00 m altura
1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 8 unid. * 3,00 m parede + 2,00 m piso
1.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 8 unid. * 3,00 m * 0,15 m
1.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 113 | demolição de reboco: 56,50 m perímetro * (1,00 m parte inferior + 1,00 m parte superior)
1.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.83 | remoção de entulho
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 113 | 56,50 m perímetro * (1,00 m parte inferior + 1,00 m parte superior)
1.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 113 | 56,50 m perímetro * (1,00 m parte inferior + 1,00 m parte superior)
1.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 113 | 56,50 m perímetro * (1,00 m parte inferior + 1,00 m parte superior)
2. | SERVIÇOS REBOCO PAREDES INTERNAS
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.15 | demolição de reboco: Sala espera 5,45 * 1,50 / secretaria 2,80 * 1,50 + 2,35 * 1,50 / corredor 11,50 *1,50 m
2.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.6575
2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 33.15 | Sala espera 5,45 * 1,50 / secretaria 2,80 * 1,50 + 2,35 * 1,50 / corredor 11,50 *1,50 m
2.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 33.15 | Sala espera 5,45 * 1,50 / secretaria 2,80 * 1,50 + 2,35 * 1,50 / corredor 11,50 *1,50 m
2.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 33.15 | Sala espera 5,45 * 1,50 / secretaria 2,80 * 1,50 + 2,35 * 1,50 / corredor 11,50 *1,50 m
3. | SERVIÇOS LAJE INTERNA
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47.95 | demolição reboco laje: sala espera 17,20 m² + secretaria 3,40 + 2,80 m² + consultórios 9,60 + 2,25 + 3,60 + 1,00 + 2,40 + 3,60 m² + corredor 2,10 m²
3.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 2.3975
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 47.95 | sala espera 17,20 m² + secretaria 3,40 + 2,80 m² + consultórios 9,60 + 2,25 + 3,60 + 1,00 + 2,40 + 3,60 m² + corredor 2,10 m²
3.4 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 47.95 | sala espera 17,20 m² + secretaria 3,40 + 2,80 m² + consultórios 9,60 + 2,25 + 3,60 + 1,00 + 2,40 + 3,60 m² + corredor 2,10 m²
3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 47.95 | sala espera 17,20 m² + secretaria 3,40 + 2,80 m² + consultórios 9,60 + 2,25 + 3,60 + 1,00 + 2,40 + 3,60 m² + corredor 2,10 m²
4. | ABRIGO DE RESÍDUOS
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 3.9 | 3,25 m perímetro * 1,20 altura - abrigo resíduos novo
4.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.24375 | verga inferior e verga superior 3,25 * 0,15 * 0,25 * 2 unidades
4.3 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 1.32 | laje de piso abrigo resíduos
4.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 1.32 | laje de forro abrigo resíduos
4.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.48 | 0,80 * 1,20 * 4 (lateriais internas e externas) + 1,45 * 1,10 (parede fundo) + 1,45 * 0,70 * 3 (laje piso interna e forro interna e externa)
4.6 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.545 | 0,80 * 1,20 * 2 (lateriais internas) + 1,45 * 1,10 (parede fundo) + 1,45 * 0,70 * 2 (laje piso interna e forro interna e externa)
4.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 5.545 | 0,80 * 1,20 * 2 (lateriais internas) + 1,45 * 1,10 (parede fundo) + 1,45 * 0,70 * 2 (laje piso interna e forro interna e externa)
4.8 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 2.935 | 0,80 * 1,20 * 2 (lateriaisexternas) + 1,45 * 0,70 * 1 (laje forro externa)
4.9 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 3.19 | portão abrigo novo + portão abrigo existente
4.10 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 2.935 | 0,80 * 1,20 * 2 (lateriaisexternas) + 1,45 * 0,70 * 1 (laje forro externa)
5. | PORTA CORREDOR INTERNO
5.1 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 0.98 | instalação de bandeira de porta com vidro fixo
6. | PINTURA
6.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 210 | pintura externa bloco existente
6.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 579.09 | pintura interna bloco existente
6.3 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 170.23 | pintura laje interna bloco existente
6.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 54.6 | pintura vitrôs e portas bloco existente
6.5 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 68.04 | pintura portas bloco existente
6.6 | Massa corrida a base de PVA | m2 | 789.09 | massa corrida em todas paredes internas e externas
6.7 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento |  | 54.6 | remoção da tinta existente nas esquadrias metálicas
7. | SUBSTITUIÇÃO PORTA ENTRADA
7.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2.52 | remoção porta entrada
7.2 | Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber vidro, sob medida | M2 | 2.52 | instalação de porta nova entrada principal
7.3 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 1.26 | vidro para porta
8. | COBERTURA
8.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 191.35 | 177,17 área cobertura existente + 8% inclinação
8.2 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 69.9
8.3 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 191.35
8.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.748 | demolição platibanda (23,95 + 23,95) * 0,80 (h) * 0,15 (e)
8.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 29.3676
8.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 2204.9 | 220,49 * 10 KG
8.7 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 238.1292 | 220,49 + 8% inclinação
8.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 47.9
8.9 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23
8.10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 45.4 | descida água pluvial 3,80 M * 8 UNIDADES + tubo para direcionar água fundo terreno 15 m
8.11 | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 23.95
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 10 | SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS TORNEIRAS DOS CONSULTÓRIOS
| Torneira clínica com volante tipo alavanca | UNID. | 10

## PINTURA TOTAL
EXTERNA BLOCO EXISTENTE
perímetro |  | 56.5 | área pintura |  | 237.3
altura |  | 4.2
esquadrias |  | 0.8 | 0.6 | 6 | 2.88
|  | 1.5 | 1 | 13 | 19.5
|  | 1.2 | 1 | 2 | 2.4
|  | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52
|  |  | total esquadrias |  | 27.3
ÁREA TOTAL PINTURA EXTERNA |  |  |  | 210 | M2
BLOCO EXISTENTE
EXTERNA BLOCO NOVO
laterais |  | 13.95 | 2 | 27.9
fundo |  | 9.85 | 3.1 | 30.535
frente |  | 1.85 | 3.5 | 6.475
hall área serviço |  | 1.7 | 3.5 | 5.95
hall área serviço |  | 1.2 | 3.5 | 4.2
área pintura |  |  |  | 75.06 | m2
esquadrias |  | 1.7 | 2.1 | 3.57
|  | 0.9 | 2.1 | 1.89
|  | 1.2 | 1 | 1.2
|  | 1.5 | 1 | 1.5
vãos |  | 1.7 | 2.1 | 3.57
|  | 1.2 | 2.1 | 2.52
|  | total esquadrias e vãos |  | 14.25 | m2
ÁREA TOTAL PINTURA EXTERNA |  |  |  | 60.81 | M2
AMPLIAÇÃO
INTERNA BLOCO EXISTENTE
LAJE | [5 empty] | PAREDES
corredor | 54.72 |  |  |  |  | sanitários | 7.2 | 1 | 7.2
salas | 3.2 | [5 empty] | 7.2 | 1 | 7.2
| 3.2 | [5 empty] | 8.2 | 1 | 8.2
| 8.4 | [5 empty] | 5.6 | 1 | 5.6
7.05
| 6 |  |  |  |  | salas e corredor
| 8.1 | [5 empty] | 63.2 | 3 | 189.6
| 8.4 | [5 empty] | 11.6 | 3 | 34.8
| 9 | [5 empty] | 10.7 | 3 | 32.1
| 3.3 | [5 empty] | 10 | 3 | 30
| 5 | [5 empty] | 11.4 | 3 | 34.2
| 1.68 | [5 empty] | 11.6 | 3 | 34.8
| 7.05 | [5 empty] | 12 | 3 | 36
| 1.38 | [5 empty] | 9.1 | 3 | 27.3
| 1.9 | [5 empty] | 5.2 | 3 | 15.6
| 8.4 | [5 empty] | 10.7 | 3 | 32.1
| 8.4 | [5 empty] | 11.6 | 3 | 34.8
| 9.6 | [5 empty] | 11.6 | 3 | 34.8
| 7.05 | [5 empty] | 12.4 | 3 | 37.2
| 8.4 | [5 empty] | 10.7 | 3 | 32.1
[7 empty] | 11.6 | 3 | 34.8
ÁREA TOTAL PINTURA LAJE |  |  | 170.23 | M2
[6 empty] | área pintura interna |  |  | 668.4
[6 empty] | esquadrias |  | 1.5 | 1 | 13 | 19.5 | portas
[8 empty] | 1.2 | 1 | 2 | 2.4 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
[8 empty] | 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52 | 0.9 | 2.1 | 33 | 62.37
[6 empty] | total esquadrias |  |  |  |  | 89.31
[6 empty] | ÁREA TOTAL PINTURA INTERNA |  |  |  | 579.09 | M2
PINTURA INTERNA AMPLIAÇÃO
PAREDES
9.5 | 3 | 28.5
15.8 | 3 | 47.4
5.95 | 3 | 17.85
5.95 | 3 | 17.85
6.1 | 3 | 18.3
área pintura interna |  |  | 129.9 | m2
esquadrias |  | 1.2 | 1 | 3 | 3.6
|  | 1.5 | 1 | 2 | 3
|  | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67
|  | 0.8 | 2.1 | 4 | 6.72
|  | 1.7 | 2.1 | 1 | 3.57
|  | total esquadrias |  |  | 22.56 | m2
ÁREA TOTAL PINTURA INTERNA |  |  |  | 107.34 | M2
LAJE | 7.06
4.26
15.6
4.33
4.33
ÁREA TOTAL PINTURA LAJE |  |  | 35.58 | M2
ESQUADRIAS MADEIRA AMPLIAÇÃO PINTURA |  |  |  |  | 10.5 | M2
0.9 | 2.1 | 1 | 2 | 3.78
0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 6.72
ESQUADRIAS BLOCO EXISTENTE
janelas | 0.8 | 0.6 | 6 | 2.88
porta aces. | 1.5 | 1 | 13 | 19.5
| 1.2 | 1 | 2 | 2.4
| 1.2 | 2.1 | 1 | 2.52
|  | total esquadrias |  | 27.3 | 2 | 54.6 | m2
portas madeira
| 0.8 | 2.1 | 7 | 11.76
| 0.9 | 2.1 | 11 | 20.79
| 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
|  | total portas |  | 34.02 | 2 | 68.04 | m2

## pintura
pintura externa
laterais | 164.9 | m2 | 24,25 * 3,40 * 2
frente | 33.36 | m2
fundo | 28.56 | m2
total | 226.82 | m2
pintura interna
laje | 194 | m2
recepção e corredor
barrado esmalte | 126.4 | m2 | 63,20 * 2,00 h
pintura acrilica | 63.2 | m2 | 63,20 * 1,00 h
total acrilica | 484.02 | m2
total esmalte | 126.4 | m2