## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA
LOCAL: RUA DR. JOSÉ JOAQUIM DE TOLEDO, 06 - TERRAS DE SANTA MARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA) | 67250.015 | 67250.015
2. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS) | 22531.2736 | 22531.2736
3. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO | 43382.197 |  | 43382.197
4. | ALAMBRADO EXTERNO | 27605.1069 |  |  | 27605.1069
5. | PISO EXTERNO | 2562.148 |  | 2562.148
6. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1576.0615 |  | 1576.0615
7. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA | 13379.2616 |  | 13379.2616
8. | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA | 1118.1006 | 1118.1006
9. | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS | 178.3276 | 178.3276
10. | REPAROS HIDRÁULICOS | 476.4848 | 476.4848
11. | ABERTURA VÃO WC PNE | 44.2901 | 44.2901
12. | REVESTIMENTO INTERNO | 5454.2523 | 5454.2523
13. | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO | 18374.419 |  |  | 18374.419
14. | ESQUADRIAS | 8022.7504 |  | 8022.7504
15. | PINTURA EXTERNA | 16922.3675 |  |  | 16922.3675
16. | PINTURA INTERNA | 16788.729 |  | 8394.3645 | 8394.3645
17. | LIMPEZA FINAL | 4617.0578 |  |  | 4617.0578
|  | 250282.8426 | 97052.744 | 77316.783 | 71296.2579
Tietê, 07 de fevereiro de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-12-01
LOCAL: RUA DR. JOSÉ JOAQUIM DE TOLEDO, 06 - TERRAS DE SANTA MARIA | [6 empty] | CDHU | versão 196
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2025-02-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA) |  |  |  |  | 67250.015
1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 201.64 | 4.73 | 5.7928 | 1168.0664
1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44 | 10.21 | 12.5042 | 550.1842
1.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36 | 766.75 | 939.0387 | 338.0539
1.4 | 4803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.4 | 6 | 7.3482 | 54.3767
1.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.5664 | 110.27 | 135.0477 | 1832.1107
1.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.9 | 48.61 | 59.5327 | 3327.8761
1.7 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 1162.17 | 1423.3096 | 2846.6192
1.8 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.64 | 203.95 | 249.7776 | 50365.1482
1.9 | 16.12.220 | CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 24.8 | 89.16 | 109.1943 | 2708.0174
1.10 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.4 | 91.35 | 111.8763 | 2394.1538
1.11 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25 | 37.16 | 45.5099 | 1137.7463
1.12 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7 | 61.55 | 75.3803 | 527.662
2. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS) |  |  |  |  | 22531.2736
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.1721 | 76.29 | 93.4324 | 109.5086
2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.6265 | 4.73 | 5.7928 | 119.4858
2.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 10.21 | 12.5042 | 250.0837
2.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.6034 | 110.27 | 135.0477 | 486.6291
2.5 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4.26 | 86.09 | 105.4344 | 449.1506
2.6 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.0933 | 1881.18 | 2303.8811 | 214.9521
2.7 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.52 | 8.45 | 10.3487 | 88.1711
2.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 8.52 | 43.16 | 52.8581 | 450.3506
2.9 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.55 | 48.61 | 59.5327 | 2830.7783
2.10 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | 728.25 | 891.8878 | 4459.4389
2.11 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.1275 | 203.95 | 249.7776 | 12021.1698
2.12 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13.95 | 61.55 | 75.3803 | 1051.555
3. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO |  |  |  |  | 43382.197
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.1325 | 76.29 | 93.4324 | 292.6769
3.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 84.846 | 4.73 | 5.7928 | 491.4985
3.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 83.235 | 10.21 | 12.5042 | 1040.786
3.4 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | 3.65 | 4.4702 | 420.1946
3.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | 2.54 | 3.1107 | 292.4094
3.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 14 | 2.58 | 3.1597 | 44.2362
3.7 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20.7213 | 110.27 | 135.0477 | 2798.3565
3.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 98.45 | 48.61 | 59.5327 | 5860.9911
3.9 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | 931.01 | 1140.2079 | 5701.0397
3.10 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 97.555 | 203.95 | 249.7776 | 24367.0504
3.11 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 27.5 | 61.55 | 75.3803 | 2072.9578
4. |  |  | ALAMBRADO EXTERNO |  |  |  |  | 27605.1069
4.1 | 04.09.100 | CDHU | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | M2 | 19 | 33.26 | 40.7335 | 773.9369
4.2 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO) | M2 | 19 | 71.05 | 87.0149 | 1653.2838
4.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.398 | 136.86 | 167.6124 | 234.3222
4.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.8 | 17.13 | 20.9791 | 2932.8797
4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.398 | 430.73 | 527.515 | 737.466
4.6 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13.98 | 145.63 | 178.3531 | 2493.3758
4.7 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 92.85 | 113.7134 | 795.9938
4.8 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 24.6 | 471.74 | 577.74 | 14212.4035
4.9 | 34.05.290 | CDHU | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 3.3 | 1533.75 | 1878.3836 | 6198.666
5. |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 2562.148
5.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.5845 | 268.51 | 328.8442 | 192.2094
5.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.5845 | 110.27 | 135.0477 | 78.9354
5.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.5641 | 729.56 | 893.4921 | 2291.0032
6. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1576.0615
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.34 | 115.98 | 142.0407 | 616.4567
6.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 59.55 | 72.9309 | 2260.8574
6.3 | 103006 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UNID. | 3 | 742.01 | 908.7396 | 2726.2189
7. |  |  | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA |  |  |  |  | 13379.2616
7.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | 10.88 | 13.3247 | 319.7937
7.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 21.76 | 26.6495 | 1065.9789
7.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 43.16 | 52.8581 | 190.289
7.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | 15.22 | 18.6399 | 1658.2085
7.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 4.628 | 110.27 | 135.0477 | 625.0006
7.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | 35.77 | 43.8075 | 3897.1169
7.7 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 88.96 | 8.45 | 10.3487 | 920.6217
7.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.96 | 43.16 | 52.8581 | 4702.2523
8. |  |  | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA |  |  |  |  | 1118.1006
8.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.12 | 76.29 | 93.4324 | 11.2119
8.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.12 | 110.27 | 135.0477 | 16.2057
8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.8 | 124.99 | 153.0753 | 734.7612
8.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 | 14.75 | 18.0643 | 216.7719
8.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 | 430.73 | 527.515 | 63.3018
8.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2 | 8.45 | 10.3487 | 12.4185
8.7 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.2 | 43.16 | 52.8581 | 63.4297
9. |  |  | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 178.3276
9.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.99 | 30.39 | 37.2186 | 36.8464
9.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.99 | 8.45 | 10.3487 | 10.2452
9.3 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.99 | 41.95 | 51.3762 | 50.8624
9.4 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0.99 | 66.29 | 81.1854 | 80.3735
10. |  |  | REPAROS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 476.4848
10.1 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UNID. | 16 | 15.4 | 18.8604 | 301.7661
10.2 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | 0.7 | 0.85729 | 4.2864
10.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | 486.85 | 596.2452 | 149.0613
10.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 1 | 17.45 | 21.371 | 21.371
11. |  |  | ABERTURA VÃO WC PNE |  |  |  |  | 44.2901
11.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.025 | 76.29 | 93.4324 | 2.3358
11.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.025 | 110.27 | 135.0477 | 3.3762
11.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.625 | 8.45 | 10.3487 | 6.4679
11.4 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.625 | 41.95 | 51.3762 | 32.1101
12. |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 5454.2523
12.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | 15.22 | 18.6399 | 783.8279
12.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.2615 | 110.27 | 135.0477 | 170.3667
12.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | 35.77 | 43.8075 | 1842.15
12.4 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 42.051 | 8.45 | 10.3487 | 435.1738
12.5 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 42.051 | 43.16 | 52.8581 | 2222.7339
13. |  |  | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 18374.419
13.1 | 22.03.040 | CDHU | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 94 | 116 | 142.0652 | 13354.1288
13.2 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas led de 28 W/32 W/36 W/54 W | UNID. | 14 | 165.5 | 202.6878 | 2837.6299
13.3 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UNID. | 28 | 63.65 | 77.9522 | 2182.6603
14. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8022.7504
14.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | 12.67 | 15.5169 | 78.2054
14.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.252 | 110.27 | 135.0477 | 34.032
14.3 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 431.1 | 527.9682 | 527.9682
14.4 | 100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 2 | 2188.62 | 2680.4029 | 5360.8058
14.5 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20 | 15.16 | 18.5665 | 371.329
14.6 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2.86 | 471.19 | 577.0664 | 1650.4099
15. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 16922.3675
15.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | 4.94 | 6.05 | 1430.5752
15.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | 14.44 | 17.6847 | 4181.6812
15.3 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 41.6 | 2.41 | 2.9515 | 122.7835
15.4 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 51.68 | 30.05 | 36.8022 | 1901.9395
15.5 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 113.94 | 32.91 | 40.3049 | 4592.3377
15.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 160 | 23.95 | 29.3316 | 4693.0504
16. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 16788.729
16.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 328.972 | 14.44 | 17.6847 | 5817.7606
16.2 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 73.92 | 2.41 | 2.9515 | 218.1769
16.3 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 73.92 | 30.05 | 36.8022 | 2720.4212
16.4 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 180.48 | 36.34 | 44.5056 | 8032.3703
17. |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 4617.0578
17.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 251.33 | 15 | 18.3705 | 4617.0578
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 250282.8426
Tietê, 07 de fevereiro de 2025.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## memória de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | memória
1. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA)
1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 201.64 | remoção de telha cerâmica: 19,40 * 4,00 * 2 águas = 155,20 m² + cobertura cerâmica varanda frente: 43,00 m² + 8,00% = 46,44 m²
1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44 | 44,00 m² área levantada no cad
1.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36 | demolição dos pilares da frente para acerto da altura da nova cobertura: 1,00 m altura * 0,30 * 0,30 * 4 unidades
1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.4 | remoção de calha existente entre o primeiro bloco e o bloco de transição entra as construções
1.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.5664 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado
1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.9 | emenda na estrutura metálica, parte frontal onde existe a varanda: 11,90 m² + estrutura da varanda: 44,00 m² (áreas levantadas no cad)
1.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | considerado 2 tesouras para estrutura da varanda
1.8 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.64 | instalação de telhas no bloco frontal e varanda
1.9 | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 24.8 | cumeeira das duas coberturas
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.4 | calha água do fundo e encontro com a construção do bloco intermediário
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25 | saídas água pluvial, descida da calha 3 m descida + 2 m embutido piso * 5 saídas
| RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7 | rufo entre varanda externa e construção
2. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS)
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.1721 | demolição da platibanda para instalação da nova cobertura: 7,05 m comprimento * (1,33/2) altura média * 0,25 espessura
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.6265 | remoção de telhas de fibrocimento: 1,27*1,65 m + 7,10 * 2,61 m
2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | área levantada no cad
2.4 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.6034 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado
2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4.26 | aumento alvenaria platibanda: 7,10 m * 0,60 h
2.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.0933 | verga: 7,10 * 0,15 * 0,20 + pilaretes: 0,60 h * 0,15 * 0,20 * 4 unidades
2.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.52 | chapisco alvenaria platibanda que subiu 7,10 * 0,60 h * 2 lados
2.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 8.52 | reboco alvenaria platibanda que subiu 7,10 * 0,60 h * 2 lados
2.9 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.55 | estrutura para novo telhado, área levantada no cad
2.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | considerado 5 tesouras para cobertura nova
2.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.1275 | 3,45 * 13,95 m (considerado medida com inclinação)
2.12 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13.95 | rufo 13,95 m
3. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.1325 | demolição de platibanda para instalação de nova cobertura: 17,90 m * 0,70 m h * 0,25 espessura
3.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 84.846 | 4,74 * 17,90 m - remoção de telhas, considerado medida do telhado inclinado
3.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 83.235 | 4,65 * 17,90 m
3.4 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | remoção de forro interno medidas tiradas no cad
3.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | remoção de forro interno medidas tiradas no cad
3.6 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 14 | luminárias dos locais onde será retirado o forro
3.7 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20.7213 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado e forro
3.8 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 98.45 | área levantada no cad
3.9 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | considerada 5 unidades
3.10 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 97.555 | 5,45 * 17,90 m
3.11 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 27.5 | área levantada no cad
4. | ALAMBRADO EXTERNO
4.1 | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | M2 | 19 | 9,50 * 2,00 altura remoção de alambrado e portão existente
4.2 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO) | M2 | 19 | 9,50 * 2,00 altura reinstalação de alambrado e portão existente
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.398 | 23,30 m * 0,20 largura * 0,30 prof
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.8 | concreto * 100
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.398 | 23,30 m * 0,20 largura * 0,30 prof
4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13.98 | 23,30 m * 0,30 h * 2 lados
4.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 7 brocas com 1,00 m profundidade
4.8 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 24.6 | 23,30 - (9,50 + 1,50) * 2,00
4.9 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 3.3 | portões 1,50 * 2,20
5. | PISO EXTERNO
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.5845 | demolição piso para acerto inclinação área levantada no cad 8,35 m2 * 0,07 m
5.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.5845 | entulho calçada
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.5641 | execução de pisos externos 28,28 m2 + 8,35 m2 * 0,07 espessura
6. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.34 | 31,00 m extensão * 0,20 largura * 0,70 prof
6.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 31,00 m extensão
6.3 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UNID. | 3 | 3 unidades
7. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA
7.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | 8 unidades de ar condicionado * 3,00 m
7.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 8 * 3 altura + 2 piso
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 8 unid * 3 m * 0,15 m
7.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 4.628
7.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
8. | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA
8.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.12 | demolição de alvenaria para execução de pilar no local da trinca: 0,20 * 0,20 * 3,00 m h
8.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.12
8.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.8 | 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 * 3 m
8.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 | concreto * 100
8.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 | 0,20 * 0,20 * 3,00
8.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2
8.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.2
9. | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS
9.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.99 | remoção de revestimento cerâmico em baixo pia 1,10 * 0,90
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
10. | REPAROS HIDRÁULICOS
10.1 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UNID. | 16 | substituição de todos os sifões instalados na unidade
10.2 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | remoção de tubulação do piso, instalações de cadeira de dentista
10.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | fazer tipo soleira para tapar o vão onde será retirada a instaslação da cadeira de dentista
10.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 1 | retirar lavatório com coluna sala e fechar instalações hidráulicas
11. | ABERTURA VÃO WC PNE
11.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.025 | abertura de vão entre wc PNE e wc masculino para ventilação e fechamento do domus
11.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.025
11.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.625 | requadro do vão aberto
11.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.625 | requadro do vão aberto
12. | REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.2615
12.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
13. | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO
13.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 94
13.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 14
14. | ESQUADRIAS
14.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | remoção de 3 portas, 2 internas e 1 interna
14.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.252
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | substituição de porta interna quebrada, somente folha
14.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 2 | substituição de portas maciças externas
14.5 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20 | guarnição portas externas
14.6 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2.86 | 1,30 * 2,20 porta correr 1 folha corredor bloco fundo
15. | PINTURA EXTERNA
15.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | pintura externa
15.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | pintura externa
15.3 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 41.6 | remoção de tinta esmalte do forro de madeira e tabeira: área forro 30,84 m² + tabeira 53,80 m * 0,20 m
15.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 51.68 | pintura forro de madeira e tabeira + pintura portas de madeira externas: 10,08
15.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 113.94 | pintura estrutura metálica da cobertura da varanda 44,00 m² / pintura grades metálicas das esquadrias: 23,94 M² / pintura esquadrias metálicas: 46,00 M²
15.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 160 | pintura da calçada externa do posto
16. | PINTURA INTERNA
16.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 328.972
16.2 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 73.92
16.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 73.92
16.4 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 180.48

## memória cálculo pintura
PINTURA EXTERNA:
BLOCO FRENTE
laterais: | 20.37 | m2 | obs: área retirada do cad
frente: | 52.78 | m2
fundo: | 31.32 | m2
pilares: | 7.04 | m2
BLOCO INTERMEDIÁRIO
laterais: | 20.7 | m2 | obs: área retirada do cad
BLOCO FUNDO
laterais: | 36.76 | m2 | obs: área retirada do cad
fundo: | 64.428 | m2
frente: | 38.8875 | m2
Platibanda: | 2.2625 | m2
TOTAL | 274.548 | m2 |  |  | TOTAL PINTURA EXTERNA | 236.458 | M2
ESQUADRIAS DESCONTAR |  |  | 38.09 | m2
1.2 | 1 | 6 | 7.2 | m2
1.5 | 1 | 3 | 4.5 | m2
2.5 | 2.1 | 1 | 5.25 | m2
0.7 | 0.6 | 3 | 1.26 | m2
0.8 | 2.1 | 3 | 5.04 | m2
0.8 | 0.6 | 3 | 1.44 | m2
1.5 | 1.2 | 7 | 12.6 | m2
1 | 0.8 | 1 | 0.8 | m2
|  | total | 38.09 | m2
GRADES ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 23.94 | M2
1.2 | 1 | 4 | 4.8 | m2
2.5 | 2.1 | 1 | 5.25 | m2
0.8 | 0.6 | 4 | 1.92 | m2
ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 46 | M2
1.2 | 1 | 2 | 2.4 | m2
1.5 | 1 | 3 | 4.5 | m2
0.7 | 0.6 | 3 | 1.26 | m2
0.8 | 0.6 | 3 | 1.44 | m2
1.5 | 1.2 | 7 | 12.6 | m2
1 | 0.8 | 1 | 0.8 | m2
|  | total | 23 | m2
PINTURA INTERNA:
sala de espera: |  | 23.4 | m
barra óleo : |  | 23.4 | 1.5 | 35.1 | m2
acrilica: |  | 23.4 | 2 | 46.8 | m2
recepção: |  | 8.9 | m
barra óleo : |  | 8.9 | 1.5 | 13.35 | m2
acrilica: |  | 8.9 | 2 | 17.8 | m2
arquivo: |  | 8.7 | m
barra óleo : |  | 8.7 | 1.5 | 13.05 | m2
acrilica: |  | 8.7 | 1.5 | 13.05 | m2
DML |  | 7.4 | m
barra óleo : |  | 7.4 | 1.5 | 11.1 | m2
acrilica: |  | 7.4 | 1.5 | 11.1 | m2
Salas |  | 44.4 | m
acrilica: |  | 44.4 | 0.6 | 26.64 | m2
banheiros: |  | 33.5
acrilica: |  | 33.5 | 0.6 | 20.1 | m2
circulação frente |  | 12.6 | m
barra óleo : |  | 12.6 | 1.5 | 18.9 | m2
acrilica: |  | 12.6 | 1.5 | 18.9 | m2
circulação fundo |  | 50.95 | m
barra óleo : |  | 50.95 | 1.5 | 76.425 | m2
acrilica: |  | 50.95 | 1.5 | 76.425 | m2
salas fundo |  | 77.82
acrilica: |  | 77.82 | 1.1 | 85.602 | m2
expurgo |  | 8.37 | m
barra óleo : |  | 8.37 | 1.5 | 12.555 | m2
acrilica: |  | 8.37 | 1.5 | 12.555 | m2
acrílica: |  | 328.972 | m2
óleo: |  | 180.48 | m2
PORTAS INTERNAS
22 | 0.8 | 2.1 | 2 | 73.92 | M2