## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA
LOCAL: RUA DR. JOSÉ JOAQUIM DE TOLEDO, 06 - TERRAS DE SANTA MARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA) | 64079.2454 | 64079.2454
2. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS) | 21616.3275 | 21616.3275
3. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO | 41538.326 |  | 41538.326
4. | ALAMBRADO EXTERNO | 28778.7861 |  |  | 28778.7861
5. | PISO EXTERNO | 2492.869 |  | 2492.869
6. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1496.8724 |  | 1496.8724
7. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA | 12961.7501 |  | 12961.7501
8. | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA | 1134.324 | 1134.324
9. | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS | 194.0289 | 194.0289
10. | REPAROS HIDRÁULICOS | 459.1155 | 459.1155
11. | ABERTURA VÃO WC PNE | 43.0185 | 43.0185
12. | REVESTIMENTO INTERNO | 5298.1511 | 5298.1511
13. | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO | 10177.5264 |  |  | 10177.5264
14. | ESQUADRIAS | 8071.1534 |  | 8071.1534
15. | PINTURA EXTERNA | 15745.8461 |  |  | 15745.8461
16. | PINTURA INTERNA | 16639.4788 |  |  | 16639.4788
|  | 230726.8193 | 92824.2109 | 66560.971 | 71341.6374
Tietê, 11 de junho de 2024.
Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU: A146657-7
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA | [5 empty] | REFERÊNCIA: | SINAPI | 2024-03-01
LOCAL: RUA DR. JOSÉ JOAQUIM DE TOLEDO, 06 - TERRAS DE SANTA MARIA | [6 empty] | CDHU | versão 193
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2024-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA) |  |  |  |  | 64079.2454
1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 201.64 | 4.55 | 5.5724 | 1123.6157
1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44 | 9.82 | 12.0266 | 529.1684
1.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36 | 737.43 | 903.1305 | 325.127
1.4 | 4803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.4 | 5.78 | 7.0788 | 52.3829
1.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.5664 | 106.9 | 130.9204 | 1776.1189
1.6 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.9 | 48.3 | 59.153 | 3306.6533
1.7 | 92608 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 1150.74 | 1409.3113 | 2818.6226
1.8 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.64 | 190.77 | 233.636 | 47110.3669
1.9 | 16.12.220 | CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 24.8 | 109.06 | 133.5658 | 3312.4314
1.10 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.4 | 91.66 | 112.256 | 2402.2784
1.11 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25 | 25.94 | 31.7687 | 794.2179
1.12 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7 | 61.62 | 75.466 | 528.2621
2. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS) |  |  |  |  | 21616.3275
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.1721 | 73.38 | 89.8685 | 105.3315
2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.6265 | 4.55 | 5.5724 | 114.9388
2.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | 9.82 | 12.0266 | 240.5311
2.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.6034 | 106.9 | 130.9204 | 471.757
2.5 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4.26 | 84.34 | 103.2912 | 440.0205
2.6 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.0933 | 1790.01 | 2192.2252 | 204.5346
2.7 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.52 | 8.19 | 10.0303 | 85.4581
2.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 8.52 | 41.91 | 51.3272 | 437.3075
2.9 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.55 | 48.3 | 59.153 | 2812.7256
2.10 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | 719.63 | 881.3309 | 4406.6543
2.11 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.1275 | 190.77 | 233.636 | 11244.3175
2.12 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13.95 | 61.62 | 75.466 | 1052.7509
3. |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO |  |  |  |  | 41538.326
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.1325 | 73.38 | 89.8685 | 281.513
3.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 84.846 | 4.55 | 5.5724 | 472.7946
3.3 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 83.235 | 9.82 | 12.0266 | 1001.0302
3.4 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | 3.52 | 4.3109 | 405.2287
3.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | 2.46 | 3.0128 | 283.1996
3.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 14 | 2.46 | 3.0128 | 42.1787
3.7 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20.7213 | 106.9 | 130.9204 | 2712.835
3.8 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 98.45 | 48.3 | 59.153 | 5823.6138
3.9 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | 922.39 | 1129.651 | 5648.2552
3.10 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 97.555 | 190.77 | 233.636 | 22792.3618
3.11 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 27.5 | 61.62 | 75.466 | 2075.3154
4. |  |  | ALAMBRADO EXTERNO |  |  |  |  | 28778.7861
4.1 | 04.09.100 | CDHU | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | M2 | 19 | 31.6 | 38.7005 | 735.3099
4.2 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO) | M2 | 19 | 67.58 | 82.7652 | 1572.5393
4.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.398 | 131.71 | 161.3052 | 225.5047
4.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.8 | 16.79 | 20.5627 | 2874.6673
4.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.398 | 419.9 | 514.2515 | 718.9236
4.6 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13.98 | 147.72 | 180.9127 | 2529.1593
4.7 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 90.24 | 110.5169 | 773.6185
4.8 | 34.05.260 | CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 24.6 | 488.97 | 598.8416 | 14731.5024
4.9 | 34.05.290 | CDHU | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 3.3 | 1713.57 | 2098.6092 | 6925.4103
5. |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 2492.869
5.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.5845 | 258.23 | 316.2543 | 184.8506
5.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.5845 | 106.9 | 130.9204 | 76.523
5.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.5641 | 710.61 | 870.2841 | 2231.4954
6. |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1496.8724
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.34 | 111.44 | 136.4806 | 592.3257
6.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 53.8 | 65.8889 | 2042.5547
6.3 | 103006 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UNID. | 3 | 710.61 | 870.2841 | 2610.8522
7. |  |  | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA |  |  |  |  | 12961.7501
7.1 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | 10.34 | 12.6634 | 303.9216
7.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 20.58 | 25.2043 | 1008.173
7.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 41.91 | 51.3272 | 184.7778
7.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | 14.64 | 17.9296 | 1595.0179
7.5 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 4.628 | 106.9 | 130.9204 | 605.8998
7.6 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | 34.93 | 42.7788 | 3805.5995
7.7 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 88.96 | 8.19 | 10.0303 | 892.2949
7.8 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.96 | 41.91 | 51.3272 | 4566.0657
8. |  |  | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA |  |  |  |  | 1134.324
8.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.12 | 73.38 | 89.8685 | 10.7842
8.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.12 | 106.9 | 130.9204 | 15.7105
8.3 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.8 | 129.23 | 158.268 | 759.6863
8.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 | 14.48 | 17.7337 | 212.8039
8.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 | 419.9 | 514.2515 | 61.7102
8.6 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2 | 8.19 | 10.0303 | 12.0364
8.7 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.2 | 41.91 | 51.3272 | 61.5926
9. |  |  | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 194.0289
9.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.99 | 29.25 | 35.8225 | 35.4643
9.2 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.99 | 8.19 | 10.0303 | 9.93
9.3 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.99 | 40.8 | 49.9678 | 49.4681
9.4 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0.99 | 81.79 | 100.1682 | 99.1665
10. |  |  | REPAROS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 459.1155
10.1 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UNID. | 16 | 14.79 | 18.1133 | 289.813
10.2 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | 0.67 | 0.82055 | 4.1027
10.3 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | 472.8 | 579.0382 | 144.7595
10.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 1 | 16.69 | 20.4402 | 20.4402
11. |  |  | ABERTURA VÃO WC PNE |  |  |  |  | 43.0185
11.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.025 | 73.38 | 89.8685 | 2.2467
11.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.025 | 106.9 | 130.9204 | 3.273
11.3 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.625 | 8.19 | 10.0303 | 6.2689
11.4 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.625 | 40.8 | 49.9678 | 31.2298
12. |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 5298.1511
12.1 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | 14.64 | 17.9296 | 753.9579
12.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.2615 | 106.9 | 130.9204 | 165.1601
12.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | 34.93 | 42.7788 | 1798.8901
12.4 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 42.051 | 8.19 | 10.0303 | 421.7839
12.5 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 42.051 | 41.91 | 51.3272 | 2158.3591
13. |  |  | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 10177.5264
13.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 94 | 63.92 | 78.2828 | 7358.5855
13.2 | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 14 | 164.41 | 201.3529 | 2818.941
14. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8071.1534
14.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | 12.2 | 14.9413 | 75.3044
14.2 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.252 | 106.9 | 130.9204 | 32.9919
14.3 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 424.47 | 519.8484 | 519.8484
14.4 | 100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 2 | 2220.54 | 2719.4953 | 5438.9907
14.5 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20 | 15.06 | 18.444 | 368.8796
14.6 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2.86 | 466.83 | 571.7267 | 1635.1384
15. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 15745.8461
15.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | 4.92 | 6.0255 | 1424.7834
15.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | 14.61 | 17.8929 | 4230.9115
15.3 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 41.6 | 2.51 | 3.074 | 127.8783
15.4 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 51.68 | 8.29 | 10.1528 | 524.6948
15.5 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 113.94 | 33.79 | 41.3826 | 4715.1349
15.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 160 | 24.1 | 29.5153 | 4722.4432
16. |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 16639.4788
16.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 328.972 | 14.61 | 17.8929 | 5886.2522
16.2 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 73.92 | 2.51 | 3.074 | 227.2299
16.3 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 73.92 | 30.67 | 37.5615 | 2776.5497
16.4 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 180.48 | 35.06 | 42.938 | 7749.447
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 230726.8193
Tietê, 11 de junho de 2024.
Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU: A146657-7
Secretário de Obras e Planejamento

## memória de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | memória
1. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CERÂMICA (BLOCO FRENTE E ÁREA DE ESPERA EXTERNA)
1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 201.64 | remoção de telha cerâmica: 19,40 * 4,00 * 2 águas = 155,20 m² + cobertura cerâmica varanda frente: 43,00 m² + 8,00% = 46,44 m²
1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44 | 44,00 m² área levantada no cad
1.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.36 | demolição dos pilares da frente para acerto da altura da nova cobertura: 1,00 m altura * 0,30 * 0,30 * 4 unidades
1.4 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.4 | remoção de calha existente entre o primeiro bloco e o bloco de transição entra as construções
1.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 13.5664 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado
1.6 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 55.9 | emenda na estrutura metálica, parte frontal onde existe a varanda: 11,90 m² + estrutura da varanda: 44,00 m² (áreas levantadas no cad)
1.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | considerado 2 tesouras para estrutura da varanda
1.8 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 201.64 | instalação de telhas no bloco frontal e varanda
1.9 | Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 24.8 | cumeeira das duas coberturas
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.4 | calha água do fundo e encontro com a construção do bloco intermediário
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 25 | saídas água pluvial, descida da calha 3 m descida + 2 m embutido piso * 5 saídas
| RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7 | rufo entre varanda externa e construção
2. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA (BLOCO DE LIGAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS)
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.1721 | demolição da platibanda para instalação da nova cobertura: 7,05 m comprimento * (1,33/2) altura média * 0,25 espessura
2.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20.6265 | remoção de telhas de fibrocimento: 1,27*1,65 m + 7,10 * 2,61 m
2.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 | área levantada no cad
2.4 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 3.6034 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado
2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4.26 | aumento alvenaria platibanda: 7,10 m * 0,60 h
2.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.0933 | verga: 7,10 * 0,15 * 0,20 + pilaretes: 0,60 h * 0,15 * 0,20 * 4 unidades
2.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.52 | chapisco alvenaria platibanda que subiu 7,10 * 0,60 h * 2 lados
2.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 8.52 | reboco alvenaria platibanda que subiu 7,10 * 0,60 h * 2 lados
2.9 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47.55 | estrutura para novo telhado, área levantada no cad
2.10 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | considerado 5 tesouras para cobertura nova
2.11 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 48.1275 | 3,45 * 13,95 m (considerado medida com inclinação)
2.12 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 13.95 | rufo 13,95 m
3. | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA BLOCO DO FUNDO
3.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.1325 | demolição de platibanda para instalação de nova cobertura: 17,90 m * 0,70 m h * 0,25 espessura
3.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 84.846 | 4,74 * 17,90 m - remoção de telhas, considerado medida do telhado inclinado
3.3 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 83.235 | 4,65 * 17,90 m
3.4 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | remoção de forro interno medidas tiradas no cad
3.5 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 94 | remoção de forro interno medidas tiradas no cad
3.6 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 14 | luminárias dos locais onde será retirado o forro
3.7 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20.7213 | remoção de entulho resultante da remoção do telhado e forro
3.8 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 98.45 | área levantada no cad
3.9 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UNID. | 5 | considerada 5 unidades
3.10 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 97.555 | 5,45 * 17,90 m
3.11 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 27.5 | área levantada no cad
4. | ALAMBRADO EXTERNO
4.1 | Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral | M2 | 19 | 9,50 * 2,00 altura remoção de alambrado e portão existente
4.2 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO) | M2 | 19 | 9,50 * 2,00 altura reinstalação de alambrado e portão existente
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1.398 | 23,30 m * 0,20 largura * 0,30 prof
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.8 | concreto * 100
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.398 | 23,30 m * 0,20 largura * 0,30 prof
4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13.98 | 23,30 m * 0,30 h * 2 lados
4.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 7 | 7 brocas com 1,00 m profundidade
4.8 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 24.6 | 23,30 - (9,50 + 1,50) * 2,00
4.9 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 3.3 | portões 1,50 * 2,20
5. | PISO EXTERNO
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.5845 | demolição piso para acerto inclinação área levantada no cad 8,35 m2 * 0,07 m
5.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.5845 | entulho calçada
5.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 2.5641 | execução de pisos externos 28,28 m2 + 8,35 m2 * 0,07 espessura
6. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.34 | 31,00 m extensão * 0,20 largura * 0,70 prof
6.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 31,00 m extensão
6.3 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021 | UNID. | 3 | 3 unidades
7. | SERVIÇOS FACHADA EXTERNA
7.1 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (DRENO AR CONDICIONADO) | M | 24 | 8 unidades de ar condicionado * 3,00 m
7.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 40 | 8 * 3 altura + 2 piso
7.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 3.6 | 8 unid * 3 m * 0,15 m
7.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.5 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 4.628
7.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.7 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
7.8 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 88.96 | área reboco lateral (altura toda) 52,56 m² + fundo 18,20 * 2,00 m
8. | CONSTRUÇÃO PILAR SALA VACINA
8.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.12 | demolição de alvenaria para execução de pilar no local da trinca: 0,20 * 0,20 * 3,00 m h
8.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.12
8.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 4.8 | 0,40 + 0,40 + 0,40 + 0,40 * 3 m
8.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 | concreto * 100
8.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.12 | 0,20 * 0,20 * 3,00
8.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1.2
8.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1.2
9. | REPARO COZINHA FUNCIONÁRIOS
9.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 0.99 | remoção de revestimento cerâmico em baixo pia 1,10 * 0,90
9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
9.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 0.99 | refazer revestimento em baixo pia
10. | REPAROS HIDRÁULICOS
10.1 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 | UNID. | 16 | substituição de todos os sifões instalados na unidade
10.2 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 | remoção de tubulação do piso, instalações de cadeira de dentista
10.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M2 | 0.25 | fazer tipo soleira para tapar o vão onde será retirada a instaslação da cadeira de dentista
10.4 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNID. | 1 | retirar lavatório com coluna sala e fechar instalações hidráulicas
11. | ABERTURA VÃO WC PNE
11.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.025 | abertura de vão entre wc PNE e wc masculino para ventilação e fechamento do domus
11.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.025
11.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 0.625 | requadro do vão aberto
11.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.625 | requadro do vão aberto
12. | REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 1.2615
12.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
12.5 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 42.051 | salas bloco frente: 3,05 + 2,60 * 0,60 / wc sala ginecol 1,10 * 0,60 / corredor bloco fundo 15,80 * 1,20 / salas bloco fundo 3,14 + 3,36 + 4,16 + 3,26 + 3,39 * 1,10
13. | RECOLOCAÇÃO FORRO DE PVC E ILUMINAÇÃO
13.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 94
13.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 14
14. | ESQUADRIAS
14.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | remoção de 3 portas, 2 internas e 1 interna
14.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 0.252
14.3 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 1 | substituição de porta interna quebrada, somente folha
14.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID. | 2 | substituição de portas maciças externas
14.5 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 20 | guarnição portas externas
14.6 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2.86 | 1,30 * 2,20 porta correr 1 folha corredor bloco fundo
15. | PINTURA EXTERNA
15.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | pintura externa
15.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 236.458 | pintura externa
15.3 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 41.6 | remoção de tinta esmalte do forro de madeira e tabeira: área forro 30,84 m² + tabeira 53,80 m * 0,20 m
15.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 51.68 | pintura forro de madeira e tabeira + pintura portas de madeira externas: 10,08
15.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 113.94 | pintura estrutura metálica da cobertura da varanda 44,00 m² / pintura grades metálicas das esquadrias: 23,94 M² / pintura esquadrias metálicas: 46,00 M²
15.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 160 | pintura da calçada externa do posto
16. | PINTURA INTERNA
16.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 328.972
16.2 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 73.92
16.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 73.92
16.4 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 180.48

## memória cálculo pintura
PINTURA EXTERNA:
BLOCO FRENTE
laterais: | 20.37 | m2 | obs: área retirada do cad
frente: | 52.78 | m2
fundo: | 31.32 | m2
pilares: | 7.04 | m2
BLOCO INTERMEDIÁRIO
laterais: | 20.7 | m2 | obs: área retirada do cad
BLOCO FUNDO
laterais: | 36.76 | m2 | obs: área retirada do cad
fundo: | 64.428 | m2
frente: | 38.8875 | m2
Platibanda: | 2.2625 | m2
TOTAL | 274.548 | m2 |  |  | TOTAL PINTURA EXTERNA | 236.458 | M2
ESQUADRIAS DESCONTAR |  |  | 38.09 | m2
1.2 | 1 | 6 | 7.2 | m2
1.5 | 1 | 3 | 4.5 | m2
2.5 | 2.1 | 1 | 5.25 | m2
0.7 | 0.6 | 3 | 1.26 | m2
0.8 | 2.1 | 3 | 5.04 | m2
0.8 | 0.6 | 3 | 1.44 | m2
1.5 | 1.2 | 7 | 12.6 | m2
1 | 0.8 | 1 | 0.8 | m2
|  | total | 38.09 | m2
GRADES ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 23.94 | M2
1.2 | 1 | 4 | 4.8 | m2
2.5 | 2.1 | 1 | 5.25 | m2
0.8 | 0.6 | 4 | 1.92 | m2
ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | 46 | M2
1.2 | 1 | 2 | 2.4 | m2
1.5 | 1 | 3 | 4.5 | m2
0.7 | 0.6 | 3 | 1.26 | m2
0.8 | 0.6 | 3 | 1.44 | m2
1.5 | 1.2 | 7 | 12.6 | m2
1 | 0.8 | 1 | 0.8 | m2
|  | total | 23 | m2
PINTURA INTERNA:
sala de espera: |  | 23.4 | m
barra óleo : |  | 23.4 | 1.5 | 35.1 | m2
acrilica: |  | 23.4 | 2 | 46.8 | m2
recepção: |  | 8.9 | m
barra óleo : |  | 8.9 | 1.5 | 13.35 | m2
acrilica: |  | 8.9 | 2 | 17.8 | m2
arquivo: |  | 8.7 | m
barra óleo : |  | 8.7 | 1.5 | 13.05 | m2
acrilica: |  | 8.7 | 1.5 | 13.05 | m2
DML |  | 7.4 | m
barra óleo : |  | 7.4 | 1.5 | 11.1 | m2
acrilica: |  | 7.4 | 1.5 | 11.1 | m2
Salas |  | 44.4 | m
acrilica: |  | 44.4 | 0.6 | 26.64 | m2
banheiros: |  | 33.5
acrilica: |  | 33.5 | 0.6 | 20.1 | m2
circulação frente |  | 12.6 | m
barra óleo : |  | 12.6 | 1.5 | 18.9 | m2
acrilica: |  | 12.6 | 1.5 | 18.9 | m2
circulação fundo |  | 50.95 | m
barra óleo : |  | 50.95 | 1.5 | 76.425 | m2
acrilica: |  | 50.95 | 1.5 | 76.425 | m2
salas fundo |  | 77.82
acrilica: |  | 77.82 | 1.1 | 85.602 | m2
expurgo |  | 8.37 | m
barra óleo : |  | 8.37 | 1.5 | 12.555 | m2
acrilica: |  | 8.37 | 1.5 | 12.555 | m2
acrílica: |  | 328.972 | m2
óleo: |  | 180.48 | m2
PORTAS INTERNAS
22 | 0.8 | 2.1 | 2 | 73.92 | M2