## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATO: 14/2021
TOMADA DE PREÇOS: 13/2020
OBJETO: Construção de unidade de atenção especializada em saúde
CONVÊNIO: 876221/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. | POLICLÍNICA - ITENS PREVISTOS NO CR 876221/2018
1.1. | COBERTURA | 8456.05 |  | 8456.05
1.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 41201.77 | 41201.77
1.3 | ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO | 17821.6624 |  |  | 17821.6624
1.4 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 346.306 |  |  | 346.306
1.5 | PISO EXTERNO | 29710.3599 |  | 29710.3599
1.6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 43461.93 | 8859.45 | 10855.32 |  | 23747.16
1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41089.67 | 26012.24 | 7436.92 |  | 7640.51
1.8 | SPDA | 26122.14 |  | 26122.14
1.9 | TELEFONIA | 8720.45 | 8720.45
1.10 | PINTURA | 74449.0713 |  |  | 63247.92 | 11201.15
1.11 | ABRIGO PARA LIXO | 6589.64 |  | 6589.64
1.12 | LIMPEZA | 3421.44 |  |  |  | 3421.44
2. | POLICLÍNICA - ITENS ACRESCIDOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
2.1 | ALTERAÇÃO ACESSO SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS | 2612.7409 | 2612.7409
2.2 | ALTERAÇÃO ESQUADRIAS | 1327.9908 | 1327.9908
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 88693.2039 |  | 29564.4013 | 29564.4013 | 29564.4013
2.4 | RAMPA E ESCADA DE ACESSO | 22774.0901 |  |  | 11387.045 | 11387.045
2.5 | MUROS DE FECHAMENTO | 14783.987 |  |  | 7391.9935 | 7391.9935
2.6 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 14531.3629 |  |  |  | 14531.3629
2.7 | FORRO BEIRAL COBERTURA | 3161.0266 |  |  |  | 3161.0266
2.8 | PLACA DA OBRA | 1140.0034 | 1140.0034
2.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 3301.7244 |  |  | 3301.7244
| TOTAL GERAL | 453716.6195 | 89874.6451 | 118734.8312 | 133061.0527 | 112046.0893
Tietê, 23 de fevereiro de 2024.
LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A146657-7

## Plan3 - ATUALIZADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS A SEREM CONCLUÍDOS
CONTRATO: 14/2021 |  |  |  | Data Base: |  | 2023-12-01
TOMADA DE PREÇOS: 13/2020 |  |  |  | SINAPI |  | 2023-12-01
OBJETO: Construção de unidade de atenção especializada em saúde |  |  |  | FDE |  | 2023-10-01
CONVÊNIO: 876221/2018 |  |  |  | CDHU |  | 192
BDI: | 23.54%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | ATUALIZAÇÃO VALORES DATA BASE JAN/2024 |  |  | EVENTOS | OBSERVAÇÃO
[6 empty] | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1. |  |  | POLICLÍNICA - ITENS PREVISTOS NO CR 876221/2018
1.1. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 8456.05
1.1.1 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 71 | 67.75 | 83.7 | 5942.7 | 9-Cobertura (calha)
1.1.2 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 35 | 58.13 | 71.81 | 2513.35 | 10-Cobertura (tubulação água pluvial)
1.2 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 41201.77
1.2.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 14 | 1334.88 | 1649.11 | 23087.54 | 11-Equadria de madeira portas internas
1.2.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 5 | 1275.24 | 1575.43 | 7877.15 | 11-Equadria de madeira portas internas
1.2.3 | FDE | 05.01.051 | PM-75 PORTA SARRAFEADA MACIÇA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. | unid. | 4 | 2071.6111 | 2559.27 | 10237.08 | 12-Esquadria de madeira portas sanitários
1.3 |  |  | ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO |  |  |  |  | 17821.6624
1.3.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 22 | 338.11 | 417.7 | 9189.4 | 33-Esquadria de alumínio
1.3.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m2 | 7.68 | 661.15 | 816.78 | 6272.8704 | 33-Esquadria de alumínio | UMA UNIDADE J2 FOI RETIRADA DO CONTRATO DE REPASSE DEVIDO AOS AJUSTES DO PROJETO
1.3.3.1 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m2 | 4.2 | 454.72 | 561.76 | 2359.392 | 33-Esquadria de alumínio
1.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 346.306
1.4.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m2 | 3.47 | 80.78 | 99.8 | 346.306 | 14-Revestiento Paredes (revest. Cerâmico)
1.5 |  |  | PISO EXTERNO |  |  |  |  | 29710.3599
1.5.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m3 | 66.01 | 4.15 | 5.13 | 338.6313 | 34-Piso externo (frente e lateral direita)
1.5.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m2 | 52.45 | 29.63 | 36.6 | 1919.67 | 34-Piso externo (frente e lateral direita) | área total a ser executada após alterações projeto: 52,45 m²
1.5.3 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m2 | 52.45 | 41.98 | 51.86 | 2720.057 | 34-Piso externo (frente e lateral direita) | área total a ser executada após alterações projeto: 52,45 m²
1.5.4 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m2 | 52.45 | 35.11 | 43.37 | 2274.7565 | 34-Piso externo (frente e lateral direita) | área total a ser executada após alterações projeto: 52,45 m²
1.5.5.1 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m2 | 141.49 | 110.85 | 136.94 | 19375.6406 | 35-Piso externo (lateral esquerda)
1.5.6 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 3.51 | 710.66 | 877.95 | 3081.6045 | 36-Calçada
1.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 43461.93
1.6.1 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | unid. | 11 | 44.1 | 54.48 | 599.28 | 20-Instalações Hidráulicas (caixas e ralos)
1.6.2 | FDE | 16.08.028 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | unid. | 12 | 514.717 | 635.89 | 7630.68 | 20-Instalações Hidráulicas (caixas e ralos)
1.6.3 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | unid. | 1 | 399.08 | 493.02 | 493.02 | 20-Instalações Hidráulicas (caixas e ralos)
1.6.4 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | unid. | 1 | 24.48 | 30.24 | 30.24 | 20-Instalações Hidráulicas (caixas e ralos)
1.6.5 | FDE | 08.16.091 | BR 03 - CONJUNTO LAVATÓRIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 2 | 3278.0807 | 4049.74 | 8099.48 | 21-Louças e Metais
1.6.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72 | 29.48 | 36.42 | 2622.24 | 17-Instalações Hidráulicas (tubulação)
1.6.7 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | unid. | 4 | 36.03 | 44.51 | 178.04 | 21-Louças e Metais
1.6.8 | SINAPI-I | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | unid. | 10 | 72.57 | 89.65 | 896.5 | 21-Louças e Metais
1.6.9 | SINAPI-I | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | unid. | 11 | 76.95 | 95.06 | 1045.66 | 21-Louças e Metais
1.6.10 | SINAPI-I | 6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | unid. | 1 | 94.2 | 116.37 | 116.37 | 21-Louças e Metais
1.6.11 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 11 | 63.97 | 79.03 | 869.33 | 21-Louças e Metais
1.6.12 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 74.93 | 92.57 | 185.14 | 21-Louças e Metais
1.6.13 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 1 | 48.33 | 59.71 | 59.71 | 21-Louças e Metais
1.6.14 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 24.4 | 33.27 | 41.1 | 1002.84 | 17-Instalações Hidráulicas (tubulação)
1.6.15 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 52 | 46.33 | 57.24 | 2976.48 | 17-Instalações Hidráulicas (tubulação)
1.6.16 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | unid. | 3 | 609.22 | 752.63 | 2257.89 | 17-Instalações Hidráulicas (tubulação)
1.6.17 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | unid. | 7 | 301.41 | 372.36 | 2606.52 | 21-Louças e Metais
1.6.18 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | unid. | 7 | 459.8 | 568.04 | 3976.28 | 21-Louças e Metais
1.6.19 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 2 | 279.79 | 345.65 | 691.3 | 19-Bancadas
1.6.20 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 11 | 356.1 | 439.93 | 4839.23 | 21-Louças e Metais
1.6.21 | SINAPI | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60 CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO, CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 451.49 | 557.77 | 1115.54 | 19-Bancadas
1.6.22 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | unid. | 1 | 708.19 | 874.9 | 874.9 | 21-Louças e Metais
1.6.23 | SINAPI | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | unid. | 1 | 239 | 295.26 | 295.26 | 20-Instalações Hidráulicas (caixas e ralos)
1.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 41089.67
1.7.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 300 | 3.08 | 3.81 | 1143 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 600 | 4.31 | 5.32 | 3192 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.3 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 150 | 45.81 | 56.59 | 8488.5 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.4 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA | unid. | 73 | 42.16 | 52.08 | 3801.84 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.5 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 2 | 61.6 | 76.1 | 152.2 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 11 | 45.24 | 55.89 | 614.79 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.7 | SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 10 | 47.63 | 58.84 | 588.4 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.8 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA | unid. | 35 | 21.95 | 27.12 | 949.2 | 25-Intalações elétricas (caixas de passagem)
1.7.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, | m | 60 | 8.91 | 11.01 | 660.6 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.10 | SINAPI | 101938 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 109 | 134.66 | 134.66 | 25-Intalações elétricas (caixas de passagem)
1.7.11 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 10 | 61.6 | 76.1 | 761 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.12 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | unid. | 10 | 36.6 | 45.22 | 452.2 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.13 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, | m | 55 | 6.47 | 7.99 | 439.45 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.14 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 902.44 | 1114.87 | 1114.87 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.15 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | unid. | 24 | 55.93 | 69.1 | 1658.4 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.16 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 27 | 38.08 | 47.04 | 1270.08 | 24-Instalações elétricas (tomadas e interruptores)
1.7.17 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 135 | 12.01 | 14.84 | 2003.4 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.18 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 14.76 | 18.23 | 911.5 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.19 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA LAJE INSTALADO E FORNECIDO | m | 160 | 9.03 | 11.16 | 1785.6 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.20 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), | m | 15 | 17.64 | 21.79 | 326.85 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.21 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS | m | 100 | 10.58 | 13.07 | 1307 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.22 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) | m | 110 | 10.35 | 12.79 | 1406.9 | 22-Instalações elétricas (cabos e eletrodutos)
1.7.23 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A | unid. | 1 | 13.7 | 16.92 | 16.92 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.24 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - | unid. | 2 | 13.7 | 16.92 | 33.84 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.25 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - | unid. | 4 | 11.15 | 13.77 | 55.08 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.26 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - | unid. | 2 | 15.74 | 19.45 | 38.9 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.27 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - | unid. | 9 | 12.05 | 14.89 | 134.01 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.28 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - | unid. | 1 | 65.97 | 81.5 | 81.5 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.29 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A | unid. | 2 | 52.64 | 65.03 | 130.06 | 23-Instalações elétricas (quadros e disjuntores)
1.7.30 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 44 | 134.15 | 165.73 | 7292.12 | 26-Luminárias
1.7.31 | SINAPI | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 1 | 117.21 | 144.8 | 144.8 | 26-Luminárias
1.8 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 26122.14
1.8.1 | SINAPI-I | 34641 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTOS E PARA RAIOS | unid. | 8 | 105.28 | 130.06 | 1040.48 | 37-SPDA
1.8.2 | SINAPI-I | 11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO 2M | unid. | 10 | 91.55 | 113.1 | 1131 | 37-SPDA
1.8.3 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35MM NÃO ENTERRADA | m | 220 | 69.97 | 86.44 | 19016.8 | 37-SPDA
1.8.4 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50MM ENTERRADA | m | 80 | 45.65 | 56.4 | 4512 | 37-SPDA
1.8.5 | SINAPI-I | 4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM EM LATÃO CROMADO | unid. | 2 | 136.38 | 168.48 | 336.96 | 37-SPDA
1.8.6 | SINAPI-I | 2685 | ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1'' | unid. | 10 | 6.87 | 8.49 | 84.9 | 37-SPDA
1.9 |  |  | TELEFONIA |  |  |  |  | 8720.45
1.9.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 100 | 12.01 | 14.84 | 1484 | 27-Telefonia
1.9.2 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 14.76 | 18.23 | 911.5 | 27-Telefonia
1.9.3 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 | unid. | 14 | 53.2 | 65.72 | 920.08 | 27-Telefonia
1.9.4 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 | unid. | 14 | 36.6 | 45.22 | 633.08 | 27-Telefonia
1.9.5 | SINAPI | 98301 | PATCH PANEL 24 PORTAS | unid. | 1 | 709.27 | 876.23 | 876.23 | 27-Telefonia
1.9.6 | SINAPI | 98296 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6 | m | 160 | 10.95 | 13.53 | 2164.8 | 27-Telefonia
1.9.7 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E | m | 160 | 7.47 | 9.23 | 1476.8 | 27-Telefonia
1.9.8 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA E FORNECIDA | unid. | 14 | 14.68 | 18.14 | 253.96 | 27-Telefonia
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 74449.0713
1.10.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNO) | m2 | 474.4 | 14.76 | 18.23 | 8648.312 | 29-Pintura Externa
1.10.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 194.14 | 17.76 | 21.94 | 4259.4316 | 28-Pintura interna
1.10.3 | CPOS | 33.10.060 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (interno) | m2 | 384.39 | 124.22 | 153.46 | 58988.4894 | 28-Pintura interna
1.10.4 | SINAPI | 100746 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 30.48 | 30.84 | 38.1 | 1161.288 | 30-Pintura esquadrias
1.10.5 | SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 38.43 | 29.31 | 36.21 | 1391.5503 | 30-Pintura esquadrias
1.11 |  |  | ABRIGO PARA LIXO |  |  |  |  | 6589.64
1.11.1 | FDE | 16.06.023 | ABRIGO PARA LIXO | unid. | 1 | 5334.0105 | 6589.64 | 6589.64 | 31-Abrigo para lixo
1.12 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 3421.44
1.12.1 | CPOS | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 194.4 | 14.25 | 17.6 | 3421.44 | 32-Limpeza
[6 empty] | VALOR TOTAL ATUALIZADO C/ BDI |  | 301390.4896
2. |  |  | POLICLÍNICA - ITENS ACRESCIDOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS
2.1 |  |  | ALTERAÇÃO ACESSO SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 2612.7409
2.1.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 0.252 | 73.38 | 90.6537 | 22.8447
2.1.2 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 1.68 | 84.11 | 103.9095 | 174.5679
2.1.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m2 | 4.11 | 4.58 | 5.6581 | 23.2549
2.1.4 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 4.11 | 45.02 | 55.6177 | 228.5888
2.1.5 | CDHU | 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA | m3 | 3 | 105.96 | 130.903 | 392.709
2.1.6 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | unid. | 1 | 1334.88 | 1649.11 | 1649.11
2.1.7 | SINAPI | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 3.36 | 29.31 | 36.21 | 121.6656
2.2 |  |  | ALTERAÇÃO ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1327.9908
2.2.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m2 | 1.68 | 639.85 | 790.4707 | 1327.9908 |  | EM SUBSTITUIÇÃO A JANELA J2
2.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 88693.2039
2.3.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m2 | 1250 | 23.54 | 29.0813 | 36351.645
2.3.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 176.75 | 170.52 | 210.6604 | 37234.2271
2.3.3 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m2 | 11.44 | 936.76 | 1157.2733 | 13239.2066
2.3.4 | SINAPI | 103913 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m2 | 9.89 | 110.85 | 136.9441 | 1354.3771 |  | diferença para execução do piso industrial
2.3.5 | SINAPI | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m2 | 5 | 60.43 | 74.6552 | 373.2761 |  | recolocação de telhas que foram furtadas da obra
2.3.6 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 0.16 | 710.66 | 877.95 | 140.472 |  | diferença do previsto no contrato original em relação as alterações do projeto
2.4 |  |  | RAMPA E ESCADA DE ACESSO |  |  |  |  | 22774.0901
2.4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA RAMPA
2.4.1.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.846 | 164.07 | 202.6921 | 171.4775
2.4.1.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.846 | 419.9 | 518.7445 | 438.8578
2.4.1.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.846 | 368.72 | 455.5167 | 385.3671
2.4.1.4 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 8.46 | 218.28 | 269.6631 | 2281.3499
2.4.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 84.6 | 11.19 | 13.8241 | 1169.5211
2.4.1.6 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 8 | 122.55 | 151.3983 | 1211.1862
2.4.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA
2.4.2.5 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.519 | 1819 | 2247.1926 | 1166.293
2.4.3 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA
2.4.3.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.86 | 81.99 | 101.2904 | 492.2716
2.4.3.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 4.58 | 5.6581 | 20.3693
2.4.3.3 | SNAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 45.02 | 55.6177 | 200.2237
2.4.3.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 14.76 | 18.2345 | 65.6442
2.4.4 |  |  | ESCADA
2.4.4.1 | SINAPI | 102073 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 0.486 | 3723.17 | 4599.6042 | 2235.4076
2.4.5 |  |  | COMPONENTES METÁLICOS
2.4.5.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 32.2 | 116.98 | 144.5171 | 4653.4504
2.4.5.2 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 12.35 | 542.87 | 670.6616 | 8282.6707
2.5 |  |  | MUROS DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 14783.987
2.5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA RAMPA
2.5.1.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.759 | 164.07 | 202.6921 | 153.8433
2.5.1.2 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.759 | 419.9 | 518.7445 | 393.727
2.5.1.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.759 | 368.72 | 455.5167 | 345.7372
2.5.1.4 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 7.59 | 218.28 | 269.6631 | 2046.743
2.5.1.5 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 75.9 | 11.19 | 13.8241 | 1049.2512
2.5.1.6 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 122.55 | 151.3983 | 1362.5844
2.5.2 |  |  | SUPER ESTRUTURA
2.5.2.1 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.9735 | 1819 | 2247.1926 | 2187.642
2.5.3 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA
2.5.3.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 27.83 | 81.99 | 101.2904 | 2818.9131
2.5.3.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | 4.58 | 5.6581 | 314.9316
2.5.3.3 | SNAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | 45.02 | 55.6177 | 3095.6816
2.5.3.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | 14.76 | 18.2345 | 1014.9325
2.6 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 14531.3629
2.6.1 | SINAPI | 102992 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 122.15 | 93.44 | 115.4358 | 14100.48
2.6.2 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 6 | 58.13 | 71.8138 | 430.8828
2.7 |  |  | FORRO BEIRAL COBERTURA |  |  |  |  | 3161.0266
2.7.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m2 | 41.15 | 62.18 | 76.8172 | 3161.0266
2.8 |  |  | PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 1140.0034
2.8.1 | SINAPI | 103689 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m2 | 2.88 | 320.41 | 395.8345 | 1140.0034
2.9 |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO |  |  |  |  | 3301.7244
2.9.1 | SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m3 | 5.7183 | 258.23 | 319.0173 | 1824.2369 |  | prevista demolição do passeio existente
2.9.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m3 | 0.5745 | 710.66 | 877.95 | 504.3823 |  | diferença da metragem prevista e real a ser executada
2.9.3 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 7.4338 | 105.96 | 130.903 | 973.1053 |  | remoção entulho demolição passeio + 30% empolamento
[6 empty] | VALOR TOTAL ITENS ACRESCIDOS |  | 152326.1299
[6 empty] | VALOR TOTAL CONVÊNIO + RECURSOS PRÓPRIOS |  | 453716.6195
Tietê, 23 de fevereiro de 2024.
LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A146657-7

## MEMORIA CALCULO SERVIÇOS EXTRAS
infraestrutura
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.846 | Perímetro alvenaria =14,10 m/l / escavação = 14,10 * 0,20 (L) * 0,30 (H)
Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0.846 | Perímetro alvenaria =14,10 m/l / CONCRETO = 14,10 * 0,20 (L) * 0,30 (H)
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.846 | Perímetro alvenaria =14,10 m/l / CONCRETO = 14,10 * 0,20 (L) * 0,30 (H)
Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.46 | forma = 14,10 * 2 (laterais) * 0,30 (h)
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 84.6 | aço = concreto * 100
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 8 | 8 unidades altura 1,00 m
SUPERESTRUTURA
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m3 | 0.519 | verga = 14,10 * 0,15 (H) * 0,20 (largura) / PILARETES 8 unid * 0,20 * 0,20 * 0,30 (altura média)
alvenaria
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 4.86 | laterais 6,00 * 0,30 (altura média) 2 lados + fundo 2,10 * 0,60 (h)
Chapisco | M2 | 3.6 | laterais 6,00 * 0,30 (altura média) 2 lados
Massa única | M2 | 3.6 | laterais 6,00 * 0,30 (altura média) 2 lados
Tinta látex em massa, inclusive preparo | m2 | 3.6 | laterais 6,00 * 0,30 (altura média) 2 lados
ESCADA
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | M3 | 0.486 | 4 degraus * 2,25 m * 0,18 h * 0,30
COMPONENTES METÁLICOS
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 32.2 | 16,10 m * 2 corrimão duplo
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 12.35
MUROS DE FECHAMENTO
INFRAESTRUTURA RAMPA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.759 | 12,65 M/l muro * 0,20 * 0,30
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.759 | 12,65 M/l muro * 0,20 * 0,30
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.759 | 12,65 M/l muro * 0,20 * 0,30
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 7.59 | 12,65 * 2 lados * 0,30 h
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 75.9 | concreto * 100
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 6 brocas 1,50 m profundidade
SUPER ESTRUTURA
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.9735 | verga 12,65 * 0,20* 0,15 + pilaretes 2,20 h * 0,30 * 0,15 * 6 unidades
ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 27.83 | 12,65 * 2,20
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | alvenaria * 2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | alvenaria * 2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 55.66 | alvenaria * 2