## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | RUA VITALIANO ARCANGELETTI, PRAÇA DR. JOSÉ AUGUSTO CORRÊA, RUA JOSÉ JOAQUIM E R. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 191 / SIURB INFRA 06/2023 / DER 06/2023
BDI: | 20%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6414.48 | 6414.48
2. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO |  | 214171.0732 | 107085.5366 | 107085.5366
3. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 476482.7967 |  | 238241.3984 | 238241.3984
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 7603.9891 |  |  | 7603.9891
5. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO |  | 12991.1417 |  |  | 12991.1417
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (AS BUILT) |  | 1839.5304 |  |  | 1839.5304
TOTAL GERAL |  |  | 719503.0112 | 113500.0166 | 345326.935 | 260676.0596
|  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
Tietê, 20 de outubro de 2023.
Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU A146657-7
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | RUA VITALIANO ARCANGELETTI, PRAÇA DR. JOSÉ AUGUSTO CORRÊA, RUA JOSÉ JOAQUIM E R. JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 191 / SIURB INFRA 06/2023 / DER 06/2023
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 6414.48
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 6 | m³ | 890.9 | 1069.08 | 6414.48
2. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO | [5 empty] | 214171.0732
2.1 | 23.13.07.01.99 DER | Reciclagem capa / base com adição de 4% de cimento | 887.392 | m³ | 132.2741 | 158.7289 | 140854.7462 | 178.57 | 30%
2.2 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 4436.96 | m² | 13.77 | 16.524 | 73316.327
3. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 476482.7967
3.1 | 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | 3227.75 | m² | 8.23 | 9.876 | 31877.259
3.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 3227.75 | m² | 7.11 | 8.532 | 27539.163
3.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 229.9413 | m³ | 1504.05 | 1804.86 | 415011.8547
3.4 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 10 | unid. | 171.21 | 205.452 | 2054.52 | 172.71
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 7603.9891
4.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 169.52 | m² | 37.38 | 44.856 | 7603.9891
5. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO | [5 empty] | 12991.1417
5.1 | 03.01.240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 47.4 | m² | 31.13 | 37.356 | 1770.6744
5.2 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | 11.376 | m³ | 821.94 | 986.328 | 11220.4673
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (AS BUILT) | [5 empty] | 1839.5304
6.1 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | 7664.71 | m² | 0.2 | 0.24 | 1839.5304
TOTAL GERAL | [6 empty] | 719503.0112
Tietê, 20 de outubro de 2023.
Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU A146657-7
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## MEMÓRIA CÁLCULO
LOCAL | ÁREA TOTAL | PV | reciclagem | sarjetão | fresagem
Rua Dr. José Antônio Rodrigues Filho | 2009.18 | 2 | 2009.18
R. Vitaliano Arcangeletti | 1005.2 | 2 | 1005.2 | 11.8
Praça Dr. J. A. Correa | 1128.9 |  |  |  | 1128.9
Rua José Joaquim - Trecho 01 | 1422.58 | 3 | 1422.58 | 10.3
Rua José Joaquim - Trecho 02 | 2098.85 | 3 |  | 25.3 | 2098.85
TOTAL | 7664.71 | 10 | 4436.96 | 47.4 | 3227.75
SARJETÃO | 0.24 | M2 | 47.4 | COMP | 11.376 | M3

## MEMÓRIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
RUA VITALIANO ARCANGELETTI |  |  | TOTAL | 25.08 | M2 | TOTAL GERAL | 169.52
FAIXA PEDESTRE
3 | 0.4 | 17 |  | 20.4 | M2
LINHA RETENÇÃO
| 0.4 |  |  | 0 | M2
LINHA BORDO
0.1 |  |  |  | 0 | M2
PARE
1.95 | 2.4 | 1 |  | 4.68 | M2
PRAÇA DR J A CORREA |  |  | TOTAL | 32 | M2
FAIXA PEDESTRE
4 | 0.4 | 20 |  | 32 | M2
LINHA RETENÇÃO
| 0.4 |  |  | 0 | M2
LINHA BORDO
0.1 |  |  |  | 0 | M2
PARE
1.95 | 2.4 |  |  | 0 | M2
RUA JOSÉ JOAQUIM |  | TRECHO I | TOTAL | 21.36 | M2
FAIXA PEDESTRE
3 | 0.4 | 6 |  | 7.2 | M2
LINHA RETENÇÃO
7 | 0.4 |  |  | 2.8 | M2
LINHA BORDO
0.1 | 0 |  |  | 0 | M2
PARE
1.95 | 2.4 | 2 |  | 9.36 | M2
LINHA DUPLA
10 | 0.2 |  |  | 2 | M2
RUA JOSÉ JOAQUIM |  | TRECHO II | TOTAL | 23.88 | M2
FAIXA PEDESTRE
3 | 0.4 | 14 |  | 16.8 | M2
LINHA RETENÇÃO
3.5 | 0.4 |  |  | 1.4 | M2
LINHA BORDO
0.1 | 0 |  |  | 0 | M2
PARE
1.95 | 2.4 | 1 |  | 4.68 | M2
LINHA DUPLA
5 | 0.2 |  |  | 1 | M2
RUA JOSE ANTONIO RODRIGUES FILHO |  |  | TOTAL | 67.2 | M2
FAIXA PEDESTRE
3 | 0.4 | 56 |  | 67.2 | M2