## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA NA EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”
Local: EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”
Rua Ésio dos Reis, 82 -São Pedro - Tietê - SP |  | 2023-04-01
Data Base: junho / 2023 |  | versão 189
BDI: 22,47 % |  | 2023-03-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4499.3518 | 1124.838 | 1124.838 | 1124.838 | 1124.838
2 | REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS | 77569.436 | 38784.718 | 38784.718
3 | REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS | 15411.9553 | 7705.9777 | 7705.9777
4 | REFORMA COZINHA E DESPENSA | 20710.4363 |  |  | 10355.2182 | 10355.2182
5 | RESERVATÓRIO | 37948.8853 | 9487.2213 | 9487.2213 | 9487.2213 | 9487.2213
6 | COBERTURA METÁLICA | 113155.5846 |  |  | 56577.7923 | 56577.7923
7 | QUADRA POLIESPORTIVA | 229543.8935 |  | 76514.6312 | 76514.6312 | 76514.6312
8 | SERVIÇOS FINAIS | 860.0451 |  |  |  | 860.0451
| TOTAL GERAL | 499699.5879 | 57102.7549 | 133617.3861 | 154059.7009 | 154919.746
Tietê, 07 de junho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA C QUADRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA NA EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”
Local: EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz” | [6 empty] | Referência:
Rua Ésio dos Reis, 82 -São Pedro - Tietê - SP | [6 empty] | FDE | 2023-04-01
Data Base: junho / 2023 | [6 empty] | CDHU | versão 189
BDI: 22,47 % | [6 empty] | SINAPI | 2023-03-01
[7 empty] | BDI | 22.47% | 1.23
ITEM | CÓDIGO | REFER. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4499.3518
1.1 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN/MÊS | 4 | 918.46 | 1124.838 | 4499.3518
2 |  |  | REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS |  |  |  |  | 77569.436
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 3751.9243
2.1.1 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 10.4 | 10.36 | 12.6879 | 131.9541
2.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 42.59 | 52.16 | 521.5997
2.1.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 12 | 21.59 | 26.4413 | 317.2953
2.1.4 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | M² | 1.32 | 60.43 | 74.0086 | 97.6914
2.1.5 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 6 | 7.38 | 9.0383 | 54.2297
2.1.6 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 120.04 | 11.68 | 14.3045 | 1717.1117
2.1.7 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 6.2728 | 118.72 | 145.3964 | 912.0424
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 13005.0387
2.2.1 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 43 | 23.0976 | 28.2876 | 1216.3661
2.2.2 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 69 | 47.3577 | 57.999 | 4001.9313
2.2.3 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 3 | 77.74 | 95.2082 | 285.6245
2.2.4 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3 | 137.24 | 168.0778 | 504.2335
2.2.5 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | m | 10.5 | 44.0813 | 53.9864 | 566.8569
2.2.6 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 20 | 49.2927 | 60.3687 | 1207.375
2.2.7 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 42 | 65.9106 | 80.7207 | 3390.2683
2.2.8 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 2 | 124.46 | 152.4262 | 304.8523
2.2.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 2 | 58.07 | 71.1183 | 142.2367
2.2.10 | 101803 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 1 | 1102.04 | 1349.6684 | 1349.6684
2.2.11 | 08.10.056 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | un | 2 | 14.5447 | 17.8129 | 35.6258
2.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 20188.1238
2.3.1 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 13 | 301.6748 | 369.4611 | 4802.9946
2.3.2 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 13 | 475 | 581.7325 | 7562.5225
2.3.3 | 08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | um | 2 | 503.2602 | 616.3427 | 1232.6854
2.3.4 | 08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | un | 2 | 444.2276 | 544.0456 | 1088.0912
2.3.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 10 | 146.15 | 178.9899 | 1789.899
2.3.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 13 | 59.95 | 73.4208 | 954.4699
2.3.7 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 10 | 159.87 | 195.7928 | 1957.9279
2.3.8 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 81.73 | 100.0947 | 400.3789
2.3.9 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4 | 81.48 | 99.7886 | 399.1542
2.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES |  |  |  |  | 15812.2016
2.4.1 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 44.8 | 133.28 | 163.228 | 7312.6151
2.4.2 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 75.24 | 92.24 | 112.9663 | 8499.5865
2.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8876.6623
2.5.1 | 23.09.040 | CDHU | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 2 | 627.42 | 768.4013 | 1536.8025
2.5.2 | 23.09.520 | CDHU | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm | UNID. | 3 | 1055.53 | 1292.7076 | 3878.1228
2.5.3 | 23.20.310 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm | UNID. | 10 | 282.66 | 346.1737 | 3461.737
2.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8641.4319
2.6.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento | m² | 3.7 | 821.14 | 1005.6502 | 3720.9056
2.6.2 | 14.30.860 | CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | m² | 10.59 | 379.39 | 464.6389 | 4920.5263
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7294.0533
2.7.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 50.16 | 30.09 | 36.8512 | 1848.4573
2.7.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 31.68 | 46.14 | 56.5077 | 1790.1626
2.7.3 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 88.02 | 33.91 | 41.5296 | 3655.4334
3 |  |  | REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 15411.9553
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 1375.694
3.1.1 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 6 | 42.59 | 52.16 | 312.9598
3.1.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 3 | 21.59 | 26.4413 | 79.3238
3.1.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 3 | 7.38 | 9.0383 | 27.1149
3.1.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 35.64 | 11.68 | 14.3045 | 509.8122
3.1.5 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.0708 | 118.72 | 145.3964 | 446.4832
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2244.2036
3.2.1 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 12 | 23.0976 | 28.2876 | 339.451
3.2.2 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 30 | 47.3577 | 57.999 | 1739.9701
3.2.3 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3 | 137.24 | 168.0778 | 504.2335
3.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 5307.4755
3.3.1 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 3 | 301.6748 | 369.4611 | 1108.3834
3.3.2 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 3 | 475 | 581.7325 | 1745.1975
3.3.3 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | un | 3 | 284.86 | 348.868 | 1046.6041
3.3.4 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 3 | 59.95 | 73.4208 | 220.2623
3.3.5 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 3 | 159.87 | 195.7928 | 587.3784
3.3.6 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 3 | 81.73 | 100.0947 | 300.2842
3.3.7 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 3 | 81.48 | 99.7886 | 299.3657
3.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 4026.1199
3.4.1 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 35.64 | 92.24 | 112.9663 | 4026.1199
3.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1013.28
3.5.1 | 23.20.330 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 3 | 275.79 | 337.76 | 1013.28
3.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1445.1823
3.6.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 23.76 | 30.09 | 36.8512 | 875.5851
3.6.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08 | 46.14 | 56.5077 | 569.5972
4 |  |  | REFORMA COZINHA E DESPENSA |  |  |  |  | 20710.4363
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 2234.5906
4.1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 119.712 | 11.68 | 14.3045 | 1712.4198
4.1.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.5914 | 118.72 | 145.3964 | 522.1708
4.2 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 1254.1418
4.2.1 | 44.20.240 | CDHU | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UNID. | 4 | 41.85 | 51.2537 | 205.0148
4.2.2 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UNID. | 4 | 214.16 | 262.2818 | 1049.127
4.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2108.3333
4.3.1 | 41.13.050 | CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas LED | UNID. | 7 | 245.93 | 301.1905 | 2108.3333
4.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 13523.4251
4.4.1 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 119.712 | 92.24 | 112.9663 | 13523.4251
4.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1589.9456
4.5.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 11.808 | 30.09 | 36.8512 | 435.1392
4.5.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08 | 46.14 | 56.5077 | 569.5972
4.5.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 10.44 | 45.77 | 56.0545 | 585.2092
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 37948.8853
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 9185.3919
5.1.1 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 36 | 116.7724 | 143.0111 | 5148.3998
5.1.2 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1.44 | 75.3577 | 92.2906 | 132.8985
5.1.3 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.44 | 7.5285 | 9.2201 | 13.2769
5.1.4 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.44 | 9.7886 | 11.9881 | 17.2629
5.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 4.8 | 99.99 | 122.4578 | 587.7972
5.1.6 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.44 | 553.374 | 677.7171 | 975.9126
5.1.7 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 144 | 13.0976 | 16.0406 | 2309.8439
5.2 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO |  |  |  |  | 27603.5133
5.2.1 | cotação |  | Reservatório metálico capacidade de 10.000 litros | UNID. | 1 | 22539 | 27603.5133 | 27603.5133
5.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1159.9801
5.3.1 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 20 | 47.3577 | 57.999 | 1159.9801
6 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 113155.5846
6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 532.8226
6.1.1 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 0.14 | 207.2358 | 253.8017 | 35.5322
6.1.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 0.14 | 118.72 | 145.3964 | 20.3555
6.1.3 | 43.07.070 | CDHU | Retirada de aparelho de ar condicionado (mão de obra) | unid. | 1 | 389.43 | 476.9349 | 476.9349
6.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9449.9295
6.2.1 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 0.513 | 75.3577 | 92.2906 | 47.3451
6.2.2 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 1.71 | 9.7886 | 11.9881 | 20.4997
6.2.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 68.4 | 99.99 | 122.4578 | 8376.1103
6.2.4 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | m³ | 0.513 | 553.374 | 677.7171 | 347.6689
6.2.5 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 41.04 | 13.0976 | 16.0406 | 658.3055
6.3 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 103172.8324
6.3.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | kg | 1755.04 | 25.9 | 31.7197 | 55669.3949
6.3.2 | 07.03.129 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 219.38 | 128.374 | 157.2196 | 34490.8398
6.3.3 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1755.04 | 3.86 | 4.7273 | 8296.6743
6.3.4 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | m | 28.6 | 107.09 | 131.1531 | 3750.9793
6.3.5 | 08.12.001 | FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 12 | 65.6585 | 80.412 | 964.9441
7 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 229543.8935
7.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 28415.7495
7.1.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | m³ | 45.57 | 389.4 | 476.8982 | 21732.2501
7.1.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.24 | 77.88 | 95.3796 | 22.8911
7.1.3 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 45.81 | 118.72 | 145.3964 | 6660.6084
7.2 |  |  | RECONSTRUÇÃO MURETA |  |  |  |  | 303.8922
7.2.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1.2 | 81.74 | 100.107 | 120.1284
7.2.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 3.6 | 6.82 | 8.3525 | 30.0688
7.2.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 3.6 | 22.01 | 26.9556 | 97.0403
7.2.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 3.6 | 12.85 | 15.7374 | 56.6546
7.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 103963.9765
7.3.1 | 16.04.016 | FDE | QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA | m² | 651 | 130.3984 | 159.6989 | 103963.9765
7.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 96860.2753
7.4.1 | 33.10.060 | CDHU | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 651 | 119.53 | 146.3884 | 95298.8425
7.4.2 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UNID. | 1 | 1274.9512 | 1561.4328 | 1561.4328
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 860.0451
8.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra (revestimentos) | m² | 275.392 | 2.55 | 3.123 | 860.0451
[6 empty] | TOTAL |  | 499699.5879
Tietê, 07 de junho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA NA EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz”
Local: EMEB “Prof. João Marcos Baptista Marcuz” | [6 empty] | Referência:
Rua Ésio dos Reis, 82 -São Pedro - Tietê - SP | [6 empty] | FDE | 44652
Data Base: junho / 2023 | [6 empty] | CDHU | versão 186
BDI: 23,00 % | [6 empty] | SINAPI | 44743
[7 empty] | BDI | 22.47% | 1.23
ITEM | CÓDIGO | REFER. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4499.3518
1.1 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN/MÊS | 4 | 918.46 | 1124.838 | 4499.3518
2 |  |  | REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS |  |  |  |  | 77569.436
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 3751.9243
2.1.1 | 04.09.060 | CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 10.4 | 10.36 | 12.6879 | 131.9541
2.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 42.59 | 52.16 | 521.5997
2.1.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 12 | 21.59 | 26.4413 | 317.2953
2.1.4 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | M² | 1.32 | 60.43 | 74.0086 | 97.6914
2.1.5 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 6 | 7.38 | 9.0383 | 54.2297
2.1.6 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 120.04 | 11.68 | 14.3045 | 1717.1117
2.1.7 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 6.2728 | 118.72 | 145.3964 | 912.0424
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 13005.0387
2.2.1 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 43 | 23.0976 | 28.2876 | 1216.3661
2.2.2 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 69 | 47.3577 | 57.999 | 4001.9313
2.2.3 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 3 | 77.74 | 95.2082 | 285.6245
2.2.4 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3 | 137.24 | 168.0778 | 504.2335
2.2.5 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | m | 10.5 | 44.0813 | 53.9864 | 566.8569
2.2.6 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 20 | 49.2927 | 60.3687 | 1207.375
2.2.7 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 42 | 65.9106 | 80.7207 | 3390.2683
2.2.8 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 2 | 124.46 | 152.4262 | 304.8523
2.2.9 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 2 | 58.07 | 71.1183 | 142.2367
2.2.10 | 101803 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 1 | 1102.04 | 1349.6684 | 1349.6684
2.2.11 | 08.10.056 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | un | 2 | 14.5447 | 17.8129 | 35.6258
2.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 20188.1238
2.3.1 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 13 | 301.6748 | 369.4611 | 4802.9946
2.3.2 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 13 | 475 | 581.7325 | 7562.5225
2.3.3 | 08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | um | 2 | 503.2602 | 616.3427 | 1232.6854
2.3.4 | 08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | un | 2 | 444.2276 | 544.0456 | 1088.0912
2.3.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 10 | 146.15 | 178.9899 | 1789.899
2.3.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 13 | 59.95 | 73.4208 | 954.4699
2.3.7 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 10 | 159.87 | 195.7928 | 1957.9279
2.3.8 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 81.73 | 100.0947 | 400.3789
2.3.9 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4 | 81.48 | 99.7886 | 399.1542
2.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES |  |  |  |  | 15812.2016
2.4.1 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 44.8 | 133.28 | 163.228 | 7312.6151
2.4.2 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 75.24 | 92.24 | 112.9663 | 8499.5865
2.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 8876.6623
2.5.1 | 23.09.040 | CDHU | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 2 | 627.42 | 768.4013 | 1536.8025
2.5.2 | 23.09.520 | CDHU | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm | UNID. | 3 | 1055.53 | 1292.7076 | 3878.1228
2.5.3 | 23.20.310 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm | UNID. | 10 | 282.66 | 346.1737 | 3461.737
2.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8641.4319
2.6.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento | m² | 3.7 | 821.14 | 1005.6502 | 3720.9056
2.6.2 | 14.30.860 | CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | m² | 10.59 | 379.39 | 464.6389 | 4920.5263
2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7294.0533
2.7.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 50.16 | 30.09 | 36.8512 | 1848.4573
2.7.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 31.68 | 46.14 | 56.5077 | 1790.1626
2.7.3 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 88.02 | 33.91 | 41.5296 | 3655.4334
3 |  |  | REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS |  |  |  |  | 15411.9553
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 1375.694
3.1.1 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 6 | 42.59 | 52.16 | 312.9598
3.1.2 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 3 | 21.59 | 26.4413 | 79.3238
3.1.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 3 | 7.38 | 9.0383 | 27.1149
3.1.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 35.64 | 11.68 | 14.3045 | 509.8122
3.1.5 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.0708 | 118.72 | 145.3964 | 446.4832
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2244.2036
3.2.1 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 12 | 23.0976 | 28.2876 | 339.451
3.2.2 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 30 | 47.3577 | 57.999 | 1739.9701
3.2.3 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3 | 137.24 | 168.0778 | 504.2335
3.3 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 5307.4755
3.3.1 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 3 | 301.6748 | 369.4611 | 1108.3834
3.3.2 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 3 | 475 | 581.7325 | 1745.1975
3.3.3 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | un | 3 | 284.86 | 348.868 | 1046.6041
3.3.4 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 3 | 59.95 | 73.4208 | 220.2623
3.3.5 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 3 | 159.87 | 195.7928 | 587.3784
3.3.6 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 3 | 81.73 | 100.0947 | 300.2842
3.3.7 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 3 | 81.48 | 99.7886 | 299.3657
3.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 4026.1199
3.4.1 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 35.64 | 92.24 | 112.9663 | 4026.1199
3.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1013.28
3.5.1 | 23.20.330 | CDHU | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 3 | 275.79 | 337.76 | 1013.28
3.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1445.1823
3.6.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 23.76 | 30.09 | 36.8512 | 875.5851
3.6.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08 | 46.14 | 56.5077 | 569.5972
4 |  |  | REFORMA COZINHA E DESPENSA |  |  |  |  | 20710.4363
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 2234.5906
4.1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 119.712 | 11.68 | 14.3045 | 1712.4198
4.1.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.5914 | 118.72 | 145.3964 | 522.1708
4.2 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 1254.1418
3.3.1 | 44.20.240 | CDHU | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UNID. | 4 | 41.85 | 51.2537 | 205.0148
3.3.2 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UNID. | 4 | 214.16 | 262.2818 | 1049.127
4.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2108.3333
4.3.1 | 41.13.050 | CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas LED | UNID. | 7 | 245.93 | 301.1905 | 2108.3333
4.4 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 13523.4251
4.4.1 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 119.712 | 92.24 | 112.9663 | 13523.4251
4.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1589.9456
4.5.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 11.808 | 30.09 | 36.8512 | 435.1392
4.5.2 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08 | 46.14 | 56.5077 | 569.5972
4.5.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 10.44 | 45.77 | 56.0545 | 585.2092
5 |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 37948.8853
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 9185.3919
5.1.1 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 36 | 116.7724 | 143.0111 | 5148.3998
5.1.2 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1.44 | 75.3577 | 92.2906 | 132.8985
5.1.3 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.44 | 7.5285 | 9.2201 | 13.2769
5.1.4 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.44 | 9.7886 | 11.9881 | 17.2629
5.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 4.8 | 99.99 | 122.4578 | 587.7972
5.1.6 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.44 | 553.374 | 677.7171 | 975.9126
5.1.7 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 144 | 13.0976 | 16.0406 | 2309.8439
5.2 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO |  |  |  |  | 27603.5133
5.2.1 | cotação |  | Reservatório metálico capacidade de 10.000 litros | UNID. | 1 | 22539 | 27603.5133 | 27603.5133
5.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1159.9801
5.3.1 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 20 | 47.3577 | 57.999 | 1159.9801
6 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 112678.6497
6.1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 55.8877
6.1.1 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 0.14 | 207.2358 | 253.8017 | 35.5322
6.1.2 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 0.14 | 118.72 | 145.3964 | 20.3555
6.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9449.9295
6.2.1 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 0.513 | 75.3577 | 92.2906 | 47.3451
6.2.2 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 1.71 | 9.7886 | 11.9881 | 20.4997
6.2.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 68.4 | 99.99 | 122.4578 | 8376.1103
6.2.4 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | m³ | 0.513 | 553.374 | 677.7171 | 347.6689
6.2.5 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 41.04 | 13.0976 | 16.0406 | 658.3055
6.3 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 103172.8324
6.3.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | kg | 1755.04 | 25.9 | 31.7197 | 55669.3949
6.3.2 | 07.03.129 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 219.38 | 128.374 | 157.2196 | 34490.8398
6.3.3 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1755.04 | 3.86 | 4.7273 | 8296.6743
6.3.4 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | m | 28.6 | 107.09 | 131.1531 | 3750.9793
6.3.5 | 08.12.001 | FDE | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 12 | 65.6585 | 80.412 | 964.9441
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 860.0451
7.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra (revestimentos) | m² | 275.392 | 2.55 | 3.123 | 860.0451
[6 empty] | TOTAL |  | 269678.7595
Tietê, 07 de junho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## memória calculo atual
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN/MÊS | 4 | 1 unidade * 4 meses
2 | REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
2.1.1 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 10.4 | retirada batente portas entrada banheiros
2.1.2 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 10 unidades dois sanitários
2.1.3 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 12 | folhas boxes sanitários e folhas portas entrada
2.1.4 | Retirada de bancada incluindo pertences | M² | 1.32 | pias sanitários 1,32 * 0,50 * 2
2.1.5 | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 6
2.1.6 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 120.04 | remoção piso e revestimento cerâmico dois sanitários : piso 24,15 + 20,65 / revestimento 20,90 * 1,80 * 2
2.1.7 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UNID. | 6.2728
2.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
2.2.1 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 43
2.2.2 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 69
2.2.3 | Registro de gaveta com canopla cromada ¾" | un | 3
2.2.4 | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3
2.2.5 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | m | 10.5
2.2.6 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | m | 20
2.2.7 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 42
2.2.8 | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 2
2.2.9 | Caixa sifonada 100x100x50mm | un | 2
2.2.10 | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 1
2.2.11 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | un | 2
2.3 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
2.3.1 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 13
2.3.2 | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | un | 13
2.3.3 | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | um | 2
2.3.4 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | un | 2
2.3.5 | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 10
2.3.6 | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 13
2.3.7 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 10
2.3.8 | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 4
2.3.9 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 4
2.4 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES
2.4.1 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 44.8 | área piso
2.4.2 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 75.24 | revestimento cerâmico altura 1,80
2.5 | ESQUADRIAS
2.5.1 | Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 2 | ENTRADA SANITÁRIOS
2.5.2 | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm | UNID. | 3 | 3 unidades boxes sanitários novos
2.5.3 | Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm | UNID. | 10 | 10 unidades boxes existentes (substituição somente de porta)
2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.6.1 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento | m² | 3.7 | 3,70 * 0,50 * 2
2.6.2 | Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm | M² | 10.59 | 5,55 * 1,80 + 0,50 * 1,20
2.7 | PINTURA
2.7.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 50.16 | pintura interna área onde não vai revestimento: 20,90 + 20,90 * 1,20 h
2.7.2 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 31.68 | pintura portas 0,60*1,60*13*2 + 0,80*2,10*2
2.7.3 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 88.02 | pintura divisórias existentes 24,45 m * 1,80 h * 2 lados
3 | REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
3.1.1 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 6 | 6 unidades wc prof
3.1.2 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UNID. | 3 | 3 unidades
3.1.3 | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 3
3.1.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 35.64 | 19,80 * 1,80 h
3.1.5 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.0708
3.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
3.2.1 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | m | 12
3.2.2 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | m | 30
3.2.3 | Registro de gaveta com canopla cromada 1½" | un | 3
3.3 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
3.3.1 | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | un | 3
3.3.2 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 3
3.3.3 | Lavatório de louça com coluna | un | 3
3.3.4 | Papeleira Metálica, Deca ou equivalente | un | 3
3.3.5 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 3
3.3.6 | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 3
3.3.7 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 3
3.4 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES
3.4.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 35.64 | 19,80 * 1,80 h
3.5 | ESQUADRIAS
3.5.1 | Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm | UNID. | 3
3.6 | PINTURA
3.6.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 23.76 | 19,80*1,20 h
3.6.2 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08
4 | REFORMA COZINHA E DESPENSA
4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA
4.1.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 119.712 | demolição revestimento cozinha, despensa 19,540 + 14,50 * 3,00 h / demolição revestimento área cozinha 9,84 * 1,80
4.1.2 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 3.5914
4.2 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
3.3.1 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ |  | 4
3.3.2 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado |  | 4
4.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.3.1 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas LED |  | 7 | 4 cozinha, 2 despensa e 1 área
4.4 | REVESTIMENTO DE PAREDES
4.4.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 119.712
4.5 | PINTURA
4.5.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 11.808 | 9,84 * 1,20 h
4.5.2 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 10.08 | portas
4.5.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 10.44 | porta cozinha e passa pratos
5 | RESERVATÓRIO
5.1 | INFRAESTRUTURA
5.1.1 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 36
5.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 1.44
5.1.3 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.44
5.1.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.44
5.1.5 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 4.8
5.1.6 | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.44
5.1.7 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 144
5.2 | RESERVATÓRIO METÁLICO
5.2.1 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 10.000 litros | UNID. | 1
5.3 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.3.1 | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 20
6 | COBERTURA METÁLICA
6.1 | DEMOLIÇÃO
6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 0.14 | 8 pilares * 0,50 * 0,50 * 0,07
6.1.2 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | UNID. | 0.14
6.1.3 | Retirada de aparelho de ar condicionado (mão de obra) | unid. | 1 | remoção de ar condicionado para instalação de cobertura metálica
6.2 | FUNDAÇÃO
6.2.1 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 0.513 | 19 pilares * 0,30 * 0,30 * 0,30
6.2.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m2 | 1.71 | 0,3*0,3*19
6.2.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 68.4 | 12*0,3*19
6.2.4 | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | m³ | 0.513 | 19 pilares * 0,30 * 0,30 * 0,30
6.2.5 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 41.04 | concreto * 80
6.3 | COBERTURA METÁLICA
6.3.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | kg | 1755.04 | 219,38 m2 * 8 kg/m2
6.3.2 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 219.38
6.3.3 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1755.04
6.3.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | m | 28.6
6.3.5 | CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 24 DESENV. 0,25M | m | 12
7 | QUADRA POLIESPORTIVA
7.1 | DEMOLIÇÃO
7.1.1 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 45.57 | 21*31
7.1.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.24 | 3 m * 0,40 * 0,20
7.1.3 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 45.81
7.2 | RECONSTRUÇÃO MURETA
7.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 1.2 | 3 * 0,40
7.2.2 | Chapisco | m² | 3.6
7.2.3 | Emboço comum | m² | 3.6
7.2.4 | Reboco | m² | 3.6
7.3 | PISO
7.3.1 | QUADRA DE ESPORTES-PISO DE CONCRETO ARMADO-FUND. DIRETA | m² | 651
7.4 | PINTURA
7.4.1 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 651
7.4.2 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UNID. | 1
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Limpeza de obra (revestimentos) | m² | 275.392

## MEMÓRIA CALCULO VERONICA E MILT
MEMÓRIA DE CÁLCULO
3 | RESERVATÓRIO
3.1 | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | 36 | m
6 brocas profundidade 6 m
3.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 1.44 | m3
escavação = 1,20 * 1,20 * 1,00 (h)
3.1.3 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 1.44 | m2
1,20 * 1,20 m
3.1.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 1.44 | m2
1,20 * 1,20 m
3.1.5 | Forma em madeira comum para fundação | 4.8 | m2
forma = (1,2 + 1,2 + 1,2+ 1,2) * 1,00 (h)
3.1.6 | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | 1.44 | m3
1,2 * 1,2 * 1,00
3.1.7 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 144 | Kg
concreto * 100
4 | Tubulações - Hidráulica
Banheiro Feminino
|  | 29.36 | m | 50mm
|  | 10.2 | m | 25mm
|  | 1 |  | registro 3/4
|  | 2 |  | registro 1 1/2
Banheiro Masculino
|  | 11.42 | m | 50mm
|  | 18.26 | m | 25mm
|  | 2 |  | registro 3/4
|  | 1 |  | registro 1 1/2
5 | ESGOTO
| 40MM | 10.5
| 50MM | 4.47
| 100MM | 15
| CAIXA SIFONADA 150X150X50 | 2
| Ralo 100x100x50 | 2
6 | Louças e Metais
| Bacia Sanitária (2 Banheiros) | 12 | unid
| Pias em louça | 10 | unid
| Torneiras | 10 | unid
| mictórios | 2 | unid
8 | Bancada Em granito | 4.44 | m²
| Divisórias | 6.82 | m²
9 | COBERTURA
| Estrutura metálica | 193.0385 | 1544.308 | 8kg/m²
| Cobertura metálica | 207.83 | Beiral de 15cm
| Calhas, rufos e afins | 34.26 | Considerando divisas com escola e quadra
FUNDAÇÃO
| Bloco 30x30x30 | 23 | 0.621
| Escavação | 0.621
| Lastrode brita | 0.1035
| Forma de fundação | 8.28
| Concreto | 0.621
| Aço | 40

## resumo orçamentos
QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTOS
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03
| STOCK CAIXAS | ACQUATEC RESERVATÓRIOS | FAZFORTE
RESERVATÓRIO METÁLICO 10.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20601 | 23366 | 23650
MÉDIA ORÇAMENTOS | 22539