## CRONOGRAMA COM EQUIPAMENTOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: | RUA XV DE NOVEMBRO - JD. BANDEIRANTES
REF. | CDHU VERSÃO 190 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI MAIO 2023 SEM DESONERAÇÃO
FDE ABRIL 2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI: | 20.34%
ITEM | SERVIÇO | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18191.5451 | 18191.5451
2. | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | 169747.9547 | 56582.6516 | 56582.6516 | 56582.6516
3. | REFORMA VESTIÁRIOS | 68824.9762 | 34412.4881 | 34412.4881
4. | PISO EXTERNO | 46654.7036 |  |  | 11663.6759 | 11663.6759 | 11663.6759 | 11663.6759
5. | BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | 34453.357 |  |  |  | 34453.357
6. | ILUMINAÇÃO EXTERNA E QUADRAS | 203040.7407 |  |  |  | 67680.2469 | 67680.2469 | 67680.2469
7. | CONSTRUÇÃO DE ESCADA METÁLICA | 98568.6167 |  |  |  |  | 49284.3083 | 49284.3083
8. | PINTURA GINÁSIO | 187681.176 |  |  | 46920.294 | 46920.294 | 46920.294 | 46920.294
9. | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | 353145.6385 |  | 70629.1277 | 70629.1277 | 70629.1277 | 70629.1277 | 70629.1277
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 205477.87 |  |  |  | 68492.6233 | 68492.6233 | 68492.6233
11. | DRENAGEM | 142292.0519 |  | 71146.0259 | 71146.0259
12. | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS P.N.E. | 45367.9096 | 15122.6365 | 15122.6365 | 15122.6365
13. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 49272.0698 | [5 empty] | 49272.0698
| TOTAL GERAL | 1622718.6098 | 124309.3213 | 247892.9298 | 272064.4116 | 299839.3249 | 314670.2762 | 363942.346
Tietê, 21 de setembro de 2023.
LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A1466577
SECRETÁRIO INTERINO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA CONVÊNIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: | RUA XV DE NOVEMBRO - JD. BANDEIRANTES
REF. | CDHU VERSÃO 190 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI MAIO 2023 SEM DESONERAÇÃO
FDE ABRIL 2023 SEM DESONERAÇÃO
BDI: | 20.34%
[7 empty] | BDI | 20.34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 18191.5451
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | 6 | M2 | 915.72 | 1101.9774 | 6611.8647
1.2 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | 2243 | M2 | 4.29 | 5.1626 | 11579.6804
2. | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | [6 empty] | 169747.9547
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 17557.452
2.1.1.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | 72 | M | 1.45 | 1.7449 | 125.635
2.1.1.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 52 | M | 65.66 | 79.0152 | 4108.7927
2.1.1.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 4.32 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 317.5359
2.1.1.4 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 14.4 | M2 | 7.61 | 9.1579 | 131.8734
2.1.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 0.72 | M3 | 183.54 | 220.872 | 159.0279
2.1.1.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 43.2 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 5281.867
2.1.1.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 4.32 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 2413.179
2.1.1.8 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 4.32 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 892.8227
2.1.1.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 302.4 | KG | 11.34 | 13.6466 | 4126.7185
2.1.2 | PILARES OU PILARETES | [6 empty] | 3352.5882
2.1.2.1 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 10 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 1222.6544
2.1.2.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 1 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 558.6062
2.1.2.3 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 1 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 206.6719
2.1.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 100 | KG | 11.34 | 13.6466 | 1364.6556
2.2 | PISO QUADRA | [6 empty] | 47614.4513
2.2.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 184.8 | M3 | 17.17 | 20.6624 | 3818.4075
2.2.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 308 | M2 | 3.97 | 4.7775 | 1471.4694
2.2.3 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | 15.4 | M3 | 243.45 | 292.9677 | 4511.703
2.2.4 | CDHU | 54.01.220 | Base de bica corrida | 15.4 | M3 | 209.97 | 252.6779 | 3891.2396
2.2.5 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia | 154 | M3 | 183.04 | 220.2703 | 33921.6317
2.3 | ALVENARIA | [6 empty] | 9269.1885
2.3.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 70.8 | M2 | 93.09 | 112.0245 | 7931.335
2.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | 55.2 | M2 | 6.96 | 8.3757 | 462.3367
2.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 55.2 | M2 | 13.18 | 15.8608 | 875.5168
2.4 | DRENAGEM | [6 empty] | 3927.0245
2.4.1 | CDHU | 46.13.020 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | 115 | M | 13.91 | 16.7393 | 1925.0188
2.4.3 | CDHU | 08.05.190 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | 69 | M2 | 21.82 | 26.2582 | 1811.815
2.4.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 2.5875 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 190.1908
2.5 | ALAMBRADO | [6 empty] | 88027.2503
2.5.1 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | 276 | M2 | 238.03 | 286.4453 | 79058.9034
2.5.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | 8.7 | M2 | 856.61 | 1030.8445 | 8968.3469
3. | REFORMA VESTIÁRIOS | [6 empty] | 68824.9762
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [6 empty] | 12928.5935
3.1.1 | CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | 110.166 | M2 | 97.52 | 117.3556 | 12928.5935
3.2 | VIDROS | [6 empty] | 1074.8028
3.2.1 | CDHU | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | 5.04 | M2 | 177.21 | 213.2545 | 1074.8028
3.3 | PINTURA | [6 empty] | 12560.4851
3.3.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura externa) | 80.387 | M2 | 32.06 | 38.581 | 3101.4112
3.3.2 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura interna) | 153.696 | M2 | 32.06 | 38.581 | 5929.746
3.3.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (laje) | 70.11 | M2 | 32.06 | 38.581 | 2704.9142
3.3.4 | SINAPI | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 16.8 | M2 | 10.01 | 12.046 | 202.3734
3.3.5 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | 10.08 | M2 | 51.28 | 61.7104 | 622.0403
3.4 | TROCA DE COBERTURA | [6 empty] | 34407.5982
3.4.1 | CDHU | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | 76.61 | M2 | 20.32 | 24.4531 | 1873.3511
3.4.2 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | 76.61 | M2 | 8.14 | 9.7957 | 750.4467
3.4.3 | SINAPI | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 3 | UNID | 242.77 | 292.1494 | 876.4483
3.4.4 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 108.435 | M2 | 58.87 | 70.8442 | 7681.9863
3.4.5 | CDHU | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | 108.435 | M2 | 147.26 | 177.2127 | 19216.0574
3.4.6 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 21.65 | M | 110.75 | 133.2765 | 2885.4373
3.4.7 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | 11.4675 | M2 | 81.44 | 98.0049 | 1123.8711
3.5 | REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 7853.4967
3.5.1 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 5 | UNID. | 25.79 | 31.0357 | 155.1784
3.5.2 | CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 150 | M | 9.26 | 11.1435 | 1671.5226
3.5.3 |  | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 50 | M | 6.6 | 7.9424 | 397.122
3.5.4 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 50 | M | 3.49 | 4.1999 | 209.9933
3.5.5 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | 8 | UNID. | 323.96 | 389.8535 | 3118.8277
3.5.6 | CDHU | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | 4 | UNID. | 477.99 | 575.2132 | 2300.8527
4. | PISO EXTERNO | [6 empty] | 46654.7036
4.1 | CDHU | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | 2.27 | M3 | 223.96 | 269.5135 | 611.7956
4.2 | CDHU | 17.03.020 | Cimentado desempenado | 104.5 | M2 | 33.6 | 40.4342 | 4225.3781
4.3 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 52.8654 | M3 | 657.32 | 791.0189 | 41817.5299
5. | BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE | [6 empty] | 34453.357
5.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 16.875 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 1240.3745
5.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (apiloamento) | 56.25 | M2 | 3.79 | 4.5609 | 256.5498
5.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 2.8125 | M3 | 183.54 | 220.872 | 621.2026
5.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 27 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 3301.1669
5.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 16.875 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 9426.4804
5.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 16.875 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 3487.5886
5.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 1181.25 | KG | 11.34 | 13.6466 | 16119.9943
6. | ILUMINAÇÃO EXTERNA E QUADRAS | [6 empty] | 203040.7407
6.1 | CDHU | 36.03.050 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | 1 | UNID | 2706.51 | 3257.0141 | 3257.0141
6.2 | CDHU | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | 34 | UNID | 1714.89 | 2063.6986 | 70165.7533
6.3 | CDHU | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W | 34 | UNID | 1363.25 | 1640.535 | 55778.1917
| CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 250 | M | 9.26 | 11.1435 | 2785.871
6.4 |  | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 464 | M | 6.6 | 7.9424 | 3685.2922
6.5 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 250 | M | 4.35 | 5.2348 | 1308.6975
6.6 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | 34 | UNID. | 92.56 | 111.3867 | 3787.1479
6.7 | CDHU | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | UNID. | 744.25 | 895.6304 | 895.6304
6.8 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 9 | UNID. | 141.79 | 170.6301 | 1535.6708
6.9 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | 65 | M | 19.48 | 23.4422 | 1523.7451
6.10 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m (quadra areia e quadra society) | 10 | UNID. | 2224.72 | 2677.228 | 26772.2805
6.11 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 20 | UNID. | 1310.68 | 1577.2723 | 31545.4462
7. | CONSTRUÇÃO DE ESCADA METÁLICA | [6 empty] | 98568.6167
7.1 | CDHU | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 12 | M2 | 31.6 | 38.0274 | 456.3293
7.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 14 | M | 65.66 | 79.0152 | 1106.2134
7.10 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 3000 | KG | 23.03 | 27.7143 | 83142.906
7.11 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 3000 | KG | 3.84 | 4.6211 | 13863.168
8. | PINTURA GINÁSIO | [6 empty] | 187681.176
8.1 | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 114606.5113
8.1.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (piso quadra e entorno) | 907.53 | M2 | 68.55 | 82.4931 | 74864.9358
8.1.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (arquibancadas) | 180 | M2 | 68.55 | 82.4931 | 14848.7526
8.1.3 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portões) | 25.2 | M2 | 51.28 | 61.7104 | 1555.1009
8.1.4 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (guarda corpo entorno quadra) | 132.48 | M2 | 51.28 | 61.7104 | 8175.3874
8.1.5 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (alvenaria interna) | 393 | M2 | 32.06 | 38.581 | 15162.3346
8.1.6 | FDE | 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | 1 | UNID. |  | 0 | 0
8.2 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 20166.5772
8.2.1 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (alvenaria externa) | 482.4 | M2 | 32.06 | 38.581 | 18611.4763
8.2.2 | CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portões) | 25.2 | M2 | 51.28 | 61.7104 | 1555.1009
8.3 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 52908.0875
8.3.1 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 11449.35 | KG | 3.84 | 4.6211 | 52908.0875
9. | QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | [6 empty] | 353145.6385
9.1 | INFRAESTRUTURA MURETA | [6 empty] | 29005.4944
9.1.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | 109.6 | M | 1.45 | 1.7449 | 191.2443
9.1.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 108 | M | 65.66 | 79.0152 | 8533.6464
9.1.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 6.576 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 483.3601
9.1.4 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 21.92 | M2 | 7.61 | 9.1579 | 200.7406
9.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 1.096 | M3 | 183.54 | 220.872 | 242.0758
9.1.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 65.76 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 8040.1753
9.1.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 6.576 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 3673.3947
9.1.8 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 6.576 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 1359.0745
9.1.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 460.32 | KG | 11.34 | 13.6466 | 6281.7827
9.2 | PILARES OU PILARETES MURETA | [6 empty] | 2896.6362
9.2.1 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 8.64 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 1056.3734
9.2.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 0.864 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 482.6358
9.2.3 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 0.864 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 178.5645
9.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 86.4 | KG | 11.34 | 13.6466 | 1179.0624
9.3 | ALVENARIA MURETA | [6 empty] | 7567.4721
9.3.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 43.84 | M2 | 93.09 | 112.0245 | 4911.1543
9.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | 109.6 | M2 | 6.96 | 8.3757 | 917.9728
9.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 109.6 | M2 | 13.18 | 15.8608 | 1738.345
9.4 | ALAMBRADO | [6 empty] | 134545.9673
9.4.1 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | 438.4 | M2 | 238.03 | 286.4453 | 125577.6204
9.4.2 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | 8.7 | M2 | 856.61 | 1030.8445 | 8968.3469
9.5 | PISO | [6 empty] | 179130.0685
9.5.1 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 98.0115 | M3 | 17.17 | 20.6624 | 2025.1507
9.5.2 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | 653.41 | M2 | 3.79 | 4.5609 | 2980.1285
9.5.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 32.6705 | M3 | 183.54 | 220.872 | 7215.9999
9.5.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 16.26 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 1988.0361
9.5.5 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 65.341 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 36499.8907
9.5.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 65.341 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 13504.1497
9.5.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 4573.87 | KG | 11.34 | 13.6466 | 62417.5731
9.5.8 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | 653.41 | M2 | 64.92 | 78.1247 | 51047.4785
9.5.9 | FDE | 15.04.080 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | 1 | UNID. | 1206.3 | 1451.6614 | 1451.6614
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 205477.87
10.1 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 49550.9312
10.1.1 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | 14 | UNID | 552.36 | 664.71 | 9305.9403
10.1.2 | CDHU | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 1389.6 | M2 | 16.78 | 20.1931 | 28060.2651
10.1.3 | CDHU | 24.02.270 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo | 12.5 | M2 | 810.02 | 974.7781 | 12184.7258
10.2 | TELAS DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 112396.1219
10.2.1 | CDHU | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira (elemento vazado) | 106.56 | M2 | 155.66 | 187.3212 | 19960.9518
10.2.2 | CDHU | 24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | 91.68 | M2 | 746.82 | 898.7232 | 82394.9419
10.2.3 | CDHU | 35.20.010 | Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm (ao redor da quadra) | 676.66 | M2 | 12.33 | 14.8379 | 10040.2283
10.3 | EQUIPAMENTOS QUADRAS | [6 empty] | 4935.2036
10.3.1 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | 1 | CJ | 1971.54 | 2372.5512 | 2372.5512
10.3.2 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | 1 | CJ | 2129.51 | 2562.6523 | 2562.6523
10.4 | ILUMINAÇÃO INTERNA GINÁSIO | [6 empty] | 38595.6133
10.4.1 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 18 | UNID. | 1310.68 | 1577.2723 | 28390.9016
10.4.2 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 1458 | M | 4.35 | 5.2348 | 7632.3238
10.4.3 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC70°C | 160 | M | 13.36 | 16.0774 | 2572.3878
11. | DRENAGEM | [6 empty] | 142292.0519
11.1 | INFRAESTRUTURA MURETA | [6 empty] | 20964.3582
11.1.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | 98.7 | M | 1.45 | 1.7449 | 172.2246
11.1.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 32 | M | 65.66 | 79.0152 | 2528.4878
11.1.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 5.922 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 435.2887
11.1.4 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 19.74 | M2 | 7.61 | 9.1579 | 180.7764
11.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 0.987 | M3 | 183.54 | 220.872 | 218.0007
11.1.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 59.22 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 7240.5594
11.1.7 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 5.922 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 3308.0662
11.1.8 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 5.922 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 1223.9111
11.1.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 414.54 | KG | 11.34 | 13.6466 | 5657.0433
11.2 | PILARES OU PILARETES | [6 empty] | 1716.5251
11.2.1 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 5.12 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 625.9991
11.2.2 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | 0.512 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 286.0064
11.2.3 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 0.512 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 105.816
11.2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 51.2 | KG | 11.34 | 13.6466 | 698.7037
11.3 | ALVENARIA MURETA | [6 empty] | 6814.8677
11.3.1 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | 39.48 | M2 | 93.09 | 112.0245 | 4422.7275
11.3.2 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | 98.7 | M2 | 6.96 | 8.3757 | 826.678
11.3.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 98.7 | M2 | 13.18 | 15.8608 | 1565.4621
11.4 | DRENAGEM | [6 empty] | 112796.3008
11.4.1 | CDHU | 07.01.060 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | 662.3 | M3 | 28.45 | 34.2367 | 22674.9863
11.4.2 | CDHU | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | 662.3 | M3 | 15.19 | 18.2796 | 12106.6095
11.4.3 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 264.92 | M3 | 212.31 | 255.4939 | 67685.4318
11.4.4 | CDHU | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | 397.38 | M3 | 21.6 | 25.9934 | 10329.2732
12. | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS P.N.E. | [6 empty] | 45367.9096
12.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 9151.3378
12.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0.492 | M3 | 61.08 | 73.5037 | 36.1638
12.1.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado | 0.003 | M3 | 19 | 22.8646 | 0.068594
12.1.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | 0.003 | M3 | 183.54 | 220.872 | 0.66262
12.1.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 0.492 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 274.8343
12.1.5 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 0.492 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 101.6826
12.1.6 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | 4.92 | M2 | 101.6 | 122.2654 | 601.546
12.1.7 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 492 | KG | 11.34 | 13.6466 | 6714.1056
12.1.8 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | 18 | M | 65.66 | 79.0152 | 1422.2744
12.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 7013.6418
12.2.1 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 0.72 | M3 | 464.19 | 558.6062 | 402.1965
12.2.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 0.72 | M3 | 171.74 | 206.6719 | 148.8038
12.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 72 | KG | 11.34 | 13.6466 | 982.552
12.2.4 | CDHU | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | 14.4 | M2 | 191.32 | 230.2345 | 3315.3766
12.2.5 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | 0.984 | M3 | 1828.08 | 2199.9115 | 2164.7129
12.3 | ALVENARIA | [6 empty] | 2811.3219
12.3.1 | CDHU | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | 23.16 | M2 | 100.87 | 121.387 | 2811.3219
12.4 | ESQUADRIA | [6 empty] | 4298.8519
12.4.1 | CDHU | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | 1.44 | M2 | 1188.67 | 1430.4455 | 2059.8415
12.4.2 | CDHU | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | 2 | UNID. | 809.93 | 974.6698 | 1949.3395
12.4.3 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | 1.44 | M2 | 167.16 | 201.1603 | 289.6709
12.5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 2248.4328
12.5.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | 43.47 | M2 | 6.96 | 8.3757 | 364.0901
12.5.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | 43.47 | M2 | 22.449 | 27.0151 | 1174.3476
12.5.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | 5.96 | M2 | 13.18 | 15.8608 | 94.5304
12.5.4 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 11.02 | M2 | 46.41 | 55.8498 | 615.4647
12.6 | PISO | [6 empty] | 1538.0501
12.6.1 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | 1.36 | M3 | 707.72 | 851.6702 | 1158.2715
12.6.2 | CDHU | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 6.8 | M2 | 46.41 | 55.8498 | 379.7786
12.7 | PINTURA | [6 empty] | 1339.3423
12.7.1 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (INTERNA) | 5.96 | M2 | 30.96 | 37.2573 | 222.0533
12.7.2 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (EXTERNA) | 23.16 | M2 | 30.96 | 37.2573 | 862.8782
12.7.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 2.88 | M2 | 47.13 | 56.7162 | 163.3428
12.7.4 | SINAPI | 102209 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 7.56 | M2 | 10.01 | 12.046 | 91.068
12.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 14891.377
12.8.1 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | 4 | UNID. | 160.53 | 193.1818 | 772.7272
12.8.2 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | 4 | UNID. | 179.96 | 216.5639 | 866.2555
12.8.3 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | 2 | UNID. | 1692.07 | 2036.237 | 4072.4741
12.8.4 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | 2 | UNID. | 1225.29 | 1474.514 | 2949.028
12.8.5 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | 2 | UNID. | 55.41 | 66.6804 | 133.3608
12.8.6 | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | 2 | UNID. | 111.05 | 133.6376 | 267.2751
12.8.7 | CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | 2 | UNID. | 80.43 | 96.7895 | 193.5789
12.8.8 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 12 | M | 52.15 | 62.7573 | 753.0877
12.8.9 | CDHU | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | 12 | M | 31.22 | 37.5701 | 450.8418
12.8.10 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | 6 | M | 45.64 | 54.9232 | 329.5391
12.8.11 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | 30 | M | 78.91 | 94.9603 | 2848.8088
12.8.12 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | 2 | UNID. | 29.66 | 35.6928 | 71.3857
12.8.13 | CDHU | 47.04.050 V | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | 2 | UNID. | 491.53 | 591.5072 | 1183.0144
12.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 962.5756
12.9.1 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 2 | CJ | 25.79 | 31.0357 | 62.0714
12.9.2 | CDHU | 41.02.541 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 750 até 940 Im - 9 W | 4 | UNID. | 24.64 | 29.6518 | 118.6071
12.9.3 | CDHU | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | 2 | UNID. | 66.97 | 80.5917 | 161.1834
12.9.4 | CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 20 | M | 3.49 | 4.1999 | 83.9973
12.9.5 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC70°C | 20 | M | 13.36 | 16.0774 | 321.5485
12.9.6 | CDHU | 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | 10 | M | 17.88 | 21.5168 | 215.1679
12.10 | PISO EXTERNO | [6 empty] | 389.1813
12.10.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 0.492 | M3 | 657.32 | 791.0189 | 389.1813
12.11 | FORRO | [6 empty] | 723.797
12.11.1 | CDHU | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | 6.8 | M2 | 88.45 | 106.4407 | 723.797
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 1573446.54
Tietê, 29 de julho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENG. CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMORIA CALCULO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra
| 2 | m | por | 3 | m |  | 6 | M2
1.2 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
| 2243 | m2 | ÁREA CALCULADA NO AUTO CAD
2. | QUADRA DE AREIA
2.1 | FUNDAÇÃO
2.1.1 | INFRAESTRUTURA
2.1.1.1 | Locação para muros, cercas e alambrados
| 14 | 22 | 14 | 22 |  | 72 | m
2.1.1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
| 26 | unidades |  |  | 52 | m
| 2 | m
2.1.1.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
| 72 | 0.2 | 0.3 | 4.32 | m3
2.1.1.4 | Apiloamento do fundo de valas
| 72 | 0.2 |  | 14.4 | m2
2.1.1.5 | Lastro de pedra britada
| 72 | 0.2 | 0.05 |  | 0.72 | m3
2.1.1.6 | Forma em madeira comum para fundação
| 72 | 0.3 | 2 |  | 43.2 | m2
2.1.1.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
| 72 | 0.3 | 0.2 |  | 4.32 | m3
2.1.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 4.32 | m3
2.1.1.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 4.32 | 70 |  | 302.4 | kg
2.1.2 | PILARES OU PILRETES |  |  | 25 | pilares | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 1 | m3
2.1.2.1 | Forma em madeira comum para fundação
| 0.4 | 1 | 25 |  | 10 | m2
2.1.2.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
[5 empty] | 1 | m3
2.1.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 1 | m3
2.1.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 1 | 100 |  | 100 | kg
2.2 | PISO QUADRA
2.2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
| 14 | 22 | 0.6 |  | 184.8 | M3
2.2.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal
| 14 | 22 |  |  | 308 | M2
2.2.3 | Base de brita graduada
| 14 | 22 | 0.05 |  | 15.4 | M3
2.2.4 | Base de bica corrida
| 14 | 22 | 0.05 |  | 15.4 | M3
2.2.5 | Colchão de areia
| 14 | 22 | 0.5 |  | 154 | M3
2.3 | ALVENARIA
2.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm
perímetro | 72 | m | altura | 0.6 | m | 43.2 | m2 | 70.8 | M2
perímetro | 69 | m | altura | 0.4 | m | 27.6 | m2
2.3.2 | Chapisco
| 69 | m | 0.4 | m | 2 |  | 55.2 | M2
2.3.3 | Reboco
| 69 | m | 0.4 | m | 2 |  | 55.2 | M2
2.4 | DRENAGEM QUADRA DE AREIA
2.4.1 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões
| 115 | M
2.4.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
| 0.15 | 0.15 | 115 |  | 2.5875 | M3
2.4.3 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m
| 115 | M | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | M | 0.6 | M DE CONTORNO DA MANTA
[6 empty] | 69 | M2
2.5 | ALAMBRADO
2.5.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
| 14 | 14 | 20.5 | 20.5 |  | 4 | ALTURA |  | 276 | M2
2.5.2 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo
| 1.5 | 2.9 |  | 2 | UNIDADES |  | 8.7 | M2
3. | REFORMA VESTIÁRIOS
3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO
3.1.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
| vestiário deficiente masculino | [8 empty] | TOTAL | 110.166 | M2
| 9.92 | m | 2.1 | m |  | 20.832 | m2
vestiário deficiente feminino
| 9.92 | m | 2.1 | m |  | 20.832 | m2
vestiário feminino
| 16.31 | m | 2.1 | m |  | 34.251 | m2
vestiário masculino
| 16.31 | m | 2.1 | m |  | 34.251 | m2
3.2 | VIDRO
3.2.1 | Vidro fantasia de 3/4 mm
| 1.2 | 0.6 |  | 0.72 | M2 | TOTAL | 5.04 | M2
| 2 | 0.6 |  | 1.2 | M2
| 2 | 0.6 |  | 1.2 | M2
| 2 | 0.6 |  | 1.2 | M2
| 1.2 | 0.6 |  | 0.72 | M2
3.3 | PINTURA
3.3.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura externa)
| 16.85 | 3.1 |  | 52.235 | M2 | TOTAL | 85.427 | M2 |  |  | TOTAL | 80.387 | M2
| 4.96 | 3.1 |  | 15.376 | M2
| 4.96 | 3.1 |  | 15.376 | M2 | DESCONTAR ESQUADRIAS |  |  | 5.04 | M2
| 2.44 | M2 | OITÃO
3.3.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (pintura interna) | [6 empty] | TOTAL | 153.696
PNE FEMININO
| 10.91 | 0.9 |  |  |  | 9.819 | M2
| descontar vitrô |  | 1.2 | 0.6 |  | 0.72 | M2
[5 empty] | TOTAL | 9.099 | M2
PNE MASCULINO
| 10.91 | 0.9 |  |  |  | 9.819 | M2
| descontar vitrô |  | 1.2 | 0.6 |  | 0.72 | M2
[5 empty] | TOTAL | 9.099 | M2
VESTIARIO FEMININO
| 17.21 | 0.9 |  |  |  | 15.489
| descontar vitro |  | 2 | 0.6 |  | 1.2
[5 empty] | TOTAL | 14.289 | M2
VESTIARIO MASCULINO
| 17.21 | 0.9 |  |  |  | 15.489
| descontar vitro |  | 2 | 0.6 |  | 1.2
[5 empty] | TOTAL | 14.289 | M2
ADMINISTRAÇÃO
| 11.7 | 3 |  |  |  | 35.1
| descntar vitro |  | 2 | 0.6 |  | 1.2
| descontar porta |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
[5 empty] | TOTAL | 32.22 | m2
HALL VESTIARIO FEMININO
| 10.74 | 3 |  |  |  | 32.22
| descontar portas |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[5 empty] | TOTAL | 28.86 | M2
HALL VESTIARIO MASCULINO
| 10.74 | 3 |  |  |  | 32.22
| descontar portas |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
[5 empty] | TOTAL | 28.86 | M2
HALL ADM
| 6.22 | 3 |  |  |  | 18.66
| descontar porta |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
[5 empty] | TOTAL | 16.98 | M2
3.3.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (laje)
| VEST. FEM. | 14.08 | m2 |  | VEST. MASC.. | 14.08 | m2
| PNE FEM | 7.4 | m2 |  | PNE MASC. | 7.4 | m2
| A.C. | 8 | M2 |  | A.C. | 8 | M2
| ADM | 8.33 | M2 |  | HALL ADM | 2.82 | M2
| 70.11 | M2
3.3.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
PORTAS | 5 | UNIDADES |  | 0.8 | 2.1 | 2 |  | 16.8 | M2
3.3.5 | Esmalte a base de água em estrutura metálica
VITROS | 1.2 | 0.6 | 2 | 2 |  | 2.88 |  | 10.08 | M2
VITROS | 2 | 0.6 | 3 | 2 |  | 7.2
3.4 | TROCA DE COBERTURA
3.4.1 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer
| 4.7 | 16.3 |  | 76.61 | m2
3.4.2 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro
| 4.7 | 16.3 |  | 76.61 | m2
3.4.3 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
| 5 | UNIDADES
3.4.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
| 5.5 | 17.85 |  | 108.435 | m2
|  | 10.26 | M2 | SANT PNE
3.4.5 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm
| 5.5 | 17.85 |  | 108.435 | m2
|  | 10.26 | M2 | SANT PNE
3.4.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m
| 21.65 | M
3.4.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento
cmprim. | 16.85 | m | 0.55 | m | 9.2675 | M2 |  | 11.4675 | M2
laterais | 1.1 | m2 | 2 | unid | 2.2 | M2
4. | PISO CONCRETO
4.1 | Demolição manual de concreto simples
| 22.7 | M2 | 0.1 | M | 2.27 | M3
4.2 | Cimentado desempenado
| 104.5 | M2 | área retirada do cad
4.3 | Execução de passeio (piso em concreto desempenado)
ÁREA CALCULADA NO CAD
| 755.22 | M2 | 0.07 |  | 52.8654 | M3
5. | BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  | 9 | UNIDADES
5.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
| 2.5 | 2.5 | 0.3 | 9 |  | 16.875 | m3
5.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (apiloamento)
| 2.5 | 2.5 | 9 |  | 56.25 | m2
5.3 | Lastro de pedra britada
| 2.5 | 2.5 | 0.05 | 9 | 2.8125 | m3
5.4 | Forma em madeira comum para fundação
| 10 | 0.3 | 9 |  | 27 | m2
5.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
| 2.5 | 2.5 | 0.3 | 9 |  | 16.875 | m3
5.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
| 2.5 | 2.5 | 0.3 | 9 |  | 16.875 | m3
5.7 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 16.875 | 70 |  | 1181.25 | kg
6. | ILUMINAÇÃO
6.1 | 34 | POSTES C/ LUMINÁRIAS EM LED
6.2
6.3 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
6.4 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C
7. | ESCADA METÁLICA
7.1 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral
| 12 | M COMPR |  |  |  | 12 | M2
| 1 | M ALTURA
7.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
| 14 | unidades |  |  | 14 | m
| 1 | m
7.10 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura
7.11 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica
| conforme projeto de estrutura metélica | [5 empty] | kg
8. | PINTURA GINÁSIO
8.1 | PINTURA INTERNA
8.1.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (piso quadra e entorno)
área levantada no cad
8.1.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (arquibancadas)
| comprimento |  | 30 | m
| degrau |  | 0.6 | m | 3 | unidades |  | 54 | m2
| espelho |  | 0.4 | m | 3 | unidades |  | 36 | m2
[8 empty] | total | 90 | 2 | arquibancadas
[9 empty] | 180 | m2
8.1.3 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portões)
| 3 | 2.1 | 4 |  | 25.2 | m2
8.1.4 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (guarda corpo entorno quadra)
| 110.4 | m | 1.2 | altura |  | 132.48 | m2
8.1.5 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (alvenaria interna)
| 145.95 | m2 | lateral maior | [5 empty] | 393 | m2
| 145.95 | m2 | lateral maior |  | total | 507.6 | m2
| 107.85 | m2 | lateral menor
| 107.85 | m2 | lateral menor
decontos
| arquibancada |  | 30 | 0.4 | 3 | 2 |  | 72 | m2
| portões |  | 3 | 2.1 | 4 |  |  | 25.2 | m2
| vãos vestiários |  | 2.3 | 3 | 2 |  |  | 13.8 | m2
| vãos adm |  | 1.2 | 3 |  |  |  | 3.6 | m2 | total descontos |  | 114.6 | m2
8.2 | PINTURA EXTERNA
8.2.1 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (alvenaria interna) | [7 empty] | 482.4 | M2
| 145.95 | m2 | lateral maior
| 145.95 | m2 | lateral maior |  | total | 507.6 | m2
| 107.85 | m2 | lateral menor
| 107.85 | m2 | lateral menor
decontos
| portões |  | 3 | 2.1 | 4 |  |  | 25.2 | m2
8.2.2 | Esmalte a base de água em estrutura metálica (portões)
| 3 | 2.1 | 4 |  | 25.2 | m2
8.3 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA
8.3.1 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica
| 27 | 38.55 |  | 1040.85 | M2 |  | TOTAL | 11449.35 | KG
|  | 11 | KG/M2
9. | QUADRA SOCIETY
9.1 | INFRAESTRUTURA MURETA
9.1.1 | Locação para muros, cercas e alambrados
| 18.4 | 36.4 | 18.4 | 36.4 |  | 109.6 | m
9.1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
| 54 | unidades |  |  | 108 | m
| 2 | m
9.1.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
| 109.6 | 0.2 | 0.3 | 6.576 | m3
9.1.4 | Apiloamento do fundo de valas
| 109.6 | 0.2 |  | 21.92 | m2
9.1.5 | Lastro de pedra britada
| 109.6 | 0.2 | 0.05 |  | 1.096 | m3
9.1.6 | Forma em madeira comum para fundação
| 109.6 | 0.3 | 2 |  | 65.76 | m2
9.1.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
| 109.6 | 0.3 | 0.2 |  | 6.576 | m3
9.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 6.576 | m3
9.1.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 6.576 | 70 |  | 460.32 | kg
9.2 | PILARES OU PILRETES |  |  | 54 | pilares | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.864 | m3
9.2.1 | Forma em madeira comum para fundação
| 0.4 | 0.4 | 54 |  | 8.64 | m2
9.2.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
[5 empty] | 0.864 | m3
9.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 0.864 | m3
9.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 0.864 | 100 |  | 86.4 | kg
9.3 | ALVENARIA
9.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm
perímetro | 109.6 | m | altura | 0.4 | m | 43.84 | m2 | 43.84 | M2
9.3.2 | Chapisco
| 109.6 | m | 0.4 | m | 2 |  | 109.6 | M2
| 109.6 | M | 0.2 | M | 1
9.3.3 | Reboco
| 109.6 | m | 0.4 | m | 2 |  | 109.6 | M2
| 109.6 | M | 0.2 | M | 1
9.4 | ALAMBRADO
9.4.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos
| 18.4 | 36.4 | 18.4 | 36.4 |  | 4 | ALTURA |  | 438.4 | M2
9.4.2 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo
| 1.5 | 2.9 |  | 2 | UNIDADES |  | 8.7 | M2
9.5 | PISO
9.5.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
| 18.1 | m | 36.1 | m | 0.15 | m |  | 98.0115 | m3
9.5.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal
| 18.1 | m | 36.1 | m |  |  |  | 653.41 | m2
9.5.3 | Lastro de pedra britada
| 18.1 | m | 36.1 | m | 0.05 | m |  | 32.6705 | m3
9.5.4 | Forma em madeira comum para fundação
| 18.1 | 18.1 | 36.1 | 36.1 |  | 0.15 |  | 16.26 | m2
9.5.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa
| 18.1 | m | 36.1 | m | 0.1 | m |  | 65.341 | m3
9.5.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
| 18.1 | m | 36.1 | m | 0.1 | m |  | 65.341 | m3
9.5.7 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 65.341 | m3 |  | 70 |  |  |  | 4573.87 | kg
9.5.8 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm
| 18.1 | m | 36.1 | m |  |  |  | 653.41 | M2
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | SERVIÇOS EXTERNOS
10.1.1 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm
| 14 | UNIDADES
10.1.2 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)
| 1389.6 | M2 | AREA RETIRADA DO CAD
10.1.3 | Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo
10.2 | TELAS DE PROTEÇÃO
10.2.1 | Tela de proteção tipo mosquiteira
| 2.4 | 1.4 |  | 30 | unidades |  | 100.8 | m2 |  | 106.56 | m2
| 2.4 | 1.2 |  | 2 | unidades |  | 5.76 | m2
10.2.2 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida
| 38.2 |  | ALTURA | 1.2 | M |  | 91.68 | M2
38.2
10.2.3 | Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm
| 5.65 | 35 | 2 |  | 395.5 | M2 |  | 676.66 | M2
| 7.1 | 19.8 | 2 |  | 281.16 | M2
10.5 | DRENAGEM
11. | DRENAGEM
11.1 | INFRAESTRUTURA MURETA
Locação para muros, cercas e alambrados
| 19.7 | 6.15 | 26.9 | 2.75 |  | 98.7 | m
| 14 | 29.2
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
| 32 | unidades |  |  | 32 | m
| 1 | m
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m
| 98.7 | 0.2 | 0.3 | 5.922 | m3
Apiloamento do fundo de valas
| 98.7 | 0.2 |  | 19.74 | m2
Lastro de pedra britada
| 98.7 | 0.2 | 0.05 |  | 0.987 | m3
Forma em madeira comum para fundação
| 98.7 | 0.3 | 2 |  | 59.22 | m2
Concreto usinado, fck = 25 MPa
| 98.7 | 0.3 | 0.2 |  | 5.922 | m3
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 5.922 | m3
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 5.922 | 70 |  | 414.54 | kg
11.2 | PILARES OU PILRETES |  |  | 32 | pilares | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.512 | m3
Forma em madeira comum para fundação
| 0.4 | 0.4 | 32 |  | 5.12 | m2
Concreto usinado, fck = 25 MPa
[5 empty] | 0.512 | m3
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
[5 empty] | 0.512 | m3
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
| 0.512 | 100 |  | 51.2 | kg
11.3 | ALVENARIA
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm
| 98.7 | m | altura | 0.4 | m | 39.48 | m2 | 39.48 | M2
Chapisco
| 98.7 | m | 0.4 | m | 2 |  | 98.7 | M2
| 98.7 | M | 0.2 | M | 1
Reboco
| 98.7 | m | 0.4 | m | 2 |  | 98.7 | M2
| 98.7 | M | 0.2 | M | 1
11.4 | DRENAGEM
11.4.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto
ÁREA | 662.3 | M2 | PROFUND. | 1 |  |  | 662.3 | M3
11.4.2 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km
| 662.3 | M3
11.4.3 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado
| 662.3 | M2 | ALTURA | 0.4 |  |  | 264.92 | M3
11.4.4 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro
| 662.3 | M3 | ALTURA | 0.6 |  |  | 397.38 | M3
12. | SANITÁRIOS PNE
12.1 | infraestrutura
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
| perímetro | 8.2
| 0.3 | 0.2 | 8.2 | 0.492 | m3
Reaterro manual apiloado
| 0.003 | m3
Lastro de pedra britada
| 0.003 | m3
Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa
| 0.492 | m3
Forma em madeira comum para fundação
| 0.3 | 8.2 | 2 | 4.92 | m2
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
| 100 |  | 492 | kg
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
| 6 | unidades |  | 18 | m
| 3 | metros
12.2 | superestrutura
| Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa |  |  |  | 6 | pilares | 0.2 | 0.2 | altura | 3 | m
| 0.72 | m3
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa
| 72 | kg
Forma plana em compensado para estrutura convencional
| 0.8 | 3 | 6 | 14.4 | m2
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado
| 8.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | UNID. |  | 0.984 | M3
12.3 | alvenaria
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm
| 8.2 | 3 | 24.6 | m2 |  |  | 23.16 | m2
| descontar | 1.2 | 0.6 | 2 | 1.44 | m2
12.5 | REVESTIMENTO INTERNO
12.5.1
| Chapisco |  |  |  | 43.47 | M2
| 23.16 | PAREDES NOVAS
| 22.2 | PAREDES ANTIGAS |  | DESCONTAR PORTA |  | 1.89 |  | 20.31
| Emboço comum |  |  |  | 43.47 | M2
| 23.16 | PAREDES NOVAS
| 22.2 | PAREDES ANTIGAS |  | DESCONTAR PORTA |  | 1.89 |  | 20.31
Reboco
| 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 7.4 | m | 5.96 | m2
|  |  |  | altura | 1 | m | descontar janelas |  | 1.44
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
| 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 7.4 | m | 14.8 | m2 |  |  | 11.02 | m2
|  |  | altura | 2 | m |  | descontar portas |  | 3.78 | m2
12.5.2 | PISO
| Lastro de concreto impermeabilizado |  |  |  | 1.36 | M3
Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
| 1.7 | 2 | 2 |  | 6.8 | M2