## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE GATIL MUNICIPAL
LOCAL:PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5022.1273 | 5022.1273
2. | INFRAESTRUTURA | 10660.1683 | 10660.1683
3. | SUPERESTRUTURA | 14782.5613 | 7391.2807 | 7391.2807
4. | ALVENARIA | 4867.9455 | 4867.9455
5. | ESQUADRIAS | 35128.0486 |  | 17564.0243 | 17564.0243
6. | PISO | 6001.187 |  | 3000.5935 | 3000.5935
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 828.632 |  | 414.316 | 414.316
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1265.0423 |  | 632.5212 | 632.5212
9. | COBERTURA | 2896.5877 |  |  | 2896.5877
10. | PINTURA | 3939.6625 |  |  | 3939.6625
11. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4869.0308 |  |  | 4869.0308
|  | 90260.9933 | 27941.5217 | 29002.7356 | 33316.736
Tietê, 16 de março de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE GATIL MUNICIPAL | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL:PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES | [6 empty] | SINAPI FEV/2023 NÃO DESONERADO
FDE JAN/2023 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-03-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5022.1273
1.1 | 02.09.030 | CDHU | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 65 | 7.56 | 9.2587 | 601.8176
1.2 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 17.5 | 22.2 | 27.1883 | 475.796
1.3 | 02.02.120 | CDHU | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 4 | 805.2 | 986.1284 | 3944.5138
2. |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 10660.1683
2.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 36.23 | 16.36 | 20.0361 | 725.9076
2.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.77 | 58.41 | 71.5347 | 126.6165
2.3 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 1.475 | 171.37 | 209.8768 | 309.5683
2.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 1.77 | 456.42 | 558.9776 | 989.3903
2.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.77 | 164.2 | 201.0957 | 355.9395
2.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 17.7 | 98.55 | 120.6942 | 2136.2871
2.7 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 141.6 | 11.46 | 14.0351 | 1987.3648
2.8 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 51.5 | 75.39 | 92.3301 | 4755.0018
3. |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 14782.5613
3.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.052 | 456.42 | 558.9776 | 1147.022
3.2 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.052 | 164.2 | 201.0957 | 412.6485
3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 164.16 | 11.46 | 14.0351 | 2303.9958
3.4 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 27.36 | 188.73 | 231.1376 | 6323.9256
3.5 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.81225 | 1815.49 | 2223.4306 | 1805.9815
3.6 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 13.77 | 165.38 | 202.5409 | 2788.988
4. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4867.9455
4.1 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B uso aparente | M2 | 43.05 | 92.33 | 113.0766 | 4867.9455
5. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 35128.0486
5.1 | 24.02.460 | CDHU | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | M2 | 4.41 | 737.45 | 903.155 | 3982.9136
5.2 | 06.03.018 | FDE | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | M2 | 50.32 | 505.3821 | 618.9415 | 31145.135
6. |  |  | PISO |  |  |  |  | 6001.187
6.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 53.54 | 89.58 | 109.7086 | 5873.7998
6.2 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 7.1 | 14.65 | 17.9419 | 127.3872
7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 828.632
7.1 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 20 | 31.35 | 38.3943 | 767.8869
7.2 | 44.03.370 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UNID. | 1 | 49.6 | 60.7451 | 60.7451
8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1265.0423
8.1 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 45 | 3.49 | 4.2742 | 192.3391
8.2 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 15 | 4.4 | 5.3887 | 80.8302
8.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2 | 24.96 | 30.5685 | 61.137
8.4 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 25 | 7.27 | 8.9036 | 222.5892
8.5 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 3 | 68.57 | 83.9777 | 251.933
8.6 | P.14.000.046623 | CDHU INSUMOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 ‐ 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 ‐ 20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente | UN | 6 | 33.46 | 40.9785 | 245.8708
8.7 | 09.04.019 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 1 | 116.9106 | 143.1804 | 143.1804
8.8 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 2 | 27.42 | 33.5813 | 67.1625
9. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2896.5877
9.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.005 | 27.25 | 33.3731 | 734.3745
9.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22.005 | 45.67 | 55.932 | 1230.7847
9.3 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 21.6 | 35.21 | 43.1217 | 931.4284
10. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3939.6625
10.1 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (alvenaria) | M2 | 86.1 | 33.89 | 41.5051 | 3573.5876
10.2 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (portas) | M2 | 8.82 | 33.89 | 41.5051 | 366.0748
11. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4869.0308
11.1 | 102073 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 0.45325 | 3611.28 | 4422.7346 | 2004.6045
11.2 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 5.5 | 212.16 | 259.8324 | 1429.0779
11.3 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 80 | 14.65 | 17.9419 | 1435.3484
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 90260.9933
Tietê, 16 de março de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 65 | 65,00 M2 ocupação construção + calçada externa
1.2 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 17.5 | 65,00 M2 * 0,50 M
1.3 | Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 4 | 1 UNIDADE * 4 MESES
2. | INFRAESTRUTURA
2.1 | Locação de obra de edificação | M2 | 36.23 | 36,23 M2 ÁREA OCUPAÇÃO CONSTRUÇÃO
2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.77 | 29,50 m perímetro alvenaria * 0,20 * 0,30
2.3 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.475 | 29,50 * 0,20 fundo vala * 0,05
2.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 1.77 | 29,50 m perímetro alvenaria * 0,20 * 0,30
2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.77 | 29,50 m perímetro alvenaria * 0,20 * 0,30
2.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 17.7 | 0,30 + 0,30 * 29,50 m
2.7 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 141.6 | concreto * 80
2.8 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 51.5 | 11 brocas 4,00 m prof. + 5 brocas 1,50 m prof.
3. | SUPERESTRUTURA
3.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.052 | viga respaldo 19,20 m * 0,30 * 0,15 + pilares 11 unid. * 0,30 * 0,15 * 2,40
3.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.052 | viga respaldo 19,20 m * 0,30 * 0,15 + pilares 11 unid. * 0,30 * 0,15 * 2,40
3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 164.16 | concreto * 80
3.4 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 27.36 | viga 0,30+0,30 * 19,20 + pilares 0,30 + 0,30 * 11 * 2,40
3.5 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.81225 | verga alvenaria 16,30 m * 0,15 * 0,15 + pilaretes 11 unid. 0,15 * 0,15 * 1,80 alt.
3.6 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 13.77 | 3,74 M2 * 3 UNID. ( GATIL MAIOR) + 0,85 M2 * 3 UNID. (GATIL MENOR)
4. | ALVENARIA
4.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B | m2 | 43.05 | total alvenaria 43,05 m²
5. | ESQUADRIAS
5.1 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | M2 | 4.41 | 0,80*2,10*2 unidades + 0,70*0,50*3 unidades (baias pequenas)
5.2 | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | m2 | 50.32 | 4,75*2,30 + 2,70+2,30 + 5,30*2,30 + superiores 5,22 m2 + 14,36 m2 + 0,20*5,25 + 0,20*1,85 (fechamento superior até cobertura)
6. | PISO
6.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _08/2022 | M2 | 53.54 | 18,37 M2 INTERNO + 6,47 M2 INTERNO + 28,70 M2 CALÇADA
6.2 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 7.1 | 1,85 + 5,25 M2 (interno baias)
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
7.2 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 45
8.2 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 15
8.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 2
8.4 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 25
8.5 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 3
8.6 | Lâmpada LED tubular T8, base G13 ‐ 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 ‐ 20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente | UN | 6
8.7 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UN | 1
8.8 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 2
9. | COBERTURA
9.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 22.005 | 2,70 * 2,15
9.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22.005 | 2,70 * 2,15
9.3 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 21.6
10. | PINTURA
10.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (INTERNA) | M2 | 86.1 | alvenmaria * 2 lados
10.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 8.82 | portas * 2 lados / obs gradil já incluso pintura no item
11. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 0.45325 | 2,75 (projeção horizontal)*1,70*0,07 + 1,20 (altura total espelhos)*1,50*0,07
11.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 5.5
11.3 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 80 | grama externa para acabamento