## CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL: RUA SANTA CRUZ COM RUA CAMILO DE ARRUDA | [6 empty] | SINAPI OUT/2022 NÃO DESONERADO
FDE OUT/2022 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24419.2279 | 24419.2279
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 743.5 | 0.82 | 1.0043 | 746.6628
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1263.54 | 1547.4574 | 1547.4574
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1 | 3128.84 | 3831.8903 | 3831.8903
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 894.32 | 1095.2737 | 3285.8211
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 185.875 | 22.2 | 27.1883 | 5053.6327
1.6 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 743.5 | 4.45 | 5.4499 | 4052.0118
1.7 | 04.09.140 | CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UNID. | 20 | 25.31 | 30.9972 | 619.9431
1.8 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em gera | M2 | 99.5 | 4.1 | 5.0213 | 499.6164
1.9 | 04.01.080 | CDHU | Retirada de fechamento em placas pré‐moldadas, inclusive pilares | M2 | 41.8 | 3.42 | 4.1885 | 175.0782
1.10 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 11.8125 | 77.88 | 95.3796 | 1126.672
1.11 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 17.4125 | 94.33 | 115.526 | 2011.5956
1.12 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 5.6 | 214.17 | 262.294 | 1468.8464
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 81704.123 | 40852.0615 | 40852.0615
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 341.95 | 4.09 | 5.009 | 1712.8354
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 5.6 | 673.93 | 825.3621 | 4622.0276
2.3 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 121.4 | 387.2 | 474.2038 | 57568.3462
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 6.7 | 34.9187 | 42.7649 | 286.525
2.5 | 54.04.340 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M | 140.55 | 101.75 | 124.6132 | 17514.3888
3. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 75654.0299 |  | 25218.01 | 25218.01 | 25218.01
3.1 | 36.03.050 | CDHU | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1 | 2870.72 | 3515.7708 | 3515.7708
3.2 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 17 | 1767.86 | 2165.0981 | 36806.6684
3.3 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 17 | 101.37 | 124.1478 | 2110.5133
3.4 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 17 | 900.28 | 1102.5729 | 18743.7396
3.5 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 7.5 | 58.41 | 71.5347 | 536.5105
3.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.25 | 456.42 | 558.9776
3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5.25 | 164.2 | 201.0957 | 1055.7526
3.8 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 3 | 18.16 | 22.2406 | 66.7217
3.9 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | 4.75 | 5.8173 | 1163.465
3.10 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 300 | 6.83 | 8.3647 | 2509.4103
3.11 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 150 | 30.4 | 37.2309 | 5584.632
3.12 | 40.02.060 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6 | 42.11 | 51.5721 | 309.4327
3.13 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 17 | 95.76 | 117.2773 | 1993.7136
4. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 18333.0487 |  |  |  | 18333.0487
4.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 7 | 602.66 | 738.0777 | 5166.5439
4.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 5442.27 | 6665.1481 | 6665.1481
4.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1792.31 | 2195.0421 | 2195.0421
4.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1508.06 | 1846.9211 | 1846.9211
4.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 2008.16 | 2459.3936 | 2459.3936
5. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 3947.2081 |  |  |  | 3947.2081
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 220 | 14.65 | 17.9419 | 3947.2081
6. |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 192036.3376 | 48009.0844 | 48009.0844 | 48009.0844 | 48009.0844
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18056.7279
6.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15225.49
6.1.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 64 | 1.46 | 1.7881 | 114.436
6.1.1.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 42 | 63.48 | 77.744 | 3265.2462
6.1.1.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.84 | 58.41 | 71.5347 | 274.6934
6.1.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 12.8 | 7.07 | 8.6586 | 110.8305
6.1.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.64 | 171.37 | 209.8768 | 134.3212
6.1.1.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 38.4 | 98.55 | 120.6942 | 4634.6567
6.1.1.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.84 | 456.42 | 558.9776 | 2146.4739
6.1.1.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.84 | 164.2 | 201.0957 | 772.2076
6.1.1.9 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 268.8 | 11.46 | 14.0351 | 3772.6247
6.1.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 2831.2379
6.1.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.4 | 98.55 | 120.6942 | 1013.8312
6.1.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.84 | 456.42 | 558.9776 | 469.5412
6.1.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.84 | 164.2 | 201.0957 | 168.9204
6.1.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 84 | 11.46 | 14.0351 | 1178.9452
6.2 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 37562.8227
6.2.1 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 144 | 17.75 | 21.7384 | 3130.3332
6.2.2 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 240 | 4.09 | 5.009 | 1202.1655
6.2.3 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 12 | 240.02 | 293.9525 | 3527.4299
6.2.4 | 54.01.220 | CDHU | Base de bica corrida | M3 | 12 | 200.9 | 246.0422 | 2952.5068
6.2.5 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 120 | 182.02 | 222.9199 | 26750.3873
6.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10066.162
6.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 62.8 | 92.26 | 112.9908 | 7095.8236
6.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 48.8 | 6.93 | 8.4872 | 414.1739
6.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 48.8 | 12.83 | 15.7129 | 766.7896
6.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 48.8 | 29.94 | 36.6675 | 1789.3749
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7600.6512
6.4.1 | 46.13.020 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115 | 18.44 | 22.5835 | 2597.0988
6.4.2 | 08.05.190 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875 | 21.35 | 26.1473 | 67.6563
6.4.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69 | 58.41 | 71.5347 | 4935.8962
6.5 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 91872.2912
6.5.1 | 34.05.270 | CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 250 | 280.61 | 343.6631 | 85915.7668
6.5.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 6 | 810.61 | 992.7541 | 5956.5244
6.6 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 26877.6826
6.6.1 | 41.10.340 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | 4 | UNID. | 2285.99 | 2799.652 | 11198.6078
6.6.2 | 41.12.210 | CDHU | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 8 | UNID. | 1404.3 | 1719.8462 | 13758.7697
6.6.3 | 37.04.250 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | UNID. | 764.82 | 936.6751 | 936.6751
6.6.4 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 6 | UNID. | 133.86 | 163.9383 | 983.6301
7. |  |  | MURETA PARA CANTEIROS |  |  |  |  | 19627.8263 | 19627.8263
7.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 1.974 | M3 | 58.41 | 71.5347 | 141.2096
7.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.4935 | M3 | 171.37 | 209.8768 | 103.5742
7.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 5.499 | M3 | 456.42 | 558.9776 | 3073.8177
7.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 5.499 | M3 | 164.2 | 201.0957 | 1105.8255
7.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 73.32 | M2 | 98.55 | 120.6942 | 8849.2976
7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 329.94 | KG | 11.46 | 14.0351 | 4630.7284
7.7 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 47 | M2 | 29.94 | 36.6675 | 1723.3733
8. |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 9995.1054 |  |  | 9995.1054
8.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 1 | M3 | 58.41 | 71.5347 | 71.5347
8.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 1 | M3 | 456.42 | 558.9776 | 558.9776
8.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 1 | M3 | 164.2 | 201.0957 | 201.0957
8.4 | 35276 | SINAPI INSUMOS | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 14 | M | 222.65 | 272.6795 | 3817.5124
8.5 | 35272 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 4.8 | M | 60.5 | 74.0944 | 355.6529
8.6 | 4472 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 45.5 | M | 41.85 | 51.2537 | 2332.0431
8.7 | 15.20.060 | CDHU | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | 64.3 | M | 16.36 | 20.0361 | 1288.3207
8.8 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | 41.02 | M | 27.27 | 33.3976 | 1369.9683
9. |  |  | MUROS DE DIVISA |  |  |  |  | 56837.0277 |  |  | 28418.5139 | 28418.5139
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15969.4017
9.1.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 56 | 63.48 | 77.744 | 4353.6615
9.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.3132 | 58.41 | 71.5347 | 237.0089
9.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 11.044 | 7.07 | 8.6586 | 95.6259
9.1.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.5522 | 171.37 | 209.8768 | 115.894
9.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 33.132 | 98.55 | 120.6942 | 3998.8397
9.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.3132 | 456.42 | 558.9776 | 1852.0045
9.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.3132 | 164.2 | 201.0957 | 666.2704
9.1.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 331.32 | 11.46 | 14.0351 | 4650.0967
9.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 8304.9646
9.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 24.64 | 98.55 | 120.6942 | 2973.9047
9.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2.464 | 456.42 | 558.9776 | 1377.3207
9.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.464 | 164.2 | 201.0957 | 495.4999
9.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 246.4 | 11.46 | 14.0351 | 3458.2393
9.3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 32562.6614
9.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 121.484 | 92.26 | 112.9908 | 13726.577
9.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 309.46 | 6.93 | 8.4872 | 2626.4399
9.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 309.46 | 12.83 | 15.7129 | 4862.5143
9.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 309.46 | 29.94 | 36.6675 | 11347.1301
10. |  |  | MURO ARRIMO |  |  |  |  | 19157.5145 |  | 19157.5145
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 6338.1519
10.1.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 22 | 63.48 | 77.744 | 1710.367
10.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.32 | 58.41 | 71.5347 | 94.4258
10.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.4 | 7.07 | 8.6586 | 38.098
10.1.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.22 | 171.37 | 209.8768 | 46.1729
10.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 13.2 | 98.55 | 120.6942 | 1593.1632
10.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.32 | 456.42 | 558.9776 | 737.8504
10.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.32 | 164.2 | 201.0957 | 265.4464
10.1.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132 | 11.46 | 14.0351 | 1852.6282
10.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 2224.5441
10.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6.6 | 98.55 | 120.6942 | 796.5816
10.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.66 | 456.42 | 558.9776 | 368.9252
10.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.66 | 164.2 | 201.0957 | 132.7232
10.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 66 | 11.46 | 14.0351 | 926.3141
10.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10594.8185
10.3.1 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 33 | 212.45 | 260.1875 | 8586.188
10.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 33 | 6.93 | 8.4872 | 280.0766
10.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 33 | 12.83 | 15.7129 | 518.5257
10.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 33 | 29.94 | 36.6675 | 1210.0281
|  |  | TOTAL | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 501711.4492 | 132908.2001 | 133236.6704 | 111640.7137 | 123925.865
Tietê, 16 de janeiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL: RUA SANTA CRUZ COM RUA CAMILO DE ARRUDA | [6 empty] | SINAPI OUT/2022 NÃO DESONERADO
FDE OUT/2022 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24419.2279
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 743.5 | 0.82 | 1.0043 | 746.6628
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1263.54 | 1547.4574 | 1547.4574
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1 | 3128.84 | 3831.8903 | 3831.8903
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 894.32 | 1095.2737 | 3285.8211
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 185.875 | 22.2 | 27.1883 | 5053.6327
1.6 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 743.5 | 4.45 | 5.4499 | 4052.0118
1.7 | 04.09.140 | CDHU | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UNID. | 20 | 25.31 | 30.9972 | 619.9431
1.8 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em gera | M2 | 99.5 | 4.1 | 5.0213 | 499.6164
1.9 | 04.01.080 | CDHU | Retirada de fechamento em placas pré‐moldadas, inclusive pilares | M2 | 41.8 | 3.42 | 4.1885 | 175.0782
1.10 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 11.8125 | 77.88 | 95.3796 | 1126.672
1.11 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 17.4125 | 94.33 | 115.526 | 2011.5956
1.12 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 5.6 | 214.17 | 262.294 | 1468.8464
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 81704.123
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 341.95 | 4.09 | 5.009 | 1712.8354
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 5.6 | 673.93 | 825.3621 | 4622.0276
2.3 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 121.4 | 387.2 | 474.2038 | 57568.3462
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 6.7 | 34.9187 | 42.7649 | 286.525
2.5 | 54.04.340 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M | 140.55 | 101.75 | 124.6132 | 17514.3888
3. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 75654.0299
3.1 | 36.03.050 | CDHU | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1 | 2870.72 | 3515.7708 | 3515.7708
3.2 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 17 | 1767.86 | 2165.0981 | 36806.6684
3.3 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 17 | 101.37 | 124.1478 | 2110.5133
3.4 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 17 | 900.28 | 1102.5729 | 18743.7396
3.5 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 7.5 | 58.41 | 71.5347 | 536.5105
3.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.25 | 456.42 | 558.9776 | 1257.6995
3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5.25 | 164.2 | 201.0957 | 1055.7526
3.8 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 3 | 18.16 | 22.2406 | 66.7217
3.9 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | 4.75 | 5.8173 | 1163.465
3.10 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 300 | 6.83 | 8.3647 | 2509.4103
3.11 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 150 | 30.4 | 37.2309 | 5584.632
3.12 | 40.02.060 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6 | 42.11 | 51.5721 | 309.4327
3.13 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 17 | 95.76 | 117.2773 | 1993.7136
4. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 18333.0487
4.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 7 | 602.66 | 738.0777 | 5166.5439
4.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 5442.27 | 6665.1481 | 6665.1481
4.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1792.31 | 2195.0421 | 2195.0421
4.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1508.06 | 1846.9211 | 1846.9211
4.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 2008.16 | 2459.3936 | 2459.3936
5. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 3947.2081
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 220 | 14.65 | 17.9419 | 3947.2081
6. |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 192036.3376
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18056.7279
6.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15225.49
6.1.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 64 | 1.46 | 1.7881 | 114.436
6.1.1.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 42 | 63.48 | 77.744 | 3265.2462
6.1.1.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.84 | 58.41 | 71.5347 | 274.6934
6.1.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 12.8 | 7.07 | 8.6586 | 110.8305
6.1.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.64 | 171.37 | 209.8768 | 134.3212
6.1.1.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 38.4 | 98.55 | 120.6942 | 4634.6567
6.1.1.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.84 | 456.42 | 558.9776 | 2146.4739
6.1.1.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.84 | 164.2 | 201.0957 | 772.2076
6.1.1.9 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 268.8 | 11.46 | 14.0351 | 3772.6247
6.1.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 2831.2379
6.1.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.4 | 98.55 | 120.6942 | 1013.8312
6.1.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.84 | 456.42 | 558.9776 | 469.5412
6.1.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.84 | 164.2 | 201.0957 | 168.9204
6.1.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 84 | 11.46 | 14.0351 | 1178.9452
6.2 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 37562.8227
6.2.1 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 144 | 17.75 | 21.7384 | 3130.3332
6.2.2 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 240 | 4.09 | 5.009 | 1202.1655
6.2.3 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 12 | 240.02 | 293.9525 | 3527.4299
6.2.4 | 54.01.220 | CDHU | Base de bica corrida | M3 | 12 | 200.9 | 246.0422 | 2952.5068
6.2.5 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 120 | 182.02 | 222.9199 | 26750.3873
6.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10066.162
6.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 62.8 | 92.26 | 112.9908 | 7095.8236
6.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 48.8 | 6.93 | 8.4872 | 414.1739
6.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 48.8 | 12.83 | 15.7129 | 766.7896
6.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 48.8 | 29.94 | 36.6675 | 1789.3749
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7600.6512
6.4.1 | 46.13.020 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115 | 18.44 | 22.5835 | 2597.0988
6.4.2 | 08.05.190 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875 | 21.35 | 26.1473 | 67.6563
6.4.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69 | 58.41 | 71.5347 | 4935.8962
6.5 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 91872.2912
6.5.1 | 34.05.270 | CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 250 | 280.61 | 343.6631 | 85915.7668
6.5.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 6 | 810.61 | 992.7541 | 5956.5244
6.6 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 26877.6826
6.6.1 | 41.10.340 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | 4 | UNID. | 2285.99 | 2799.652 | 11198.6078
6.6.2 | 41.12.210 | CDHU | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 8 | UNID. | 1404.3 | 1719.8462 | 13758.7697
6.6.3 | 37.04.250 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | UNID. | 764.82 | 936.6751 | 936.6751
6.6.4 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 6 | UNID. | 133.86 | 163.9383 | 983.6301
7. |  |  | MURETA PARA CANTEIROS |  |  |  |  | 19627.8263
7.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 1.974 | M3 | 58.41 | 71.5347 | 141.2096
7.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.4935 | M3 | 171.37 | 209.8768 | 103.5742
7.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 5.499 | M3 | 456.42 | 558.9776 | 3073.8177
7.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 5.499 | M3 | 164.2 | 201.0957 | 1105.8255
7.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 73.32 | M2 | 98.55 | 120.6942 | 8849.2976
7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 329.94 | KG | 11.46 | 14.0351 | 4630.7284
7.7 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 47 | M2 | 29.94 | 36.6675 | 1723.3733
8. |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 9995.1054
8.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 1 | M3 | 58.41 | 71.5347 | 71.5347
8.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 1 | M3 | 456.42 | 558.9776 | 558.9776
8.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 1 | M3 | 164.2 | 201.0957 | 201.0957
8.4 | 35276 | SINAPI INSUMOS | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 14 | M | 222.65 | 272.6795 | 3817.5124
8.5 | 35272 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 4.8 | M | 60.5 | 74.0944 | 355.6529
8.6 | 4472 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | 45.5 | M | 41.85 | 51.2537 | 2332.0431
8.7 | 15.20.060 | CDHU | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | 64.3 | M | 16.36 | 20.0361 | 1288.3207
8.8 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | 41.02 | M | 27.27 | 33.3976 | 1369.9683
9. |  |  | MUROS DE DIVISA |  |  |  |  | 56837.0277
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15969.4017
9.1.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 56 | 63.48 | 77.744 | 4353.6615
9.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.3132 | 58.41 | 71.5347 | 237.0089
9.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 11.044 | 7.07 | 8.6586 | 95.6259
9.1.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.5522 | 171.37 | 209.8768 | 115.894
9.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 33.132 | 98.55 | 120.6942 | 3998.8397
9.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.3132 | 456.42 | 558.9776 | 1852.0045
9.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.3132 | 164.2 | 201.0957 | 666.2704
9.1.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 331.32 | 11.46 | 14.0351 | 4650.0967
9.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 8304.9646
9.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 24.64 | 98.55 | 120.6942 | 2973.9047
9.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2.464 | 456.42 | 558.9776 | 1377.3207
9.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.464 | 164.2 | 201.0957 | 495.4999
9.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 246.4 | 11.46 | 14.0351 | 3458.2393
9.3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 32562.6614
9.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 121.484 | 92.26 | 112.9908 | 13726.577
9.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 309.46 | 6.93 | 8.4872 | 2626.4399
9.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 309.46 | 12.83 | 15.7129 | 4862.5143
9.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 309.46 | 29.94 | 36.6675 | 11347.1301
10. |  |  | MURO ARRIMO |  |  |  |  | 19157.5145
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 6338.1519
10.1.1 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 22 | 63.48 | 77.744 | 1710.367
10.1.2 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.32 | 58.41 | 71.5347 | 94.4258
10.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.4 | 7.07 | 8.6586 | 38.098
10.1.4 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.22 | 171.37 | 209.8768 | 46.1729
10.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 13.2 | 98.55 | 120.6942 | 1593.1632
10.1.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.32 | 456.42 | 558.9776 | 737.8504
10.1.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.32 | 164.2 | 201.0957 | 265.4464
10.1.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132 | 11.46 | 14.0351 | 1852.6282
10.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 2224.5441
10.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6.6 | 98.55 | 120.6942 | 796.5816
10.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.66 | 456.42 | 558.9776 | 368.9252
10.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.66 | 164.2 | 201.0957 | 132.7232
10.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 66 | 11.46 | 14.0351 | 926.3141
10.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10594.8185
10.3.1 | 14.02.040 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 33 | 212.45 | 260.1875 | 8586.188
10.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 33 | 6.93 | 8.4872 | 280.0766
10.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 33 | 12.83 | 15.7129 | 518.5257
10.3.4 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 33 | 29.94 | 36.6675 | 1210.0281
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 501711.4492
Tietê, 16 de janeiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 743.5 | área da praça a ser ampliada
1.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1
1.3 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1
1.4 | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | placa 2,00 x 1,50 m
1.5 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 185.875 | movimentação de terra para acerto do terreno estimado área terreno/2 * 0,50 m
1.6 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 743.5 | área da praça a ser ampliada
| Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UNID. | 20
| Retirada de entelamento metálico em gera | M2 | 99.5 | 39,80 m * 2,50 (h)
| Retirada de fechamento em placas pré‐moldadas, inclusive pilares | M2 | 41.8 | 20,90 M * 2,00 ( demolição muro em placas)
| Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 11.8125 | MURO 15,70 *2,50 (5) + mureta alambrado 16,00 * 0,50 (h)
| Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 17.4125 | alvenaria 11,81 m³ + concreto 5,60
| Demolição manual de concreto simples |  | 5.6 | demolição calçada existente 80,00 * 0,07
2. | PISOS
2.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 341.95 | área piso concreto, intertravado e piso playground
2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 5.6 | área piso concreto 80 * 0,07
2.3 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 121.4 | área piso playground
2.4 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 6.7 | travamento intertravado e piso borracha
2.5 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 140.55
3. | ILUMINAÇÃO
3.1 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 17 | 17 unidades luminárias em LED
3.2 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 17 | 17 unidades luminárias em LED
3.3 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 17 | 17 unidades luminárias em LED
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 7.5 | 0,50*0,15*100 m
3.5 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.25 | 0,15*0,15*100 M
3.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5.25 | 0,35*0,15*100 m
3.7 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 3 | 0,20*0,15*100 m
3.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200
3.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 300
3.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios |  | 150
3.11 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6 | 6 UNIDADES
6. | QUADRA DE AREIA
6.1 | FUNDAÇÃO
6.1.1 | INFRAESTRUTURA
6.1.1.1 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 64 | perímetro 12 + 20 + 12 + 20
6.1.1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 42 | 21 unidades 2 metros profundidade
6.1.1.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.84 | 64 m * 0,20 * 0,30
6.1.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 12.8 | 64 m * 0,20
6.1.1.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.64 | 64 m * 0,20 * 0,05
6.1.1.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 38.4 | 64 m * 0,30 * 2 lados
6.1.1.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.84 | 64 m * 0,20 * 0,30
6.1.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.84 | 64m * 0,20 * 0,30
6.1.1.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 268.8 | concreto * 70
6.1.2 | PILARES OU PILARETES |  |  | 21 pilares 0,20 * 0,20 * 1,00
6.1.2.1 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 8.4 | 0,40 * 1,00 * 21
6.1.2.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.84 | 0,20 * 0,20 * * 1,00 * 21 unid
6.1.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.84 | 0,20 * 0,20 * * 1,00 * 21 unid
6.1.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 84 | concreto * 100
6.2 | PISO QUADRA
6.2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 144 | 12 * 20 * 0,60 (profundidade)
6.2.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 240 | 12 * 20
6.2.3 | Base de brita graduada | M3 | 12 | 12 * 20 * 0,05
6.2.4 | Base de bica corrida | M3 | 12 | 12 * 20 * 0,05
6.2.5 | Colchão de areia | M3 | 120 | 12 * 20 * 0,5 prof
6.3 | ALVENARIA
6.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 62.8 | 64 m * 0,60 altura + 61 * 0,40 altura
6.3.2 | Chapisco | M2 | 48.8 | 61 m * 0,40 * 2
6.3.3 | Reboco | M2 | 48.8 | 61 m * 0,40 * 2
6.4 | DRENAGEM
6.4.1 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115 | 115 m
6.4.2 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875 | 0,15 * 0,15 * 115 m
6.4.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69 | 115 m * 0,60
6.5 | ALAMBRADO
6.5.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 250 | 12 + 12+ 18,5 + 18,5 * 4,00 m altura
6.5.2 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 6 | 1,50 * 4,00
7. | MURETA
7.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.974 | comprimento muretas: 51,70 m * 0,15 * 0,20 (h) + 14,10 m * 0,15 * 0,20 (h)
7.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.4935 | 65,80 * 0,15 * 0,05
7.3 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 5.499 | concreto: 51,70 * 0,15 * 0,60 (h) 0,20 abaixo solo e 0,4 acima solo + 14,10 * 0,15 * 0,40 (h) 0,20 abaixo solo e 0,2 acima solo
7.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 5.499 | concreto: 51,70 * 0,15 * 0,60 (h) 0,20 abaixo solo e 0,4 acima solo + 14,10 * 0,15 * 0,40 (h) 0,20 abaixo solo e 0,2 acima solo
7.5 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 73.32 | 51,70 * 0,60 * 2 + 14,10 * 0,40 * 2
7.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 329.94 | concreto * 60
7.7 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 47 | 51,70 * 0,40 * 2 + 14,10 * 0,20 * 2
8. | PERGOLADOS
8.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1 | escavação para chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades
8.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 1 | concreto chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades
8.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1 | concreto chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades
8.4 | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 14 | 4 pilares * 3,50 (h)
8.5 | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 4.8 | 2 vigas * 2,40 m
8.6 | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 45.5 | 13 vigas * 3,50 m
8.7 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 64.3 | montagem da estrutura do pergolado
8.8 | Verniz em superfície de madeira | M | 41.02 | (2,50 * 0,80 * 8) + (0,52 * 2,40 * 2 * 2 ) + (0,44*3,50*13*2)
MUROS DE DIVISA
INFRAESTRUTURA
| Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 56 | 28 brocas - 2,00 m profundidade
| Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.3132 | 55,22 (comprimento muro) *0,30 * 0,20
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 11.044 | 55,22 * 0,20
| Lastro de pedra britada | M3 | 0.5522 | 55,22 * 0,20 * 0,05
| Forma em madeira comum para fundação | M2 | 33.132 | 55,22 * 0,30 * 2
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 3.3132 | 55,22 (comprimento muro) *0,30 * 0,20
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.3132 | 55,22 (comprimento muro) *0,30 * 0,20
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 331.32 | concreto * 100
| PILARES OU PILARETES |  |  | 28 pilares 0,20 * 0,20 * 2,20 ALTURA
| Forma em madeira comum para fundação | M2 | 24.64 | 0,40 * 2,20 * 28
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 2.464 | 0,20 * 0,20 * * 2,20 * 28 unid
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.464 | 0,20 * 0,20 * * 2,20 * 28 unid
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 246.4 | concreto * 100
ALVENARIA E REVESTIMENTO
| Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 121.484 | 55,22 * 2,20 m altura
| Chapisco | M2 | 309.46 | 121,48 * 2 (muro construir) + 13,30 * 5,00
| Reboco | M2 | 309.46 | 121,48 * 2 (muro construir) + 13,30 * 5,00
MURO ARRIMO
INFRAESTRUTURA
| Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 22 | 11 brocas - 2,00 m profundidade
| Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.32 | 22,00 (comprimento muro) *0,30 * 0,20
| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 4.4 | 22,00* 0,20
| Lastro de pedra britada | M3 | 0.22 | 22 * 0,20 * 0,05
| Forma em madeira comum para fundação | M2 | 13.2 | 22,00 * 0,30 * 2
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.32 | 22,00(comprimento muro) *0,30 * 0,20
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1.32 | 22 (comprimento muro) *0,30 * 0,20
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 132 | concreto * 100
| PILARES OU PILARETES |  |  | 11 pilares 0,20 * 0,20 * 1,50 ALTURA
| Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6.6 | 0,40 * 1,50 * 11
| Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 0.66 | 0,20 * 0,20 * * 1,50 * 11 unid
| Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.66 | 0,20 * 0,20 * * 1,50 * 11 unid
| Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 66 | concreto * 100
ALVENARIA E REVESTIMENTO
| Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 33 | 22 * 1,50 m altura
| Chapisco | M2 | 33 | 22 * 1,50
| Reboco | M2 | 33 | 22* 1,50