## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA SANITÁRIOS E PISO PAÇO MUNICIPAL | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 189 NÃO DESONERADO
FDE JANEIRO 2023
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-04-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS
1. |  |  | REFORMA SANITÁRIOS
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 3494.1515 | 3494.1515
1.1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 111.175 | 11.68 | 14.3045 | 1590.3023
1.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 42.59 | 52.16 | 521.5997
1.1.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 5 | 7.38 | 9.0383 | 45.1914
1.1.4 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNID. | 10 | 54.44 | 66.6727 | 666.7267
1.1.5 | 05.07.040 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.3353 | 102.59 | 125.642 | 670.3313
1.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 19770.8109 | 9885.4055 | 9885.4055
1.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 90.465 | 6.93 | 8.4872 | 767.7919
1.2.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 90.465 | 22.08 | 27.0414 | 2446.2981
1.2.3 | 12.04.050 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | M2 | 90.465 | 149.439 | 183.018 | 16556.7209
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 16938.1521 | 16938.1521
1.3.1 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 5 | 147.01 | 180.0431 | 900.2157
1.3.2 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 5 | 302.74 | 370.7657 | 1853.8284
1.3.3 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UNID. | 5 | 278.41 | 340.9687 | 1704.8436
1.3.4 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | UNID. | 10 | 110.31 | 135.0967 | 1350.9666
1.3.5 | 47.04.040 | CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UNID. | 5 | 325.95 | 399.191 | 1995.9548
1.3.6 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 | 54.07 | 66.2195 | 1986.5859
1.3.7 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | 31.35 | 38.3943 | 1151.8303
1.3.8 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 30 | 37.06 | 45.3874 | 1361.6215
1.3.9 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 30 | 46.74 | 57.2425 | 1717.2743
1.3.10 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30 | 79.34 | 97.1677 | 2915.0309
1.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 4265.6523 |  | 4265.6523
1.4.1 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.0355 | 781.61 | 957.2378 | 991.2197
1.4.2 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20.71 | 129.1 | 158.1088 | 3274.4326
1.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1366.8917 |  | 1366.8917
1.5.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 37.278 | 29.94 | 36.6675 | 1366.8917
2. |  |  | REFORMA PISO INTERNO
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6310.3703 | 6310.3703
2.1.1 | 04.06.020 | CDHU | Retirada de piso em material sintético | M2 | 243.83 | 4.32 | 5.2907 | 1290.0324
2.1.2 | 04.05.020 | CDHU | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 146.73 | 11.68 | 14.3045 | 2098.8987
2.1.3 | 04.01.020 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira | M2 | 10.75 | 35.54 | 43.5258 | 467.9028
2.1.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 19.528 | 102.59 | 125.642 | 2453.5364
2.2 |  |  | RESTAURO DE PISO DE MADEIRA |  |  |  |  | 14839.4675 | 7419.7337 | 7419.7337
2.2.1 | 20.20.202 | CDHU | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 91.08 | 127.98 | 156.7371 | 14275.6156
2.2.2 | 20.20.040 | CDHU | Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 10 | 46.04 | 56.3852 | 563.8519
2.3 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO |  |  |  |  | 65852.6538 |  | 65852.6538
2.3.1 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo com alto desempenho | M2 | 146.73 | 32.34 | 39.6068 | 5811.5055
2.3.2 | 21.02.060 | CDHU | Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 162.1 | 230.93 | 282.82 | 45845.1173
2.3.3 | 20.10.040 | CDHU | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 144.98 | 32.55 | 39.864 | 5779.4805
2.3.4 | 14.40.040 | CDHU | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | M2 | 10.75 | 43.16 | 52.8581 | 568.2241
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 132838.1502 | 44047.8131 | 88790.3371
Tietê, 27 de abril de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA SANITÁRIOS E PISO PAÇO MUNICIPAL | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 189 NÃO DESONERADO
FDE JANEIRO 2023
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-04-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | REFORMA SANITÁRIOS |  |  |  |  | 45835.6587
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 3494.1515
1.1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 111.175 | 11.68 | 14.3045 | 1590.3023
1.1.2 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 42.59 | 52.16 | 521.5997
1.1.3 | 04.11.120 | CDHU | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 5 | 7.38 | 9.0383 | 45.1914
1.1.4 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNID. | 10 | 54.44 | 66.6727 | 666.7267
1.1.5 | 05.07.040 |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.3353 | 102.59 | 125.642 | 670.3313
1.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 19770.8109
1.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 90.465 | 6.93 | 8.4872 | 767.7919
1.2.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 90.465 | 22.08 | 27.0414 | 2446.2981
1.2.3 | 12.04.050 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | M2 | 90.465 | 149.439 | 183.018 | 16556.7209
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 16938.1521
1.3.1 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 5 | 147.01 | 180.0431 | 900.2157
1.3.2 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 5 | 302.74 | 370.7657 | 1853.8284
1.3.3 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UNID. | 5 | 278.41 | 340.9687 | 1704.8436
1.3.4 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | UNID. | 10 | 110.31 | 135.0967 | 1350.9666
1.3.5 | 47.04.040 | CDHU | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UNID. | 5 | 325.95 | 399.191 | 1995.9548
1.3.6 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 | 54.07 | 66.2195 | 1986.5859
1.3.7 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30 | 31.35 | 38.3943 | 1151.8303
1.3.8 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 30 | 37.06 | 45.3874 | 1361.6215
1.3.9 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 30 | 46.74 | 57.2425 | 1717.2743
1.3.10 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 30 | 79.34 | 97.1677 | 2915.0309
1.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 4265.6523
1.4.1 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.0355 | 781.61 | 957.2378 | 991.2197
1.4.2 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20.71 | 129.1 | 158.1088 | 3274.4326
1.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1366.8917
1.5.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 37.278 | 29.94 | 36.6675 | 1366.8917
2. |  |  | REFORMA PISO INTERNO |  |  |  |  | 87002.4916
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6310.3703
2.1.1 | 04.06.020 | CDHU | Retirada de piso em material sintético | M2 | 243.83 | 4.32 | 5.2907 | 1290.0324
2.1.2 | 04.05.020 | CDHU | Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 146.73 | 11.68 | 14.3045 | 2098.8987
2.1.3 | 04.01.020 | CDHU | Retirada de divisória em placa de madeira | M2 | 10.75 | 35.54 | 43.5258 | 467.9028
2.1.4 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 19.528 | 102.59 | 125.642 | 2453.5364
2.2 |  |  | RESTAURO DE PISO DE MADEIRA |  |  |  |  | 14839.4675
2.2.1 | 20.20.202 | CDHU | Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 91.08 | 127.98 | 156.7371 | 14275.6156
2.2.2 | 20.20.040 | CDHU | Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 10 | 46.04 | 56.3852 | 563.8519
2.3 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO |  |  |  |  | 65852.6538
2.3.1 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo com alto desempenho | M2 | 146.73 | 32.34 | 39.6068 | 5811.5055
2.3.2 | 13.80.016 | FDE | Piso vinílico de 3,2 mm de espessura | M2 | 162.1 | 270.4634 | 331.2365 | 53693.4438
2.3.3 | 20.10.040 | CDHU | Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M | 144.98 | 32.55 | 39.864 | 5779.4805
2.3.4 | 14.40.040 | CDHU | Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos | M2 | 10.75 | 43.16 | 52.8581 | 568.2241
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 132838.1502
Tietê, 27 de abril de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 111.175 | área piso = 20,71 m2 / área revest. 60,31*1,50 (h)
1.2 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UNID. | 10 | 5 lavatórios e 5 bacias
1.3 | Retirada de torneira ou chuveiro | UNID. | 5 | 5 torneiras
1.4 | Retirada de registro ou válvula embutidos | UNID. | 10 | 5 registros e 5 válvulas
| Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 5.3353
REVESTIMENTOS DE PAREDE
| Chapisco | M2 | 90.465 | 60,31*1,50
| Emboço comum | M2 | 90.465 | 60,31*1,50
| CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | M2 | 90.465 | 60,31*1,50
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS
| Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 5 | 5 sanitários
| Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 5 | 5 sanitários
| Lavatório de louça com coluna | UNID. | 5 | 5 sanitários
| REGISTRO |  | 5 | 5 sanitários
| Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UNID. | 5 | 5 sanitários
PISO
| Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1.0355 | 20,71 * 0,05
| Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 20.71 | 20,71 m2
PINTURA
| Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 37.278 | 20,71 * 1,80
REFORMA PISO INTERNO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| Retirada de piso em material sintético | M2 | 243.83 | remoção de piso laminado existente todas as salas pavto superior
| Retirada de piso em tacos de madeira | M2 | 146.73 | remoção taco existente adm / sala reunião / governo / gabinete e recepção gabinete / compras / licitação
| Retirada de divisória em placa de madeira | M2 | 10.75 | divisória compras
| Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 19.528
RESTAURO DE PISO DE MADEIRA
| Raspagem com calafetação e aplicação de verniz | M2 | 91.08 | salão nobre
| Recolocação de tacos soltos com cola | M2 | 10 | previsão para colar tacos soltos
REVESTIMENTO EM PISO VINÍLICO
| Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 146.73 | regularização caso haja necessidade de remoção dos tacos
| Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico | M2 | 162.1
| Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm | M

## pintura
pintura externa
laterais | 164.9 | m2 | 24,25 * 3,40 * 2
frente | 33.36 | m2
fundo | 28.56 | m2
total | 226.82 | m2
pintura interna
laje | 194 | m2
recepção e corredor
barrado esmalte | 126.4 | m2 | 63,20 * 2,00 h
pintura acrilica | 63.2 | m2 | 63,20 * 1,00 h
total acrilica | 484.02 | m2
total esmalte | 126.4 | m2