## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | BAIRRO BELVEDERE - RUA SANTA TEREZINHA
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 186 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021
BDI: | 23.38%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 202493.7077 | 101246.8538 | 101246.8538
1.1 | 23.13.07.03.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 20% de brita e 4% de cimento | 1291.8 | m³ | 178.12 | 219.7645 | 283891.7243
1.2 | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 705 | M2 | 22.75 | 28.069 | 19788.6097
1.3 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 705 | M2 | 25.52 | 31.4866 | 22198.0361
1.4 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 310.2 | M3 | 34.7 | 42.8129 | 13280.5492
1.5 | 54.01.210 | Base de brita graduada | 141 | M3 | 199.59 | 246.2541 | 34721.834
1.6 | 54.01.220 | Base de bica corrida | 141 | M3 | 160.66 | 198.2223 | 27949.3454
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 7164 | m² | 15.29 | 18.8648 | 135147.4415
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 321361.5747 | 80340.3937 | 80340.3937 | 80340.3937 | 80340.3937
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 7164 | m² | 7.49 | 9.2412 | 66203.6846
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 214.92 | m³ | 1557.28 | 1921.3721 | 412941.284
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 5 | unid. | 149.56 | 184.5271 | 922.6356
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 8924.0323 |  |  |  | 8924.0323
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | #REF! | m² | 33.85 | 41.7641 | #REF!
3.2 | 70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | #REF! | m² | 43.52 | 53.695 | #REF!
TOTAL GERAL | [6 empty] | 532779.3147 | 181587.2475 | 181587.2475 | 80340.3937 | 89264.426
Tietê, 31 de maio de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
|  |  | Autor do Projeto e Responsável Técnico | [7 empty] | A2:L41AA11:L41

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | BAIRRO BELVEREDE - RUA SANTA TEREZINHA
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 189 / DER 12/2022 / SIURB INFRA 01/2023
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 202493.7077
1.1 | 23.13.07.01.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 4% de cimento | 770.876 | m³ | 146.9 | 176.28 | 135890.0213
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 3854.38 | m² | 14.4 | 17.28 | 66603.6864
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 321361.5747
2.1 | 03.07.070 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | 1005.34 | m² | 7.22 | 8.664 | 8710.2658
2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 4859.72 | m² | 7.53 | 9.036 | 43912.4299
2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 145.7916 | m³ | 1530.49 | 1836.588 | 267759.1031
2.4 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 6 | unid. | 136.08 | 163.296 | 979.776
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 8924.0323
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 182.63 | m² | 40.72 | 48.864 | 8924.0323
TOTAL GERAL | [6 empty] | 532779.3147
Tietê, 31 de maio de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## MEMÓRIA CÁLCULO
RELAÇÃO DE VIAS
LOCAL | ÁREA TOTAL | FRESAGEM | RECICLAGEM | PV
RUA SANTA TEREZINHA | 4879.72
TOTAL |  | 1005.34 | 3854.38 | 6

## MEMÓRIA CALCULO SINALIZAÇÃO
RUA SANTA TEREZINHA
| AREA | QUANT | TOTAL
PARE | 4.68 | 1 | 4.68 | M2
FAIXA PEDESTRE | 1.2 | 42 | 50.4 | M2
LINHA DUPLA | 0.2 | 27 | 5.4 | M2
LINHA DUPLA TRACEJADA | 0.2 | 586.75 | 117.35 | M2
LOMBADA | 0.6 | 8 | 4.8 | M2
LINHA ÚNICA | 0.1 | 586.75 | 58.675
|  | TOTAL | 182.63 | M2