## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO E AMPLIAÇÃO - CRAS POVO FELIZ |  | REFORMA E REFORÇO DE FUNDAÇÃO - CRAS POVO FELIZ
REFERÊNCIA: | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022 |  | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022
BDI: | 20.34% |  | 20.34%
[7 empty] | BDI: | 20.34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNID | P. UNITÁRIO (R$) | P. UNIT. + BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 29337.7473 | 29337.7473
1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 1339.4096
1.1.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.8 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 177.524
1.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 14.4 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 1161.8856
1.2 | ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 26924.5879
1.2.1 | FDE | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | 1 | UNID | 1876.9837 | 2258.7622 | 2258.7622
1.2.2 | FDE | 16.31.024 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | 48 | M | 427.0163 | 513.8714 | 24665.8256
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO | [6 empty] | 1073.7498
1.3.1 | FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | 14.4 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 1016.6323
1.3.2 | FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 6 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 57.1175
1.3.3 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 1.44 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 206.5668
1.3.4 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 6 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 325.5637
2 | REPARO EM TRINCAS | [6 empty] | 316.6018 | 316.6018
2.1 | FDE | 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS | 20 | M | 13.1545 | 15.8301 | 316.6018
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 4013.9185 | 4013.9185
3.1 | SANITÁRIOS | [6 empty] | 3681.6577
3.1.1 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | 33.66 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 571.7007
3.1.2 | FDE | 12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | 3.12 | M2 | 30.1707 | 36.3075 | 113.2793
3.1.3 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | 33.66 | M2 | 10.4797 | 12.6112 | 424.4944
3.1.4 | FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | 57.34 | M2 | 31.8211 | 38.2936 | 2195.7526
3.1.5 | FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | 57.34 | M2 | 5.4553 | 6.5649 | 376.4308
3.2 | ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 332.2608
3.2.1 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS (TANQUE) | 1 | UNID. | 41.0325 | 49.3785 | 49.3785
3.2.2 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | 1.1985 | M3 | 77.7073 | 93.513 | 112.0753
3.2.3 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.43875 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 97.3608
3.2.4 | FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | 3.2175 | M2 | 6.7642 | 8.1401 | 26.1907
3.2.5 | FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | 10.5 | M | 3.7398 | 4.5005 | 47.2555
4 | RECONSTRUÇÃO TELHADO SANITÁRIOS E ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 15505.5778 |  | 7752.7889 | 7752.7889
4.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 60.52 | M2 | 57.24 | 68.8826 | 4168.7759
4.2 | FDE | 07.03.132 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | 60.52 | M2 | 116.3659 | 140.0347 | 8474.8981
4.3 | FDE | 07.80.050 | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | 13.45 | M | 54.1301 | 65.1401 | 876.1349
4.4 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | 0.372 | M3 | 77.7073 | 93.513 | 34.7868
4.5 | FDE | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | 39.285 | M2 | 41.2683 | 49.6623 | 1950.982
5 | RECOLOCAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO | [6 empty] | 1237.8666 |  | 1237.8666
5.1 | FDE | 05.82.010 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | 3.12 | M2 | 300.8699 | 362.0669 | 1129.6486
5.2 | FDE INSUMO | 65509 | LAVATORIO BRANCO SEM COLUNA 33X45CM | 1 | UNID | 89.9268 | 108.2179 | 108.2179
6 | PISO SANITÁRIOS | [6 empty] | 3219.5378 |  | 3219.5378
6.1 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 33.66 | M2 | 27.3821 | 32.9516 | 1109.1521
6.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 33.66 | M2 | 52.1 | 62.6971 | 2110.3857
7 | CONSTRUÇÃO ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 27805.5388 |  | 13902.7694 | 13902.7694
7.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 7073.3381
7.1.1 | FDE | 01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | 10 | M3 | 17.5854 | 21.1622 | 211.6223
7.1.1 | FDE | 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | 48 | M | 73.2683 | 88.1711 | 4232.211
7.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 0.807 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 65.114
7.1.3 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | 0.4035 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 28.4869
7.1.4 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 2.69 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 25.6077
7.1.5 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 8.07 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 1157.635
7.1.6 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 0.807 | M3 | 477.1626 | 574.2175 | 463.3935
7.1.7 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 56.49 | KG | 13.0813 | 15.742 | 889.2677
7.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 2969.1395
7.2.1 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 11.06 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 1586.5481
7.2.2 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 0.474 | M3 | 477.1626 | 574.2175 | 272.1791
7.2.3 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 42.66 | KG | 13.0813 | 15.742 | 671.5553
7.2.4 | FDE | 16.15.003 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM | 13.45 | M | 27.1138 | 32.6288 | 438.857
7.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 5685.6202
7.3.1 | FDE | 04.01.042 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | 26.02 | M2 | 65.5203 | 78.8472 | 2051.6031
7.3.2 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | 52.04 | M2 | 6.0569 | 7.2889 | 379.3136
7.3.3 | FDE | 12.02.005 | EMBOCO | 52.04 | M2 | 30.8455 | 37.1195 | 1931.6992
7.3.4 | FDE | 12.02.007 | REBOCO | 48.8 | M2 | 22.5285 | 27.1107 | 1323.0043
7.3.5 | FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | 3.24 | M2 | 99.7724 | 120.0661 | 389.014
7.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5981.0596
7.4.1 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | 1 | UNID | 1065.6992 | 1282.4624 | 1282.4624
7.4.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.2 | M2 | 823.95 | 991.5414 | 1189.8497
7.4.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | M2 | 788.1 | 948.3995 | 2845.1986
7.4.4 | FDE | 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | 4.2 |  | 131.2846 | 157.9878 | 663.5489
7.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2565.7936
7.5.1 | FDE | 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | 1 | UNID. | 968.3415 | 1165.3021 | 1165.3021
7.5.2 | FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | 1 | UNID. | 69.1057 | 83.1618 | 83.1618
7.5.3 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 6 | M | 48.1707 | 57.9687 | 347.812
7.5.4 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 12 | M | 64.9024 | 78.1036 | 937.2431
7.5.5 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 0.4 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 32.2746
7.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1751.6319
7.6.1 | FDE | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | 1 | UNID. | 193.0081 | 232.266 | 232.266
7.6.2 | FDE | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | 2 | UNID. | 207.0732 | 249.1919 | 498.3837
7.6.3 | FDE | 16.85.084 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 8.1382 | 9.7935 | 293.8057
7.6.4 | FDE | 16.85.085 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 5.7642 | 6.9367 | 208.1001
7.6.5 | FDE | 09.03.059 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | 15 | M | 28.7561 | 34.6051 | 519.0763
7.7 | PISO | [6 empty] | 1567.3396
7.7.1 | FDE | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 5.0625 | M2 | 6.6992 | 8.0618 | 40.8129
7.7.2 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 5.0625 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 48.1929
7.7.3 | FDE | 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | 5.0625 | M2 | 33.5772 | 229.3194 | 1160.9295
7.7.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 5.0625 | M2 | 52.1 | 62.6971 | 317.4043
8 | PINTURA | [6 empty] | 15282.7849 |  |  | 15282.7849
8.1 | SANITÁRIOS E A.S. | [6 empty] | 6063.8244
8.1.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | 63.01 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 2219.9209
8.1.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | 97.895 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 3448.9629
8.1.3 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (NOVAS A.S.) | 8.4 | M2 | 28.2602 | 34.0083 | 285.6695
8.1.4 | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (PORTA A.S.) | 3.36 | M2 | 27.0244 | 32.5212 | 109.2711
8.2 | COZINHA E CHURRASQUEIRA | [6 empty] | 9218.9604
8.2.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | 141.445 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 4983.2838
8.2.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | 120.225 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 4235.6767
TOTAL | [7 empty] | 96719.5735 | 33668.2676 | 26112.9627 | 36938.3432
Tietê, 23 de maio de 2022
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
OBRA: |  |  | REFORMA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO E AMPLIAÇÃO - CRAS POVO FELIZ
REFERÊNCIA: |  |  | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022
BDI: |  |  | 20.34%
[7 empty] | BDI: | 20.34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNID | P. UNITÁRIO (R$) | P. UNIT. + BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$)
1 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 29337.7473
1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 1339.4096
1.1.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.8 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 177.524
1.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 14.4 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 1161.8856
1.2 | ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 26924.5879
1.2.1 | FDE | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | 1 | UNID | 1876.9837 | 2258.7622 | 2258.7622
1.2.2 | FDE | 16.31.024 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | 48 | M | 427.0163 | 513.8714 | 24665.8256
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO | [6 empty] | 1073.7498
1.3.1 | FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | 14.4 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 1016.6323
1.3.2 | FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 6 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 57.1175
1.3.3 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 1.44 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 206.5668
1.3.4 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 6 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 325.5637
2 | REPARO EM TRINCAS | [6 empty] | 316.6018
2.1 | FDE | 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS | 20 | M | 13.1545 | 15.8301 | 316.6018
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 4013.9185
3.1 | SANITÁRIOS | [6 empty] | 3681.6577
3.1.1 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | 33.66 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 571.7007
3.1.2 | FDE | 12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | 3.12 | M2 | 30.1707 | 36.3075 | 113.2793
3.1.3 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | 33.66 | M2 | 10.4797 | 12.6112 | 424.4944
3.1.4 | FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | 57.34 | M2 | 31.8211 | 38.2936 | 2195.7526
3.1.5 | FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | 57.34 | M2 | 5.4553 | 6.5649 | 376.4308
3.2 | ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 332.2608
3.2.1 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS (TANQUE) | 1 | UNID. | 41.0325 | 49.3785 | 49.3785
3.2.2 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | 1.1985 | M3 | 77.7073 | 93.513 | 112.0753
3.2.3 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.43875 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 97.3608
3.2.4 | FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | 3.2175 | M2 | 6.7642 | 8.1401 | 26.1907
3.2.5 | FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | 10.5 | M | 3.7398 | 4.5005 | 47.2555
4 | RECONSTRUÇÃO TELHADO SANITÁRIOS E ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 15505.5778
4.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 60.52 | M2 | 57.24 | 68.8826 | 4168.7759
4.2 | FDE | 07.03.132 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | 60.52 | M2 | 116.3659 | 140.0347 | 8474.8981
4.3 | FDE | 07.80.050 | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | 13.45 | M | 54.1301 | 65.1401 | 876.1349
4.4 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | 0.372 | M3 | 77.7073 | 93.513 | 34.7868
4.5 | FDE | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | 39.285 | M2 | 41.2683 | 49.6623 | 1950.982
5 | RECOLOCAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO | [6 empty] | 1237.8666
5.1 | FDE | 05.82.010 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | 3.12 | M2 | 300.8699 | 362.0669 | 1129.6486
5.2 | FDE INSUMO | 65509 | LAVATORIO BRANCO SEM COLUNA 33X45CM | 1 | UNID | 89.9268 | 108.2179 | 108.2179
6 | PISO SANITÁRIOS | [6 empty] | 3219.5378
6.1 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 33.66 | M2 | 27.3821 | 32.9516 | 1109.1521
6.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 33.66 | M2 | 52.1 | 62.6971 | 2110.3857
7 | CONSTRUÇÃO ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | 27805.5388
7.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 7073.3381
7.1.1 | FDE | 01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | 10 | M3 | 17.5854 | 21.1622 | 211.6223
7.1.1 | FDE | 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | 48 | M | 73.2683 | 88.1711 | 4232.211
7.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 0.807 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 65.114
7.1.3 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | 0.4035 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 28.4869
7.1.4 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 2.69 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 25.6077
7.1.5 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 8.07 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 1157.635
7.1.6 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 0.807 | M3 | 477.1626 | 574.2175 | 463.3935
7.1.7 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 56.49 | KG | 13.0813 | 15.742 | 889.2677
7.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 2969.1395
7.2.1 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 11.06 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 1586.5481
7.2.2 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | 0.474 | M3 | 477.1626 | 574.2175 | 272.1791
7.2.3 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | 42.66 | KG | 13.0813 | 15.742 | 671.5553
7.2.4 | FDE | 16.15.003 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM | 13.45 | M | 27.1138 | 32.6288 | 438.857
7.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 5685.6202
7.3.1 | FDE | 04.01.042 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | 26.02 | M2 | 65.5203 | 78.8472 | 2051.6031
7.3.2 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | 52.04 | M2 | 6.0569 | 7.2889 | 379.3136
7.3.3 | FDE | 12.02.005 | EMBOCO | 52.04 | M2 | 30.8455 | 37.1195 | 1931.6992
7.3.4 | FDE | 12.02.007 | REBOCO | 48.8 | M2 | 22.5285 | 27.1107 | 1323.0043
7.3.5 | FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | 3.24 | M2 | 99.7724 | 120.0661 | 389.014
7.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5981.0596
7.4.1 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | 1 | UNID | 1065.6992 | 1282.4624 | 1282.4624
7.4.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.2 | M2 | 823.95 | 991.5414 | 1189.8497
7.4.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | M2 | 788.1 | 948.3995 | 2845.1986
7.4.4 | FDE | 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | 4.2 |  | 131.2846 | 157.9878 | 663.5489
7.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2565.7936
7.5.1 | FDE | 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | 1 | UNID. | 968.3415 | 1165.3021 | 1165.3021
7.5.2 | FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | 1 | UNID. | 69.1057 | 83.1618 | 83.1618
7.5.3 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 6 | M | 48.1707 | 57.9687 | 347.812
7.5.4 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 12 | M | 64.9024 | 78.1036 | 937.2431
7.5.5 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 0.4 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 32.2746
7.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1751.6319
7.6.1 | FDE | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | 1 | UNID. | 193.0081 | 232.266 | 232.266
7.6.2 | FDE | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | 2 | UNID. | 207.0732 | 249.1919 | 498.3837
7.6.3 | FDE | 16.85.084 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 8.1382 | 9.7935 | 293.8057
7.6.4 | FDE | 16.85.085 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 5.7642 | 6.9367 | 208.1001
7.6.5 | FDE | 09.03.059 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | 15 | M | 28.7561 | 34.6051 | 519.0763
7.7 | PISO | [6 empty] | 1778.956
7.7.1 | FDE | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | 5.0625 | M2 | 6.6992 | 8.0618 | 40.8129
7.7.2 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 5.0625 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 48.1929
7.7.3 | FDE | 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | 5.0625 | M2 | 33.5772 | 229.3194 | 1160.9295
7.7.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 5.0625 | M2 | 52.1 | 62.6971 | 317.4043
7.7.5 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 3.9 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 211.6164
8 | PINTURA | [6 empty] | 15282.7849
8.1 | SANITÁRIOS E A.S. | [6 empty] | 6063.8244
8.1.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | 63.01 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 2219.9209
8.1.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | 97.895 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 3448.9629
8.1.3 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (NOVAS A.S.) | 8.4 | M2 | 28.2602 | 34.0083 | 285.6695
8.1.4 | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (PORTA A.S.) | 3.36 | M2 | 27.0244 | 32.5212 | 109.2711
8.2 | COZINHA E CHURRASQUEIRA | [6 empty] | 9218.9604
8.2.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | 141.445 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 4983.2838
8.2.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | 120.225 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 4235.6767
TOTAL | [7 empty] | 96719.5735
Tietê, 23 de maio de 2022
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA DE CALCULO
| 1. | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 8 | ESTACAS
| 1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 6 | M PROF.
| 1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
|  | 8 | ESTACAS
|  | 1 | M | LARG |  |  | 0.8 | M3
|  | 1 | M | COMP
|  | 0.1 | M | ESPESSURA CONCRETO
| 1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
|  | 1 | M | LARG |  | 14.4 | m3
|  | 1 | M | COMP
|  | 1.8 | M | PROF
| 1.2 | ESTACAS TIPO MEGA
| 1.2.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | [6 empty] | 8 | ESTACAS
| 1.2.2 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | [6 empty] | 6 | M PROF.
|  | 48 | M
| 1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO
| 1.3.1 | REATERRO INTERNO APILOADO
|  |  |  | 14.4 | m3
| 1.3.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
|  | 1 | M | LARG |  | 6 | M2
|  | 1 | M | COMP
|  | 6 | ESTACAS
| 1.3.3 | FORMAS DE MADEIRA MACICA
|  | 1 | M | LARG |  | 1.44 | M2
|  | 1 | M | COMP
|  | 6 | ESTACAS
|  | 0.06 | ALTUR
| 1.3.4 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM
|  | 1 | M | LARG |  | 6 | M2
|  | 1 | M | COMP
|  | 6 | ESTACAS
| 3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| 3.1 | SANITÁRIOS
| 3.1.1 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
|  | 16.83 | M2 | SANT MASC |  |  | 33.66 | M2
|  | 16.83 | M2 | SANIT FEM
| 3.1.2 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO
|  | 2.6 | 0.6 | 2 | UNID |  | 3.12 | M2
| 3.1.3 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS
|  | 16.83 | M2 | SANT MASC |  |  | 33.66 | M2
|  | 16.83 | M2 | SANIT FEM
| 3.1.4 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE
|  | 57.34 | M2
| 3.1.5 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO
|  | 57.34 | M2
| 3.2 | DEMOLIÇÃO ÁREA DE SERVIÇ0
| 3.2.1 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS (TANQUE)
| 3.2.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
|  | 1.65 | M |  | 2.3 | ALTURA |  | 0.8625 | M3
|  | 0.85 | M |  | 0.15 | ESPESSURA |  | 0.336 | M3
|  | ABERTURA VÃO DE PORTA |  |  | 0.8 | 2.1 | 0.2 | TOTAL | 1.1985 | M3
| 3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
|  | 2.25 | M |  |  |  |  | 0.43875 | M3
|  | 1.95 | M
|  | 0.1 | ESPESSURA
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
|  | 1.95 | M |  | 3.2175 | M2
|  | 1.65 | M
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
|  | 1.65 | M |  | 6.6 |  | 10.5 | M
|  | 4 | UNIDADES
|  | 1.95 | M |  | 3.9
|  | 2 | UNIDADES
| 4 | RECONSTRUÇÃO TELHADO SANITARIOS
| 4.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
|  | 57.34 | M2 |  |  |  |  | COM ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 60.52 | M2
| 4.2 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM
|  | 57.34 | M2 | [5 empty] | COM ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 60.52 | M2
| 4.3 | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
|  | 12.2 | M | [5 empty] | COM ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 13.45 | M
| 4.4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS
|  | 0.93 | M2 | 2 | LATERAIS |  | 0.2 | ESPESSURA |  | 0.372 | M3
| 4.5 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM
|  | 33.66 | M2 |  |  |  |  | ÁREA DE SERVIÇO |  | 1.5 | 5.625 | M2 | COM ÁREA DE SERVIÇO |  |  | 39.285 | M2
3.75
| 5 | RECOLOCAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO
| 5.1 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM
|  | 3.12 | M2
| 6 | PISO
| 6.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
| 6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
|  | 16.83 | M2 | SANT MASC |  |  | 33.66 | M2
|  | 16.83 | M2 | SANIT FEM
7. | ÁREA DE SERVIÇO
7.1 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | PERÍMETRO ALVENARIA |  |  | 13.45 | M
7.1.1 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES
| 8 | UNIDADES |  |  |  | 48 | M
| 6 | M
7.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
| 0.3 | M |  | 0.807 | M3
| 0.2 | M
| 13.45 | M
7.1.3 | REATERRO INTERNO APILOADO
| 0.3 | M |  | 0.4035 | M3
| 0.1 | M
| 13.45 | M
7.1.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
| 0.2 | M |  | 2.69 | M2
| 13.45 | M
7.1.5 | FORMAS DE MADEIRA MACICA
| 0.3 | M |  | 8.07 | M2
| 2 | UNID
13.45
7.1.6 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
| 0.3 | M |  | 0.807 | M3
| 0.2 | M
| 13.45 | M
7.1.7 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
| 0.807 | M3 |  | 56.49 | KG
70
7.2 | SUPERESTRUTURA
7.2.1 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | [5 empty] | PILAR | 2.4 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 15.8 | M
| 15.8 | M |  | 11.06 | M2 |  | PILAR | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 1
| 0.7 | M |  |  |  |  | PILAR | 2.8 | 0.15 | 0.2 | 3
7.2.2 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA
| PILAR | 2.4 | 0.15 | 0.2 | 2 |  | 0.144 |  | 0.474 | M3
| PILAR | 2.6 | 0.15 | 0.2 | 1 |  | 0.078
| PILAR | 2.8 | 0.15 | 0.2 | 3 |  | 0.252
7.2.3 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
| 0.474 |  |  | 42.66 | KG
90
7.2.4 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM
| PERÍMETRO ALVENARIA |  |  | 13.45 | M
7.3 | ALVENRIA
7.3.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM
| 4.15 | 2.8 |  | 11.62 | M2 | 31.9 | M2 |  | DESCONTAR |  | 5.88 | M2
| 3.9 | 2.6 |  | 10.14 | M2 |  |  |  | 1.68 | PORTA
| 3.9 | 2.6 |  | 10.14 | M2 |  |  |  | 1.2 | VITRO
[6 empty] | 26.02 | M2 |  | 3 | VITRO
7.3.2 | CHAPISCO
| 52.04 | M2
7.3.3 | EMBOCO
| 52.04 | M2
7.3.4 | REBOCO
| 48.8 | M2
7.3.5 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE
| 1.35 | M |  | 3.24 | M2
| 2.4 | ALTURA
7.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
7.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.6 | PISO |  | 1.35 | M |  | 3.75 | M |  | 5.0625 | M2
7.6.1 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO
7.6.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
7.6.3 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM
7.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
8. | PINTURA
8.1 | SANITÁRIOS E A.S.
8.1.1 | TINTA LATEX STANDARD PINTURA INTERNA)
| sanit. Fem |  | fundo | 5 | m | 0.2 | m | 1 | m2
|  |  | perimetro | 12.6 | m | 0.8 | m | 10.08 | m2
| sanit. Masc. |  | fundo | 5 | m | 0.2 | m | 1 | m2
|  |  | perimetro | 12.6 | m | 0.8 | m | 10.08 | m2
| hall masc. |  | perimetro | 4.3 | m | 2.8 | m | 12.04 | m2 | descontar porta |  | 1.68 | m2 | 10.36 | m2
| hall fem. |  | perimetro | 4.3 | m | 2.8 | m | 12.04 | m2 | descontar porta |  | 1.68 | m2 | 10.36 | m2
| A.S. |  | perimetro | 8.85 | m | 2.6 | m | 23.01 | m2 | descontar porta |  | 1.68 | m2 | 20.13 | m2
[10 empty] | descontar vitro |  | 1.2 | m2
| total |  | 63.01 | m2
8.1.2 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA)
| lateral 01 | 10.75 | m2 | area calculada no CAD
| lateral 02 | 10.75 | m2 | area calculada no CAD |  |  | descontar vitro |  | 1.2 | m2 | total | 9.55 | m2
| fundo | 12.25 | m | 3.4 | m | 41.65 | m2 | descontar vitro |  | 2.88 | m2 | total | 38.77 | m2
| parede p/ patio |  | 7.8 | m | 3.5 | m | 27.3 | m2
|  |  | 4.15 | m | 3.5 | m | 14.525 | m2 | descontar vitro |  | 3 | m2 | total | 11.525 | m2
| total | 97.895 | m2
8.1.3 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
[9 empty] | total | 8.4 | m2
| 2 | m | 0.6 | m | 1 | unid. | 1.2 | m2
| 2 | m | 1.5 | m | 1 | unid. | 3 | m2
8.1.4 | ESMALTE (PORTA A.S.)
| 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | M2 | TOTAL | 3.36 | M2
8.2 | COZINHA E CHURRASQUEIRA
8.2.1 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA)
| lateral churrasqueira |  | 2.45 | m | 3.5 | m | 8.575 | m2
| lateral churrasqueira |  | 2.45 | m | 2 | m | 4.9 | m2
| fundo churrasqueira |  | 4.8 | m | 2 | m | 9.6 | m2
| parede interna patio (salas e churrasqueira) |  |  |  |  | 19.8 | m | 5 | m | 99 | m2 | descontar | portas | 5.04 | m2 | total | 92.48 | m2
[13 empty] | vitros | 1 | m2
[14 empty] | 0.48 | m2
| cozinha interna |  | perimetro | 19.1 | m | 1.5 | m | 28.65 | m2 |  | descontar | portas | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.96 | m2 | total | 25.89 | m2
[12 empty] | vitros | 1.5 | 0.6 | 2 | 1.8 | m2
| total | 141.445 | m2
8.2.2 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA)
| fundo coz e churras |  | 43.7 | m2
| lateral menor |  | 5 | m | 3.5 | m | 17.5 | m2
| lateral maior |  | 19.95 | m | 3.5 | m | 69.825 | m2 | descontar vitros |  | 1.5 | 1.2 | 6 | 10.8 | m2 | total | 59.025 | m2
| total | 120.225 | m2