## cronograma
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL GIUSEPPE DAL POZZO | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
Local: Av. Brasil, s/n - Jd. Bonanza | [6 empty] | FDE OUTUBRO/2022 NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 15735.5672 | 15735.5672
1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 509.2 | 11.68 | 11.68 | 5947.456
1.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.441 | 77.88 | 77.88 | 34.3451
1.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 4 | 21.59 | 21.59 | 86.36
1.4 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 10 | 12.95 | 12.95 | 129.5
1.5 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid. | 2 | 42.59 | 42.59 | 85.18
| 04.14.020 | CDHU | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 10.69 | 14.2 | 14.2 | 151.798
1.6 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 78.4 | 30.21 | 30.21 | 2368.464
1.7 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos | unid. | 25 | 54.44 | 54.44 | 1361
1.8 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 19.1456 | 94.33 | 94.33 | 1806.0044
1.9 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 32 | 27.45 | 27.45 | 878.4
2. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 624.2153 | 624.2153
2.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.27 | 81.29 | 81.29 | 509.6883
3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 45960.3388 | 45960.3388
3.1 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 481.88 | 46.08 | 46.08 | 22205.0304
3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 515.67 | 6.93 | 6.93 | 3573.5931
3.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 515.67 | 22.08 | 22.08 | 11385.9936
3.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 28.31 | 12.83 | 12.83 | 363.2173
4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 40939.6023 | 10234.9006 | 10234.9006 | 10234.9006 | 10234.9006
4.1 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | unid. | 27 | 465.19 | 465.19 | 12560.13
4.2 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 7 | 511.98 | 511.98 | 3583.86
4.3 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 7 | 469 | 469 | 3283
4.4 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | unid. | 28 | 147.01 | 147.01 | 4116.28
4.5 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1599.02 | 1599.02 | 3198.04
4.6 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1155.28 | 1155.28 | 2310.56
4.7 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 4 | 166.19 | 166.19 | 664.76
4.8 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | unid. | 4 | 209.53 | 209.53 | 838.12
4.9 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 46.74 | 46.74 | 560.88
4.10 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 79.34 | 79.34 | 952.08
4.11 | 46.01.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 12 | 113.38 | 113.38 | 1360.56
5. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 82788.516 |  |  | 41394.258 | 41394.258
5.1 | 17.40.020 | CDHU | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local ‐ estucamento e polimento (granilite) | m² | 396.15 | 38.67 | 38.67 | 15319.1205
5.2 | 17.40.160 | CDHU | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 396.15 | 44.31 | 44.31 | 17553.4065
5.3 | 33.01.050 | CDHU | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 741.6 | 37.84 | 37.84 | 28062.144
5.4 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no loca | m² | 6.7124 | 92.5 | 92.5 | 620.897
5.5 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 6.986 | 865.08 | 865.08 | 6043.4489
6. |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 38158.6901 |  | 19079.345 | 19079.345
6.1 | 24.01.120 | CDHU | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² | 78.4 | 278.3 | 278.3 | 21818.72
6.2 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 10.69 | 161.35 | 161.35 | 1724.8315
6.3 | 23.20.170 | CDHU | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 6.6 | 246.65 | 246.65 | 1627.89
6.4 | 23.20.040 | CDHU | Recolocação de folhas de porta ou janela | unid. | 4 | 69.05 | 69.05 | 276.2
6.5 | 23.02.040 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 80 x 210 cm | unid. | 2 | 1355.42 | 1355.42 | 2710.84
6.6 | 23.02.050 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm | unid. | 2 | 1499.55 | 1499.55 | 2999.1
7. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 140120.9971 |  | 46706.999 | 46706.999 | 46706.999
7.1 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 3.6 | 1002.81 | 1002.81 | 3610.116
7.2 | 32.15.100 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 46.18 | 167.47 | 167.47 | 7733.7646
7.3 | 34.20.050 | CDHU | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | m² | 150.11 | 17.4 | 17.4 | 2611.914
7.4 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 1202.8 | 44.7561 | 44.7561 | 53832.6341
7.5 | 24.01.190 | CDHU | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 102.192 | 456.24 | 456.24 | 46624.0781
8. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 205047.9758 |  | 68349.3253 | 68349.3253 | 68349.3253
8.1 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 122.04 | 46.11 | 46.11 | 5627.2644
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (interna) | m² | 1795.67 | 31.26 | 31.26 | 56132.6442
8.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (externa) | m² | 1547.61 | 31.26 | 31.26 | 48378.2886
8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 161.02 | 45.73 | 45.73 | 7363.4446
8.5 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | unid. | 1 | 1269.2683 | 1269.2683 | 1269.2683
8.6 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 741.6 | 65.6098 | 65.6098 | 48656.1951
9. |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 30408.6933 |  |  |  | 30408.6933
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
9.1.1 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 36 | 75.39 | 75.39 | 2714.04
9.1.2 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 1.44 | 48.68 | 48.68 | 70.0992
9.1.3 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.44 | 7.5285 | 7.5285 | 10.841
9.1.4 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.44 | 9.252 | 9.252 | 13.3229
9.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 4.8 | 98.55 | 98.55 | 473.04
9.1.6 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.44 | 545.813 | 545.813 | 785.9707
9.1.7 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 144 | 11.46 | 11.46 | 1650.24
9.2 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
9.2.1 | 48.03.138 | CDHU | Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 10.000 litros | UNID. | 1 | 17867.95 | 17867.95 | 17867.95
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.3.1 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 20 | 62.2 | 62.2 | 1244
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 599784.5957 | 72555.0218 | 144370.5699 | 185764.8279 | 197094.1762
Tietê, 01 de fevereiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## planilha
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL GIUSEPPE DAL POZZO | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
Local: Av. Brasil, s/n - Jd. Bonanza | [6 empty] | FDE OUTUBRO/2022 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 15735.5672
1.1 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 509.2 | 11.68 | 14.3045 | 7283.8494
1.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.441 | 77.88 | 95.3796 | 42.0624
1.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 4 | 21.59 | 26.4413 | 105.7651
1.4 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 10 | 12.95 | 15.8599 | 158.5986
1.5 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid. | 2 | 42.59 | 52.16 | 104.3199
| 04.14.020 | CDHU | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 10.69 | 14.2 | 17.3907 | 185.907
1.6 | 04.09.020 | CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 78.4 | 30.21 | 36.9982 | 2900.6579
1.7 | 04.11.080 | CDHU | Retirada de registro ou válvula embutidos | unid. | 25 | 54.44 | 66.6727 | 1666.8167
1.8 | 05.07.040 | CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 19.1456 | 94.33 | 115.526 | 2211.8136
1.9 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 32 | 27.45 | 33.618 | 1075.7765
2. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 624.2153
2.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.27 | 81.29 | 99.5559 | 624.2153
3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 45960.3388
3.1 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 481.88 | 46.08 | 56.4342 | 27194.5007
3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 515.67 | 6.93 | 8.4872 | 4376.5795
3.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | m² | 515.67 | 22.08 | 27.0414 | 13944.4264
3.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | m² | 28.31 | 12.83 | 15.7129 | 444.8322
4. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 40939.6023
4.1 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | unid. | 27 | 465.19 | 569.7182 | 15382.3912
4.2 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 7 | 511.98 | 627.0219 | 4389.1533
4.3 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 7 | 469 | 574.3843 | 4020.6901
4.4 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | unid. | 28 | 147.01 | 180.0431 | 5041.2081
4.5 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1599.02 | 1958.3198 | 3916.6396
4.6 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | unid. | 2 | 1155.28 | 1414.8714 | 2829.7428
4.7 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 4 | 166.19 | 203.5329 | 814.1316
4.8 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | unid. | 4 | 209.53 | 256.6114 | 1026.4456
4.9 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 46.74 | 57.2425 | 686.9097
4.10 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | 79.34 | 97.1677 | 1166.0124
4.11 | 46.01.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 12 | 113.38 | 138.8565 | 1666.2778
5. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 82788.516
5.1 | 17.40.020 | CDHU | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local ‐ estucamento e polimento (granilite) | m² | 396.15 | 38.67 | 47.3591 | 18761.3269
5.2 | 17.40.160 | CDHU | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 396.15 | 44.31 | 54.2665 | 21497.6569
5.3 | 33.01.050 | CDHU | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 741.6 | 37.84 | 46.3426 | 34367.7078
5.4 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no loca | m² | 6.7124 | 92.5 | 113.2848 | 760.4126
5.5 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 6.986 | 865.08 | 1059.4635 | 7401.4118
6. |  |  | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 38158.6901
6.1 | 24.01.120 | CDHU | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² | 78.4 | 278.3 | 340.834 | 26721.3864
6.2 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 10.69 | 161.35 | 197.6053 | 2112.4011
6.3 | 23.20.170 | CDHU | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 6.6 | 246.65 | 302.0723 | 1993.6769
6.4 | 23.20.040 | CDHU | Recolocação de folhas de porta ou janela | unid. | 4 | 69.05 | 84.5655 | 338.2621
6.5 | 23.02.040 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 80 x 210 cm | unid. | 2 | 1355.42 | 1659.9829 | 3319.9657
6.6 | 23.02.050 | CDHU | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm | unid. | 2 | 1499.55 | 1836.4989 | 3672.9978
7. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 140120.9971
7.1 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 3.6 | 1002.81 | 1228.1414 | 4421.3091
7.2 | 32.15.100 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 46.18 | 167.47 | 205.1005 | 9471.5415
7.3 | 34.20.050 | CDHU | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | m² | 150.11 | 17.4 | 21.3098 | 3198.8111
7.4 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 1202.8 | 44.7561 | 54.8128 | 65928.827
7.5 | 24.01.190 | CDHU | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 102.192 | 456.24 | 558.7571 | 57100.5084
8. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 205047.9758
8.1 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 122.04 | 46.11 | 56.4709 | 6891.7107
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (interna) | m² | 1795.67 | 31.26 | 38.2841 | 68745.6494
8.3 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (externa) | m² | 1547.61 | 31.26 | 38.2841 | 59248.89
8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 161.02 | 45.73 | 56.0055 | 9018.0106
8.5 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | unid. | 1 | 1269.2683 | 1554.4729 | 1554.4729
8.6 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 741.6 | 65.6098 | 80.3523 | 59589.2422
9. |  |  | RESERVATÓRIO |  |  |  |  | 30408.6933
9.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
9.1.1 | 12.01.041 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | M | 36 | 75.39 | 92.3301 | 3323.8848
9.1.2 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 1.44 | 48.68 | 59.6184 | 85.8505
9.1.3 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | M2 | 1.44 | 7.5285 | 9.2201 | 13.2769
9.1.4 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | M2 | 1.44 | 9.252 | 11.331 | 16.3166
9.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 4.8 | 98.55 | 120.6942 | 579.3321
9.1.6 | 16.14.048 | FDE | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | M3 | 1.44 | 545.813 | 668.4572 | 962.5784
9.1.7 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 144 | 11.46 | 14.0351 | 2021.0489
9.2 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO
9.2.1 | 48.03.138 | CDHU | Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 10.000 litros | UNID. | 1 | 17867.95 | 21882.8784 | 21882.8784
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.3.1 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 20 | 62.2 | 76.1763 | 1523.5268
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 599784.5957
Tietê, 01 de fevereiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 509.2 | vestiários: 36,00*1,60*4 unidades = 230,40 m² / cantinas: 13,05*1,60*2 unidades: 41,76 m2 / sanitário feminino frente: 30,95*1,60 = 49,52 m² / sanitário masculino frente: 33,55*1,60 = 53,68 m² / vestiário árbitro: 21,47*1,60 = 34,35 m² / sanitário feminino fundo: 30,95*1,60 = 49,52 m² / sanitário masculino fundo: 36,00*1,60 = 57,690 m²
1.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | 0.441 | abertura vão portas sanitários 0,70*2,10*0,15*2
1.3 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 4
1.4 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 10 | retirada portas sanitários femininos (frente e fundo) 0,80*2,10*2unidades
1.5 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid. | 2 | mictórios de inox
| Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | m² | 10.69 | remoção vidros pintados da porta do fundo : 2,85*1,70*2 / vidros quebrados: 1,00*0,20*5unidades
1.6 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 78.4 | retirada de venezianas industriais existentes: 2,80*1,00*28
1.7 | Retirada de registro ou válvula embutidos |  | 25 | retirada de válvulas hidra existentes: 25 unidades
1.8 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 19.1456 | revestimento: 509,20*0,02 / folha porta: 0,80*2,10*0,04*3 unid / mictorios: 1,50*0,4*0,4*2 / esquadria 78,4*0,1 / alvenaria 0,44 m³
1.9 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 32 | andaime para retirada de venezianas e instalação de venezianas novas 16 metros de andaime por mês * 2 meses
2. | ALVENARIA
2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 6.27 | construção sanitário PNE 1,65 m * 1,90 (h)* 2 banheiros
3. | REVESTIMENTO DE PAREDE
3.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 481.88 | vestiários: 36,00*1,60*4 unidades = 230,40 m² / cantinas: 2,80*1,60*2unidades = 8,96 m2/ sanitário feminino frente e wc pne: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino frente: 33,55*1,60 = 53,68 m² / vestiário árbitro: 21,47*1,60 = 34,35 m² / sanitário feminino fundo e wc pne: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino fundo: 36,00*1,60 = 57,690 m²
3.2 | Chapisco | m² | 515.67 | vestiários: 36,00*1,60*4 unidades = 230,40 m² / cantinas: 13,05*1,60*2 unidades: 41,76 m2 / sanitário feminino frente: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino frente: 33,55*1,60 = 53,68 m² / vestiário árbitro: 21,47*1,60 = 34,35 m² / sanitário feminino fundo: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino fundo: 36,00*1,60 = 57,690 m² // wc pne 1,65 * 0,30 * = 0,99 m²
3.3 | Emboço comum | m² | 515.67 | vestiários: 36,00*1,60*4 unidades = 230,40 m² / cantinas: 13,05*1,60*2 unidades: 41,76 m2 / sanitário feminino frente: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino frente: 33,55*1,60 = 53,68 m² / vestiário árbitro: 21,47*1,60 = 34,35 m² / sanitário feminino fundo: 30,95*1,60 = 48,40 m² / sanitário masculino fundo: 36,00*1,60 = 57,690 m² // wc pne 1,65 * 0,30 * = 0,99 m²
3.4 | Reboco | m² | 28.31 | área de remoção de revestimento que não será mais recolocado (cantinas) // wc pne 1,65 * 0,30 * = 0,99 m²
4. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | unid. | 27 | instalação de válvulas novas: 25 unidades + 2 wc pne
4.2 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 7 | 7 unidades
4.3 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 7 | 7 unidades
4.4 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | unid. | 28 | substituição de todas as torneiras dos banheiros + torneiras pne
4.5 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | sanitários PNE
4.6 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID. | 2 | sanitários PNE
4.7 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 4 | sanitários PNE
4.8 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | unid. | 4 | sanitários PNE
4.9 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | sanitários PNE
4.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 12 | sanitários PNE
4.11 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | m | 12 | sanitários PNE
5. | PISOS
5.1 | Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local ‐ estucamento e polimento | m² | 396.15 | reparo piso granilite
5.2 | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 396.15 | piso granilite
5.3 | Estucamento e lixamento de concreto | m² | 741.6 | piso quadra poliesportiva
5.4 | Piso em granilite moldado no loca | m² | 6.7124 | recomposição piso sanitários PNE
5.5 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck |  | 6.986 | 34,93 M² *0 ,20 adequação piso acessso para tirar degrau
6. | ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e aletas em fibra de vidro | m² | 78.4 | 2,80*1,00*28
6.2 | Vidro liso transparente de 4 mm | m² | 10.69 | porta do fundo : 2,85*1,70*2 / vidros quebrados: 1,00*0,20*5unidades
6.3 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | m² | 6.6 | 0,60*1,80*3 unidades + 0,80*2,10*2 unidades
6.4 | Recolocação de folhas de porta ou janela | unid. | 4 | 4 unidades
6.5 | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 80 x 210 cm | unid. | 2 | sanitários femininos
6.6 | Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm | unid. | 2 | wcs PNE
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 3.6 | 6 unidades 0,50*1,20
7.2 | Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica | m² | 46.18 | impermeabilização laje entrada ginásio
7.3 | Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro | m² | 150.11 | fechamento da viga metálica superior com tela para evitar entrada de pássaros: 1,70 m * 44,15 * 2
7.4 | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 1202.8 | substituição do fechamento lateral quadra - proteção para bola: laterais = 36*9,65 (h) * 2 lados + fundos 254,00 m2 * 2 lados = total 1.202,80 m²
7.5 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 102.192 | 63,87 m (extensão guarda corpo) * 0,80 (altura tela) * 2 lados
8. | PINTURA
8.1 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 122.04 | pintura de portas internas de madeira: 0,80*2,10*16 unidades * 2 lados + 0,60*1,80*25 unidades * 2 lados + 2 portas 0,80*2,10 + 2 portas 0,90*2,10
8.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (interna) | m² | 1795.67 | vestiários: 415,36 m² / ADM 21,32 m² / Depósitos: 54,90 m² / Cantinas e corredores: 353,42 m² / sanitários femininos 41,26 m² / sanitário masc frente 18,75 m² / sanitário masc fundo 17,13 m² / sala árbitro 10,53 m² / interno quadra 863,00 m²
8.3 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (externa) | m² | 1547.61 | laterais: 377,91 m2 * 2 = 755,82 m² + frente e fundo: 44,15*9,30*2 = 821,19 m2 / bilheteria: 12,10*2,50*2 = 60,50 m2 + laje bilheteria: 52,41 m² + platibanda bilheteria: 20,75*0,80 = 16,60 m² // descontar: janelas e portões 80,51 m² + venezianas 78,40 m²
8.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 161.02 | vitrôs de ferro: 2,60*1,00*22 unidades * 2 lados + portões de correr: 5,25*2,10*2lados + 2,85*2,10*2lados
8.5 | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | unid. | 1
8.6 | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 741.6 | área quadra poliesportiva: 741,60 m²
9. | RESERVATÓRIO
9.1 | INFRAESTRUTURA
9.1.1 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | m | 36 | 6 brocas profundidade 6 m
9.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m3 | 1.44 | escavação = 1,20 * 1,20 * 1,00 (h)
9.1.3 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m2 | 1.44 | 1,20 * 1,20 m
9.1.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m2 | 1.44 | 1,20 * 1,20 m
9.1.5 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 4.8 | forma = (1,2 + 1,2 + 1,2+ 1,2) * 1,00 (h)
9.1.6 | CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA | m3 | 1.44 | 1,2 * 1,2 * 1,00
9.1.7 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | Kg | 144 | concreto * 100