## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA QUADRA SANTA MARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | QUANT. | VALOR | SALDO | QUANT. | VALOR | SALDO | QUANT. | VALOR | SALDO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4393.2206 | [9 empty] | 4393.2206
2. | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA MURO E AMPLIAÇÃO | 26569.4742 | [9 empty] | 26569.4742
3. | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 68134.7902 | [10 empty] | 34067.3951 | 34067.3951
4. | REVESTIMENTOS DE PISO | 4292.8067 | [10 empty] | 4292.8067
5. | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 9687.375 |  |  | 9687.375 |  |  | 9687.375 |  |  |  |  | 9687.375
6. | ESQUADRIAS | 9173.8144 | [11 empty] | 9173.8144
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS | 12207.2095 | [10 empty] | 4069.0698 | 4069.0698 | 4069.0698
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10575.0396 | [10 empty] | 3525.0132 | 3525.0132 | 3525.0132
9. | COBERTURA | 2590.753 | [11 empty] | 1295.3765 | 1295.3765
10. | PINTURA | 5708.3382 |  |  | 5708.3382 | [9 empty] | 5708.3382
11. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 13667.202 |  |  | 13667.202 |  |  | 13667.202 | [6 empty] | 13667.202
|  | 167000.0235 |  |  | 167000.0235 |  |  | 167000.0235 |  |  |  | 30962.6949 | 55641.6599 | 52130.669 | 28264.9997
Tietê, 01 de junho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA QUADRA SANTA MARIA | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 189 NÃO DESONERADO
SINAPI ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2022-07-01
[9 empty] | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | QUANT. | VALOR | SALDO | QUANT. | VALOR | SALDO | QUANT. | VALOR | SALDO
1. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 4393.2206
1.1 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 313.6 | 4.1 | 5.0213 | 1574.6703 | 12.86 | 64.5735 | 1510.0967 |  | 0 | 1510.0967 |  | 0 | 1510.0967
1.2 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | m² | 1.28 | 389.4 | 476.8982 | 610.4297 | 77.55 | 36983.4539 | -36373.0242 |  | 0 | -36373.0242 |  | 0 | -36373.0242
1.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 2.7195 | 77.88 | 95.3796 | 259.3849 | 32.46 | 3096.023 | -2836.6381 |  | 0 | -2836.6381 |  | 0 | -2836.6381
1.4 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20.4 | 11.4 | 13.9616 | 284.8162 | 54.9 | 766.4907 | -481.6745 |  | 0 | -481.6745 |  | 0 | -481.6745
1.5 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid. | 4 | 19 | 23.2693 | 93.0772 | 16 | 372.3088 | -279.2316 |  | 0 | -279.2316 |  | 0 | -279.2316
1.6 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | unid. | 2.25 | 11.68 | 14.3045 | 32.1851
1.7 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 10.5825 | 118.72 | 145.3964 | 1538.6572 | 12.22 | 1776.7438 | -238.0866 |  | 0 | -238.0866 |  | 0 | -238.0866
2. |  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA MURO E AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 26569.4742
2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.037 | 51.4 | 62.9496 | 128.2283 |  |  | 128.2283 |  |  | 128.2283 |  | 0 | 128.2283
2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.037 | 366.33 | 448.6444 | 913.8885 |  |  | 913.8885 |  |  | 913.8885 |  | 0 | 913.8885
2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.037 | 144.5 | 176.9691 | 360.4862 |  |  | 360.4862 |  |  | 360.4862 |  | 0 | 360.4862
2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 20.37 | 84.78 | 103.8301 | 2115.0184 |  |  | 2115.0184 |  |  | 2115.0184 |  | 0 | 2115.0184
2.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 162.96 | 10.2 | 12.4919 | 2035.6865 |  |  | 2035.6865 |  |  | 2035.6865 |  | 0 | 2035.6865
2.6 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 54 | 54.93 | 67.2728 | 3632.7296 |  |  | 3632.7296 |  |  | 3632.7296 |  | 0 | 3632.7296
2.7 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (muro e ampliação) | M3 | 2.577 | 1555.17 | 1904.6167 | 4908.1972 |  |  | 4908.1972 | 1.19 | 2266.4939 | 2641.7034 |  | 0 | 2641.7034
2.8 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (fechamento quadra) | M3 | 6.55 | 1555.17 | 1904.6167 | 12475.2394
3. |  |  | ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 68134.7902
3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 25.35 | 67.45 | 82.606 | 2094.0625 |  |  | 2094.0625 | 86.62 | 7155.333 | -5061.2705 |  | 0 | 5061.2705
3.2 | 14.28.030 | CDHU | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | M2 | 87.3 | 196.57 | 240.7393 | 21016.5391
3.3 | 103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 245.7725 | 113.14 | 138.5626 | 34054.8663
3.4 | 14.30.010 | CDHU | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 8.64 | 1036.66 | 1269.5975 | 10969.3224 |  |  | 10969.3224 |  |  | 10969.3224 |  | 0 | 10969.3224
4. |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  | 4292.8067
4.1 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 3.3 | 133.28 | 163.228 | 538.6525 |  |  | 538.6525 |  |  | 538.6525 | 165.2 | 26965.2682 | -26426.6158
4.2 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 6.7 | 128.21 | 157.0188 | 1052.0259 |  |  | 1052.0259 |  |  | 1052.0259 |  | 0 | 1052.0259
4.3 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 2.338 | 723.47 | 886.0337 | 2071.5468 |  |  | 2071.5468 |  |  | 2071.5468 |  | 0 | 2071.5468
4.4 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 0.231 | 576.26 | 705.7456 | 163.0272 |  |  | 163.0272 |  |  | 163.0272 |  | 0 | 163.0272
4.5 | 17.03.020 | CDHU | Cimentado desempenado | M2 | 11.65 | 32.77 | 40.1334 | 467.5543
5. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 9687.375 |  |  | 9687.375 |  |  | 9687.375
5.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 53.66 | 5.87 | 7.189 | 385.7611 |  |  | 385.7611 | 173.24 | 1245.4205 | -859.6593 |  | 0 | -859.6593
5.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 53.66 | 18.26 | 22.363 | 1199.9998 |  |  | 1199.9998 | 173.24 | 3874.1699 | -2674.1702 |  | 0 | -2674.1702
5.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 17.74 | 10.99 | 13.4595 | 238.7707 |  |  | 238.7707 | 160.02 | 2153.7817 | -1915.011 |  | 0 | -1915.011
5.4 | 18.11.052 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 78.2 | 82.1 | 100.5479 | 7862.8434 |  |  | 7862.8434 | 130.07 | 13078.2615 | -5215.418 |  | 0 | -5215.418
6. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9173.8144
6.1 | 23.08.242 | CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | UNID. | 1 | 434.76 | 532.4506 | 532.4506 |  |  | 532.4506 |  |  | 532.4506 |  | 0 | 532.4506
6.2 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | UNID. | 5.25 | 981.53 | 1202.0798 | 6310.9189 |  |  | 6310.9189 |  |  | 6310.9189 |  | 0 | 6310.9189
6.4 | 23.09.020 | CDHU | Porta lisa com batente madeira ‐ 60 x 210 cm | UNID. | 3 | 634.29 | 776.815 | 2330.4449 |  |  | 2330.4449 |  |  | 2330.4449 |  | 0 | 2330.4449
7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 12207.2095
7.1 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 2 | 271.3 | 332.2611 | 664.5222 |  |  | 664.5222 |  |  | 664.5222 |  | 0 | 664.5222
7.2 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UNID. | 2 | 248.27 | 304.0563 | 608.1125 |  |  | 608.1125 |  |  | 608.1125 |  | 0 | 608.1125
7.3 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 4 | 128.66 | 157.5699 | 630.2796 |  |  | 630.2796 |  |  | 630.2796 |  | 0 | 630.2796
7.4 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 4 | 392.5 | 480.6947 | 1922.779 |  |  | 1922.779 | 2 | 961.3895 | 961.3895 |  | 0 | 961.3895
7.5 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID. | 1 | 924.93 | 1132.7618 | 1132.7618 |  |  | 1132.7618 |  |  | 1132.7618 |  | 0 | 1132.7618
7.6 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 2 | 1315.14 | 1610.652 | 3221.3039 |  |  | 3221.3039 |  |  | 3221.3039 |  | 0 | 3221.3039
7.7 | 49.01.016 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UNID. | 5 | 75.34 | 92.2689 | 461.3445 |  |  | 461.3445 |  |  | 461.3445 |  | 0 | 461.3445
7.8 | 43.02.080 | CDHU | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UNID. | 4 | 466.98 | 571.9104 | 2287.6416
7.9 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UNID. | 2 | 167.23 | 204.8066 | 409.6132
7.10 | 47.01.130 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 4 | 98.67 | 120.8411 | 483.3646
7.11 | 47.01.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 4 | 78.69 | 96.3716 | 385.4866
8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10575.0396
8.1 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 7 | 186.98 | 228.9944 | 1602.9608 |  |  | 1602.9608 |  |  | 1602.9608 |  | 0 | 1602.9608
8.2 | P.14.000.046623 | CDHU INSUMOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 ‐ 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 ‐ 20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente | UN | 14 | 32.41 | 39.6925 | 555.6954 |  |  | 555.6954 |  |  | 555.6954 |  | 0 | 555.6954
8.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 4 | 22.69 | 27.7884 | 111.1538 |  |  | 111.1538 | 3 | 83.3653 | 27.7884 |  | 0 | 27.7884
8.4 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa | unid. | 4 | 31.22 | 38.2351 | 152.9405
8.5 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 50 | 3.4 | 4.164 | 208.199
8.6 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 100 | 6.45 | 7.8993 | 789.9315 |  |  | 789.9315 | 12 | 94.7918 | 695.1397 |  | 0 | 695.1397
8.7 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150 | 9.07 | 11.108 | 1666.2043
8.8 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm | M | 50 | 19.06 | 23.3428 | 1167.1391
8.9 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UNID. | 1 | 662.39 | 811.229 | 811.229 |  |  | 811.229 |  |  |  |  | 0
8.10 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A | UNID. | 6 | 137.39 | 168.2615 | 1009.5692
8.11 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UNID. | 1 | 2041.33 | 2500.0169 | 2500.0169
9. |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2590.753
9.1 | 15.01.110 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m | M2 | 7.45 | 119.14 | 145.9108 | 1087.0351 |  |  | 1087.0351 | 421.83 | 61549.535 | -60462.4999 |  | 0 | -60462.4999
9.2 | 16.03.010 | CDHU | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | KG | 7.45 | 63.76 | 78.0869 | 581.7472 |  |  | 581.7472 |  |  | 581.7472 | 53.76 | 4197.9502 | -3616.203
9.3 | 22.03.070 | CDHU | Forro em lâmina de PVC | M2 | 7.45 | 66.55 | 81.5038 | 607.2032 |  |  | 607.2032 |  |  | 607.2032 | 318.67 | 25972.8112 | -25365.608
9.4 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | M | 2.4 | 107.09 | 131.1531 | 314.7675
10. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5708.3382 |  |  | 5708.3382
10.1 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo (VESTIÁRIOS) | M2 | 138.5 | 25.44 | 31.1564 | 4315.157 |  |  | 4315.157 |  |  | 4315.157 | 151.61 | 4724.2 | -409.043
10.2 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (ESQUADRIAS) | M2 | 17.22 | 28.99 | 35.5041 | 611.3798 |  |  | 611.3798 |  |  | 611.3798 |  | 0 | 611.3798
10.3 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 9.12 | 39.48 | 48.3512 | 440.9625 |  |  | 440.9625 |  |  | 440.9625 | 35.31 | 1707.09 | -1266.1275
10.4 | 33.10.041 | CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (ALAMBRADO) | M2 | 9.6 | 28.99 | 35.5041 | 340.8389
11. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 13667.202 |  |  | 13667.202 |  |  | 13667.202
11.1 | 24.20.270 | CDHU | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ ‐ tipo alambrado | M2 | 100 | 51.84 | 63.4884 | 6348.8448 |  |  | 6348.8448 |  |  | 6348.8448 |  | 0 | 6348.8448
11.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 28 | 77.84 | 95.3306 | 2669.2581 |  |  | 2669.2581 |  |  | 2669.2581 |  | 0 | 2669.2581
11.3 | 21.01.100 | CDHU | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm ‐ colado | M2 | 24.375 | 111.93 | 137.0807 | 3341.3414 |  |  | 3341.3414 |  |  | 3341.3414 |  | 0 | 3341.3414
11.4 | 26.01.040 | CDHU | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.36 | 168.94 | 206.9008 | 695.1867 |  |  | 695.1867 |  |  | 695.1867 | 120.89 | 25012.2399 | -24317.0531
11.5 | 24.03.100 | CDHU | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.36 | 1389.39 | 1701.5859 | 612.5709
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 167000.0235 |  |  | 167000.0235 |  |  | 167000.0235
Tietê, 01 de junho de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 313.6 | 25,45 M * 4,00 H + 52,95 M * 4,00 H
1.2 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 1.28 | demolição pilares basquete 0,40*0,40*4,00*2
1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 2.7195 | demolição mureta alambrado onde será muro 23,00*0,20*0,15 + demolição vão passagem quadra para wc 0,90*2,10*0,15 + demolição vãos portas wcs 0,90*2,10*0,15*3 + demolição alvenaria wc PNE 1,50*3,00*0,15 + demolição vão porta wc 0,70*2,10*0,15
1.4 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20.4 | 4 portas sanitários(0,90+2,10+2,10)*4
1.5 | Retirada de folha de esquadria em madeira | unid | 4 | 4 portas sanitários
1.6 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m2 | 2.25 | demolição piso wc PNE
1.7 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m3 | 10.5825 | tela 313,60*0,02 + concreto 1,28 m3 + alvenaria 2,72 + portas 0,90*2,10*0,04 + batentes 20,40*0,15*0,04+ piso wc 2,25*0,05
2. | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA MURO E AMPLIAÇÃO
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2.037 | muro 25,50 M * 0,20 * 0,30 + ampliação 8,45 * 0,20 * 0,30
2.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.037 | muro 25,50 M * 0,20 * 0,30 + ampliação 8,45 * 0,20 * 0,30
2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.037 | muro 25,50 M * 0,20 * 0,30 + ampliação 8,45 * 0,20 * 0,30
2.4 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 20.37 | 25,50 *0,30 * 2 LADOS + 8,45 * 0,30 * 2
2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 162.96 | concreto * 80
2.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 54 | muro 12 brocas (1 a cada 2 metros) * 3,00 m profundidade + ampliação 6 brocas * 3,00 m
2.7 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m3 | 2.577 | muro: 12 pilares 0,20*0,15 + verga intermediária 25,50*0,15*0,20 + viga respalto 25,50 * 0,15 * 0,20 / ampliação: 6 pilares 0,20*0,15 + verga intermediária 8,45*0,15*0,20 + viga respalto 8,45 * 0,15 * 0,20
2.8 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m3 | 6.55 | pilaretes: laterais 12 unidades*1,80 h*0,20*0,15 / frente: 10 unid*1,80h*0,20*0,15 / fundo: 4unid.*1,80h*0,20*0,15 + 2 unid 1,25h*0,20*0,15 // verga (canaleta): laterais 52,80 m * 2 canaletas * 0,20*0,15 / frente: 21,40 m*2 canaletas*0,20*0,15 / fundo: 21,40 m * 1 canaleta * 0,20 * 0,15
3. | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 25.35 | ampliação: 8,45 * 3,00
3.2 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm | m2 | 87.3 | fechamento quadra elemento vazado 4,85 * 12 vãos * 1,50 altura
3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 245.7725 | fechamento quadra: laterais 4,85*12*1,30 h / frente 10,70*2*2,80 h / fundo (vestiários) 6,20*2*2,80 h + 9,45 * 1,25 h / muro 25,20 * 2,20 h / fechamento vãos portas 0,90 * 2,10 * 4 unidades
3.4 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 8.64 | 1,50 + 0,80 + 0,80 + 0,85 + 0,85 * 1,80 h sanitários
4. | PISOS
4.1 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 3.3 | WC PNE
4.2 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 6.7 | portas abertas wcs e áreas chuveiros (total 6 unidades: 2 de 0,90 / 1 de 0,80 / 1 de 0,70 / 2 de 1,70)
4.3 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 2.338 | calçada externa área ampliação 33,40 m2 * 0,07
4.4 | Lastro de concreto impermeabilizado | m3 | 0.231 | contrapiso ampliação wc pne 3,30 * 0,07
4.5 | Cimentado desempenado | m2 | 11.65 | regularização de piso para escoamento de água frente quadra onde será retirado o alambrado
5. | PAREDE
5.1 | Chapisco | M2 | 53.66 | alvenaria vestiário para quadra 11,60 m2 + interno vãos portas 0,90*2,10*4 = 7,56 m² + alvenarias ampliação 11,50 * 3,00 = 34,50 m²
5.2 | Emboço comum | M2 | 53.66 | alvenaria vestiário para quadra 11,60 m2 + interno vãos portas 0,90*2,10*4 = 7,56 m² + alvenarias ampliação 11,50 * 3,00 = 34,50 m²
5.3 | Reboco | M2 | 17.74 | alvenaria vestiário para quadra 11,60 m2 + interno vãos portas 0,90*2,10*1 = 1,89 m² + alvenarias ampliação 4,25*1,00 = 4,25 m²
5.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 78.2 | wc masc 17,60 m + wc fem 14,10 m + wc PNE 7,40 m * 2,00 h
6. | ESQUADRIAS
6.1 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | UNID. | 1 | wc masc.
6.2 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 5.25 | wc pne, wc fem e wc masc.
6.4 | Porta lisa com batente madeira ‐ 60 x 210 cm | UNID. | 3 | wc masc. E fem.
7. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS
7.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | unid. | 2 | wc fem. E wc masc.
7.2 | Lavatório de louça com coluna | unid. | 2 | wc fem. E wc masc.
7.3 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 4
7.4 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 4
7.5 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID | 1
7.6 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID | 2
7.7 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid | 5 | wc fem / wc masc / wc pne
| Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | unid | 4
| Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UNID. | 2 | WC PNE
| Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 4
| Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 4
8. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | unid. | 7
8.2 | Lâmpada LED tubular T8, base G13 ‐ 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 ‐ 20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente | unid. | 14
8.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 4
8.4 | Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa | unid. | 4 | chuveiros
8.5 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 50
8.6 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 100
8.7 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150
8.8 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm | M | 50 | ampliação
8.9 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UNID. | 1
8.10 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A | UNID. | 6
8.11 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS |  |  | substituição de poste padrão existente bifásico por padrão trifásico
9. | COBERTURA
9.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m | M2 | 7.45 | AMPLIAÇÃO
9.2 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado de 6 mm | M2 | 7.45 | AMPLIAÇÃO
9.3 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 7.45 | AMPLIAÇÃO
9.4 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m | M | 2.4 | RUFO AMPLIAÇÃO
10. | PINTURA
10.1 | Tinta látex em massa, inclusive preparo (VESTIÁRIOS) | M2 | 138.5 | INTERNA 39,10 M * 1,00 H / EXTERNA 28,40 * 3,50 H
10.2 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 17.22 | ESQUADRIAS 1,40 * 0,60 * 4 * 2 + portas
10.3 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 9.12 | portas vestiários
10.4 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (ALAMBRADO) | M2 | 9.6 | 12 postes alambrado * 4 m altura
11. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ ‐ tipo alambrado | M2 | 100 | 25 M * 4,00 ALTURA
11.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 28 | 7 M * 4 UNIDADES (CONDUTORES CALHA QUADRA)
11.3 | Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm ‐ colado | M2 | 24.375 | REVESTIMENTO PILARES ATÉ ALTURA 1,50 M - 0,65 * 1,50 H * 5 PILARES * 5 CAMADAS (EVA)
11.4 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 3.36 | esquadrias metálicas existentes