## INFO
DADOS DO CONTRATO (INICIAL) |  |  | REGIME 1: | DESONERADO |  | ORIGEM 1: | RECURSO FEDERAL
PROPONENTE/TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  | REGIME 2: | NÃO DESONERADO |  | ORIGEM 2: | RECURSO ESTADUAL
MUNICÍPIO/UF: | TIETE/SP
ORIGEM RECURSO: |  |  | ↓ | CADASTRE RESPONSÁVEL TÉCNICO
VALOR DO REPASSE (R$): |  |  | CARGO: | QUADRO TÉCNICO | ORG. | REGISTRO
VALOR DE CONTRAPARTIDA (R$): |  |  | ENGENHEIRO(A): | RICARDO PEIXOTO DOS SANTOS | CREA: | 5070047301
ORGÃO: | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  | ENGENHEIRO(A): | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR | CREA: | 5069397510
ISS (%): | 5% |  | ARQUITETO(A): | LIANE HATIZUKA YOSHIDA | CAU: | A143535-3
VALORES EM AZUL - CONFIRMAR COM GESTOR DO MUNICÍPIO
DADOS DO EMPREENDIMENTO E ORÇAMENTO
NOME/APELIDO: | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01
LOCAL DA OBRA/INTERVENÇÃO: | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 |  | ↓ | CADASTRE PREFEITURAS |  |  |  |  | ↓ |  | CADASTRE TOMADORES
REGIME PREVIDENCIÁRIO DE OBRA: | NÃO DESONERADO |  | Nº PREF. | PROPONENTE/TOMADOR CADASTRADOS: |  | ISS | CIDADE/UF |  | Nº TOMADOR | CIDADE/UF | PROPONENTE/TOMADOR CADASTRADOS: | CARGO
Nº OPERAÇÃO |  |  | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU |  | 3% | MOGI GUAÇU/SP |  | 1 | MOGI GUAÇU/SP | RODRIGO FALSETTI | PREFEITO MUNICIPAL
Nº CONVÊNIO |  |  | 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  | 5% | TIETE/SP |  | 2 | TIETE/SP | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ | SECRETÁRIO DE OBRAS
VALORES EM AZUL - CONFIRMAR COM GESTOR DO MUNICÍPIO |  |  | 3 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS |  | 5% | SETE BARRAS/SP |  | 3 | SETE BARRAS/SP | DEAN MARTINS | PREFEITO MUNICIPAL
REVISÃO DO ORÇAMENTO/ PROJETO : | REVISÃO 01 |  | 4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA |  | 5% | BOITUVA/SP |  | 4 | BOITUVA/SP | EDSON JOSÉ MARCUSSO | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | 5 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA |  | 5% | PAULINIA/SP |  | 5 | PAULINIA/SP | EDNILSON CAZELLATO | PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO |  |  | 6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL |  | 5% | SÃO CAETANO DO SUL/SP |  | 6 | SÃO CAETANO DO SUL/SP | RENATO ROCHA FERREIRA | SECRETÁRIO DE OBRAS
ENGENHEIRO(A): | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  | 7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES |  | 3.5% | MOGI DAS CRUZES/SP |  | 7 | MOGI DAS CRUZES/SP | LEILA ALCÂNTRA GALVÃO | SECRETÁRIA DE OBRAS
CREA/CAU: | 5069397510 |  | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM |  | 5% | VOTORANTIM/SP |  | 8 | VOTORANTIM/SP | FABIOLA ALVES DA SILVA PEDRICO | PREFEITA MUNICIPAL
ART/RRT: | 28027230220334724 |  | 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA |  | 5% | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP |  | 9 | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | LUIZ ANTONIO BRAZ | PREFEITO MUNICIPAL
DATA (BDI/ORÇAM/MEM/COMPOS): | 2022-08-19 |  | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS |  | 5% | RIO DAS PEDRAS/SP |  | 10 | RIO DAS PEDRAS/SP | MARCOS BUZETTO | PREFEITO MUNICIPAL
|  |  | 11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU |  | 3% | ITU/SP |  | 11 | ITU/SP | GUILHERME DOS REIS GAZZOLA | PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL PELO TOMADOR |  |  | 12 | [5 empty] | 12
NOME: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ |  | 13 | [5 empty] | 13
CARGO: | SECRETÁRIO DE OBRAS |  | 14 | [5 empty] | 14
|  |  | 15 | [5 empty] | 15
DATA BASE COMPOSIÇÕES |  |  | 16 | [5 empty] | 16
CDHU | 05/2022 |  | 17 | [5 empty] | 17
SINAPI | 05/2022 |  | 18 | [5 empty] | 18
SIURB | 01/2022 |  | 19 | [5 empty] | 19
| CADASTRE FOTO DO BRASÃO |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓ | MODELO DE ASSINATURAS A VULSO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 1 |  |  | 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE | 2
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS | 3
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | 4
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | 5
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | 6
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 7
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM | 8
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | 9
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS | 10
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU | 11
| 0 | 12
| 0 | 13
| 0 | 14
| 0 | 15
| 0 | 16
| 0 | 17
| 0 | 18
| 0 | 19
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ENG: Ricardo Peixoto dos Santos
CREA: 5070047301
ART/RRT:
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ARQ.: Liane hatizuka yoshida
CAU: A143535-3 ART/RRT:
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ENG: Antonio Carlos Farina Junior
CREA: 5070047301
ART/RRT:
______________________________________
Responsável pelo Tomador
xxx
xxx

## BDI
|  | NÃO DESONERADO | MIN | MED | MAX |  | Quadro de Composição do BDI | [6 empty] | Grau de Sigilo #PÚBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº CONVÊNIO |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | FILTRO | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% |  | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | ↓
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [6 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [6 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [6 empty] | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 22.47%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | TIETE/SP |  |  |  |  | 2022-08-19
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local |  |  |  |  | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F | Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
[6 empty] | F | ART/RRT: | 28027230220334724
[7 empty] | Quadro de Composição do BDI | [6 empty] | Grau de Sigilo #PÚBLICO
[7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº CONVÊNIO |  | PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01
[7 empty] | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
[7 empty] | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [6 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [6 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [6 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [6 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [6 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | TIETE/SP |  |  |  |  | 2022-08-19
[7 empty] | Local |  |  |  |  | Data
[7 empty] | Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
[7 empty] | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
[7 empty] | CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
[7 empty] | ART/RRT: | 28027230220334724
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
I.C.A.N.P
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
I.C.A.N.P
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
INFO
→

## PLANILHA
[7 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | LICITAÇÃO
[8 empty] | REVISÃO | REVISÃO 01
[8 empty] | DATA | 2022-08-19
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | DATA BASE: | CDHU | NÃO DESONERADO | 05/2022
FILTRO |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 |  | SINAPI | NÃO DESONERADO | 05/2022
[6 empty] | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 |  | SIURB | NÃO DESONERADO | 01/2022
[7 empty] | BDI 1: | 22.47%
[7 empty] | BDI 2: | 0%
↓
F | ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | PESO (%) | T
F | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 54699.6 | 4.205% | T
F | 1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3159.93 | 0.2429% | T
F | 1.1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 3 | 860.06 | 1053.31 | 3159.93 | 0.2429% | I
F | 1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 5120.58 | 0.3937% | T
F | 1.2.1 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 696.85 | 853.43 | 5120.58 | 0.3937% | I
F | 1.3 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 30343.59 | 2.333% | T
F | 1.3.1 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3 | 3125.59 | 3827.91 | 11483.73 | 0.8829% | I
F | 1.3.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 4 | 2292.3 | 2807.37 | 11229.48 | 0.8633% | I
F | 1.3.3 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3 | 1092.75 | 1338.29 | 4014.87 | 0.3087% | I
F | 1.3.4 | 01.17.071 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 3 | 984.06 | 1205.17 | 3615.51 | 0.278% | I
F | 1.4 |  |  | SONDAGEM |  |  |  |  | 9094.71 | 0.6992% | T
F | 1.4.1 | 01.21.110 | CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 70 | 89.97 | 110.18 | 7712.6 | 0.593% | I
F | 1.4.2 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1128.53 | 1382.11 | 1382.11 | 0.1063% | I
F | 1.5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 6980.79 | 0.5367% | T
F | 1.5.1 | 12.04.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1 | 5700 | 6980.79 | 6980.79 | 0.5367% | I
F | 2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 61470.44 | 4.726% | T
F | 2.1 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 163.54 | 3.99 | 4.88 | 798.07 | 0.06136% | I
F | 2.2 | 03.01.230 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 22.26 | 282.46 | 345.92 | 7700.17 | 0.592% | I
F | 2.3 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 12.7 | 77.79 | 95.26 | 1209.8 | 0.09301% | I
F | 2.4 | 03.04.020 | CDHU | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 88.73 | 11.66 | 14.28 | 1267.06 | 0.09741% | I
F | 2.5 | 04.02.110 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 53.15 | 12.92 | 15.82 | 840.83 | 0.06464% | I
F | 2.6 | 04.02.090 | CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 534.03 | 17.23 | 21.1 | 11268.03 | 0.8663% | I
F | 2.7 | 04.03.020 | CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 780.05 | 15.55 | 19.04 | 14852.15 | 1.142% | I
F | 2.8 | 04.03.040 | CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 23.13 | 7.77 | 9.51 | 219.96 | 0.01691% | I
F | 2.9 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 208.11 | 6.01 | 7.36 | 1531.68 | 0.1178% | I
F | 2.10 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 12 | 42.54 | 52.09 | 625.08 | 0.04806% | I
F | 2.11 | 04.11.140 | CDHU | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 12 | 11.34 | 13.88 | 166.56 | 0.01281% | I
F | 2.12 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5 | 21.55 | 26.39 | 131.95 | 0.01014% | I
F | 2.13 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 25.5 | 12.92 | 15.82 | 403.41 | 0.03102% | I
F | 2.14 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2.71 | 60.35 | 73.91 | 200.29 | 0.0154% | I
F | 2.15 | 04.04.010 | CDHU | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 6 | 41.59 | 50.93 | 305.58 | 0.02349% | I
F | 2.16 | 04.02.020 | CDHU | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 10.4 | 1.28 | 1.56 | 16.22 | 0.001247% | I
F | 2.17 | 04.05.010 | CDHU | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 65.36 | 54.53 | 66.78 | 4364.74 | 0.3356% | I
F | 2.18 | 04.07.040 | CDHU | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 44.61 | 6.45 | 7.89 | 351.97 | 0.02706% | I
F | 2.19 | 03.10.100 | CDHU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 65.66 | 8.84 | 10.82 | 710.44 | 0.05462% | I
F | 2.20 | 04.09.160 | CDHU | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 10.5 | 4.09 | 5 | 52.5 | 0.004036% | I
F | 2.21 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 184.08 | 16.29 | 19.95 | 3672.39 | 0.2823% | I
F | 2.22 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 184.08 | 47.83 | 58.57 | 10781.56 | 0.8289% | I
F | 3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1775.2 | 0.1365% | T
F | 3.1 |  |  | PORTAL E GUARITA |  |  |  |  | 190.05 | 0.01461% | T
F | 3.1.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 3.19 | 12.1 | 14.81 | 47.24 | 0.003632% | I
F | 3.1.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 0.95 | 6.39 | 7.82 | 7.42 | 0.0005705% | I
F | 3.1.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 2.91 | 11.66 | 14.28 | 41.55 | 0.003194% | I
F | 3.1.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.91 | 26.34 | 32.25 | 93.84 | 0.007215% | I
F | 3.2 |  |  | QUIOSQUE |  |  |  |  | 960.17 | 0.07382% | T
F | 3.2.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 17.15 | 12.1 | 14.81 | 253.99 | 0.01953% | I
F | 3.2.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 6.29 | 6.39 | 7.82 | 49.18 | 0.003781% | I
F | 3.2.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 14.12 | 11.66 | 14.28 | 201.63 | 0.0155% | I
F | 3.2.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 14.12 | 26.34 | 32.25 | 455.37 | 0.03501% | I
F | 3.3 |  |  | LANCHONETE |  |  |  |  | 624.98 | 0.04805% | T
F | 3.3.1 | 07.02.040 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 11.72 | 12.1 | 14.81 | 173.57 | 0.01334% | I
F | 3.3.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.89 | 6.39 | 7.82 | 38.23 | 0.002939% | I
F | 3.3.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 8.88 | 11.66 | 14.28 | 126.8 | 0.009749% | I
F | 3.3.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 8.88 | 26.34 | 32.25 | 286.38 | 0.02202% | I
F | 4 |  |  | PORTAL E GUARITA |  |  |  |  | 93403.14 | 7.181% | T
F | 4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39.96 | 0.003072% | T
F | 4.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 24.37 | 1.34 | 1.64 | 39.96 | 0.003072% | I
F | 4.2 |  |  | ESTACA |  |  |  |  | 902.34 | 0.06937% | T
F | 4.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 6 | 122.8 | 150.39 | 902.34 | 0.06937% | I
F | 4.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  | 2667.39 | 0.2051% | T
F | 4.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.8 | 96.26 | 117.88 | 919.46 | 0.07069% | I
F | 4.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.09 | 145.66 | 178.38 | 16.05 | 0.001234% | I
F | 4.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 54.3 | 11.56 | 14.15 | 768.34 | 0.05907% | I
F | 4.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.08 | 416.28 | 509.81 | 550.59 | 0.04233% | I
F | 4.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.08 | 164.02 | 200.87 | 216.93 | 0.01668% | I
F | 4.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9 | 17.79 | 21.78 | 196.02 | 0.01507% | I
F | 4.4 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 2335.72 | 0.1796% | T
F | 4.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.17 | 96.26 | 117.88 | 1080.95 | 0.08311% | I
F | 4.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | 145.66 | 178.38 | 17.83 | 0.001371% | I
F | 4.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 32.33 | 11.56 | 14.15 | 457.46 | 0.03517% | I
F | 4.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 9.38 | 12.74 | 15.6 | 146.32 | 0.01125% | I
F | 4.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.59 | 416.28 | 509.81 | 300.78 | 0.02312% | I
F | 4.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.59 | 164.02 | 200.87 | 118.51 | 0.009111% | I
F | 4.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9.82 | 17.79 | 21.78 | 213.87 | 0.01644% | I
F | 4.5 |  |  | ALVENARIA - MURETA |  |  |  |  | 944.31 | 0.0726% | T
F | 4.5.1 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 6.55 | 86.54 | 105.98 | 694.16 | 0.05337% | I
F | 4.5.2 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 0.19 | 373.96 | 457.98 | 87.01 | 0.00669% | I
F | 4.5.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 11.53 | 11.56 | 14.15 | 163.14 | 0.01254% | I
F | 4.6 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 26984.04 | 2.075% | T
F | 4.6.1 |  |  | METÁLICA - PÓRTICO |  |  |  |  | 18150.39 | 1.395% | T
F | 4.6.1.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 592.76 | 18.47 | 22.62 | 13408.23 | 1.031% | I
F | 4.6.1.2 | 32.09.020 | CDHU | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 155.43 | 24.92 | 30.51 | 4742.16 | 0.3646% | I
F | 4.6.2 |  |  | MADEIRA - PILARES |  |  |  |  | 8833.65 | 0.6792% | T
F | 4.6.2.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1.51 | 4750.28 | 5817.66 | 8784.66 | 0.6754% | I
F | 4.6.2.2 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | m² | 1.51 | 26.5 | 32.45 | 48.99 | 0.003766% | I
F | 4.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 2418.85 | 0.186% | T
F | 4.7.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 15.07 | 6.65 | 8.14 | 122.66 | 0.00943% | I
F | 4.7.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 15.07 | 25.43 | 31.14 | 469.27 | 0.03608% | I
F | 4.7.3 | 19.03.090 | CDHU | Revestimento em pedra Miracema, conforme padrão existente | m² | 13.1 | 113.88 | 139.46 | 1826.92 | 0.1405% | I
F | 4.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 55714.3 | 4.283% | T
F | 4.8.1 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida, conforme padrão existente | m² | 15.93 | 1131.55 | 1385.8 | 22075.79 | 1.697% | I
F | 4.8.2 | 34.05.310 | CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque, conforme padrão existente | m² | 28.16 | 621.32 | 760.93 | 21427.78 | 1.647% | I
F | 4.8.3 | 66.02.239 | CDHU | Sistema eletrônico de automatização de portão, para esforços até 800 kg | CJ | 1 | 2963.02 | 3628.81 | 3628.81 | 0.279% | I
F | 4.8.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 132.27 | 44.46 | 54.45 | 7202.1 | 0.5537% | I
F | 4.8.5 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 61 | 18.47 | 22.62 | 1379.82 | 0.1061% | I
F | 4.9 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  | 1396.23 | 0.1073% | T
F | 4.9.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.24 | 4750.28 | 5817.66 | 1396.23 | 0.1073% | I
F | 5 |  |  | QUIOSQUE |  |  |  |  | 287198 | 22.08% | T
F | 5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1852.75 | 0.1424% | T
F | 5.1.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 96.8 | 15.63 | 19.14 | 1852.75 | 0.1424% | I
F | 5.2 |  |  | ESTACA |  |  |  |  | 12031.2 | 0.925% | T
F | 5.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 80 | 122.8 | 150.39 | 12031.2 | 0.925% | I
F | 5.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  | 10669.35 | 0.8203% | T
F | 5.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 31.2 | 96.26 | 117.88 | 3677.85 | 0.2828% | I
F | 5.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.36 | 145.66 | 178.38 | 64.21 | 0.004937% | I
F | 5.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18 | 11.56 | 14.15 | 3073.09 | 0.2363% | I
F | 5.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.32 | 416.28 | 509.81 | 2202.37 | 0.1693% | I
F | 5.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.32 | 164.02 | 200.87 | 867.75 | 0.06671% | I
F | 5.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 36 | 17.79 | 21.78 | 784.08 | 0.06028% | I
F | 5.4 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 15691.14 | 1.206% | T
F | 5.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 61.6 | 96.26 | 117.88 | 7261.4 | 0.5583% | I
F | 5.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.66 | 145.66 | 178.38 | 117.73 | 0.009051% | I
F | 5.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18 | 11.56 | 14.15 | 3073.09 | 0.2363% | I
F | 5.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 63.28 | 12.74 | 15.6 | 987.16 | 0.0759% | I
F | 5.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.96 | 416.28 | 509.81 | 2018.84 | 0.1552% | I
F | 5.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.96 | 164.02 | 200.87 | 795.44 | 0.06116% | I
F | 5.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 66 | 17.79 | 21.78 | 1437.48 | 0.1105% | I
F | 5.5 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 9356.33 | 0.7193% | T
F | 5.5.1 | 14.11.261 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 28.8 | 105.02 | 128.61 | 3703.96 | 0.2848% | I
F | 5.5.2 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.31 | 373.96 | 457.98 | 1515.91 | 0.1165% | I
F | 5.5.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 292.33 | 11.56 | 14.15 | 4136.46 | 0.318% | I
F | 5.6 |  |  | PILAR DE MADEIRA |  |  |  |  | 15300.44 | 1.176% | T
F | 5.6.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.63 | 4750.28 | 5817.66 | 15300.44 | 1.176% | I
F | 5.7 |  |  | PISO INTERTRAVADO |  |  |  |  | 48215.7 | 3.707% | T
F | 5.7.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 290.2 | 22.93 | 28.08 | 8148.81 | 0.6265% | I
F | 5.7.2 | CPU-01 | Composição | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | M³ | 14.51 | 128.14 | 156.93 | 2277.05 | 0.1751% | I
F | 5.7.3 | 54.04.350 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 290.2 | 106.33 | 130.22 | 37789.84 | 2.905% | I
F | 5.8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 86726.98 | 6.668% | T
F | 5.8.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 6.25 | 4750.28 | 5817.66 | 36360.37 | 2.795% | I
F | 5.8.2 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 340.96 | 120.62 | 147.72 | 50366.61 | 3.872% | I
F | 5.9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6058.24 | 0.4658% | T
F | 5.9.1 | 14.02.080 | CDHU | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 12.8 | 386.47 | 473.3 | 6058.24 | 0.4658% | I
F | 5.10 |  |  | BANCADA |  |  |  |  | 2006.38 | 0.1543% | T
F | 5.10.1 | 170391 | SIURB | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM | m² | 8.85 | 185.12 | 226.71 | 2006.38 | 0.1543% | I
F | 5.11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13293.92 | 1.022% | T
F | 5.11.1 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 453.06 | 22.23 | 27.22 | 12332.29 | 0.9481% | I
F | 5.11.2 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 28.8 | 27.27 | 33.39 | 961.63 | 0.07393% | I
F | 5.12 |  |  | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA |  |  |  |  | 13436.51 | 1.033% | T
F | 5.12.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 11.7 | 3.79 | 4.64 | 54.28 | 0.004173% | I
F | 5.12.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.59 | 145.66 | 178.38 | 105.24 | 0.008091% | I
F | 5.12.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.82 | 416.28 | 509.81 | 927.85 | 0.07134% | I
F | 5.12.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.82 | 82 | 100.42 | 182.76 | 0.01405% | I
F | 5.12.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 197.64 | 11.56 | 14.15 | 2796.6 | 0.215% | I
F | 5.12.6 | CPU-02 | Composição | BANCO DE MADEIRA | M² | 21.45 | 356.68 | 436.82 | 9369.78 | 0.7204% | I
F | 5.13 |  |  | MAPA TURÍSTICO |  |  |  |  | 3051.43 | 0.2346% | T
F | 5.13.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.01 | 145.66 | 178.38 | 1.78 | 0.0001369% | I
F | 5.13.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.08 | 416.28 | 509.81 | 40.78 | 0.003135% | I
F | 5.13.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.08 | 164.02 | 200.87 | 16.06 | 0.001235% | I
F | 5.13.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4.8 | 11.56 | 14.15 | 67.92 | 0.005222% | I
F | 5.13.5 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.35 | 4750.28 | 5817.66 | 2036.18 | 0.1565% | I
F | 5.13.6 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 4.71 | 22.23 | 27.22 | 128.2 | 0.009856% | I
F | 5.13.7 | CPU-03 | Composição | CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS | UN | 4 | 51.93 | 63.59 | 254.36 | 0.01956% | I
F | 5.13.8 | 26.02.020 | CDHU | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 1.92 | 215.26 | 263.62 | 506.15 | 0.03891% | I
F | 5.14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 8564.9 | 0.6585% | T
F | 5.14.1 | 44.06.360 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 10 | 443.95 | 543.7 | 5437 | 0.418% | I
F | 5.14.2 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 10 | 44.42 | 54.4 | 544 | 0.04182% | I
F | 5.14.3 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 10 | 34.31 | 42.01 | 420.1 | 0.0323% | I
F | 5.14.4 | 44.03.315 | CDHU | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 10 | 106.72 | 130.69 | 1306.9 | 0.1005% | I
F | 5.14.5 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 10 | 69.97 | 85.69 | 856.9 | 0.06588% | I
F | 5.15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 24878.83 | 1.913% | T
F | 5.15.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 11308.72 | 0.8694% | T
F | 5.15.1.1 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 266.1 | 30.38 | 37.2 | 9898.92 | 0.7611% | I
F | 5.15.1.2 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 10 | 115.12 | 140.98 | 1409.8 | 0.1084% | I
F | 5.15.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 13570.11 | 1.043% | T
F | 5.15.2.1 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 206.3 | 46.62 | 57.09 | 11777.66 | 0.9055% | I
F | 5.15.2.2 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 292.72 | 358.49 | 1792.45 | 0.1378% | I
F | 5.16 |  |  | CHURRASQUEIRA |  |  |  |  | 16063.9 | 1.235% | T
F | 5.16.1 | CPU-04 | Composição | CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 1311.66 | 1606.39 | 16063.9 | 1.235% | I
F | 6 |  |  | SALÃO |  |  |  |  | 186346.03 | 14.33% | T
F | 6.1 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 159707.05 | 12.28% | T
F | 6.1.1 | 92600 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2728.22 | 3341.25 | 20047.5 | 1.541% | I
F | 6.1.2 | 92574 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 361.73 | 164.62 | 201.61 | 72928.38 | 5.607% | I
F | 6.1.3 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 390.67 | 120.62 | 147.72 | 57709.77 | 4.437% | I
F | 6.1.4 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 13 | 28.64 | 35.07 | 455.91 | 0.03505% | I
F | 6.1.5 | 16.02.270 | CDHU | Espigão de barro emboçado | M | 38.48 | 34.4 | 42.12 | 1620.77 | 0.1246% | I
F | 6.1.6 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 53.2 | 106.59 | 130.54 | 6944.72 | 0.5339% | I
F | 6.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 26638.98 | 2.048% | T
F | 6.2.1 | 49.06.010 | CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | UN | 12 | 16.54 | 20.25 | 243 | 0.01868% | I
F | 6.2.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 73.02 | 79.57 | 97.44 | 7115.06 | 0.547% | I
F | 6.2.3 | 46.03.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 93.82 | 161.74 | 198.08 | 18583.86 | 1.429% | I
F | 6.2.4 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.59 | 348.53 | 697.06 | 0.05359% | I
F | 7 |  |  | LANCHONETE |  |  |  |  | 278820.45 | 21.44% | T
F | 7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 491.32 | 0.03777% | T
F | 7.1.1 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | m² | 25.67 | 15.63 | 19.14 | 491.32 | 0.03777% | I
F | 7.2 |  |  | ESTACA |  |  |  |  | 2707.02 | 0.2081% | T
F | 7.2.1 | 12.04.040 | CDHU | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 18 | 122.8 | 150.39 | 2707.02 | 0.2081% | I
F | 7.3 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  | 3204.08 | 0.2463% | T
F | 7.3.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.36 | 96.26 | 117.88 | 1103.35 | 0.08483% | I
F | 7.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.11 | 145.66 | 178.38 | 19.62 | 0.001508% | I
F | 7.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 65.16 | 11.56 | 14.15 | 922.01 | 0.07089% | I
F | 7.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.3 | 416.28 | 509.81 | 662.75 | 0.05095% | I
F | 7.3.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.3 | 164.02 | 200.87 | 261.13 | 0.02008% | I
F | 7.3.6 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 10.8 | 17.79 | 21.78 | 235.22 | 0.01808% | I
F | 7.4 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  | 4649.12 | 0.3574% | T
F | 7.4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.26 | 96.26 | 117.88 | 2152.48 | 0.1655% | I
F | 7.4.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | 145.66 | 178.38 | 35.67 | 0.002742% | I
F | 7.4.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37 | 11.56 | 14.15 | 910.83 | 0.07003% | I
F | 7.4.4 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76 | 12.74 | 15.6 | 292.65 | 0.0225% | I
F | 7.4.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17 | 416.28 | 509.81 | 596.47 | 0.04586% | I
F | 7.4.6 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.17 | 164.02 | 200.87 | 235.01 | 0.01807% | I
F | 7.4.7 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 19.56 | 17.79 | 21.78 | 426.01 | 0.03275% | I
F | 7.5 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 2980.79 | 0.2292% | T
F | 7.5.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 1.28 | 145.66 | 178.38 | 228.32 | 0.01755% | I
F | 7.5.2 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | m² | 25.67 | 2.89 | 3.53 | 90.61 | 0.006966% | I
F | 7.5.3 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 79.83 | 14.15 | 17.32 | 1382.65 | 0.1063% | I
F | 7.5.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.8 | 416.28 | 509.81 | 917.65 | 0.07055% | I
F | 7.5.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.8 | 164.02 | 200.87 | 361.56 | 0.0278% | I
F | 7.6 |  |  | REGULARIZAÇÃO - PISO VARANDA |  |  |  |  | 12988.32 | 0.9986% | T
F | 7.6.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 4.69 | 145.66 | 178.38 | 836.6 | 0.06432% | I
F | 7.6.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 14.06 | 416.28 | 509.81 | 7167.92 | 0.5511% | I
F | 7.6.3 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.06 | 82 | 100.42 | 1411.9 | 0.1086% | I
F | 7.6.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 206.23 | 14.15 | 17.32 | 3571.9 | 0.2746% | I
F | 7.7 |  |  | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 19532.45 | 1.502% | T
F | 7.7.1 | 14.40.100 | CDHU | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | UN | 122 | 10.96 | 13.42 | 1637.24 | 0.1259% | I
F | 7.7.2 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 92.31 | 76.57 | 93.77 | 8655.9 | 0.6655% | I
F | 7.7.3 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.59 | 1766.33 | 2163.22 | 1276.29 | 0.09812% | I
F | 7.7.4 | 14.05.050 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 75.06 | 72.3 | 88.54 | 6645.81 | 0.5109% | I
F | 7.7.5 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 0.6 | 373.96 | 457.98 | 274.78 | 0.02113% | I
F | 7.7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 73.67 | 11.56 | 14.15 | 1042.43 | 0.08014% | I
F | 7.8 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 19546.46 | 1.503% | T
F | 7.8.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 7088.75 | 0.545% | T
F | 7.8.1.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 18.9 | 235.38 | 288.26 | 5448.11 | 0.4189% | I
F | 7.8.1.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 51.83 | 11.56 | 14.15 | 733.39 | 0.05638% | I
F | 7.8.1.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 14.88 | 12.74 | 15.6 | 232.12 | 0.01785% | I
F | 7.8.1.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.95 | 416.28 | 509.81 | 484.31 | 0.03723% | I
F | 7.8.1.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.95 | 164.02 | 200.87 | 190.82 | 0.01467% | I
F | 7.8.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 6473.52 | 0.4977% | T
F | 7.8.2.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 15.65 | 235.38 | 288.26 | 4511.26 | 0.3468% | I
F | 7.8.2.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37 | 11.56 | 14.15 | 910.83 | 0.07003% | I
F | 7.8.2.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76 | 12.74 | 15.6 | 292.65 | 0.0225% | I
F | 7.8.2.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17 | 416.28 | 509.81 | 596.47 | 0.04586% | I
F | 7.8.2.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.17 | 113.28 | 138.73 | 162.31 | 0.01248% | I
F | 7.8.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 5984.19 | 0.4601% | T
F | 7.8.3.1 | 13.01.170 | CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 25.67 | 190.35 | 233.12 | 5984.19 | 0.4601% | I
F | 7.9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 58103.55 | 4.467% | T
F | 7.9.1 |  |  | PAREDE INTERNA |  |  |  |  | 20590.32 | 1.583% | T
F | 7.9.1.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 205.9 | 6.65 | 8.14 | 1676.02 | 0.1289% | I
F | 7.9.1.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 205.9 | 25.43 | 31.14 | 6411.72 | 0.4929% | I
F | 7.9.1.3 | 18.11.042 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 141.48 | 72.16 | 88.37 | 12502.58 | 0.9612% | I
F | 7.9.2 |  |  | PAREDE EXTERNA |  |  |  |  | 5035.68 | 0.3872% | T
F | 7.9.2.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 128.2 | 6.65 | 8.14 | 1043.54 | 0.08023% | I
F | 7.9.2.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 128.2 | 25.43 | 31.14 | 3992.14 | 0.3069% | I
F | 7.9.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 26649.98 | 2.049% | T
F | 7.9.3.1 | 18.06.102 | CDHU | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36.75 | 44.27 | 54.21 | 1992.21 | 0.1532% | I
F | 7.9.3.2 | 18.06.410 | CDHU | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 36.75 | 12.19 | 14.92 | 548.31 | 0.04216% | I
F | 7.9.3.3 | 54.07.130 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30.37 | 90.45 | 110.77 | 3364.08 | 0.2586% | I
F | 7.9.3.4 | 54.07.210 | CDHU | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 30.37 | 13.99 | 17.13 | 520.23 | 0.04% | I
F | 7.9.3.5 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 4.83 | 731.47 | 895.83 | 4326.85 | 0.3327% | I
F | 7.9.3.6 | 18.08.032 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 93.74 | 138.49 | 169.6 | 15898.3 | 1.222% | I
F | 7.9.4 |  |  | TETO |  |  |  |  | 5827.57 | 0.448% | T
F | 7.9.4.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 10.32 | 6.65 | 8.14 | 84 | 0.006458% | I
F | 7.9.4.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 10.32 | 25.43 | 31.14 | 321.36 | 0.02471% | I
F | 7.9.4.3 | 22.01.010 | CDHU | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 30.37 | 72.22 | 88.44 | 2685.92 | 0.2065% | I
F | 7.9.4.4 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 26.43 | 84.54 | 103.53 | 2736.29 | 0.2104% | I
F | 7.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 19432.53 | 1.494% | T
F | 7.10.1 |  |  | PAREDE INTERNA |  |  |  |  | 1739.95 | 0.1338% | T
F | 7.10.1.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 52.11 | 27.27 | 33.39 | 1739.95 | 0.1338% | I
F | 7.10.2 |  |  | PAREDE EXTERNA |  |  |  |  | 3018.45 | 0.2321% | T
F | 7.10.2.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 90.4 | 27.27 | 33.39 | 3018.45 | 0.2321% | I
F | 7.10.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 344.58 | 0.02649% | T
F | 7.10.3.1 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 10.32 | 27.27 | 33.39 | 344.58 | 0.02649% | I
F | 7.10.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13632.59 | 1.048% | T
F | 7.10.4.1 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 215.88 | 44.81 | 54.87 | 11845.33 | 0.9107% | I
F | 7.10.4.2 | 33.05.010 | CDHU | Verniz fungicida para madeira | m² | 65.66 | 22.23 | 27.22 | 1787.26 | 0.1374% | I
F | 7.10.5 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 696.96 | 0.05358% | T
F | 7.10.5.1 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 12.8 | 44.46 | 54.45 | 696.96 | 0.05358% | I
F | 7.11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6056.84 | 0.4657% | T
F | 7.11.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 2926.87 | 0.225% | T
F | 7.11.1.1 | 23.13.002 | CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2 | 673.04 | 824.27 | 1648.54 | 0.1267% | I
F | 7.11.1.2 | 23.09.020 | CDHU | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 1 | 657.42 | 805.14 | 805.14 | 0.0619% | I
F | 7.11.1.3 | 91338 | SINAPI | PORTA ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48 | 804.96 | 985.83 | 473.19 | 0.03638% | I
F | 7.11.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 3129.97 | 0.2406% | T
F | 7.11.2.1 | 23.01.050 | CDHU | Caixilho em madeira maxim-ar | m² | 0.81 | 1081.35 | 1324.32 | 1072.69 | 0.08247% | I
F | 7.11.2.2 | 26.02.040 | CDHU | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 0.81 | 259.9 | 318.29 | 257.81 | 0.01982% | I
F | 7.11.2.3 | 100671 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.88 | 1669.69 | 2044.86 | 1799.47 | 0.1383% | I
F | 7.12 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 12889.98 | 0.991% | T
F | 7.12.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2 | 1050.99 | 1287.14 | 2574.28 | 0.1979% | I
F | 7.12.2 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | 1494.39 | 1830.17 | 3660.34 | 0.2814% | I
F | 7.12.3 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2 | 706.68 | 865.47 | 1730.94 | 0.1331% | I
F | 7.12.4 | 44.20.620 | CDHU | Válvula americana | UN | 3 | 57.17 | 70.01 | 210.03 | 0.01615% | I
F | 7.12.5 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 3 | 34.31 | 42.01 | 126.03 | 0.009689% | I
F | 7.12.6 | 44.20.110 | CDHU | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 3 | 14.14 | 17.31 | 51.93 | 0.003992% | I
F | 7.12.7 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 2 | 44.42 | 54.4 | 108.8 | 0.008365% | I
F | 7.12.8 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2 | 43.32 | 53.05 | 106.1 | 0.008157% | I
F | 7.12.9 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 1.08 | 497.22 | 608.94 | 657.65 | 0.05056% | I
F | 7.12.10 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 99.5 | 121.85 | 243.7 | 0.01874% | I
F | 7.12.11 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | 69.97 | 85.69 | 171.38 | 0.01318% | I
F | 7.12.12 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 2 | 51.25 | 62.76 | 125.52 | 0.00965% | I
F | 7.12.13 | 44.06.750 | CDHU | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | UN | 1 | 1114.64 | 1365.09 | 1365.09 | 0.105% | I
F | 7.12.14 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | 202.87 | 248.45 | 248.45 | 0.0191% | I
F | 7.12.15 | 44.02.200 | CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 0.9 | 1369.72 | 1677.49 | 1509.74 | 0.1161% | I
F | 7.13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 7177.48 | 0.5518% | T
F | 7.13.1 | 28.20.650 | CDHU | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2 | 630.84 | 772.58 | 1545.16 | 0.1188% | I
F | 7.13.2 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 233.43 | 285.88 | 571.76 | 0.04396% | I
F | 7.13.3 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6 | 168.77 | 206.69 | 1240.14 | 0.09534% | I
F | 7.13.4 | 30.06.064 | CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | 718.08 | 879.43 | 1758.86 | 0.1352% | I
F | 7.13.5 | 30.04.060 | CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6 | 450.43 | 551.64 | 1985.9 | 0.1527% | I
F | 7.13.6 | 30.06.080 | CDHU | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 2 | 30.89 | 37.83 | 75.66 | 0.005817% | I
F | 7.14 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 60528.52 | 4.654% | T
F | 7.14.1 | 15.01.030 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 165 | 170.38 | 208.66 | 34428.9 | 2.647% | I
F | 7.14.2 | 16.02.045 | CDHU | Telha de barro colonial/paulista | m² | 165 | 120.62 | 147.72 | 24373.8 | 1.874% | I
F | 7.14.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 3.38 | 28.64 | 35.07 | 118.53 | 0.009113% | I
F | 7.14.4 | 16.02.270 | CDHU | Espigão de barro emboçado | M | 38.16 | 34.4 | 42.12 | 1607.29 | 0.1236% | I
F | 7.15 |  |  | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA |  |  |  |  | 5168.35 | 0.3974% | T
F | 7.15.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 4.5 | 3.79 | 4.64 | 20.88 | 0.001605% | I
F | 7.15.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.23 | 145.66 | 178.38 | 41.02 | 0.003154% | I
F | 7.15.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.7 | 416.28 | 509.81 | 356.86 | 0.02744% | I
F | 7.15.4 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.7 | 82 | 100.42 | 70.29 | 0.005404% | I
F | 7.15.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 76.01 | 11.56 | 14.15 | 1075.54 | 0.08269% | I
F | 7.15.6 | CPU-02 | Composição | BANCO DE MADEIRA | M² | 8.25 | 356.68 | 436.82 | 3603.76 | 0.2771% | I
F | 7.16 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 29878.54 | 2.297% | T
F | 7.16.1 |  |  | RAMPA |  |  |  |  | 3855.13 | 0.2964% | T
F | 7.16.1.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 15.12 | 22.93 | 28.08 | 424.56 | 0.03264% | I
F | 7.16.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.76 | 145.66 | 178.38 | 135.56 | 0.01042% | I
F | 7.16.1.3 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | m² | 15.12 | 2.89 | 3.53 | 53.37 | 0.004103% | I
F | 7.16.1.4 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 47.02 | 14.15 | 17.32 | 814.38 | 0.06261% | I
F | 7.16.1.5 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.02 | 416.28 | 509.81 | 1539.62 | 0.1184% | I
F | 7.16.1.6 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.02 | 82 | 100.42 | 303.26 | 0.02332% | I
F | 7.16.1.7 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 15.12 | 31.56 | 38.65 | 584.38 | 0.04493% | I
F | 7.16.2 |  |  | FLOREIRA |  |  |  |  | 26023.41 | 2.001% | T
F | 7.16.2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 33.1 | 3.79 | 4.64 | 153.58 | 0.01181% | I
F | 7.16.2.2 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.66 | 654.47 | 801.52 | 1330.52 | 0.1023% | I
F | 7.16.2.3 | 17.05.100 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 2.32 | 921.87 | 1129.01 | 2619.3 | 0.2014% | I
F | 7.16.2.4 | 14.11.221 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 58.38 | 86.54 | 105.98 | 6187.11 | 0.4757% | I
F | 7.16.2.5 | 11.05.040 | CDHU | Argamassa graute | m³ | 3.76 | 373.96 | 457.98 | 1722 | 0.1324% | I
F | 7.16.2.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 230.16 | 11.56 | 14.15 | 3256.76 | 0.2504% | I
F | 7.16.2.7 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 80.29 | 13.43 | 16.44 | 1319.96 | 0.1015% | I
F | 7.16.2.8 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | m² | 77.84 | 6.65 | 8.14 | 633.61 | 0.04871% | I
F | 7.16.2.9 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 77.84 | 25.43 | 31.14 | 2423.93 | 0.1864% | I
F | 7.16.2.10 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 77.84 | 30.48 | 37.32 | 2904.98 | 0.2233% | I
F | 7.16.2.11 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.71 | 18.13 | 22.2 | 237.76 | 0.01828% | I
F | 7.16.2.12 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 20.56 | 13.49 | 16.52 | 339.65 | 0.02611% | I
F | 7.16.2.13 | 34.03.020 | CDHU | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 51 | 46.34 | 56.75 | 2894.25 | 0.2225% | I
F | 7.17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 13485.1 | 1.037% | T
F | 7.17.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 2372.65 | 0.1824% | T
F | 7.17.1.1 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 11.5 | 30.38 | 37.2 | 427.8 | 0.03289% | I
F | 7.17.1.2 | 47.02.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 3 | 151.98 | 186.12 | 558.36 | 0.04293% | I
F | 7.17.1.3 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1 | 959.52 | 1175.12 | 1175.12 | 0.09035% | I
F | 7.17.1.4 | 47.01.180 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 1 | 75.33 | 92.25 | 92.25 | 0.007092% | I
F | 7.17.1.5 | 48.05.010 | CDHU | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 | 97.27 | 119.12 | 119.12 | 0.009158% | I
F | 7.17.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7410.74 | 0.5698% | T
F | 7.17.2.1 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 284.59 | 348.53 | 697.06 | 0.05359% | I
F | 7.17.2.2 | 101172 | SIURB | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 7.4 | 96.99 | 118.78 | 878.97 | 0.06758% | I
F | 7.17.2.3 | 49.06.020 | CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 2.22 | 1230.21 | 1506.63 | 3344.71 | 0.2571% | I
F | 7.17.2.4 | 46.03.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 25 | 81.33 | 99.6 | 2490 | 0.1914% | I
F | 7.17.3 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 3701.71 | 0.2846% | T
F | 7.17.3.1 | 46.03.038 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8.8 | 51.69 | 63.3 | 557.04 | 0.04283% | I
F | 7.17.3.2 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20.9 | 79.57 | 97.44 | 2036.49 | 0.1566% | I
F | 7.17.3.3 | 49.01.020 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3 | 98.99 | 121.23 | 363.69 | 0.02796% | I
F | 7.17.3.4 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | 315.18 | 386 | 386 | 0.02968% | I
F | 7.17.3.5 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 292.72 | 358.49 | 358.49 | 0.02756% | I
F | 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 336976.23 | 25.91% | T
F | 8.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 19279.77 | 1.482% | T
F | 8.1.1 | 090162 | SIURB | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | 15742.45 | 19279.77 | 19279.77 | 1.482% | I
F | 8.2 |  |  | VALA TÉCNICA |  |  |  |  | 6668.31 | 0.5127% | T
F | 8.2.1 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 313.7 | 10.73 | 13.14 | 4122.01 | 0.3169% | I
F | 8.2.2 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 311.93 | 6.39 | 7.82 | 2439.29 | 0.1875% | I
F | 8.2.3 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | m³ | 2.3 | 11.66 | 14.28 | 32.84 | 0.002525% | I
F | 8.2.4 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.3 | 26.34 | 32.25 | 74.17 | 0.005702% | I
F | 8.3 |  |  | ELETRODUTOS E CABOS |  |  |  |  | 264641.81 | 20.35% | T
F | 8.3.1 | 38.19.040 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 39.95 | 19.32 | 23.66 | 945.21 | 0.07267% | I
F | 8.3.2 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 369.24 | 17.31 | 21.19 | 7824.19 | 0.6015% | I
F | 8.3.3 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 418.91 | 9.88 | 12.1 | 5068.81 | 0.3897% | I
F | 8.3.4 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 8.03 | 11.88 | 14.54 | 116.75 | 0.008976% | I
F | 8.3.5 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 204.06 | 14.48 | 17.73 | 3617.98 | 0.2782% | I
F | 8.3.6 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 230.82 | 22.21 | 27.2 | 6278.3 | 0.4827% | I
F | 8.3.7 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 52.8 | 37.55 | 45.98 | 2427.74 | 0.1867% | I
F | 8.3.8 | 091338 | SIURB | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 66.08 | 148.36 | 181.69 | 12006.07 | 0.9231% | I
F | 8.3.9 | 39.21.010 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1656.4 | 2.64 | 3.23 | 5350.17 | 0.4113% | I
F | 8.3.10 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2581.41 | 3.49 | 4.27 | 11022.62 | 0.8474% | I
F | 8.3.11 | 39.21.030 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 222.88 | 4.96 | 6.07 | 1352.88 | 0.104% | I
F | 8.3.12 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1128.64 | 18.7 | 22.9 | 25845.85 | 1.987% | I
F | 8.3.13 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 246.5 | 26.93 | 32.98 | 8129.57 | 0.625% | I
F | 8.3.14 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2110.05 | 39.55 | 48.43 | 102189.72 | 7.857% | I
F | 8.3.15 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 985.98 | 53.59 | 65.63 | 64709.86 | 4.975% | I
F | 8.3.16 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 9.41 | 89.08 | 109.09 | 1026.53 | 0.07892% | I
F | 8.3.17 | 39.21.125 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 37.65 | 145.95 | 178.74 | 6729.56 | 0.5174% | I
F | 8.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 6906.2 | 0.531% | T
F | 8.4.1 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 115 | 15.52 | 19 | 2185 | 0.168% | I
F | 8.4.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110 | 13.5 | 16.53 | 1818.3 | 0.1398% | I
F | 8.4.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 28 | 25.76 | 31.54 | 883.12 | 0.0679% | I
F | 8.4.4 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 3 | 36 | 44.08 | 132.24 | 0.01017% | I
F | 8.4.5 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 58 | 25.28 | 30.96 | 1795.68 | 0.1381% | I
F | 8.4.6 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 37.51 | 45.93 | 91.86 | 0.007062% | I
F | 8.5 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  |  | 18365.04 | 1.412% | T
F | 8.5.1 | 37.03.210 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 639.02 | 782.6 | 1565.2 | 0.1203% | I
F | 8.5.2 | 37.04.270 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 948.1 | 1161.13 | 1161.13 | 0.08927% | I
F | 8.5.3 | 37.03.230 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 849.09 | 1039.88 | 2079.76 | 0.1599% | I
F | 8.5.4 | 37.04.290 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | 1425.55 | 1745.87 | 1745.87 | 0.1342% | I
F | 8.5.5 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 25 | 126.52 | 154.94 | 3873.5 | 0.2978% | I
F | 8.5.6 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | 170.85 | 209.23 | 1255.38 | 0.09652% | I
F | 8.5.7 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 195.68 | 239.64 | 239.64 | 0.01842% | I
F | 8.5.8 | 37.24.031 | CDHU | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 24 | 81.02 | 99.22 | 2381.28 | 0.1831% | I
F | 8.5.9 | 37.17.074 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 13 | 255.22 | 312.56 | 4063.28 | 0.3124% | I
F | 8.6 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | 6103.47 | 0.4692% | T
F | 8.6.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 23 | 200.4 | 245.42 | 5644.66 | 0.434% | I
F | 8.6.2 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 11 | 34.06 | 41.71 | 458.81 | 0.03527% | I
F | 8.7 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 15011.63 | 1.154% | T
F | 8.7.1 | CPU-05 | Composição | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 744.52 | 911.81 | 5470.86 | 0.4206% | I
F | 8.7.2 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 52 | 31.32 | 38.35 | 1994.2 | 0.1533% | I
F | 8.7.3 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 51 | 42.73 | 52.33 | 2668.83 | 0.2052% | I
F | 8.7.4 | 090953 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 14 | 284.49 | 348.41 | 4877.74 | 0.375% | I
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
F
F |  | TOTAL GERAL COM BDI | [6 empty] | 1300689.09 | 100%
F
F | Observações:
F | TABELA REFERENCIAL: CDHU 186 - VIGÊNCIA: 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 05/2022 - SEM DESONERAÇÃO; SIURB / SIURB INFRA - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO.
F
F |  | 2022-08-19
F
F
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Representante Tomador
F | CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
F | ART/RRT: | 28027230220334724 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
|  | 1 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | PLANILHA!F1555
|  | 2 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE | PLANILHA!F1556
|  | 3 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS | PLANILHA!F1557
|  | 4 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA | PLANILHA!F1558
|  | 5 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA | PLANILHA!F1559
|  | 6 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | PLANILHA!F1560
|  | 7 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | PLANILHA!F1561
|  | 8 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM | PLANILHA!F1562
|  | 9 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA | PLANILHA!F1563
|  | 10 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS | PLANILHA!F1564
|  | 11 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU | PLANILHA!F1565
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
IMPORTAR BASE
EDITAR
PREPARAR
INFO
→
←
LIMPAR
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ENG: Ricardo Peixoto dos Santos
CREA: 5070047301
ART/RRT:
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ARQ.: Liane hatizuka yoshida
CAU: A143535-3 ART/RRT:
______________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
ENG: Antonio Carlos Farina Junior
CREA: 5070047301
ART/RRT:
______________________________________
Responsável pelo Tomador
xxx
xxx
IMPRIMIR

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO - DESCRITIVO DE QUANTIDADES
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  |  | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01
|  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000
FILTRO
↓ | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT |  | T
F | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | T
F | 1.1 | IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  | T
F | 1.1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 3 | = Placa de identificação Total = 3,00 m (C) x 1,00 m (H) = 3,00 m² | I
F | 1.2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | T
F | 1.2.1 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | = Locação de container tipo depósito Total = 1 un x 6 meses = 6 un x mês | I
F | 1.3 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | T
F | 1.3.1 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 3 | = Projeto executivo arquitetônico Total = 3 pranchas | I
F | 1.3.2 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 4 | = Projeto executivo de estrutura Total = 4 pranchas | I
F | 1.3.3 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 3 | = Projeto executivo de instalações elétricas Total = 3 pranchas | I
F | 1.3.4 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 3 | = Projeto executivo instalações hidráulicas Total = 3 pranchas | I
F | 1.4 | SONDAGEM |  |  |  | T
F | 1.4.1 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 70 | = Considerando 10 furos com 10,00 m de profundidade Total = 7 furos x 10,00 m = 70,00 m | I
F | 1.4.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | = Taxa de mobilização e desmobilização Total = 1 tx | I
F | 1.5 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | T
F | 1.5.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1 | = Taxa de mobilização e desmobilização para execução de estaca em toda a obra Total = 1 un | I
F | 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | T
F | 2.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 163.54 | = Limpeza do terreno nas áreas de construção, exceto piso pavimentação. Total =163,54 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.2 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 22.26 | = QUIOSQUES Vol: 222,62 m² x 0,10 m (ESP) = 22,26 m³ Total = 22,26 m³ Medidas levantadas no CAD | I
F | 2.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 12.7 | = LANCHONETE Vol: 84,64 m² x 0,15 m (ESP) = 12,70 m³ Medidas levantadas no CAD | I
F | 2.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 88.73 | = LANCHONETE Piso cerâmico: 61,71 m² Revestimento cerâmico: 27,02 m² Total = 61,71 m² + 27,02 m² = 88,73 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 2.5 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | m² | 53.15 | = QUIOSQUES Área: 27,02 m² LANCHONETE Área: 23,13 m² VIVEIRO Área: 3,00 m² Total = 27,02 m² + 23,13 m² = 53,15 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.6 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 534.03 | = LANCHONETE Área = 172,30 m² SALÃO Área = 361,73 m² Total: 172,30 + 361,73 = 534,03 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.7 | Retirada de telhamento em barro | m² | 780.05 | = QUIOSQUES Área: 243,02 m² LANCHONETE Área: 172,30 m² SALÃO Área: 361,73 m² VIVEIRO Área: 3,00 m² Total = 243,02 m² + 172,30 m² + 361,73 + 3,00 = 780,05 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.8 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 23.13 | = LANCHONETE Total = 23,13 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.9 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 208.11 | = LANCHONETE Área: 208,11 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.10 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 12 | = LANCHONETE Vaso: 2 un Cuba: 4 un QUIOSQUES Pia: 6 un Total = 2 un + 4 un + 6 un= 12 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 2.11 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 12 | = LANCHONETE Cuba Total = 4 un x 3 = 12 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 2.12 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 5 | = LANCHONETE Total = 5 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 2.13 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 25.5 | = LANCHONETE Total = 5 un x 5,10 m (C) = 25,50 m Quantidade levantada no CAD | I
F | 2.14 | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2.71 | = LANCHONETE Total = 2,71 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.15 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | m² | 6 | = QUIOSQUES Pia: 5 un x 0,60 m² = 3,00 m² Churrasqueira: 5 un x 0,60 m² = 3,00 m² Total = 3,00 m² + 3,00 m² = 6,00 m² Área e quantidade levantadas no CAD | I
F | 2.16 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 10.4 | = Total: 10,40 m - QUIOSQUES Pilar = 4 un x 2,60 m (H) = 10,40 m | I
F | 2.17 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | m² | 65.36 | = QUIOSQUES Fechamento em madeira Total = 25,14 m (C) x 2,60 m (H) = 65,36 m² | I
F | 2.18 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | m² | 44.61 | = LANCHONETE Total = 44,61 m² Área levantada no CAD | I
F | 2.19 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 65.66 | = LANCHONETE Remoção tinta pilares, janelas e portas Total = 33,18 m² (pilares) + 13,78 m² (janelas) + 7,35 m² (portas) + 11,35 m² (acabamento telhado) = 65,66 m² | I
F | 2.20 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 10.5 | = Tela (viveiro) = 7,00 (P) * 1,50 (H) = 10,50 m² Dimensões estimadas: 2,00 m de largura; 1,50 m de profundidade e 1,50 m de altura. | I
F | 2.21 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m³ | 184.08 | = Item 2.1) 163,54 m² x 0,10 m (ESP) = 16,35 m³ Item 2.2) 22,26 m³ Item 2.3) 12,70 m³ Item 2.4) 88,73 m² x 0,05 m (ESP) = 4,44 m³ Item 2.5) 53,15 m² x 0,05 m (ESP) = 2,66 m³ Item 2.6) 534,03 m² x 0,05 m (ESP) =26,70 m³ Item 2.7) 780,05 m² x 0,05 m (ESP) = 39,00 m³ Item 2.8) 23,13 m² x 0,05 m (ESP) = 1,16 m³ Item 2.9) Volume desconsiderado Item 2.10) 12 un x 0,30 m³ (vol médio) = 3,60 m³ Item 2.11) Volume desconsiderado Item 2.12) 5 un x 0,08 m³ (vol médio) = 0,40 m³ Item 2.13) 25,50 m x 0,10 m (L) x 0,04 m (ESP) = 0,10 m³ Item 2.14) 2,71 m² x 0,03 m (ESP) = 0,08 m³ Item 2.15) 6,00 m² x 1,00 m (H) = 6,00 m³ Item 2.16) 10,40 m x 0,0314 m² = 0,33 m³ Item 2.17) 65,36 m² x 0,05 m (ESP) = 3,27 m³ Item 2.18) 44,61 m² x 0,05 m (ESP) = 2,23 m³ Item 2.19) Volume desconsiderado Item 2.20) V = 10,50 m² x 0,03 (ESP) = 0,32 m³ Total = 16,35 m³ + 22,26 m³ + 12,70 m³ + 4,44 m³ + 2,66 m³ + 26,70 m³ + 39,00 m³ + 1,16 m³ + 3,60 m³ + 0,40 m³ + 0,10 m³ + 0,08 m³ + 6,00 m³ + 0,33 m³ + 3,27 m³ + 2,23 m³ + 0,32 = 141,60 m³ + 30% empolamento = 184,08 m³ | I
F | 2.22 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 184.08 | = Item 2.1) 163,54 m² x 0,10 m (ESP) = 16,35 m³ Item 2.2) 22,26 m³ Item 2.3) 12,70 m³ Item 2.4) 88,73 m² x 0,05 m (ESP) = 4,44 m³ Item 2.5) 53,15 m² x 0,05 m (ESP) = 2,66 m³ Item 2.6) 534,03 m² x 0,05 m (ESP) =26,70 m³ Item 2.7) 780,05 m² x 0,05 m (ESP) = 39,00 m³ Item 2.8) 23,13 m² x 0,05 m (ESP) = 1,16 m³ Item 2.9) Volume desconsiderado Item 2.10) 12 un x 0,30 m³ (vol médio) = 3,60 m³ Item 2.11) Volume desconsiderado Item 2.12) 5 un x 0,08 m³ (vol médio) = 0,40 m³ Item 2.13) 25,50 m x 0,10 m (L) x 0,04 m (ESP) = 0,10 m³ Item 2.14) 2,71 m² x 0,03 m (ESP) = 0,08 m³ Item 2.15) 6,00 m² x 1,00 m (H) = 6,00 m³ Item 2.16) 10,40 m x 0,0314 m² = 0,33 m³ Item 2.17) 65,36 m² x 0,05 m (ESP) = 3,27 m³ Item 2.18) 44,61 m² x 0,05 m (ESP) = 2,23 m³ Item 2.19) Volume desconsiderado Item 2.20) V = 10,50 m² x 0,03 (ESP) = 0,32 m³ Total = 16,35 m³ + 22,26 m³ + 12,70 m³ + 4,44 m³ + 2,66 m³ + 26,70 m³ + 39,00 m³ + 1,16 m³ + 3,60 m³ + 0,40 m³ + 0,10 m³ + 0,08 m³ + 6,00 m³ + 0,33 m³ + 3,27 m³ + 2,23 m³ + 0,32 = 141,60 m³ + 30% empolamento = 184,08 m³ | I
F | 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | T
F | 3.1 | PORTAL E GUARITA |  |  |  | T
F | 3.1.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 3.19 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro e 10 cm de cada lado para as formas Vol: 0,70 m (C) x 0,70 m (L) x 0,65 m (H) x 5 un = 1,59 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro e 10 cm de cada lado para as formas Vol: 0,35 m (L) x 0,35 m (H) x 13,10 m (C) = 1,60 m³ Total = 1,59 m³ + 1,60 m³ = 3,19 m³ | I
F | 3.1.2 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 0.95 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Vol: 0,10 m (C) x 0,10 m (L) x 0,65 m (H) x 5 un = 0,03 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm Vol: 0,20 m (L) x 0,35 m (H) x 13,10 m (C) = 0,92 m³ Total = 0,03 m³ + 0,92 m³ = 0,95 m³ | I
F | 3.1.3 | Carga manual de solo | m³ | 2.91 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 3,19 m³ - 0,95 m³ = 2,24 m³ + 30% empolamento = 2,91 m³ | I
F | 3.1.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.91 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 3,19 m³ - 0,95 m³ = 2,24 m³ + 30% empolamento = 2,91 m³ | I
F | 3.2 | QUIOSQUE |  |  |  | T
F | 3.2.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 17.15 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro e 10 cm de cada lado para as formas Vol: 0,70 m (C) x 0,70 m (L) x 0,65 m (H) x 20 un = 6,37 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro e 10 cm de cada lado para as formas Vol: 0,35 m (L) x 0,35 m (H) x 88,00 m (C) = 10,78 m³ Total = 6,37 m³ + 10,78 m³ = 17,15 m³ | I
F | 3.2.2 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 6.29 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Vol: 0,10 m (C) x 0,10 m (L) x 0,65 m (H) x 20 un = 0,13 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm Vol: 0,20 m (L) x 0,35 m (H) x 88,00 m (C) = 6,16 m³ Total = 0,13 m³ + 6,16 m³ = 6,29 m³ | I
F | 3.2.3 | Carga manual de solo | m³ | 14.12 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 17,15 m³ - 6,29 m³ = 10,86 m³ + 30% empolamento = 14,12 m³ | I
F | 3.2.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 14.12 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 17,15 m³ - 6,29 m³ = 10,86 m³ + 30% empolamento = 14,12 m³ | I
F | 3.3 | LANCHONETE |  |  |  | T
F | 3.3.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m | m³ | 11.72 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Vol: 0,70 m (C) x 0,70 m (L) x 0,65 m (H) x 6 un = 1,91 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm Vol: 0,35 m (L) x 0,35 m (H) x 26,08 m (C) = 3,19 m³ Floreiras Vol: 33,08 m² (A) x 0,20 m (H) = 6,62 m³ Total = 1,91 m³ + 3,19 m³ + 6,62 = 11,72 m³ | I
F | 3.3.2 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 4.89 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Vol: 0,10 m (C) x 0,10 m (L) x 0,65 m (H) x 6 un = 0,04 m³ Vigas baldrame 15 x 30 cm Vol: 0,20 m (L) x 0,35 m (H) x 26,08m (C) = 1,83 m³ Reaterro Rampas Vol: 15,12 m² (A) x 0,20 m (H médio) = 3,02 m³ Total = 0,04 m³ + 1,83 m³ + 3,02 m³ = 4,89 m³ | I
F | 3.3.3 | Carga manual de solo | m³ | 8.88 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 11,72 m³ - 4,89 m³ = 6,83 m³ + 30% empolamento = 8,88 m³ | I
F | 3.3.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 8.88 | = Vol carga = vol escavado - vol reaterro Total = 11,72 m³ - 4,89 m³ = 6,83 m³ + 30% empolamento = 8,88 m³ | I
F | 4 | PORTAL E GUARITA |  |  |  | T
F | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | T
F | 4.1.1 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 24.37 | = Locação muros entrada portal. Total: 19,07 + 5,30 = 24,37 m * comprimento levantado no CAD. | I
F | 4.2 | ESTACA |  |  |  | T
F | 4.2.1 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 6 | = Estaca para 40 ton com profundidade de 3,00 m Total = 3,00 m x 2 un = 6,00 m * considerado estacas para pilares do pórtico. | I
F | 4.3 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | T
F | 4.3.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 7.8 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, com 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 5 un = 7,80 m² Qtd: 3 pilar madeira + 2 pilar pórtico = 5 un | I
F | 4.3.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.09 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 5 (un) = 0,09 m³ | I
F | 4.3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 54.3 | = Armação tipo gaiola com 8 barras e cobrimento de 5 cm Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Comprimento barra: 0,55 m x 4 = 2,20 m Total = 2,20 m x 0,617 kg/m x 8 barras x 5 un = 54,30 kg | I
F | 4.3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.08 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 5 un = 1,08 m³ | I
F | 4.3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.08 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 5 un = 1,08 m³ | I
F | 4.3.6 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 2,40 m (P) x 0,60 m (H) x 5 un = 7,20 m² Topo: 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 5 un = 1,80 m² Total = 7,20 m² + 1,80 m² = 9,00 m² | I
F | 4.4 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | T
F | 4.4.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.17 | = Viga baldrame 15 x 30 cm, com 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 13,10 m (C) x 0,35 m (H) x 2 lados = 9,17 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 4.4.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.1 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 13,10 m (C) x 0,15 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,10 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 4.4.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 32.33 | = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Sendo 4 barras Total = 13,10 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 32,33 kg | I
F | 4.4.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 9.38 | = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m Cobrimento de 5 cm N° estribos: 13,10 m / 0,15 m = 87,33 ~ 87 un Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m Total = 0,70 m x 0,154 kg/m x 87 un = 9,38 kg | I
F | 4.4.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.59 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 13,10 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 0,59 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 4.4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.59 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 13,10 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 0,59 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 4.4.7 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 9.82 | = Viga baldrame 15 x 30 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 13,10 m (C) x 0,30 m (H) x 2 lados = 7,86 m² Topo: 13,10 m (C) x 0,15 m (L) = 1,96 m² Total = 7,86 m² + 1,96 m² = 9,82 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 4.5 | ALVENARIA - MURETA |  |  |  | T
F | 4.5.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 6.55 | = Alvenaria mureta: 13,10 (C) * 0,50 (H) = 6,55 m² * mureta para gradil | I
F | 4.5.2 | Argamassa graute | m³ | 0.19 | = Volume: 0,15 + 0,04 = 0,19 m³ - Cinta: 13,10 (C) * 0,011666 (tx) = 0,15 m³ - Pilarete: 0,50 (H) * 0,011859 (tx) * 6 (un) = 0,04 m³ Taxa CPOS p/ cinta 14x19: 0,011666 m³ / m ; pilarete: 0,011859 m³ / furo / m | I
F | 4.5.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 11.53 | = Aço = 10,35 + 1,18 = 11,53 kg - Cinta 2 Ø 8,00 mm: 2 (barras) * 0,395 (kg/m) * 13,10 (C) = 10,35 kg - Pilarete 1 Ø 8,00 mm: 1 (barra) * 0,395 (kg/m) * 0,50 (H) * 6 (furos) = 1,18 kg | I
F | 4.6 | ESTRUTURA |  |  |  | T
F | 4.6.1 | METÁLICA - PÓRTICO |  |  |  | T
F | 4.6.1.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 592.76 | = Total: 359,74 + 233,02 = 592,76 kg - Pilares: 4,40 (H) * 4 (tubos) * 10,22 (kg/m) * 2 (pilares) = 359,74 kg - Vigas: 5,70 (C) * 4 (tubos) * 10,22 (kg/m) = 233,02 kg Tubo quadrado 100 x 100 mm, espessura 3,35mm = 10,22 kg/m * considerado 4 un por pilar e fechamento com chapa. | I
F | 4.6.1.2 | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 155.43 | = Chapa aço espessura 3/4" = 6,10 (kg/m²) * 25,48 (A) = 155,43 kg Área pilares: 1,60 (P) * 4,40 (H) * 2 (un) = 14,08 m² Área vigas: 2,00 (P) * 5,70 (C) = 11,40 m² Total (P) = 14,08 + 11,40 = 25,48 m² * adotado chapa de aço com bitola MSG 22 para fechamento dos perfis metálicos. Peso teórico: 6,10 kg/m² | I
F | 4.6.2 | MADEIRA - PILARES |  |  |  | T
F | 4.6.2.1 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 1.51 | = Pilares de madeira Ø 40 cm = 1,51 m³ Volume: 3,14 (pi) * 0,20 ² (r²) * 4,00 (H) * 3 (un) = 1,51 m³ | I
F | 4.6.2.2 | Verniz em superfície de madeira | m² | 1.51 | = Pilares de madeira Ø 40 cm = 1,51 m³ Volume: 3,14 (pi) * 0,20 ² (r²) * 4,00 (H) * 3 (un) = 1,51 m³ | I
F | 4.7 | REVESTIMENTO |  |  |  | T
F | 4.7.1 | Chapisco | m² | 15.07 | = Chapisco: 13,10 + 1,97 = 15,07 m² Lateral = 13,10 m (C) x 0,50 (H) * 2 (faces) = 13,10 m² Topo = 13,10 m (C) x 0,15 (L) = 1,97 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 4.7.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 15.07 | = Emboço: 13,10 + 1,97 = 15,07 m² Lateral = 13,10 m (C) x 0,50 (H) * 2 (faces) = 13,10 m² Topo = 13,10 m (C) x 0,15 (L) = 1,97 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 4.7.3 | Revestimento em pedra Miracema, conforme padrão existente | m² | 13.1 | = Revestimento: 13,10 m² Lateral = 13,10 m (C) x 0,50 (H) * 2 (faces) = 13,10 m² Medidas levantadas no CAD * Deverá ser executado o revestimento em pedra, de acordo com o padrão existente. | I
F | 4.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | T
F | 4.8.1 | Porta/portão tipo gradil sob medida, conforme padrão existente | m² | 15.93 | = Portões: 12,25 + 3,68 = 15,93 m² PG01: 12,25 m² PG02: 1,75 (L) * 2,10 (H) = 3,68 m² * área PG01 levantada no CAD. * Deverá ser instalado o portão, de acordo com o padrão existente. | I
F | 4.8.2 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque, conforme padrão existente | m² | 28.16 | = Gradil: 28,16 m² Área: 13,10 (L) * 2,15 (H) = 28,16 m² * gradil sobre a mureta. * Deverá ser instalado o gradil, de acordo com o padrão existente. | I
F | 4.8.3 | Sistema eletrônico de automatização de portão, para esforços até 800 kg | CJ | 1 | = Sistema eletrônico de automatização para o portão PG01 Total = 1 un | I
F | 4.8.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 132.27 | = Total: 132,27 m² PG01: 12,25 (A) * 3 (coef) = 36,75 m² PG02: 3,68 (A) * 3 (coef) = 11,04 m² Gradil: 28,16 (A) * 3 (coef) = 84,48 m² | I
F | 4.8.5 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 61 | = Peso: 2,50 (H) * 12,20 (kg/m) * 2 (un) = 61,00 kg * considerado 02 perfis "U" 152,4 mm x12,20 kg/m para fixação do portão social nos pilares de madeira. | I
F | 4.9 | LETREIRO |  |  |  | T
F | 4.9.1 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.24 | = Letreiro: 0,24 m³ Área: 3,00 (C) * 0,40 (H) * 0,20 (ESP) = 0,24 m³ * considerado letreiro tipo caixa. | I
F | 5 | QUIOSQUE |  |  |  | T
F | 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | T
F | 5.1.1 | Locação de obra de edificação | m² | 96.8 | = Locação para a construção dos novos quiosques Total = 19,36 m² x 5 un = 96,80 m² Área levantada no CAD | I
F | 5.2 | ESTACA |  |  |  | T
F | 5.2.1 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 80 | = Estaca 40 ton. com 4,00 m de profundidade Total = 4,00 m x 4 estacas x 5 quiosques = 80,00 m | I
F | 5.3 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | T
F | 5.3.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 31.2 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 20 un = 31,20 m² | I
F | 5.3.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.36 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 20 un = 0,36 m³ | I
F | 5.3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18 | = Armação tipo gaiola com 8 barras e cobrimento de 5 cm Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Comprimento barra: 0,55 m x 4 = 2,20 m Total = 2,20 m x 0,617 kg/m x 8 barras x 20 un = 217,18 kg | I
F | 5.3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4.32 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 20 un = 4,32 m³ | I
F | 5.3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.32 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 20 un = 4,32 m³ | I
F | 5.3.6 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 36 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 2,40 m (P) x 0,60 m (H) x 20 un = 28,80 m² Topo: 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 20 un = 7,20 m² Total = 28,80 m² + 7,20 m² = 36,00 m² | I
F | 5.4 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | T
F | 5.4.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 61.6 | = Vigas baldrame 15 x 30 cm, considerando 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 0,35 m (H) x 88,00 m (C) x 2 lados = 61,60 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 5.4.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.66 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 88,00 m (C) x 0,15 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,66 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 5.4.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 217.18 | = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Sendo 4 barras Total = 88,00 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 217,18 kg | I
F | 5.4.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 63.28 | = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m Cobrimento de 5 cm N° estribos: 88,00 m / 0,15 m = 586,67 ~ 587 un Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m Total = 0,70 m x 0,154 kg/m x 587 un = 63,28 kg | I
F | 5.4.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.96 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 88,00 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 3,96 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 5.4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.96 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 88,00 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 3,96 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 5.4.7 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 66 | = Viga baldrame 15 x 30 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 88,00 m (C) x 0,30 m (H) x 2 lados = 52,80 m² Topo: 88,00 m (C) x 0,15 m (L) = 13,20 m² Total = 52,80 m² + 13,20 m² = 66,00 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 5.5 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  | T
F | 5.5.1 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 28.8 | = Alvenaria com bloco de concreto para construção da área externa da churrasqueira Total = 28,80 m² | I
F | 5.5.2 | Argamassa graute | m³ | 3.31 | = * Coeficiente graute vertical: 0,019790 m³/m * Coeficiente graute horizontal: 0,017064 m³/m Pilares = 36 un (furos) x 1,20 m (H) x 0,019790 m³/m = 0,85 m³ Grautes horizontais = 6 un (grautes) x 24,00 m (C) x 0,017064 m³/m = 2,46 m³ Total = 0,85 m³ + 2,46 m³ = 3,31 m³ | I
F | 5.5.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 292.33 | = Peso específico Ø12,5mm: 0,963 kg/m Peso específico Ø16mm: 1,578 kg/m Pilares: 36 un x 3 barras x 1,20 m (H) x 1,578 kg/m = 204,51 kg Grautes verticais: 36 un x 1 barra x 1,20 m (H) x 0,963 kg/m = 41,60 kg Grautes horizontais: 24,00 m (C) x 2 barras x 0,963 kg/m = 46,22 kg Total = 204,51 kg + 41,60 kg + 46,22 kg = 292,33 kg | I
F | 5.6 | PILAR DE MADEIRA |  |  |  | T
F | 5.6.1 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 2.63 | = Pilar Ø25 cm Total = 3,14 x 0,125² x 2,68 m (H) x 20 un = 2,63 m³ | I
F | 5.7 | PISO INTERTRAVADO |  |  |  | T
F | 5.7.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 290.2 | = Abertura de caixa Quiosque menor = 19,36 m² (A) x 9,00 unid. = 174,24 m² Quiosque maior = 115,96 m² (A) = 115,96 m² Total = 174,24 + 115,96 = 290,20 m² Área levantada no CAD * Considerando a área de todos os quiosques para instalação do piso intertravado | I
F | 5.7.2 | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | M³ | 14.51 | = Pó de pedra com 5 cm de espessura Total = 290,20 m² x 0,05 m (ESP) = 14,51 m³ Área levantada no CAD * Considerando a área de todos os quiosques para instalação do piso intertravado | I
F | 5.7.3 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 290.2 | = Piso intertravado Quiosque menor = 19,36 m² (A) x 9,00 unid. = 174,24 m² Quiosque maior = 115,96 m² (A) = 115,96 m² Total = 174,24 + 115,96 = 290,20 m² Área levantada no CAD * Considerando a área de todos os quiosques para instalação do piso intertravado | I
F | 5.8 | COBERTURA |  |  |  | T
F | 5.8.1 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 6.25 | = Estrutura para os novos quiosques Total = 25,00 m² x 0,05 m (ESP) x 5,00 unid. = 6,25 m³ | I
F | 5.8.2 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 340.96 | = Telha cerâmica Total = 340,96 m² Área levantada no CAD * Considerando a área de todos os quiosques para instalação do telhado | I
F | 5.9 | REVESTIMENTO |  |  |  | T
F | 5.9.1 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente | m² | 12.8 | = Revestimento em tijolo aparente Total = 12,80 m² | I
F | 5.10 | BANCADA |  |  |  | T
F | 5.10.1 | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM | m² | 8.85 | = Bancada de concreto Total = 8,85 m² | I
F | 5.11 | PINTURA |  |  |  | T
F | 5.11.1 | Verniz fungicida para madeira | m² | 453.06 | = Pintura dos pilares novos e existentes e da estrutura para a cobertura Total = 453,06 m² * Considerando a área de todos os quiosques | I
F | 5.11.2 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 28.8 | = Pintura da área externa das churrasqueiras Total = 28,80 m² | I
F | 5.12 | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA |  |  |  | T
F | 5.12.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 11.7 | = Banco de madeira - Regularização e compactação Quiosque pequeno = 0,90 m² (A) x 9,00 bancos = 8,10 m² Quiosque grande = 0,90 m² (A) x 2,00 bancos x 2,00 quiosque = 3,60 m² Total = 11,70 m² | I
F | 5.12.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.59 | = Banco de madeira - Lastro 5cm Quiosque pequeno = 0,90 m² (A) x 9,00 bancos = 8,10 m² Quiosque grande = 0,90 m² (A) x 2,00 bancos x 2,00 quiosque = 3,60 m² Total = 11,70 m² x 0,05 m = 0,59 m³ | I
F | 5.12.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.82 | = Banco de madeira - Concreto da base Quiosque pequeno = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 9,00 bancos = 1,26 m³ Quiosque grande = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 2,00 bancos x 2,00 quiosque = 0,56 m³ Total = 1,26 m³ + 0,56 m³ = 1,82 m³ | I
F | 5.12.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.82 | = Banco de madeira - Concreto da base Quiosque pequeno = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 9,00 bancos = 1,26 m³ Quiosque grande = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 2,00 bancos x 2,00 quiosque = 0,56 m³ Total = 1,26 m³ + 0,56 m³ = 1,82 m³ | I
F | 5.12.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 197.64 | = Banco de madeira - Armação tipo gaiola e cobrimento de 5 cm Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Comprimento barra (transversal): 1,08 m x 8 barras = 8,64 m Comprimento barra (longitudinal): 4,00 m x 4,00 barras = 16,00 m Total = 24,64 m x 0,617 kg/m x 13 bancos = 197,64 kg | I
F | 5.12.6 | BANCO DE MADEIRA | M² | 21.45 | = Banco de madeira Quiosque pequeno = 1,65 m² (A) x 9,00 bancos = 14,85 m² Quiosque grande = 1,65 m² (A) x 2,00 bancos x 2,00 quiosque = 6,60 m² Total = 14,85 m² +6,60 m² = 21,45 m² * Considerado o assento e o encosto em madeira. | I
F | 5.13 | MAPA TURÍSTICO |  |  |  | T
F | 5.13.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.01 | = Lastro = 0,01 m³ Volume: 0,30 (L) x 0,30 (L) x 0,05 (H) x 2 (unid) = 0,01 m³ | I
F | 5.13.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.08 | = Concreto = 0,08 m³ Volume: 0,30 (L) x 0,30 (L) x 0,45 (H) x 2 (unid) = 0,08 m³ * base de concreto para fixação dos pontaletes de madeira. | I
F | 5.13.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.08 | = Concreto = 0,08 m³ Volume: 0,30 (L) x 0,30 (L) x 0,45 (H) x 2 (unid) = 0,08 m³ * base de concreto para fixação dos pontaletes de madeira. | I
F | 5.13.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4.8 | = Aço = 0,08 (Vc) x 60 (taxa) = 4,80 kg * adotado taxa de 60 kg/m³ | I
F | 5.13.5 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | m³ | 0.35 | = Pontaletes madeira = 0,35 m³ Volume: 2,50 (H) x 3,14 (pi) x 0,15² (R) x 2 (unid) = 0,35 m³ * Pontalete com Ø = 0,30 m e altura de 2,50 m. | I
F | 5.13.6 | Verniz fungicida para madeira | m² | 4.71 | = Verniz = 4,71 m² Volume: 2,50 (H) x 2 (COEF.) x 3,14 (pi) x 0,15 (R) x 2 (unid) = 4,71 m² | I
F | 5.13.7 | CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS | UN | 4 | = Chumbadores = 04 (unid) * 1 (painel) = 4 unid * Considerado 04 unid por vidro | I
F | 5.13.8 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 1.92 | = Vidro: 1,92 m² Área: 1,20 (L) x 1,60 (H) x 1 (painel) = 1,92 m² | I
F | 5.14 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | T
F | 5.14.1 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 10 | = Cuba em aço inoxidável Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.14.2 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 10 | = Cuba em aço inoxidável Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.14.3 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 10 | = Cuba em aço inoxidável Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.14.4 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 10 | = Cuba em aço inoxidável Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.14.5 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 10 | = Cuba em aço inoxidável Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | T
F | 5.15.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | T
F | 5.15.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 266.1 | = Tubo de PVC DN= 20 mm - Água Fria Tubulação horizontal: 2,61 m x 10 quiosques = 26,10 m Tubulação descida (estimado): 1,00 m x 10 quiosques = 10,00 m Tubulação entrada (estimado quiosques novos): 230,00 m Total = 26,10 m + 10,00 m + 230,00 m = 266,10 m | I
F | 5.15.1.2 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 10 | = Registro de gaveta Total = 10 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 5.15.2 | ESGOTO |  |  |  | T
F | 5.15.2.1 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 206.3 | = Tubo de PVC DN = 50mm - Esgoto Tubulação horizontal: 2,13 m x 10 quiosques = 21,30 m Tubulação vertical (estimado): 1,00 m x 10 quiosques = 10,00 m Tubulação p/ interligar na rede (estimado quiosques novos): 175,00 m Total = 21,30 m + 10,00 m + 175,00 m = 206,30 m | I
F | 5.15.2.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | = Caixa Esgoto Total = 5 un * Conforme estimado quantidades para os quiosques novos | I
F | 5.16 | CHURRASQUEIRA |  |  |  | T
F | 5.16.1 | CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | = Churrasqueiras = 10 un * considerado para quiosques lago (9 un) e quiosque ilha (1 un). | I
F | 6 | SALÃO |  |  |  | T
F | 6.1 | COBERTURA |  |  |  | T
F | 6.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | = Tesouras vão 12,00m = 6 un * tesouras apoiadas sobre pilares do salão. | I
F | 6.1.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 361.73 | = Trama cobertura: 361,73 m² Área: 361,73 m² * área de projeção do telhado levantada no CAD. | I
F | 6.1.3 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 390.67 | = Telha cerâmica: 390,67 m² Total: 361,73 (A) * 1,08 (coef) = 390,67 m² * acréscimo de 8% na área de projeção do telhado conforme indicado no critério de medição CPOS. | I
F | 6.1.4 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 13 | = Cumeeira = 13,00 m * comprimento levantado no CAD. | I
F | 6.1.5 | Espigão de barro emboçado | M | 38.48 | = Espigão: 38,48 m * comprimento levantado no CAD. | I
F | 6.1.6 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 53.2 | = Calha e rufo Total = 53,20 m Comprimento levantado no CAD | I
F | 6.2 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | T
F | 6.2.1 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | UN | 12 | = Grelha Total = 14 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 6.2.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 73.02 | = Tubo de PVC DN= 100 mm - Águas Pluviais Tubulação horizontal: 17,02 m Tubulação descida: 4,00 x 14 descidas = 56,00 m Total = 17,02 m + 56,00 m = 73,02 m Quantidade levantada no CAD | I
F | 6.2.3 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 93.82 | = Tubo de PVC DN= 100 mm - Águas Pluviais Tubulação horizontal: 93,82 m Quantidade levantada no CAD | I
F | 6.2.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | = Caixa Águas Pluviais Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7 | LANCHONETE |  |  |  | T
F | 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | T
F | 7.1.1 | Locação de obra de edificação | m² | 25.67 | = Locação para construção da ampliação da lanchonete Total = 25,67 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.2 | ESTACA |  |  |  | T
F | 7.2.1 | Estaca pré-moldada de concreto até 40 t | M | 18 | = Estaca 40 ton. e profundidade de 3,00 m Total = 3,00 m x 6 un = 18,00 m | I
F | 7.3 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | T
F | 7.3.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 9.36 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, com 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 2,40 m (P) x 0,65 m (H) x 6 un = 9,36 m² | I
F | 7.3.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.11 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,05 m (ESP) x 6 un = 0,11 m³ | I
F | 7.3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 65.16 | = Armação tipo gaiola com 8 barras e cobrimento de 5 cm Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Comprimento barra: 0,55 m x 4 (lados) = 2,20 m Total = 2,20 m x 0,617 kg/m x 8 barras x 6 un = 65,16 kg | I
F | 7.3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.3 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 6 un = 1,30 m³ | I
F | 7.3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.3 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm Total = 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 6 un = 1,30 m³ | I
F | 7.3.6 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 10.8 | = Blocos de coroamento 60 x 60 x 60 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 2,40 m (P) x 0,60 m (H) x 6 un = 8,64 m² Topo: 0,60 m (C) x 0,60 m (L) x 6 un = 2,16 m² Total = 8,64 m² + 2,16 m² = 10,80 m² | I
F | 7.4 | VIGAS BALDRAME |  |  |  | T
F | 7.4.1 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 18.26 | = Viga Baldrame 15 x 30 cm, com 5 cm a mais de altura para o lastro Total = 26,08 m (C) x 0,35 m (H) x 2 lados = 18,26 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.4.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.2 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 26,08 m (C) x 0,15 m (L) x 0,05 m (ESP) = 0,20 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.4.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37 | = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Sendo 4 barras Total = 26,08 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 64,37 kg | I
F | 7.4.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76 | = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m Cobrimento de 5 cm N° estribos: 26,08 m / 0,15 m = 174 un Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m Total = 0,70 m x 0,154 kg/m x 174 un = 18,76 kg | I
F | 7.4.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 26,08 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 1,17 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.4.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.17 | = Viga baldrame 15 x 30 cm Total = 26,08 m (C) x 0,15 m (L) x 0,30 m (H) = 1,17 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.4.7 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 19.56 | = Viga baldrame 15 x 30 cm, impermeabilização das laterais e topo Laterais: 26,08 m (C) x 0,30 m (H) x 2 lados = 15,65 m² Topo: 26,08 m (C) x 0,15 m (L) = 3,91 m² Total = 15,65 m² + 3,91 m² = 19,56 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.5 | CONTRAPISO |  |  |  | T
F | 7.5.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.28 | = Lastro com espessura de 5 cm Vol: = 25,67 m² x 0,05 m = 1,28 m³ Área levantada no CAD | I
F | 7.5.2 | Lona plástica | m² | 25.67 | = Lastro com espessura de 5 cm Vol: = 25,67 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.5.3 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 79.83 | = Peso específico: 3,11 kg/m² Total = 25,67 m² x 3,11 kg/m² = 79,83 kg Área levantada no CAD | I
F | 7.5.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.8 | = Considerando espessura de 7 cm Total = 25,67 m² x 0,07 m = 1,80 m³ Área levantada no CAD | I
F | 7.5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 1.8 | = Considerando espessura de 7 cm Total = 25,67 m² x 0,07 m = 1,80 m³ Área levantada no CAD | I
F | 7.6 | REGULARIZAÇÃO - PISO VARANDA |  |  |  | T
F | 7.6.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 4.69 | = Lastro brita (h=5 cm): 4,69 m³ Volume: 93,74 (A) * 0,05 (ESP) = 4,69 m³ * regularização piso varanda. Área levantada no CAD. | I
F | 7.6.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 14.06 | = Concreto (h=15 cm) = 14,06 m³ Volume: 93,74 (A) * 0,15 (ESP) = 14,06 m³ * regularização piso varanda. Área levantada no CAD. | I
F | 7.6.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 14.06 | = Concreto (h=15 cm) = 14,06 m³ Volume: 93,74 (A) * 0,15 (ESP) = 14,06 m³ * regularização piso varanda. Área levantada no CAD. | I
F | 7.6.4 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 206.23 | = Tela soldada = 93,74 (A) * 2,20 (kg/m²) = 206,23 kg * adotado tela Q138 | I
F | 7.7 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  | T
F | 7.7.1 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm | UN | 122 | = Tela para fixação de alvenaria Total = 6 unid. (pilares) x 4,0 (lados) x 3,05m (altura) = 73,20 m / 0,60m (uma tela à cada 3 fiadas) = 122 unid. | I
F | 7.7.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 92.31 | = Fechamento em alvenaria Paredes: 22,93 (C) x 3,50 m (H) = 80,26 m² Torre cx d' água: 9,20 (P) * 2,00 (H) = 18,40 m² Desconto vãos: 6,35 m² Total = ( 80,26 m² + 18,40 ) - 6,35 m² = 92,31 m² | I
F | 7.7.3 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.59 | = a) Janelas: J1: 1,00 (C) * 0,15 (L) * 0,15 (H) * 1 (un) = 0,02 m³ J2: 1,10 (C) * 0,15 (L) * 0,15 (H) * 1 (un) = 0,02 m³ J3: 1,20 (C) * 0,15 (L) * 0,15 (H) * 2 (un) = 0,05 m³ Vergas e contravergas: 0,09 (V) * 2 (un) = 0,18 m³ b) Portas:1,10 (C) * 0,15 (L) * 0,15 (H) * 1 (un) = 0,02 m³ c) Pilaretes cx d'água: 0,15 (L) * 0,15 (L) * 2,00 (H) * 4 (un) = 0,18 m³ d) Cinta cx d' água: 9,20 (C) * 0,15 (L) * 0,15 (H) = 0,21 m³ Total: 0,18 + 0,02 + 0,18 + 0,21 = 0,59 m³ | I
F | 7.7.4 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 75.06 | = Alvenaria: 41,70 (P) * 1,80 (H) = 75,06 m² * complemento de alvenaria para aumentar pé direito da lanchonete até a cobertura. | I
F | 7.7.5 | Argamassa graute | m³ | 0.6 | = Graute: 0,35 + 0,25 = 0,60 m³ a) Graute Horizontal: 41,70 (C) * 0,0085 (m³/m) = 0,35 m³ b) Graute Vertical: 20 (furos) * 1,80 (H) * 0,00693 (m³/furo/m) = 0,25 m³ Taxa cpos: Cinta = 0,0085 m³/m ; Pilares: 0,00693 m³/furo/m. | I
F | 7.7.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 73.67 | = Aço CA-50: 51,46 + 22,21 = 73,67 kg a) Graute Horizontal (2Ø 10 mm) : 41,70 (C) * 2 (barras) * 0,617 (kg/m) = 51,46 kg b) Graute Vertical (1Ø 10 mm) : 20 (furos) * 1,80 (H) * 1 (barra) * 0,617 (kgm) = 22,21 kg | I
F | 7.8 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | T
F | 7.8.1 | PILARES |  |  |  | T
F | 7.8.1.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 18.9 | = Pilar 15 x 30 cm Área: 0,90 m (P) x 3,50 m (H) x 6 un = 18,90 m² Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.8.1.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 51.83 | = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Pilar 15 x 30 cm Peso: 3,50 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras x 6 un = 51,83 kg Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.8.1.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 14.88 | = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m Cobrimento de 5 cm Pilar 15 x 30 cm Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m N° estribos: 3,50 m / 0,15 m = 23,33 ~ 23 un Peso = 0,70 m x 0,154 kg/m x 23 estribos x 6 un = 14,88 kg Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.8.1.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.95 | = Pilar 15 x 30 cm Vol: 0,15 m (L) x 0,30 m (C) x 3,50 m (H) x 6 un = 0,95 m³ Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.8.1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.95 | = Pilar 15 x 30 cm Vol: 0,15 m (L) x 0,30 m (C) x 3,50 m (H) x 6 un = 0,95 m³ Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.8.2 | VIGAS |  |  |  | T
F | 7.8.2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 15.65 | = Viga 15 x 30 cm Área: 26,08 m (C) x 0,30 m (H) x 2 lados = 15,65 m² Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.8.2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 64.37 | = Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Total = 26,08 m (C) x 0,617 kg/m x 4 barras = 64,37 kg Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.8.2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 18.76 | = Peso específico Ø5mm: 0,154 kg/m Cobrimento de 5 cm Viga 15 x 30 cm Comprimento estribo: 0,10 m x 2 + 0,25 m x 2 = 0,70 m N° estribos: 26,08 m / 0,15 m = 174 un Peso = 0,70 m x 0,154 kg/m x 174 estribos = 18,76 kg Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.8.2.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 1.17 | = Viga 15 x 30 cm Vol: 26,08 m (C) x 0,30 m (H) x 0,15 m (L) = 1,17 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.8.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 1.17 | = Viga 15 x 30 cm Vol: 26,08 m (C) x 0,30 m (H) x 0,15 m (L) = 1,17 m³ Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.8.3 | LAJES |  |  |  | T
F | 7.8.3.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 25.67 | = Laje Total = 25,67 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.9 | REVESTIMENTO |  |  |  | T
F | 7.9.1 | PAREDE INTERNA |  |  |  | T
F | 7.9.1.1 | Chapisco | m² | 205.9 | = Chapisco = 153,79 + 52,11 = 205,90 m² Área = 43,94 m (C) x 3,50 m (H) = 153,79 m² Lanchonete: 28,95 (P) * 1,80 (H) = 52,11 m² Medidas levantadas no CAD * Não há descontos de vãos > 2,00 m² | I
F | 7.9.1.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 205.9 | = Emboço = 153,79 + 52,11 = 205,90 m² Área = 43,94 m (C) x 3,50 m (H) = 153,79 m² Lanchonete: 28,95 (P) * 1,80 (H) = 52,11 m² Medidas levantadas no CAD * Não há descontos de vãos > 2,00 m² | I
F | 7.9.1.3 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 141.48 | = Revestimento em placa cerâmica Área = 43,94 m (C) x 3,50 m (H) = 153,79 m² Descontos (vãos): 12,31 m² Total = 153,79 m² - 12,31 m² = 141,48 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 7.9.2 | PAREDE EXTERNA |  |  |  | T
F | 7.9.2.1 | Chapisco | m² | 128.2 | = Chapisco = 128,20 m² - Área = 20,57 m (C) x 3,50m (H) = 72,00 m² - Torre cx d' água: 9,20 (P) * 2,00 (H) = 18,40 m² - Lanchonete: 21,00 (P) * 1,80 (H) = 37,80 m² Medidas levantadas no CAD * Não há descontos de vãos > 2,00 m² | I
F | 7.9.2.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 128.2 | = Emboço = 128,20 m² - Área = 20,57 m (C) x 3,50m (H) = 72,00 m² - Torre cx d' água: 9,20 (P) * 2,00 (H) = 18,40 m² - Lanchonete: 21,00 (P) * 1,80 (H) = 37,80 m² Medidas levantadas no CAD * Não há descontos de vãos > 2,00 m² | I
F | 7.9.3 | PISO |  |  |  | T
F | 7.9.3.1 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 36.75 | = Piso cerâmico Sanitários = 36,75 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.9.3.2 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 36.75 | = Piso cerâmico Sanitários = 36,75 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.9.3.3 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 30.37 | = Piso ladrilho hidraulico (lanchonete) Área = 30,37 m² * área levantada no CAD (padrão existente) | I
F | 7.9.3.4 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 30.37 | = Piso ladrilho hidraulico (lanchonete) Área = 30,37 m² * área levantada no CAD. | I
F | 7.9.3.5 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 4.83 | = Regularização: 4,83 m³ Área total: 36,75 + 93,74 + 30,37 = 160,86 m² Volume: 160,86 (A) * 0,03 (ESP) = 4,83 m³ | I
F | 7.9.3.6 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 93.74 | = Piso externo = 93,74 m² * manter padrão existente. * área levantada no CAD. | I
F | 7.9.4 | TETO |  |  |  | T
F | 7.9.4.1 | Chapisco | m² | 10.32 | = Chapisco Total = 10,32 m² - PNE Masc/Fem e Hall. Área levantada no CAD | I
F | 7.9.4.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 10.32 | = Chapisco Total = 10,32 m² - PNE Masc/Fem e Hall. Área levantada no CAD | I
F | 7.9.4.3 | Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus | m² | 30.37 | = Forro de madeira novo Total = 30,37 m² Área levantada no CAD (Lanchonete). | I
F | 7.9.4.4 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 26.43 | = Forro gesso: 26,43 m² Área levantada no CAD.(Cozinha e Despensa). | I
F | 7.10 | PINTURA |  |  |  | T
F | 7.10.1 | PAREDE INTERNA |  |  |  | T
F | 7.10.1.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 52.11 | = Pintura interna c/ tinta látex - Lanchonete. Lanchonete: 28,95 (P) * 1,80 (H) = 52,11 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 7.10.2 | PAREDE EXTERNA |  |  |  | T
F | 7.10.2.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 90.4 | = Pintura externa c/ tinta látex = 90,40 m² Paredes = 20,57 m (C) x 3,50m (H) = 72,00 m² Torre cx d' água: 9,20 (P) * 2,00 (H) = 18,40 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 7.10.3 | TETO |  |  |  | T
F | 7.10.3.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 10.32 | = Pintura teto c/ tinta látex Total = 10,32 m² - PNE Masc/Fem e Hall. Medidas levantadas no CAD | I
F | 7.10.4 | ESQUADRIAS |  |  |  | T
F | 7.10.4.1 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 215.88 | = Pintura de peças em mandeira Peças de recuperação = 33,18 m² (pilares) + 13,78 m² (janelas) + 7,35 m² (portas) + 11,35 m² (acabamento telhado) = 65,66 m² Esquadrias = 6,30 m² P05: 0,90 m (larg) x 2,10 m (alt) x 2 un = 3,78 m² P08: 0,60 m (larg) x 2,10 m (alt) x 2 un = 2,52 m² Total = 71,96 m² x 3 (coef pintura) = 215,88 m² | I
F | 7.10.4.2 | Verniz fungicida para madeira | m² | 65.66 | = Verniz p/ recuperação dos pilares, janelas e portas Total = 33,18 m² (pilares) + 13,78 m² (janelas) + 7,35 m² (portas) + 11,35 m² (acabamento telhado) = 65,66 m² | I
F | 7.10.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  | T
F | 7.10.5.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 12.8 | = Pintura luminárias c/ tinta esmalte Total = 12,80 m² Medidas levantadas no CAD | I
F | 7.11 | ESQUADRIAS |  |  |  | T
F | 7.11.1 | PORTAS |  |  |  | T
F | 7.11.1.1 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 2 | = P01: 2 un * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.11.1.2 | Porta lisa com batente madeira - 60 x 210 cm | UN | 1 | = P03: 1 un * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.11.1.3 | PORTA ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.48 | = P02: 0,60 m (larg) x 0,80 m (alt) x 1 un = 0,48 m² * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.11.2 | JANELAS |  |  |  | T
F | 7.11.2.1 | Caixilho em madeira maxim-ar | m² | 0.81 | = Janelas basculante: 0,81 m² J01: 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 1 unid. = 0,36 m² J02: 0,90 m (L) x 0,50 m (H) x 1 unid. = 0,45 m² * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.11.2.2 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 0.81 | = Janelas basculante: 0,81 m² J01: 0,60 m (L) x 0,60 m (H) x 1 unid. = 0,36 m² J02: 0,90 m (L) x 0,50 m (H) x 1 unid. = 0,45 m² * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.11.2.3 | JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.88 | = Janelas correr: 0,88 m² J03: 0,80 m (L) x 1,10 m (H) x 1 unid. = 0,88 m² * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.12 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | T
F | 7.12.1 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2 | = Bacia Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.2 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | = Lavatório Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.3 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2 | = Torneira Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.4 | Válvula americana | UN | 3 | = Válvula americana Total = 3 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.5 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 3 | = Sifão para o lavatório e cuba Total = 3 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.6 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 3 | = Engate para o lavatório e cuba Total = 3 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.7 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 2 | = Engate para a bacia Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.8 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2 | = Tampa Bacia Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.9 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 1.08 | = Espelho Total = 0,60 m (L) x 0,90 m (H) = 0,54 m² x 2,00 unid = 1,08 m² Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.10 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | = Dispenser papel higiênico Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.11 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | = Dispenser toalheiro Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.12 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 2 | = Dispenser saboneteira Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.13 | Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm | UN | 1 | = Cuba em aço inoxidável Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.14 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 | = Torneira da cuba Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.12.15 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 0.9 | = Tampo/bancada revestido em aço inoxidável Total = 0,90 m² Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.13 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | T
F | 7.13.1 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2 | = Puxador porta P01 = 02 un * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.13.2 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | = Barra lavatório = 1 un x 2 (PNE) = 2 un | I
F | 7.13.3 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 6 | = Barra 800 mm = 3 un x 2 (PNE) = 6 un * barras p/ bacia sanitária PNE. 03 unid por bacia. | I
F | 7.13.4 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2 | = Alarme = 1 un x 2 (PNE) = 2 un * Quantidade conforme projeto. | I
F | 7.13.5 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.6 | = Revestimento porta: 0,90 (C) x 2 (faces) x 2 (pne) = 3,60 m | I
F | 7.13.6 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 2 | = Placa = 1 un x 2 (PNE) = 2 un | I
F | 7.14 | COBERTURA |  |  |  | T
F | 7.14.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m | m² | 165 | = Estrutura cobertura Total = 165,00 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.14.2 | Telha de barro colonial/paulista | m² | 165 | = Telha de barro Total = 165,00 m² Área levantada no CAD | I
F | 7.14.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 3.38 | = Cumeeira = 3,38 m Comprimento levantado no CAD | I
F | 7.14.4 | Espigão de barro emboçado | M | 38.16 | = Espigão = 5,89 (C) * 4 (un) = 23,56 m 3,65 (C) * 4 (un) = 14,60 m Total: 38,16 m | I
F | 7.15 | MOBILIÁRIOS DE MADEIRA |  |  |  | T
F | 7.15.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 4.5 | = Banco de madeira - Regularização e compactação Total = 0,90 m² (A) x 5,00 bancos = 4,50 m² Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.15.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.23 | = Banco de madeira - Lastro 5cm Total = 0,90 m² (A) x 5,00 bancos = 4,50 m² x 0,05 m = 0,23 m³ Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.15.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.7 | = Banco de madeira - Concreto da base Total = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 5,00 bancos = 0,70 m³ Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.15.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 0.7 | = Banco de madeira - Concreto da base Total = 0,07 m² (área seção) x 2,00 m (C) x 5,00 bancos = 0,70 m³ Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.15.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 76.01 | = Banco de madeira - Armação tipo gaiola e cobrimento de 5 cm Peso específico Ø10mm: 0,617 kg/m Comprimento barra (transversal): 1,08 m x 8 barras = 8,64 m Comprimento barra (longitudinal): 4,00 m x 4,00 barras = 16,00 m Total = 24,64 m x 0,617 kg/m x 5 bancos = 76,01 kg | I
F | 7.15.6 | BANCO DE MADEIRA | M² | 8.25 | = Banco de madeira Total = 1,65 m² (A) x 5,00 bancos = 8,25 m² * Considerado o assento e o encosto em madeira. | I
F | 7.16 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | T
F | 7.16.1 | RAMPA |  |  |  | T
F | 7.16.1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 15.12 | = Abertura de caixa Total = 15,12 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.76 | = Lastro de pedra britada Total = 15,12 m² x 0,05 m = 0,76 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.3 | Lona plástica | m² | 15.12 | = Lona plástica Total = 15,12 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.4 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 47.02 | = Armadura em tela soldada de aço Peso específico: 3,11 kg/m Total = 15,12 m² x 3,11 kg/m² = 47,02 kg * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 3.02 | = Concreto usinado Total = 15,12 m² x 0,20 m (h média) = 3,02 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.02 | = Concreto usinado Total = 11,35 m² x 0,20 m (h média) = 3,02 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.1.7 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 15.12 | = Regularização de piso com nata de cimento e bianco Total = 15,12 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2 | FLOREIRA |  |  |  | T
F | 7.16.2.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 33.1 | = Regularização e compactação Total = 33,10 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.2 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.66 | = Lastro de concreto impermeabilizado Total = 33,10 m² x 0,05 m (esp) = 1,66 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.3 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 2.32 | = Piso com requadro em concreto Total = 33,10 m² x 0,07 m (esp) = 2,32 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.4 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B | m² | 58.38 | = Alvenaria de bloco de concreto estrutural Total = 97,30 m (C) x 0,60 m (H) = 58,38 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.5 | Argamassa graute | m³ | 3.76 | = Argamassa Graute Pilares = 37 un (furos) x 0,60 m (H) x 0,019790 m³/m = 0,44 m³ Grautes horizontais = 2 un (grautes) x 97,30 m (C) x 0,017064 m³/m = 3,32 m³ Total = 0,44 m³ + 3,32 m³ = 3,76 m³ * Coeficiente graute vertical: 0,019790 m³/m * Coeficiente graute horizontal: 0,017064 m³/m | I
F | 7.16.2.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 230.16 | = Armadura em barra de aço Pilares: 37 un x 2 barras x 0,60 m (H) x 0,963 kg/m = 42,76 kg Grautes horizontais: 97,30 m (C) x 2 barras x 0,963 kg/m = 187,40 kg Total = 42,76 kg + 187,40 kg = 230,16 kg * Peso específico Ø12,5mm: 0,963 kg/m | I
F | 7.16.2.7 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 80.29 | = Impermeabilização em argamassa polimérica - Face Interna Total = 1,65 m (P) x 48,66 m (C) = 80,29 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.8 | Chapisco | m² | 77.84 | = Chapisco - Face Externa Total = 97,30 m (C) x 0,80 m (H) = 77,84 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.9 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 77.84 | = Emboço - Face Externa Total = 97,30 m (C) x 0,80 m (H) = 77,84 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.10 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 77.84 | = Pintura - Face Externa Total = 97,30 m (C) x 0,80 m (H) = 77,84 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.11 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.71 | = Reaterro manual Total = 0,22 m² (área seção) x 48,66 m (C) = 10,71 m³ * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.12 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 20.56 | = Plantio de grama esmeralda Total = 20,56 m² * Área levantada no CAD | I
F | 7.16.2.13 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 51 | = Arbusto Azaléa Total = 51,00 unid. * Área levantada no CAD | I
F | 7.17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | T
F | 7.17.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  | T
F | 7.17.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 11.5 | = Tubo de PVC DN= 20 mm - Água Fria Tubulação horizontal: 4,50 m Tubulação descida (estimado): 7,00 Total = 4,50 m + 7,00 m = 11,50 m | I
F | 7.17.1.2 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 3 | = Registro de gaveta Total = 3 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.1.3 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 1 | = Reservatório de 1.000 litros Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.1.4 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 1 | = Válvula Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.1.5 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1 | = Torneira de boia Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.2 | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | T
F | 7.17.2.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | = Caixa Águas Pluviais Total = 2 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.2.2 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 7.4 | = Canaleta = 7,40 m * comprimento levantado no CAD. | I
F | 7.17.2.3 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 2.22 | = Grelha = 7,40 m * comprimento levantado no CAD. | I
F | 7.17.2.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 25 | = Tubo 75 mm = 25,00 m * comprimento estimada para encaminhamento da água pluvial. | I
F | 7.17.3 | ESGOTO |  |  |  | T
F | 7.17.3.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 8.8 | = Tubo de Esgoto PVC DN = 50mm - Esgoto Tubulação horizontal: 5,00 m Tubulação vertical (estimado): 3,80 m Total = 5,00 m + 3,80 m = 8,80 m | I
F | 7.17.3.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20.9 | = Tubo de Esgoto PVC DN = 100mm - Esgoto Tubulação horizontal: 14,50 m Tubulação vertical (estimado): 6,40 m Total = 14,50 m + 6,40 m = 20,90 m | I
F | 7.17.3.3 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 3 | = Caixa Sifonada Total = 3 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.3.4 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1 | = Caixa de Gordura Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 7.17.3.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | = Caixa Esgoto Total = 1 un Quantidade levantada no CAD | I
F | 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | T
F | 8.1 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | T
F | 8.1.1 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA | UN | 1 | = Entrada aérea de energia Total = 1 unid Incluso: alça, eletroduto galvanizado, caixa, disjuntor de entrada e aterramento Quantidade levantada no CAD | I
F | 8.2 | VALA TÉCNICA |  |  |  | T
F | 8.2.1 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 313.7 | = Vala técnica para a passagem de eletroduto, vala técnica 40 x 91 cm Eletroduto (Ø 1 1/4") = 418,91 m (C) Eletroduto (Ø 1 1/2") = 8,03 m (C) Eletroduto (Ø 2") = 204,06 m (C) Eletroduto (Ø 3") = 230,82 m (C) Total = 0,40 m (larg) x 0,91 m (alt) x 861,82 m = 313,70 m³ Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.2.2 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 311.93 | = Vol reaterro = vol escavado - vol preenchido Eletroduto (Ø 1 1/4") = 3,14 x 0,016² m x 418,91 m (C) = 0,34 m³ Eletroduto (Ø 1 1/2") = 3,14 x 0,020² m x 8,03 m (C) = 0,01 m³ Eletroduto (Ø 2") = 3,14 x 0,025² m x 204,06 m (C) = 0,40 m³ Eletroduto (Ø 3") = 3,14 x 0,0375² m x 230,82 m (C) = 1,02 m³ Vol preenchido total = 0,34 m³ + 0,01 m³ + 0,40 m³ + 1,02 m³ = 1,77 m³ Total = 313,70 m³ - 1,77 m³ = 311,93 m³ Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.2.3 | Carga manual de solo | m³ | 2.3 | = Vol transportado = vol preenchido + 30% empolamento Total = 1,77 m³ + 30% empolamento = 2,30 m³ | I
F | 8.2.4 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 2.3 | = Vol transportado = vol preenchido + 30% empolamento Total = 1,77 m³ + 30% empolamento = 2,30 m³ | I
F | 8.3 | ELETRODUTOS E CABOS |  |  |  | T
F | 8.3.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 39.95 | = Eletroduto Ø 1" = 39,95 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.2 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 369.24 | = Eletroduto Ø3/4" Total = 51,13 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.3 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 418.91 | = Eletroduto Ø1 1/4" Total = 418,91 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.4 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 8.03 | = Eletroduto Ø1 1/2" Total = 8,03 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.5 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 204.06 | = Eletroduto Ø2" Total = 204,06 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.6 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 230.82 | = Eletroduto Ø3" Total = 230,82 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.7 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 52.8 | = Eletroduto metálico 3/4 = 52,80 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.8 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 66.08 | = Eletrocalha perfurada Total = 66,08 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.9 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1656.4 | = Cabo de cobre flexível de 1,5 mm² Total = 1656,40 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.10 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2581.41 | = Cabo de cobre flexível de 2,5 mm² Total = 2581,41 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.11 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 222.88 | = Cabo de cobre flexível de 4 mm² Total = 222,88 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.12 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1128.64 | = Cabo de cobre flexível de 16 mm² Total = 1128,64 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.13 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 246.5 | = Cabo de cobre flexível de 16 mm² Total = 246,50 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.14 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2110.05 | = Cabo de cobre flexível de 35 mm² Total = 2110,05 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.15 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 985.98 | = Cabo de cobre flexível de 50 mm² Total = 985,98 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.16 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 9.41 | = Cabo de cobre flexível de 95 mm² Total = 9,41 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.3.17 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 37.65 | = Cabo de cobre flexível de 150 mm² Total = 37,65 m Comprimento levantado na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | T
F | 8.4.1 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 115 | = Caixa pvc 4´ x 2´ Total = 115 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4.2 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 110 | = Caixa pvc octogonal 3´ x 3´ Total = 110 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 28 | = Interruptor 1 tecla Total = 28 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4.4 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 3 | = Interruptor 2 tecla Total = 3 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4.5 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 58 | = Tomada 10 A Total = 58 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.4.6 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | = Tomada 10 A (2) Total = 2 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES |  |  |  | T
F | 8.5.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | = Quadro de distribuição de 24 DIN Total = 2 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CA | I
F | 8.5.2 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | = Quadro de distribuição de 30 DIN Total = 1 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CA | I
F | 8.5.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | = Quadro de distribuição de 42 DIN Total = 2 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CA | I
F | 8.5.4 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 | = Quadro de distribuição de 50 DIN Total = 1 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CA | I
F | 8.5.5 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 25 | = Disjuntor bipolar 10 A: 25 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.5.6 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | = Disjuntor tripolar 10 A: 1 un 16 A: 2 un 32 A: 1 un 40 A: 2 un Total = 6 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.5.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | = Disjuntor tripolar 90 A: 1 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.5.8 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 24 | = Supressor de surto monofásico Total = 24 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.5.9 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 13 | = DR = 13 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.6 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | T
F | 8.6.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 23 | = Caixa de passagem em alvenaria Total = 23 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.6.2 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 11 | = Caixa passagem metálica = 11 un Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  | T
F | 8.7.1 | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | = Luminária Ledvance Highbay 120W Total = 6 un * Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.7.2 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 52 | = Lâmpada LED E-27 Total = 52 un * Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.7.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 51 | = Luminária Tipo Plafon Total = 51 un * Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
F | 8.7.4 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 14 | = Luminária tubular LED Total = 14 un * Quantidade levantada na lista de materiais do Qi Builder anexado no CAD | I
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
F
F | Observações:
F
F
F |  | 2022-08-19
F
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR
F | CREA/CAU: | 5069397510
F | ART/RRT: | 28027230220334724
F
F
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
IMPORTAR BASE
EDITAR
PREPARAR
INFO
→
←

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01
| TIETE/SP |  | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 54699.6 | 25% | 13674.9 | 15% | 8204.94 | 15% | 8204.94 | 15% | 8204.94 | 15% | 8204.94 | 15% | 8204.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 61470.44 | 35% | 21514.654 | 65% | 39955.786 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1775.2 | 70% | 1242.64 | 30% | 532.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
4 | PORTAL E GUARITA | 93403.14 | 0% | 0 | 30% | 28020.942 | 30% | 28020.942 | 40% | 37361.256 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  |  |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
5 | QUIOSQUE | 287198 | 0% | 0 | 20% | 57439.6 | 30% | 86159.4 | 30% | 86159.4 | 20% | 57439.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  |  |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
6 | SALÃO | 186346.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 37269.206 | 40% | 74538.412 | 20% | 37269.206 | 20% | 37269.206 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T | [5 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
7 | LANCHONETE | 278820.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 15% | 41823.0675 | 30% | 83646.135 | 30% | 83646.135 | 25% | 69705.1125 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T | [5 empty] | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 336976.23 | 0% | 0 | 20% | 67395.246 | 20% | 67395.246 | 25% | 84244.0575 | 25% | 84244.0575 | 10% | 33697.623 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| T |  |  |  | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR | COLORIR
9 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
10 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
11 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
12 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
13 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
14 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
15 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
16 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
17 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
18 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
19 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
20 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
21 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
22 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
23 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
24 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
25 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
26 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
27 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
28 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
29 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
30 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
31 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
32 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
33 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
34 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
35 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL GERAL | 1300689.09 | 100%
| 2022-08-19 | TOTAL DO MÊS | 2.801% | 36432.194 | 15.5% | 201549.074 | 20.67% | 268872.8015 | 28.77% | 374154.2005 | 20.82% | 270803.9385 | 11.45% | 148876.8815 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | TOTAL ACUMULADO | 2.801% | 36432.194 | 18.3% | 237981.268 | 38.97% | 506854.0695 | 67.73% | 881008.27 | 88.55% | 1151812.2085 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09 | 100% | 1300689.09
Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
ART/RRT: | 28027230220334724
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
EDITAR
PREPARAR
INFO
←

## COMPOSICOES
[8 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | LICITAÇÃO
[9 empty] | REVISÃO | REVISÃO 01
[9 empty] | DATA | 2022-08-19
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  |  |  |  | DATA BASE: | CDHU | NÃO DESONERADO | 05/2022
FILTRO |  |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | [5 empty] | SINAPI | NÃO DESONERADO | 05/2022
[9 empty] | SIURB | NÃO DESONERADO | 01/2022
[8 empty] | BDI 1: | 22.47%
[8 empty] | BDI 2: | 0%
↓
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
F |  | 5.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | T
F |  | Composição | CPU-01 | Próprio | NIVELAMENTO DE PISO COM PÓ DE PEDRA, SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, ACABAMENTO SEM IMPERFEIÇÕES | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 128.14 | 128.14 | S
F |  | Insumo | B.05.000.020524 | CDHU | Pó de pedra | Material |  | m³ | 1.2 | 100.55 | 120.66 | I
F |  | Insumo | S.01.000.080102 | CDHU | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | H | 0.0105 | 202.61 | 2.12 | I
F |  | Insumo | S.01.000.080334 | CDHU | Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente | Material |  | H | 0.203 | 26.44 | 5.36 | I
F | [5 empty] | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
F | [5 empty] | Valor do BDI => | 28.79 |  | Valor com BDI => |  | 156.93
F |  | 5.12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | T
F |  | Composição | CPU-02 | Próprio | BANCO DE MADEIRA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M² | 1 | 356.68 | 356.68 | S
F |  | Insumo | B.01.000.010112 | CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.4484 | 19.44 | I
F |  | Insumo | B.01.000.010141 | CDHU | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 19.4484 | 3.88 | I
F |  | Insumo | B.01.000.010140 | CDHU | Pintor | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 28.3632 | 11.34 | I
F |  | Insumo | B.01.000.010111 | CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 1 | 23.6664 | 23.66 | I
F |  | Insumo | J.02.000.037539 | CDHU | Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente | Material |  | L | 0.15 | 45.45 | 6.81 | I
F |  | Insumo | J.01.000.038014 | CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material |  | UN | 0.3 | 0.68 | 0.2 | I
F |  | Insumo | S.04.000.021028 | CDHU | Madeira serrada G1-C6 | Material |  | m³ | 0.06 | 4769.84 | 286.19 | I
F |  | Insumo | S.05.000.026515 | CDHU | Parafuso auto-atarraxante com cabeça panela e bucha de nylon S-8 | Material |  | UN | 6 | 0.86 | 5.16 | I
F | [5 empty] | MO sem LS => | 58.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 58.32
F | [5 empty] | Valor do BDI => | 80.14 |  | Valor com BDI => |  | 436.82
F |  | 5.13.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | T
F |  | Composição | CPU-03 | Próprio | CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 51.93 | 51.93 | S
F |  | Insumo | B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 23.6664 | 11.83 | I
F |  | Insumo | 00013279 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material |  | KG | 1.8 | 22.28 | 40.1 | I
F | [5 empty] | MO sem LS => | 11.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.83
F | [5 empty] | Valor do BDI => | 11.66 |  | Valor com BDI => |  | 63.59
F |  | 5.16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | T
F |  | Composição | CPU-04 | Próprio | CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | UN | 1 | 1311.66 | 1311.66 | S
F |  | Insumo | B.01.000.010139 | CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 8.716 | 23.6664 | 206.27 | I
F |  | Insumo | B.01.000.010146 | CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 13.394 | 19.4484 | 260.49 | I
F |  | Insumo | COT-01 | Cotação | CHURRASQUEIRA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO | Equipamento |  | UN | 1 | 844.9 | 844.9 | I
F | [5 empty] | MO sem LS => | 466.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 466.76
F | [5 empty] | Valor do BDI => | 294.73 |  | Valor com BDI => |  | 1606.39
F |  | 8.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | T
F |  | Composição | CPU-05 | Próprio | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 744.52 | 744.52 | S
F |  | Insumo | B.01.000.010115 | CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 28.3632 | 14.18 | I
F |  | Insumo | B.01.000.010116 | CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.4484 | 4.86 | I
F |  | Insumo | COT-02 | Cotação | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W | Material |  | UN | 1 | 725.48 | 725.48 | I
F | [5 empty] | MO sem LS => | 19.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.04
F | [5 empty] | Valor do BDI => | 167.29 |  | Valor com BDI => |  | 911.81
F
F |  | Observações:
F
F
F |  | 2022-08-19
F
F
F
F
F |  | Responsável Técnico
F |  | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  | Representante Tomador
F |  | CREA/CAU: | 5069397510 |  |  | Nome: ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
F |  | ART/RRT: | 28027230220334724 |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREPARAR
EDITAR
IMPORTAR BASE

## COTACOES
[5 empty] | DADOS DA TABELA: | SIGILO | LICITAÇÃO
[6 empty] | REVISÃO | REVISÃO 01
[6 empty] | DATA | 2022-08-19
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE |  |  | DATA BASE: | CDHU | NÃO DESONERADO | 05/2022
FILTRO |  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | SINAPI | NÃO DESONERADO | 05/2022
[6 empty] | SIURB | NÃO DESONERADO | 01/2022
[5 empty] | BDI 1: | 22.47%
[5 empty] | BDI 2: | 0%
↓
COTAÇÕES
F
F | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
F | COTAÇÃO | COT-01 | CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | UN | 844.9
F |  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
F |  | 01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN |  | 844.9 |  | 2022-07-01
F |  | 19.412.512/0001-93 | ORUBY COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS LTDA |  | 750 |  | 2022-07-01
F |  | 16.585.185/0001-83 | VIA BRASIL CASA & CONSTRUÇÃO |  | 934.46 |  | 2022-07-01
F |  | OBSERVAÇÕES:
F
F | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
F | COTAÇÃO | COT-02 | LUMINÁRIA LEDVANCE HIGHBAY 120W | UN | 725.48
F |  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
F |  | 03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE |  | 788.57 |  | 2022-07-01
F |  | 47.960.950/1088-36 | MAGAZINE LUIZA |  | 552.1 |  | 2022-07-01
F |  | 00.776.574/0006-60 | SHOPTIME |  | 725.48 |  | 2022-07-01
F |  | OBSERVAÇÕES:
F
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO |  |  |  | #NUM!
|  | EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:
F
F | Observações:
F
F
F |  | 2022-08-19
F
F
F
F
F | Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
F | Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
F | CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
F | ART/RRT: | 28027230220334724
F
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREPARAR
EDITAR

## MAPA BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - BOTA-FORA
Objeto: | REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01 |  |  | Engº: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  | REVISÃO 01
Local: | ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000 |  |  | CREA: | 5069397510
|  |  |  | A.R.T.: | 28027230220334724
DISTÂNCIA DE IDA: |  | 4 | KM
DISTÂNCIA DE VOLTA: |  | 4.2
| Responsável Técnico |  |  |  |  | Representante Tomador
| Nome: | ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR |  |  |  | Nome: | ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
| CREA/CAU: | 5069397510 |  |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
| ART/RRT: | 28027230220334724